## Podsumowanie
PRZEDMIAR ROBÓT
dla zadania pn. "Remont pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach"
Lp. | Opis prac remontowych | J.m. | Ilość
1. | Przygotowanie 6 pomieszczeń - rozkręcenie, wyniesienie i ponowne wniesienie mebli wraz z zawartością i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu, zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, szczelne zabezpieczenie klimatyzatorów, szczelne zabezpieczenie gniazd sieciowych, niezbędny demontaż i ponowny montaż szaf narożnych w dwóch pomieszczeniach, zabezpieczenie okien | kpl | 1
2. | Demontaż wertikali okiennych | szt. | 6
3. | Rozprowadzenie z tablic rozdzielczych na korytarzach kompletnej instalacji zasilającej nowe oprawy, włączniki i gniazda we wszystkich remontowanych pomieszczeniach biurowych (wykonanie bruzd w ścianach i sufitach, ułożenie przewodów zasilających, wypełnienie bruzd tynkiem, równanie i przecieranie powierzchni). Uwaga! Z tablicy rozdzielczej (przy pokoju 15A) na korytarzu należy wyprowadzić niezależne obwody do każdego z pomieszczeń nr 14, 15, 15A, 16 i 17. Z tablicy rozdzielczej znajdującej się przy wejściu do urzędu należy wyprowadzić niezależny obwód do pomieszczenia po banku. Uwaga! wykonawca zobowiązany jest do wykonania osobistych pomiarów ilościowych | kpl | 1
4. | Montaż opraw sufitowych LED (dobór mocy po stronie wykonawcy - strumień świetlny musi spełniać normy dla pomieszczeń biurowych). Uwaga! wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów stanowiskowych | szt. | 18
5. | Montaż nowego osprzętu elektrycznego w pokojach: 18 włączników i 37 gniazd elekrycznych | kpl | 1
6. | Demontaż drzwi i ościeżnicy 80cm na korytarz | kpl | 4
7. | Demontaż drzwi i ościeżnicy 90cm na korytarz | kpl | 2
8. | Poszerzenie (wykucie) otworu drzwiowego pod montaż drzwi o świetle 90cm | kpl | 4
9. | Demontaż drzwi i ościeżnicy 80cm wewnętrznej | kpl | 3
10. | Montaż ościeżnicy regulowanej o świetle 80cm i szerokości 18cm Uwaga! Referencyjna ościeżnica: Pol-Skone, system DIN, kolorystyka zgodna z kolorem skrzydła | szt. | 2
11. | Montaż skrzydła drzwiowego, wewnętrznego z klamką srebrną, zamek jednopunktowy na wkładkę, z szyldem Uwaga! Referencyjny model drzwi: Pol-Skone model IMPULS wersja pełna (bez przeszleń), kolor "merbau royal", konstrukcja ramiak drewniany, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, dwa zawiasy lub tożsamy wizualnie | szt. | 2
12. | Montaż ościeżnicy regulowanej o świetle 90cm i szerokości 46cm Uwaga! Referencyjna ościeżnica: Pol-Skone, system DIN, kolorystyka zgodna z kolorem skrzydła | szt. | 6
13. | Montaż skrzydła drzwiowego, wewnętrznego z klamką srebrną, zamek jednopunktowy na wkładkę, z szyldem Uwaga! Referencyjny model drzwi: Pol-Skone model IMPULS wersja pełna (bez przeszleń), kolor "merbau royal", konstrukcja ramiak drewniany, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, trzy zawiasy lub tożsamy wizualnie | szt. | 6
14. | Montaż listwy progowej maskującej połączenie z nawierzchnią korytarza | szt. | 6
15. | Demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi oraz wykładziny podłogowej spod paneli | m2 | 92.4
16. | Przygotowanie podłoża pod ułożenie gresu (terakoty) - miejscowe skucie, wyrównanie podłoża, wypoziomowanie podłoża, naprawa ewent. spękań | m2 | 92.4
17. | Ułożenie gresu (terakoty) drewnopodobnego wraz z fugowaniem Uwaga! wzór płytki uzgodnić z Zamawiającym | m2 | 92.4
18. | Wykonanie cokolika przyściennego wys. 7 cm z gresu (terakoty) | m | 88.1
19. | Obudowa gresem drewnopodobnym parapetów wewnętrznych wykonanych z lastryka. Wymiary każdego parapetu to 160*40cm | szt. | 7
20. | Dwukrotne malowanie grzejnika i rur dopływowych farbą olejną | kpl | 7
21. | Zeskrobanie (usunięcie) starych warstw farb ze ścian oraz sufitów z wykonaniem miejscowych zaprawek i uzupełnianiem ubytków | m2 | 363.82
22. | Wstawienie narożników do otworu okiennego | m | 46.9
23. | Gruntowanie i wykonanie dwóch warstw tynku gładzią szpachlową na ścianach i sufitach | m2 | 365.82
24. | Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową na ustalony z Zamawiającym kolor | m2 | 365.82
25. | Wymiana kratki wentylacyjnej | szt. | 5
26. | Rozebranie ścianki szklanej z drzwiami dzielącej pomieszczenie na części. Wymiary ścianki 3,3(szer)*3,1(wys) | kpl | 1
27. | Demontaż nieczynnej instalacji alarmowej | kpl | 2
28. | Montaż koryta 1,3*0,09*0,05m na kable elektryczne i teletechniczne | szt. | 1
29. | Wywóz i utylizacja odpadów | kpl | 1