**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Wzór Umowy**

zawarta w dniu ……… pomiędzy:

**Województwem Kujawsko – Pomorskim Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP 9561969536**

w imieniu którego działa

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej „**Zamawiającym**” w imieniu którego działają:

**Przemysław Dąbrowski - Dyrektor**

przy kontrasygnacie

**Justyny Herzberg - Głównego Księgowego**

a

**………………………………………………………………………………………………………..**

**ul………………………….. ………………………..**

**NIP ………………………. REGON ………………. KRS ……………………..**

zwanym/ą dalej **„Wykonawcą” lub „Inżynierem Kontraktu”**, którego reprezentuje:

………………………………………. - ……………………………

łącznie zwanymi „**Stronami**”, a każdy podmiot odrębnie „**Stroną**”.

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją Zadania: **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762** (dalej: Usługa, która obejmuje w szczególności: nadzór nad pracami projektowymi, weryfikację dokumentacji projektowej, zarządzanie budową, rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania Zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, oraz również nad robotami w zakresie zamówień uzupełniających lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania Zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji (dalej: Zadanie).
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (dalej również zwany: OPZ) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Obowiązuje następująca kolejność pierwszeństwa dokumentów:
4. niniejsza umowa wraz z OPZ,
5. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami do SWZ,
6. Oferta Wykonawcy,
7. Jeżeli w trakcie realizacji usługi w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek sprzeczność lub rozbieżność mająca wpływ na wykonanie umowy, to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw. Dokumenty opisujące Przedmiot Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa Zadania zawiera jakiekolwiek wieloznaczności bądź niejasności mające wpływ na wykonanie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych działań.
8. Strony zobowiązane są do:
9. współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,
10. wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
11. Zamawiający zobowiązany będzie do zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach (Wykonawca przygotuje projekty pełnomocnictwa).

**§ 2**

**Termin wykonywania umowy**

1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie **w terminie realizacji i rozliczenia Zadania:**

ZDW.N4.363.22.2020 Prace projektowe i roboty drogowe w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla zadania pn.: Przebudowa wraz z rozbudową **drogi wojewódzkiej nr 270** Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762;

oraz w okresie rękojmi i gwarancji Zadania.

1. Szacowane terminy realizacji Zadania:
2. Etap Projektowania – do 01.04.2022 r. lub do dnia uzyskania ostatniej ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności;
3. Etap Wykonania Robót i rozliczenia inwestycji przez Inżyniera Kontraktu – od uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do upływu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
z Wykonawcą robót, tj. do dnia 01.04.2023 r. (22 miesiące termin Wykonania umowy Wykonawcy robót + 2 miesiące okres rozliczenia kontraktu przez Inżyniera Kontraktu)
4. Okres rękojmi i gwarancji - 84 miesiące od odbioru robót budowlanych.
5. Zmiana Wykonawcy robót pozostaje bez wpływu na zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

**§ 3**

**Wartość przedmiotu umowy**

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN

powiększonej o podatek VAT (23%)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN

co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN

1. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje:
2. Etap Projektowanie – 10 % wynagrodzenia tj. kwota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ brutto.
3. Etap Roboty budowlane – 90 % wynagrodzenia tj. kwota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ brutto.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zostało wyliczone przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji, odpowiada zakresowi całości usług wymaganych do wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca będzie musiał ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty: wynagrodzenia wraz z zyskiem, urządzenie stanowisk pracy, szkolenia personelu nadzoru, zakwaterowania i delegacji, sprzętu BHP, transportu i łączności, koszty związane
z przeprowadzeniem dodatkowych badań laboratoryjnych, niezależnych od zadań przedstawionych przez Wykonawcę robót oraz wszystkie inne koszty związane
z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, związane z prawidłowym wykonaniem usługi.
5. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w umowie w § 12 Zmiany postanowień zwartej umowy oraz warunki dokonania zmian.
6. Wynagrodzenie podlega waloryzacji – zgodnie z zapisami § 13.

**§4**

**Zasady rozliczeń i płatności**

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.
2. Faktury wystawiane będą na adres: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2,
87-100 Toruń, NIP 9561969536, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.
3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, na poniższych zasadach:
4. Etap projektowania
5. I część – w wysokości 70 % wynagrodzenia za etap projektowania (§ 3 ust. 2 pkt 1) po wszczęciu przez właściwy organ wszystkich postępowań w celu wydania pozwolenia na budowę/wydania decyzji ZRID dla całości Zadania,
6. II część – w wysokości 30 % wynagrodzenia za etap projektowania (§ 3 ust. 2 pkt 1) po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę/decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności dla całości Zadania.
7. Etap wykonywania robót budowlanych
8. wynagrodzenie stałe w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia ofertowego za ten etap (§ 3 ust. 2 pkt 2) – wypłacane co miesiąc (za pełen miesiąc kalendarzowy; zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzenia stałego – jest one ustalane jako % wartości wynagrodzenia ofertowego).
9. wynagrodzenie okresowe wypłacane proporcjonalnie do wartości odbiorowej robót – wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do wartości odbiorowej będzie pomniejszane o wysokość wynagrodzenia stałego wypłaconego w rozliczanym okresie wykonywania usługi,
10. do momentu odbioru końcowego suma faktur płatności częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) umowy.
11. Etapy mogą się pokrywać, w przypadku rozpoczęcia robót przez Wykonawcę robót
w części, dla której uzyskano wcześniej ostateczne pozwolenie na budowę/decyzję ZRID.
12. Zasady wypłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit a) obowiązują
w okresie od uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności do upływu 22 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą robót, tj. do dnia 01.02.2023 r.

Z uwagi na sposób finansowania umowy, wynagrodzenie stałe za miesiąc listopad zostanie rozliczone wraz z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień (faktura powinna obejmować dwa miesiące).

1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit a) będzie protokół odbioru częściowego,
2. Podstawą wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit a) i b) oraz ust. 3 pkt 2 lit. b) będzie protokół odbioru częściowego,
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia końcowego, będzie protokół odbioru końcowego wraz
z zbiorczym zestawieniem czynności personelu Wykonawcy z całości wykonanego przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zastrzega możliwość zawieszenia realizacji przedmiotu umowy, na każdym
z Etapów. Zawieszenie realizacji następuje poprzez zawiadomienie w formie pisemnej
ze wskazaniem terminu rozpoczęcia okresu zawieszenia realizacji oraz jego okresu.
Okres zawieszenia nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Zawieszenie realizacji umowy może nastąpić w przypadku konieczności dokonania wyboru nowego Wykonawcy robót budowlanych (procedura przetargowa).
5. W przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu umowy, Inżynier Kontraktu nie będzie wykonywał żadnych obowiązków wynikających z umowy, z wyjątkiem czynności niezbędnych do zabezpieczenia prac wykonanych przed zawieszeniem realizacji przedmiotu umowy oraz czynności niezbędnych do przywrócenia pełnego wykonywania umowy. Inżynierowi nie przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia realizacji przedmiotu umowy. Okresu zawieszenia nie liczy się do terminów wskazanych w § 2 ust.2 umowy.

**§ 5**

**Nadzór nad realizacją umowy, zasady przesyłania korespondencji**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu – **Norbert Grycza.**
2. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać opatrzona tytułem i numerem umowy oraz przekazywana drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe. Szczegółowe zasady oraz dane adresowe na które powinna być kierowana korespondencja zostaną ustalone
nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
3. Strony zobowiązane są do niezwłocznego potwierdzania otrzymania korespondencji otrzymanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości o treści: Potwierdzam otrzymanie korespondencji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Kierownika Projektu.
W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie wykracza poza uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia.
W terminie 2 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego.
5. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną i wiążącą Wykonawcę.

**§6**

1. W skład **Zespołu Inżyniera Kontraktu**, dedykowanego do realizacji Przedmiotu Umowy wchodzą następujące osoby (odpowiednio dla części): :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Koordynator | – | ……………………………………………… |
| 2) | Inspektor nadzoru robót drogowych | – | ……………………………………………… |
| 3) | Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych  | – | ……………………………………………… |
| 4) | Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych | – | ……………………………………………… |
| 5) | Inspektor nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych | – | ……………………………………………… |
| 6) | Główny weryfikator dokumentacji projektowej | – | ……………………………………………… |
| 7) | Geotechnik | – | ……………………………………………… |
| 8) | Technolog | – | ……………………………………………… |
| 9) | Geodeta | – | ……………………………………………… |
| 10) | Radca prawny/adwokat | – | ……………………………………………… |

1. Na etapie wykonywania robót budowalnych, wymagana jest stała obecność w biurze lub
na terenie budowy Inżyniera Kontraktu przez co najmniej 8 godzin dziennie niżej wymienionych osób:
2. Koordynatora,
3. Inspektora nadzoru robót drogowych,
4. Członkowie zespołu, wymienieni w ust. 1, stanowią minimalny skład zespołu, jaki Zamawiający dopuszcza do realizacji Zadania.
5. Przez cały okres realizacji Inżynier Kontraktu zapewnia, iż będzie dysponował wszystkimi osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
6. Inżynier Kontraktu ma obowiązek zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadającego odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Zamawiający może wymagać, żeby Inżynier usunął lub spowodował usunięcie każdej osoby, włącznie z Koordynatorem Zespołu jeżeli zajdzie taka potrzeba, który pomimo wezwania do poprawy:
7. uporczywie narusza swoje obowiązki służbowe lub zachowuje się nieostrożnie,
8. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
9. nie przestrzega postanowień umowy wraz z wszystkimi dokumentami stanowiącymi jej integralną część,
10. uporczywie zachowuje się w sposób szkodliwy dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.

**§ 7**

**Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia (Administrator budowy) - których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.).
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania przedłożenia:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 8**

**Ubezpieczenie Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę co najmniej 500 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany
jest przedkładać Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadania ważnego ubezpieczenia przez cały okres realizacji zadania. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe, rzeczowe, następstwa finansowe tych szkód oraz straty finansowe wyrządzone Zamawiającemu i innym osobom trzecim, powstałe na podstawie realizacji Umowy lub w związku z realizacją Umowy.
2. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 następować będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w umowie ubezpieczyciela, bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osób trzecich.

**§ 9**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 na kwotę …………………..….zł
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
i wysokościach jak niżej:
3. 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
4. 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi,
5. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót
w formularzu oferty i wynosi 84 miesiące od daty odbioru końcowego.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
3. w przypadku opóźnienia w realizacji Zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto dla Etapu, którego dotyczy opóźnienie - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad Zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto dla Etapu, którego dotyczy opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
5. za każde naruszenie polegające na niezatrudnieniu osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności obejmuje wykonywanie pracy określonej w przepisie 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1976 roku – Kodeks Pracy - w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
6. w przypadku nieterminowego przygotowania i dostarczenia dokumentów do rozliczenia częściowego Wykonawcy robót, w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
7. w przypadku nieterminowego przygotowania i dostarczenia dokumentów do rozliczenia końcowego Wykonawcy robót, w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
8. w przypadku nieterminowego sporządzania dokumentów dla których OPZ określa termin sporządzenia, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
9. w przypadku nieterminowej realizacji któregokolwiek z obowiązków dla którego OPZ określa termin realizacji, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
10. w przypadku stwierdzenia:
11. nierzetelnego prowadzenia rejestru podwykonawców Wykonawcy robót budowlanych, w sposób uniemożliwiający bieżącą weryfikację zobowiązań w stosunku
do podwykonawców,
12. nieprawidłowości w kontroli i monitoringu Podwykonawców Wykonawcy robót budowlanych, w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez niezgłoszonego/niezatwierdzonego podwykonawcę,
13. nieprawidłowości w sprawdzaniu prawidłowości i kompletności wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy robót budowlanych,
a w szczególności wartości i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez Podwykonawcę, przedkładania opinii co do projektów lub kopii umów podwykonawczych w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
14. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w biurze/na terenie budowy Koordynatora Zespołu, Inspektora robót drogowych oraz właściwych inspektorów nadzoru w trakcie prowadzenia ich robót, a także podczas odbiorów, w trakcie prowadzenia przez Wykonawcę robót badań dopuszczających dany asortyment robót do odbioru i prowadzenia dalszych prac, w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień nieobecności,
15. w przypadku niewykonania obowiązku przeprowadzenia badań, o których mowa w § 11 ust. 11 OPZ oraz nieprzekazania wyników badań Zamawiającemu wraz z raportem miesięcznym, w kwocie 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
16. za nieprzystąpienie do wykonywania przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi dla robót w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi
na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania usługi podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
17. za nieprzedłożenie w terminie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub za brak przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo – w kwocie 1000,00 zł za każdy przypadek,
18. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 ust. 10 w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,
19. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej brutto.
20. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 2 które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
21. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.
22. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody przekraczające wysokość kary umownej.
23. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
24. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym, na co Wykonawca podpisem pod umową wyraża zgodę.
25. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

**§ 11**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli:
2. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3. przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca,
4. przedmiot niniejszej Umowy będą wykonywać inne osoby, niż zaakceptowane przez Zamawiającego,
5. pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal wykonuje przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z zapisami umowy, Opisem przedmiotu zamówienia oraz wskazaniami Zamawiającego,
6. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części
w zakresie uniemożliwiającym realizacje umowy,
7. opóźnienie w wykonaniu Zadania przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
8. kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia brutto,
9. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,
10. przerwania i zakończenia realizacji Zadania, dla którego prowadzona jest usługa,
z powodu braku środków finansowych.
11. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 7) jest odstąpieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.
13. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego,
a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień.
14. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.
15. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od odstąpienia zobowiązany jest do zwrotu całej dokumentacji, związanej z realizacją Zadania tj.:
16. korespondencja z Wykonawcą robót, korespondencja z Nadzorem autorskim (kopia papierowa lub elektroniczna - płyta DVD / pendrive),
17. wystąpienia materiałowe, PZJ,
18. wystąpienia Wykonawcy robót zawierające roszczeniami,
19. protokoły konieczności na roboty dodatkowe / uzupełniające wraz ze stanowiskiem Inżyniera odnośnie każdego protokołu,
20. wszystkie badania laboratoryjne, kontrolne, geodezyjne – wykonane przez Inżyniera w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
21. raport z przebiegu inwestycji i jej stan na dzień odstąpienia.
22. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, za brak zwrotu wskazanej w ust. 6 dokumentacji w wysokości 25 000,00 zł. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne w terminie 7 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 6.

 **§ 12**

**Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian**

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian:
3. Zmiana lub rezygnacja z Podmiotu Udostępniającego Zasoby na etapie realizacji zamówienia, za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
4. Zmiana osób wskazanych do realizacji umowy (§ 6 umowy) – w przypadku zmiany osób wskazanych w treści oferty, zaproponowane osoby muszą spełniać wymagania określone w treści SWZ, natomiast gdyby zmiana miała dotyczyć osoby, której doświadczenie było oceniane w kryterium doświadczenia, zaproponowana osoba musi posiadać co najmniej tożsame doświadczenie jak osoba zastępowana (uzyskać w kryterium oceny tyle samo punktów),
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z:

a) zmianą stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych;

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca wówczas jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której w pkt b),

- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o której mowa w pkt c).

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia związana ze zmianą terminu realizacji robót budowlanych – w przypadku gdy okres wykonywania robót ulegnie wydłużeniu
Zamawiający przewiduje zmianę wysokości Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. W takim przypadku Inżynierowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe miesięczne ustalone według poniższego wzoru:

$$Wynagrodzenie dodatkowe=\frac{Wynagrodzenie za etap robót budowalnych}{12 miesięcy}$$

W przypadku świadczenia usługi przez część miesiąca wynagrodzenie zostanie ustalone proporcjonalnie do ilości dni.

1. Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) przysługuje Inżynierowi wyłącznie do dnia wpisu przez Wykonawcę robót do dziennika budowy zakończenia robót.
2. Przedłużenie czynności odbioru końcowego, lub rozliczenia końcowego zadania, nie jest podstawą do żądania przez Inżyniera dodatkowego wynagrodzenia, niezależnie od okresu ich przedłużenia.
3. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy
do przedłużenia terminu wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa
w wykonywaniu umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią. Taka przerwa, będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykazanie powyższych okoliczności obciąża
w całości Wykonawcę.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

**§ 13**

**Klauzula waloryzacyjna**

1. Każda ze stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia - o wartość Wskaźnika waloryzacji (Kw), którego sposób obliczenia określa ust. 4. Waloryzacja jest dopuszczalna, gdy wysokość Wskaźnika będzie > 1,020 lub < 0,980.

Wartość wynagrodzenia po waloryzacji (Wn) będzie ustalana na podstawie poniższego wzoru:

$$Wn=Ww\*Kw$$

Gdzie:

Wn – wartość wynagrodzenia po waloryzacji

Ww – wysokość wynagrodzenia podlegająca waloryzacji obliczona według ust. 7

Kw – wskaźnik waloryzacji obliczony według ust. 4

1. Waloryzacja dopuszczalna jest nie częściej niż co 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, oraz nie wcześniej niż po upływie pełnych 12 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień klauzuli waloryzacyjnej wynosi 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Wskaźnik waloryzacji (Kw) będzie ustalany na podstawie poniższego wzoru:

$$Kw=\left(0,2+0,8\*\frac{S\_{U}}{S\_{W}}\right)$$

Gdzie:

**Kw** – Wskaźnik waloryzacji (zaokrąglony do trzech miejsc po przecinku)

**Sw** – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu zawarcia umowy / w miesiącu składania ofert, w przypadku, jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert

**Su** – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia

W przypadku kolejnych waloryzacji jako Sw przyjmuje się: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, przyjęte jako Su w poprzedniej waloryzacji.

1. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym sposób wyliczenia wskaźnika, według którego wnosi o zmianę wynagrodzenia oraz wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 6 i 7.
2. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku. Zamawiający przewiduje wyłącznie waloryzację wynagrodzenia w cz. II tj. za Etap Wykonania Robót i rozliczenia inwestycji przez Inżyniera Kontraktu.
3. Wysokość wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu podlegająca waloryzacji zostanie ustalona na podstawie poniższego wzoru:

$$Ww=\left(\frac{We}{12}\right)\*P$$

Gdzie:

Ww – wysokość wynagrodzenia podlegająca waloryzacji

We – wynagrodzenie IK za Etap Wykonania Robót i rozliczenia, określone w § 3 ust. 2 pkt 2)

P – ilość miesięcy, pozostałych do zakończenia Etapu Wykonania Robót i rozliczenia inwestycji, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) umowy

1. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu w przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu środków finansowych. W takim przypadku postanowienia aneksu obowiązywać będą od miesiąca od którego wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji, i Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o odsetki w przypadku wypłaty wyrównania. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wpływa na skuteczność zmiany wysokości wynagrodzenia, która wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w którym zostały spełnione przesłanki do zmniejszenia wysokości wynagrodzenia.
2. Zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją nie wymaga zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 - 8 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
4. przedmiotem umowy podwykonawczej są usługi,
5. okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy.

**§14**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – przedmiot umowy wykona:

1) bez udziału Podwykonawców;

2) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści Oferty w zakresie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3) przy udziale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby \_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone przez siebie kopie zawartych umów o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
2. Wynagrodzenie Podwykonawców, płatne jest przez Wykonawcę.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

**§ 15**

**Prawa autorskie**

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca:
2. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,
3. zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1 następuje:
5. z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów, ani dodatkowego oświadczenia twórcy w tym zakresie),
6. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
* użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SIWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
* utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
* zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
* wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
* wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
* nadawania za pośrednictwem satelity,
* reemisji,
* wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,
* wykorzystania w utworach multimedialnych,
* wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych
i reklamy,
* wprowadzania zmian i skrótów,
* sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
* publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
* wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją w szczególności w celu budowy,
* dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych
w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną dokumentacją,
* wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,
* prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie
na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
1. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości
w związku z realizacją przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz
z kosztami zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym,
z wyłączeniem z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
4. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

**§ 16**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy.

**§ 17**

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

**§ 18**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Umowa powierzenia danych osobowych

Załącznik Nr 2

 do umowy nr ………

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta dnia ………….r.

(zwana dalej „Umową”)

pomiędzy:

**Województwem Kujawsko-Pomorskim**

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

NIP 956-196-95-36

w imieniu którego działa:

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**

zwany w dalszej części umowy **„Administratorem danych”** reprezentowany przez:

**Przemysława Dąbrowskiego – Dyrektora**

a

……………………………………

……………………………………

……………………………………

zwanym w dalszej części umowy **„Podmiotem przetwarzającym”**

reprezentowany przez:

…………………………………….

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-ogólne rozporządzenie o ochronie danych - **RODO** (zwanego
w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

**§2**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane:
	1. właścicieli nieruchomości przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z budową, przebudową, remontem drogi (chodnika, ścieżki rowerowej) lub składających wnioski o zmiany w zjazdach itp.) w postaci: imię i nazwisko, adres, kontakt;
	2. ujęte w dokumentacji przetargowej w postaci: imię i nazwisko, kontakt*;*
	3. pracowników(współpracowników) ZDW ujęte w umowie w postaci: imię i nazwisko, kontakt*.*
2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr **ZDW.N4……**

**§3**

**Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24h .

**§4**

**Prawo kontroli**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

**§5**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo
to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

**§ 6**

**Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych z winy swoich pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia poniesionych przez Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

**§7**

**Czas obowiązywania umowy**

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas *określony w umowie głównej* **ZDW.N4......**
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

**§8**

**Rozwiązanie umowy**

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
2. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
3. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
4. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

**§9**

**Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§10**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych .

**Administrator danych Podmiot przetwarzający**