Bydgoszcz, dnia  22.04.2022r.

WOA IV.271.6.2.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Miasto Bydgoszcz zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeniesienia dokumentów i regałów na terenie Urzędu Miasta Bydgoszczy, na odległość do 300m, 
w ilości 2900 metrów bieżących, pakowanych w teczki lub segregatory w formacie A4, 
w terminie od 09.05.2022r do 03.06.2022r.

W związku z powyższym zapytaniem, wyznaczone są dwa terminy wizji lokalnej, 
w następujących dniach: 27.04.2022r. godzina 12.00 oraz 28.04.2022r. godzina 12.00.

Zakres prac obejmuje następujące zadania:

- Dostarczenie opakowań (kartony, pojemniki plastikowe) do transportu dokumentacji.

- Zdejmowanie z regałów i pakowanie dokumentów do opakowań, zgodnie 
z wytycznymi pracowników urzędu.

- Załadunek opakowań z dokumentami na samochód dostawczy z zabudową zamykaną.

- Przewóz dokumentów na odcinku do 300m.

- Rozładunek opakowań z dokumentami z samochodu i zniesienie do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie -1.

- Załadunek na wózek transportowy i przewóz na odcinku do 50m.

- Wypakowanie i układanie dokumentów na regałach magazynowych, zgodnie 
z wytycznymi pracowników urzędu.

- Przeniesienie 40 szt. regałów w całości lub rozkręconych (do ustalenia w zależności od możliwości transportowych) pomiędzy pomieszczeniami których dotyczy przenoszenie dokumentów.

Zleceniodawca zakłada wykonanie przeniesienia dokumentów w czasie 18 dni roboczych oraz 2 dni roboczych na przewóz regałów.

Zlecenie realizowane będzie w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy, lecz nie krócej niż 7 godz. dziennie- ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą.

Założenia Zleceniodawcy: dzienne przeniesienie wg planu zakłada przeniesienie minimum 170m metrów bieżących dokumentów.

W formularzu ofertowym proszę o podanie zryczałtowanej ceny netto plus stosowny podatek za każdy dzień usługi oraz za cały okres realizacji zlecenia tj. 20 dni.

Podstawą przystąpienia do zapytania są:

- Pisemne referencje z podobnych przedsięwzięć(min. 2).

- Obowiązkowe stawiennictwo na wizji lokalnej w jednym z dwóch wyznaczonych terminów.

- Ubezpieczenie OC w zakresie świadczonych usług – wgląd do polisy na wezwanie Zleceniodawcy.

- Zleceniodawca *dopuszcza / nie dopuszcza składania ofert częściowych:

- Opis sposobu oceny ofert :

Za pomocą platformy zakupowej OpenNexus – najniższa cena,

Kryterium oceny ofert : 100% cena

- Termin realizacji  od 09.05.2022r do 03.06.2022r.

- Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

Paweł Zalewski -  tel. 52/ 58 58 712 lub 790 428 432.

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia ofert dodatkowych                        w przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie.

- Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć na formularzu ofertowym za pomocą       platformy zakupowej  OpenNexus.