        Załącznik nr 6a
- projekt umowy-

Umowa nr IN/
zawarta w Rydułtowach dnia…………………………….. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Likwidacja strat energii w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach”
pomiędzy: Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-10-17-693, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Rydułtowy – Marcina Połomskiego
 a
………………………... zwanym dalej Projektantem
o następującej treści:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla likwidacji strat energii w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rydułtowach, wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych odpowiednio dla poszczególnych branż, tj. architektonicznej,elektrycznej,instalacji c.o. i c.w.u., gazowej, wentylacyjnej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
    1. opracowanie kompletnej dokumentacji zawierającej:
      1. dokumentację geodezyjno-kartograficzną,
      2. projekt budowlany wielobranżowy,
      3. projekt techniczny wielobranżowy,
      4. projekt wykonawczy wielobranżowy,
      5. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
      6. specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż,
      7. kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż,
      8. przedmiary robót dla poszczególnych branż.
  2. inwentaryzację obiektu w zakresie niezbędnym dla opracowania dokumentacji projektowej,
  3. uzyskanie opinii kominiarskiej,
  4. uzyskanie materiałów wyjściowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami,
  5. uzyskanie warunków technicznych od gestorów istniejących sieci oraz wykonanie dokumentacji projektowej usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż,
  6. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji celem realizacji zamówienia,
  7. opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej wraz z uzyskaniem (w razie konieczności) zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach na usunięcie siedlisk i ostoi ptaków. W przypadku braku konieczności uzyskania decyzji ornitologicznej – wystawienie stosownego oświadczenia,
  8. opracowanie czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia na czas prowadzenia robót budowlanych,
  9. uzyskanie stosownych pozwoleń na wykonanie robót budowlanych umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku braku konieczności uzyskanie stosownego pozwolenia przygotowanie oświadczenia ze wskazaniem odpowiedniej podstawy z ustawy Prawo budowlane,
  10. przewidziane w dokumentacji projektowej rozwiązania winny spełniać parametry obliczeniowe efektu ekologicznego, wskaźniki audytu energetycznego obiektów - audyty "ex ante",
  11. uzyskanie zgody na wejście w teren podczas prowadzenia robót budowlanych – w przypadku konieczności.
3. Szczegółowy opis oraz zakres dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do umowy.
§2

1. Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.
2. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego.
3. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane i materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, a jeżeli Projektant posłuży się nazwami handlowymi tych wyrobów zobowiązany jest do opracowania opisu równoważności dotyczącego w szczególności opisu cech fizycznych oraz wymogów jakościowych, które Projektant uznaje za istotne.
5. Projektant zobowiązany jest oddając przedmiot zamówienia do złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi do tej ustawy.
6. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, a także ujawnione podczas wdrażania do realizacji przedmiotu umowy.
7. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu niewłaściwego sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich.

§3
Terminy wykonania przedmiotu umowy

1. Termin wykonania umowy: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Za termin wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się datę podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji określonej w § 1 oraz § 11 ust. 3.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową - od dnia rozpoczęcia inwestycji tj. przekazania terenu budowy do dnia jej zakończenia - odbioru końcowego, jednak nie później niż 3 lata od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji.
§4
Przekazanie przedmiotu umowy
1. Miejscem przekazania Zamawiającemu dokumentacji wykonywanej w ramach niniejszej umowy jest siedziba Zamawiającego a dokumentem potwierdzającym jej odbiór – protokół odbioru (częściowy i/lub końcowy) podpisany przez Zamawiającego i Projektanta.
2. Zamawiający dokona sprawdzenia złożonej dokumentacji w terminie 10 dni roboczych
   od daty złożenia. Zamawiający wskaże termin do usunięcia nieprawidłowości
   w przekazanej dokumentacji, jednak termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych i nie dłuższy niż 15 dni roboczych, licząc od dnia doręczenia Projektantowi pisemnej lub mailowej informacji Zamawiającego o ujawnionych nieprawidłowościach. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji Zamawiający wstrzyma płatność wynagrodzenia do czasu ich usunięcia.
3. Po przeprowadzeniu procedury odbiorowej i usunięciu ewentualnych wad podpisany zostanie przez obie Strony końcowy protokół odbioru potwierdzający wykonanie kompletnej (nie posiadającej wad) dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy.
4. Po przyjęciu dokumentacji, w razie ujawnienia się wad dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji (zadania) w oparciu o tę dokumentację Zamawiający ma prawo żądać od Projektanta usunięcia tychże wad na jego koszt w terminie:
      1. nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia Projektantowi tych wad jeżeli zaistniała wada	skutkuje wstrzymaniem robót budowlanych,
      2. nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia Projektantowi tych wad jeżeli zaistniała	wada nie skutkuje wstrzymaniem robót budowlanych.
5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo dokonać usunięcia tych wad na koszt Projektanta.

Dodatkowe obowiązki Projektanta
§5
1. Do obowiązków Projektanta należy:
  1. wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, jak również z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych oraz oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
  2. zapewnienie osób posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania określonych czynności związanych z przedmiotem umowy,
  3. nieodpłatne dokonanie uzupełnień, usunięcie usterek i zastrzeżeń, stwierdzonych w toku prac lub podczas odbioru dokumentacji projektowej oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wyznaczonym terminie, w ramach zakresu dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia,
  4. czynny lub online udział w naradach konsultacyjno – koordynacyjnych odbywających się w siedzibie Zamawiającego,
  5. uwzględnienie w pracach projektowych sugestii i oczekiwań Zamawiającego co do ilości/wielkości proponowanych rozwiązań projektowych,
  6. konsultowanie na bieżąco prac z Zamawiającym, wyjaśnianie zastosowanych rozwiązań oraz służenie radą Zamawiającemu przy podejmowaniu przez niego decyzji dotyczących poszczególnych rozwiązań,
  7. uzyskanie od Starosty Wodzisławskiego właściwego dokumentu zezwalającego na realizację przedmiotowej inwestycji.
2. Projektant na wniosek Zamawiającego zobligowany będzie do przedstawienia i omówienia postępu prac projektowych w zakresie stosowanych rozwiązań i materiałów oraz kosztów.
3. Projektant zobowiązany jest zapewnić udział w realizacji zamówienia osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane adekwatne do przedmiotu zamówieni
4. Projektant zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas składania ofert w postępowaniu na wykonawstwo na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytań, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §11. W przypadku zwłoki w udzieleniu odpowiedzi §13 ust.1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5. Projektant zobowiązany jest również do dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich, jeżeli upłynie 6 miesięczny termin ich „ważności” w ramach wynagrodzenia określonego w §11. Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obowiązuje do 3 lat od dnia podpisania umowy.

§6
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Projektant wyznacza zgodnie ze złożoną ofertą: głównego projektanta ……………………….do kierowania i koordynacji prac projektowych.
2. Do koordynowania w zakresie wykonania obowiązków umowy na zlecone prace projektowe Zamawiający wyznacza:
Nadzór autorski
§7
Zakres obowiązków Projektanta obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, (przewiduje się 10 pobytów) wynikający z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, a ponadto:
1. czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową oraz zastosowaniem materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń, które zostały dopuszczone przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane,
2. udział w naradach technicznych i koordynacyjnych w razie potrzeb przy rozwiązywaniu problemów technicznych,
3. wykonanie rysunków zamiennych,
4. zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
§8
1. Jednorazowy pobyt Projektanta na budowie uwzględnia:
  1. przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
  2. czas przejazdu z siedziby jednostki projektowania na budowę i z powrotem,
  3. czas pobytu na budowie w jednym dniu,
  4. załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie.
2. Jednorazowa praca studyjna dotycząca problemu powstałego podczas budowy uwzględnia:
  1. przygotowanie niezbędnych materiałów,
  2. analizę problemu wraz z ewentualnymi obliczeniami,
  3. przedstawienie wniosków wraz z propozycją rozwiązania,
  4. wykonanie niezbędnej dokumentacji.

§9
Projektantowi przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 Prawa budowlanego, tj.:
1. wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji,
2. żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
  - stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
  - wykonywania ich niezgodnie z projektem.

§10
1. Projektant zobowiązuje się do obecności w miejscu realizacji inwestycji lub wypowiedzenia się w formie opracowania studyjnego na każde wezwanie Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem, iż obecność na budowie będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym.
2. Pobyt Projektanta na budowie lub wykonanie opracowania studyjnego odbywać się będzie w terminie wzajemnie uzgodnionym.
3. Projektant zobowiązany jest potwierdzić pobyt na budowie lub wykonanie opracowania studyjnego przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru w karcie nadzoru autorskiego, której wzór stanowi załącznik do umowy.

§11
Wynagrodzenie i rozliczenie
  1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą określa się na kwotę brutto ……………... (słownie złotych:………….), w tym:
    1. wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z właściwym zezwoleniem na prowadzenie robót wynosi………………………... brutto
    2. wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego wynosi …….. brutto i obejmuje 10 nadzorów - (pobyty) rozliczane za 1 pobyt.
  2. W wynagrodzeniu ryczałtowym będą uwzględnione wszelkie koszty określone w SWZ.
  3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się po podpisaniu protokołu odbioru odpowiednio częściowego lub końcowego fakturami częściowymi:
    1. 50% wynagrodzenia umownego za opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem właściwego zezwolenia na realizację robót,
    2. 50% wynagrodzenia umownego po złożeniu kompletnych projektów technicznych, projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
    w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
  4. Płatność za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji zrealizowanej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kartą nadzoru określoną w §10 ust.3.
  5. Zamawiający dokonuje płatności metodą podzielonej płatności określonej w art.108 a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy Projektant posiada rachunek rozliczeniowy zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
  6. Projektant ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym za wskazanie na fakturze właściwego rachunku umożliwiającego dokonanie płatności zgodnie z ust. 5
  7. Niedopuszczalne jest doręczenie Zamawiającemu faktury przed podpisaniem protokołu odbioru. O naruszeniu tego postanowienia Zamawiający informuje Projektanta, wzywając do złożenia – w terminie 3 dni roboczych - faktury korygującej.
  8. Płatność nastąpi przelewem na konto Projektanta podane na fakturze.
  9. Płatnikiem usługi jest Miasto Rydułtowy.
  10. Fakturę należy wystawić na Miasto Rydułtowy i wysłać na adres korespondencyjny Urzędu Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.
  11. Projektant oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ……….
  12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 647-10-17-693.
  13. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
  14. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie wyrażona pod warunkiem zaspokojenia mających pierwszeństwo zajęć komorniczych oraz kar umownych i kwot należnych podwykonawcom, zgodnie z art. 465 ustawy Pzp.

§12
Prawa autorskie
1. Projektant przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §11 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do dzieła w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałego w wyniku wykonania niniejszej umowy, na następujących polach eksploatacji:
      1. w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego bądź elektronicznego,
      2. w zakresie wykorzystania i udostępniania dzieła w całości lub części,
      3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła lub jego części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
      4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
      5. w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt 4 – poprzez publiczne wyświetlanie.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich i wykonanie praw zależnych.
§13
Kary umowne
1. Projektant jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Projektanta lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Projektanta w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,
  2. w przypadku zaniechania prac projektowych lub braku postępów w realizacji zamówienia przez okres 2 tygodni, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy z jednoczesnym odstąpieniem od umowy; przez brak postępów rozumie się nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie sprawozdań z postępu prac projektowych, nieuzasadnioną odmową udziału w naradach konsultacyjno - koordynacyjnych odbywających się w siedzibie Zamawiającego,
  3. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,
  4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  5. za ewentualne przestoje w realizacji robót budowlanych, wynikające z braku opracowania dokumentacyjnego lub błędnego rozwiązania projektowego w wysokości 100 zł za każdy dzień przestoju,
  6. za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
     z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §16 ust.8 umowy w wysokości 200 zł za każdy taki przypadek,
  7. za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub zwłokę w wykonaniu nadzoru autorskiego w określonym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 100 zł za każdy przypadek tj.:
      1. brak udziału w naradach budowy na wezwanie Zamawiającego,
      2. niewykonanie, nienależyte wykonanie lub zwłoka w wykonaniu kontroli parametrów materiałów i urządzeń, które zostały wbudowane w toku realizacji robót,
      3. niewykonanie, nienależyte wykonanie lub zwłoka w wykonaniu opracowań i rysunków zamiennych,
      4. niewykonanie, nienależyte wykonanie lub zwłoka w wykonaniu zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto.
3. Projektant wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Zamawiającego obciążają odsetki ustawowe.
5. Niezależnie od przewidzianych w umowie kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§14
Gwarancja i rękojmia
1. Projektant udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na dokumentację. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji.
2. Strony rozszerzają uprawnienia z tytułu rękojmi do okresu gwarancji.
3. Zamawiający, który otrzyma wadliwą dokumentację, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi/gwarancji względem Projektanta może zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Projektantowi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
§15
Zakres i warunki zmiany istotnych postanowień umowy
  1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Zmiana postanowień umownych (istotnych) jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach	opisanych w ust. 3-8, a także w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455 ust. 1	pkt 2-4 ustawy Pzp.
  3. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak śmierć, ciężka choroba, wypadek lub inna ważna okoliczność uniemożliwiająca dalszą realizację zamówienia, i pod warunkiem, że nowe osoby będą się legitymowały analogicznym doświadczeniem i poziomem uprawnień wskazanym w SWZ, a dodatkowo jeśli zmiana będzie dotyczyła osoby głównego projektanta, którego doświadczenie było oceniane na etapie oferty – nowy projektant winien posiadać analogiczne doświadczenie w sporządzaniu projektów, dzięki któremu Projektant otrzymał punktację w kryterium doświadczenie projektanta. Projektant wraz z wnioskiem o zmianę umowy przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowaną osobę powyższych wymogów.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie przedmiotu umowy:
    1. w przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego zakresu, a także zmian rozwiązań technicznych,technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,
    2. jeżeli w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,
    3. w przypadku wprowadzenia zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych lub technicznych albo przyczyni się do osiągnięcia lepszego efektu ekologicznego,
    4. w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących.
  5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, jeżeli okaże się, że w trakcie prowadzenia robót limit 10 pobytów zostanie wyczerpany. Każdy dodatkowy nadzór będzie rozliczany po cenie jednostkowej z oferty.
  6. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w wyniku waloryzacji wynagrodzenia określonej w §16 umowy.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku	wystąpienia następujących okoliczności:
    1. przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień, opinii, warunków itp.,
    2. przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem właściwego zezwolenia na realizację robót,
    3. dokonania zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust. 4,
      a w zakresie terminu pełnienia nadzoru autorskiego również oprócz okoliczności wskazanych w pkt 1-3, w przypadku późniejszego wykonania robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji spowodowanych poszukiwaniem nowych źródeł finansowania.
      Powyższe zmiany będą dopuszczalne wyłącznie w przypadku wykazania przez Projektanta wystąpienia okoliczności od niego niezależnych i niezawinionych. Okres przesunięcia terminu powiązany będzie z czasem wyznaczonym przez właściwy organ na usunięcie braków lub uzupełnienie wniosku i nowym terminem rozpatrzenia wniosku w przypadku okoliczności określonych w pkt 1 lub 2. Okres przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 3 jest równy o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w projekcie, a w zakresie nadzoru autorskiego o czas przestoju w realizacji zadania spowodowany okolicznościami z pkt 1-3 lub poszukiwaniem nowego źródła finansowania.
      8. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana w zakresie przedmiotu umowy lub terminu	w sposób opisany w niniejszym paragrafie, Zamawiający może dokonać zmian w zakresie warunków	płatności poprzez dołożenie lub wydzielenie kolejnej płatności jednak nie więcej niż 10% udziału	procentowego określonego w §11 ust. 3.

§16
Waloryzacja wynagrodzenia wg zasad z art. 439 ustawy Pzp

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Projektanta w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
  1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 2,5% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym upłynął termin składania ofert.,
  2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym upłynął termin składania ofert; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie oferty. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
2. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku strony wnioskującej o zmianę oraz dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Projektanta po zmianie umowy.
4. Każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o waloryzację w terminie do 14 dni od dnia następującego po upływie 6 go miesiąca obowiązywania do dnia ustalonego jako pierwotny termin wykonania umowy.
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 2% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy.
6. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić począwszy od 7 miesiąca obowiązywania niniejszej umowy i będzie jednorazowa.
7. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy.
8. Projektant, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
  Wzór do wyliczenia wartości zmiany umowy
  Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 określa się na podstawie wzoru:
  WZ = (W x F)/100, przy czym:
  W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, za zakres przedmiotu umowy	niezrealizowanego jeszcze przez Projektanta i nieodebranego przez Zamawiającego przed dniem	złożenia wniosku,
  F –	średnia arytmetyczna sześciu miesięcy następujących po sobie wartości wskaźnika zmiany cen	towarów i usług konsumpcyjnych.

§17

Podwykonawstwo
1. Projektant może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie ustanawia obowiązku osobistego wykonania przez Projektanta kluczowych części niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający może żądać wskazania przez Projektanta, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
3. Ponieważ przedmiotem zamówienia są usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Projektant, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie usługi. Projektant zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Projektant powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Projektant jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Projektant samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Projektant powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6. Projektant odpowiada wobec Zamawiającego za realizację powierzonych zadań osobom trzecim jak za realizację zadań własnych.
7. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze) tych osób, to Projektant zobowiązany jest do każdego takiego zadania/projektu dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na dokonanie zmian w utworze.
8. Wymogi dotyczące dokumentowania udziału podwykonawców w realizacji zamówienia (konieczności składania oświadczenia, czy dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia) regulują postanowienia SWZ zawarte w rozdziale III ust. 8. Zamawiający rezygnuje z uprawnienia określonego w przepisie 462 ust. 5 ustawy Pzp.

§18
Prawo odstąpienia
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
  1. w razie nieprzystąpienia przez Projektanta do rozpoczęcia wykonywania usługi określonej w § 1 w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
  2. w razie wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji Projektanta
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać odpowiednio:
1. w ciągu 20 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2. w ciągu 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§19
Mediacja

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

§20
   Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

        ZAMAWIAJĄCY:	PROJEKTANT:

        ……………………………	……………………………

        ……………………………………..
        kontrasygnata Skarbnika

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. SWZ i oferta,
3. karta nadzoru autorskiego,
4. klauzula informacyjna.

Załącznik nr 3
KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

Umowa ....................................

NAZWA ZADANIA:

INWESTOR: Miasto Rydułtowy

Data	Nazwisko i imię Projektanta pełniącego nadzór autorski	Czynności	Podpis Projektanta potwierdzający wykonanie czynności	Podpis Zamawiającego lub / Inspektora nadzoru potwierdzający wykonanie czynności