## nowa umowa
Harmonogram rzeczowy remediacji środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS JW 1300 Pruszcz Gdański zał nr 2 do specyfiki
lp | przedmiot kalkulacji |  | jednostka | ilość jednostek | rok | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029
| ETAP I i II prace projektowe i montaż systemów remediacji |  |  |  | okres (mies) | IV kw (X-XII) | I kw (I-III) | II kw (IV-VI) | III kw (VIII-IX) | IV kw (X-XI) | IV kw (XII) | I kw (I-III) | II kw (IV-VI) | III kw (VIII-IX) | IV kw (X-XI) | IV kw (XII) | I kw (I-III) | II kw (IV-VI) | III kw (VIII-IX) | IV kw (X-XI) | IV kw (XII) | I kw (I-III) | II kw (IV-VI) | III kw (VIII-IX) | IV kw (X-XI) | IV kw (XII) | I kw (I-III) | II kw (IV-VI) | III kw (VIII-IX) | IV kw (X-XI) | IV kw (XII) | I kw (I-III) | II kw (IV-VI) | III kw (VIII-IX) | IV kw (X-XI) | IV kw (XII) | I kw
terminy pomocnicze
1 | opracowanie projektu technicznego instalacji oczyszczania |  | szt | 1 | 90 dni | 1 szt
2 | opracowanie projektu zasilania w energię systemów remediacji (zgłoszenia) jeśli wymagane i dokonania uzgodnień |  | szt | 1 | 5 mies |  | 1 szt
3 | opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie piezometrów monitoringowych |  | szt | 1 | 45 dni | 1 szt
4 | wykonanie otworów napowietrzajacych min. fi 50 mm* |  | szt | 95 | 6 mies |  |  | 95 szt
5 | wykonanie otworów obserwacyjnych / piezomterów monitoringowych fi 110 mm |  | szt | 11 | 4-5 mies |  | 11 szt
6 | pobór prób początkowych gruntu z wykonaniem analiz w zakresie suma benzyn C6-C12, suma olejów C12-C35, węglowodory aromatyczne: toluen, etylobenzen, ksylen, styren, naftalen oraz wodoprzepuszczalność |  | szt | 50 | 6 -7mies |  |  | 50 szt
7 | opracowanie dokumentacji geologicznej z wykonania piezometrów monitoringowych |  | szt | 1 | 5 mies |  | 1 szt
8 | sporządzenie dokumentacji wynikowej z wykonanych wierceń |  | szt | 1 | 7 mies |  | 1 szt
9 | montaż systemu napowietrzania ze sporządzeniem raportu |  | kmpl | 1 | 6-7 mies |  |  | 1 kmpl
10 | prace geodezyjne z zakresu inwentaryzacji powykonawczej instalacji oczyszczania wraz z lokalizacją otworów wiertniczych |  | kmpl | 1 | 8 mies |  |  | 1 kmpl
11 | wykonanie przyłącza elektroenergetycznego jeśli wymagane |  | kmpl | 1 | 7 mies |  |  | 1 kmpl
12 | opracowanie dok wynikowej z wykonanego przyłącza el. w tym prace geodezyjne z zakresu wykonania przyłącza elektro-energetycznego (jeśli wymagane) |  | kmpl | 1 | 8 mies |  |  | 1 kmpl
| ETAP III i IV prowadzenie remediacji i prace końcowe |  |  |  | mies |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029
13 | eksploatacja systemów oczyszczania |  | mies | 52 | od V 2023 do XI 2028 r. |  |  | 2 mies | 3 mies | 2 mies |  | 1 mies | 3 mies | 3 mies | 2 mies |  | 1 mies | 3 mies | 3 mies | 2 mies |  | 1 mies | 3 mies | 3 mies | 2 mies |  | 1 mies | 3 mies | 3 mies | 2 mies |  | 1 mies | 3 mies | 3 mies | 2 mies
14 | obsługa procesu remediacji wraz z utrzymaniem systemów oczyszczania ich konserwacją - cena zryczałtowana |  | mies | 67 | od V 2023 do XI 2028 r. |  |  | 2 mies | 3 mies | 2 mies | 1 mies | 3 mies | 3 mies | 3 mies | 2 mies | 1 mies | 3 mies | 3 mies | 3 mies | 2 mies | 1 mies | 3 mies | 3 mies | 3 mies | 2 mies | 1 mies | 3 mies | 3 mies | 3 mies | 2 mies | 1 mies | 3 mies | 3 mies | 3 mies | 2 mies
15 | pompowanie zaolejonych wód podziemnych wraz z zagospodarowaniem odpadu |  | Mg | 24 | od V 2023 |  |  | 2Mg | 2Mg | 2Mg |  | 2Mg | 2Mg | 2Mg | 2Mg |  | 2Mg | 2Mg | 2Mg | 2Mg |  | 2Mg
16 | namnażanie i aplikacja biopreparatów |  | cykl | 12 | od V 2023 |  |  | 1cykl | 1cykl |  |  |  | 1cykl | 1cykl |  |  |  | 1cykl | 1cykl |  |  |  | 1cykl | 1cykl |  |  |  | 1cykl | 1cykl |  |  |  | 1cykl | 1cykl
| monitoring wód i gruntów | [5 empty] | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029
17 | pomiary poziomu zwierciadła wody, miąższości paliwa i zasypu we wszystkich otworach technologicznych |  | kmpl | 54 | od V 2023 |  |  | 2 kmpl | 3 kmpl | 3 kmpl |  | 3 kmpl | 3 kmpl | 3 kmpl | 3 kmpl |  | 3 kmpl | 3 kmpl | 3 kmpl | 3 kmpl |  | 3 kmpl | 3 kmpl | 3 kmpl | 3 kmpl |  | 3 kmpl | 1 kmpl | 1 kmpl | 1 kmpl |  | 1 kmpl | 1 kmpl | 1 kmpl | 1 kmpl
18 | pobór prób wody z 7 wybranych otworów technologicznych - 1 x na kwartał |  | szt | 161 | od II kw 2023 |  |  | 7 szt | 7 szt | 7 szt |  | 7 szt | 7 szt | 7 szt | 7 szt |  | 7 szt | 7 szt | 7 szt | 7 szt |  | 7 szt | 7 szt | 7 szt | 7 szt |  | 7 szt | 7 szt | 7 szt | 7 szt |  | 7 szt | 7 szt | 7 szt | 7 szt
19 | pobór prób wody z 11 otworów obserwacyjnych i 2 punktów z rowy melioracyjnego - 2x w roku |  | szt | 156 | od II kw 2023 |  |  | 13 szt |  | 13 szt |  | 13 szt |  | 13 szt |  |  | 13 szt |  | 13 szt |  |  | 13 szt |  | 13 szt |  |  | 13 szt |  | 13 szt |  |  | 13 szt |  | 13 szt
20 | wykonanie anali zwody w zakresie | substancje ropopochodne (wskaźnik klasyfikacji jakości wody) | szt | 317 | od II kw 2023 |  |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt
21 |  | suma BTEX , benzen | szt | 317 | od II kw 2023 |  |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt
22 |  | suma WWA , benzoapiren | szt | 317 | od II kw 2023 |  |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt |  | 20 szt | 7 szt | 20 szt | 7 szt
23 |  | Indeks fenolowy, OWO, pH, potencjał redox (Eh), przewodność elektrolityczną właściwą, wodorowęglany | szt | 120 | od II kw 2023 |  |  | 20 szt |  |  |  |  | 20 szt |  |  |  |  | 20 szt |  |  |  |  | 20 szt |  |  |  |  | 20 szt |  |  |  |  | 20 szt
24 | pobór prób gruntu do gł. 5 m ppt (z kosztem wiercenia otworu) 7 prób - po jednej z otworu - 2 x w roku |  | szt | 84 | od II kw 2023 |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt
25 | wykonanie analiz gruntu w zakresie | węglowodory ropopochodne suma beznyn C6-C12 | szt | 84 | od II kw 2023 |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt
26 |  | węglowodory ropopochodne suma olejów C12-C35 | szt | 84 | od II kw 2023 |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt
27 |  | węglowodory aromatyczne: toluen, etylobenzen, ksylen, styren | szt | 84 | od II kw 2023 |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt
28 |  | naftalen (WWA) | szt | 84 | od II kw 2023 |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt
29 |  | wodoprzepuszczalność | szt | 84 | od II kw 2023 |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt |  |  | 7 szt |  | 7 szt
30 | sprawozdania roczne z prowadzonej remediacji |  | szt | 6 | za lata 2023 do 2028 | [5 empty] | 1 szt |  |  |  |  | 1 szt |  |  |  |  | 1 szt |  |  |  |  | 1 szt |  |  |  |  | 1 szt |  |  |  |  | 1szt
31 | demontaż systemów |  | kmpl | 1 | od 1.12.2028 do 29.01.2029 | [31 empty] | 1 kmpl
32 | likwidacja otworów technologicznych z uwzględnieniem ceny raportu z likwidacji |  | szt | 95 | do 29.01.2029 | [31 empty] | 95 szt
33 | pobór prób i wykonanie badań zgodne z zakresem badań końcowych gruntu |  | szt | 15 | najpóźniej do 2028-09-01 | [28 empty] | 15 szt
34 | wykonanie sprawozdania podsumowującego zawierajacego udokumentowanie osiągnięcia efektów prowadzonej remediacji w latach 2023-2026 /lub sprawozdania końcowego zawierajacego udokumentowanie osiągnięcia efektów rekultywacji |  | szt | 2 | do 31.03.2027/ najpóźniej do 30.10.2028 r. | [21 empty] | 1 szt | [7 empty] | 1 szt
* zgodnie z decyzją RDOŚ fi 50-110 mm, wg decyzji o ocenie wodnoprawnej fi 50 mm
[27 empty] | 6650.5833 | 3990.35