## 2022 r.
Harmonogram prac konserwacyjnych z elementami naprawy strzelnicy garnizonowej w m. Bydgoszcz za miesiąc kwiecień - grudzień 2022 r.
Zakres prac konserwacyjnych oraz naprawczych do wykonania zgodnie z Umową nr ...…/2022/11WOG z dn. ……...2022 r. | [13 empty] | uwagi
[5 empty] | kwiecień* | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
Lp | Rodzaj prac | j.m. | ilość / rok | cena jedn.
Konserwacja bieżąca (podziałka 427-004)
Oś strzelecka nr 1
1 | Wymiana deskowania ścian (kulochwyt) z desek o grubości 50 mm | m2 | 15 | [7 empty] | X
2 | Wymiana elementów drewnianych kulochwytu dolnego (linia celów 50m) - tarcica gr. 50 mm - długość 30 m, wys. desk. 20 cm | m2 | 12 |  |  | X |  |  |  |  | X
3 | Naprawa osłon celów polegająca na wymianie elementów drewnianych - bale (podkłady kolejowe) odcinki podzielone na długość ok. 90 cm - 20 szt. | szt. | 20 | [7 empty] | X
4 | Oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, polegająca na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni 5,0*25,0m na głębokości 0,3m, przesianie przez sito o oczkach 5x5mm z segregacją urobku (uzyskanie złomu mieszanego). Rozsypanie i splantowanie oczyszczonego gruntu | m3 | 37.5 | [7 empty] | X
5 | Dwukrotne malowanie pasów wyznaczających stanowiska strzeleckie na linii otwarcia ognia farbą drogową żółtą - grubość linii 7cm | m | 45 |  |  | X
Oś strzelecka nr 2
6 | Naprawa przesłon nr 1 polegająca na wymianie zużytych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deska o grubości 50mm oraz wymiarach 2,40 m x 0,20 m) | m2 | 59.4 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych kulouchwytu (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,9 x 0,5 x 0,005 m; 0,9 x 0,15 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | szt. | 81 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Wymiana elementów drewnianych kulochwytów (linia celów 100,150, 200 i 300 m) - tarcica gr. 50 mm, szer. 0,2 m | m2 | 54 |  |  | X |  |  |  |  | X
9 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien - tarcica gr. 50 mm | m2 | 28 |  |  | X |  |  |  |  | X
10 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien część górna - tarcica gr. 50 mm 4 okna 2,50x2,20m | m2 | 66 |  |  | X |  |  |  |  | X
11 | Uzupełnienie ścian piaskiem, który wysypie się w trakcie robót ujętych w poz. 8 UWAGA uwzględnić dostawę i zakup żwiru | m3 | 3.75 | [7 empty] | X
12 | Naprawa osłon celów polegająca na wymianie elementów drewnianych - bale (podkłady kolejowe długość oryginalna, bez cięcia podkładów) | szt. | 6 |  |  | X
13 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych kulochwytu - na linii celów 100, 150m - (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,5 x 0,005 m; 0,15 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | m | 30 | [7 empty] | X
14 | Dwukrotne malowanie pasów wyznaczających stanowiska strzeleckie na linii otwarcia ognia farbą drogową żółtą - grubość linii 20 cm | m | 76 |  |  | X
Os strzelecka nr 3
15 | Wymiana elementów drewnianych przesłon nr 1 i nr 2, kulochwytów (pas górny) | m2 | 22 |  |  | X |  |  |  |  | X
16 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,9 x 0,5 x 0,005 m; 0,9 x 0,2 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | szt. | 24 |  |  | X |  |  |  |  | X
17 | Oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, polegająca na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni 5,0*60,0m na głębokości 0,3m, przesianie przez sito o oczkach 5x5mm z segregacją urobku (uzyskanie złomu mieszanego). Rozsypanie i splantowanie oczyszczonego gruntu | m3 | 90 | [7 empty] | X
18 | Dwukrotne malowanie pasów wyznaczających stanowiska strzeleckie na linii otwarcia ognia farbą drogową żółtą - grubość linii 20 cm | m | 96 |  |  | X
19 | Uzupełnienie ścian piaskiem, który wysypie się w trakcie robót ujętych w poz. 8 UWAGA uwzględnić dostawę i zakup żwiru | m3 | 5 | [7 empty] | X
20 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien część górna - tarcica gr. 50 mm 4 okna 2,50x2,20m | m2 | 22 | [7 empty] | X
Teren
21 | Naprawa ogrodzenia zewnętrznego z siatki o oczkach 50x50 mm | m | 35 |  |  | X
22 | Makroniwelacja terenu osie 1+2+3 ok. 200m2. Dowóz 3-4 wywrotek materiału - materiał Wykonawcy | m3 | 120 |  |  | X
23 | Dwukrotne malowanie farbą olejną szlabanów - wjazdy na osie strzeleckie i rzutnie granatów (4 szt.) | m | 24 |  |  | X
*Prace naprawcze w kwietnu 2022r. Wykonawca zrealizuje, jeżeli umowa zostanie podpisana do dnia 25.04.2022r.
| PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO |  | UŻYTKOWNIK | [7 empty] | WYKONAWCA

## 2023 r.
Harmonogram prac konserwacyjnych z elementami naprawy strzelnicy garnizonowej w m. Bydgoszcz za miesiąc luty - grudzień 2023 r.
Zakres prac konserwacyjnych oraz naprawczych do wykonania zgodnie z Umową nr ...…/2022/11WOG z dn. ……...2022 r. |  |  |  |  | Wykonano w poszczególnych miesiącach | [10 empty] | uwagi
[5 empty] | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
Lp | Rodzaj prac | j.m. | ilość / rok | cena jedn.
Konserwacja bieżąca (podziałka 427-004)
Oś strzelecka nr 1
1 | Wymiana elementów drewnianych kulochwytu dolnego (linia celów 50m) - tarcica gr. 50 mm - długość 30 m, wys. desk. 20 cm | m2 | 12 |  |  |  | X | [5 empty] | X
2 | Naprawa osłon celów polegająca na wymianie elementów drewnianych - bale (podkłady kolejowe) odcinki podzielone na długość ok. 90 cm - 20 szt. | szt. | 20 | [9 empty] | X
3 | Dwukrotne malowanie pasów wyznaczających stanowiska strzeleckie na linii otwarcia ognia farbą drogową żółtą - grubość linii 7cm | m | 45 |  |  |  | X
Oś strzelecka nr 2
4 | Naprawa przesłon nr 1 polegająca na wymianie zużytych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deska o grubości 50mm oraz wymiarach 2,40 m x 0,20 m) | m2 | 72.6 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych kulouchwytu (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,9 x 0,5 x 0,005 m; 0,9 x 0,15 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | szt. | 99 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Wymiana elementów drewnianych kulochwytów (linia celów 100,150, 200 i 300 m) - tarcica gr. 50 mm, szer. 0,2 m | m2 | 54 |  |  |  | X | [5 empty] | X
7 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien - tarcica gr. 50 mm | m2 | 28 |  |  |  | X | [5 empty] | X
8 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien część górna - tarcica gr. 50 mm 4 okna 2,50x2,20m | m2 | 66 |  |  |  | X | [5 empty] | X
9 | Uzupełnienie ścian piaskiem, który wysypie się w trakcie robót ujętych w poz. 8 UWAGA uwzględnić dostawę i zakup żwiru | m3 | 5 | [9 empty] | X
10 | Naprawa osłon celów polegająca na wymianie elementów drewnianych - bale (podkłady kolejowe długość oryginalna, bez cięcia podkładów) | szt. | 6 |  |  |  | X
11 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych kulochwytu - na linii celów 100, 150m - (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,5 x 0,005 m; 0,15 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | m | 30 | [9 empty] | X
12 | Dwukrotne malowanie pasów wyznaczających stanowiska strzeleckie na linii otwarcia ognia farbą drogową żółtą - grubość linii 20 cm | m | 76 |  |  |  | X
13 | Oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, polegająca na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni 5,0*76,0m na głębokości 0,3m, przesianie przez sito o oczkach 5x5mm z segregacją urobku (uzyskanie złomu mieszanego). Rozsypanie i splantowanie oczyszczonego gruntu | m3 | 114 | [9 empty] | X
Os strzelecka nr 3
14 | Wymiana elementów drewnianych przesłon nr 1 i nr 2, kulochwytów (pas górny) | m2 | 22 |  |  |  | X | [5 empty] | X
15 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,9 x 0,5 x 0,005 m; 0,9 x 0,2 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | szt. | 24 |  |  |  | X | [5 empty] | X
16 | Dwukrotne malowanie pasów wyznaczających stanowiska strzeleckie na linii otwarcia ognia farbą drogową żółtą - grubość linii 20 cm | m | 96 |  |  |  | X
17 | Uzupełnienie ścian piaskiem, który wysypie się w trakcie robót ujętych w poz. 8 UWAGA uwzględnić dostawę i zakup żwiru | m3 | 5 | [9 empty] | X
18 | Wymiana elementów drewnianych zabezpieczeń bocznych na płocie (gr. 5 cm, szer. 12 cm, wys. 1,50 m) | m2 | 10.8 |  |  |  | X
19 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien część górna - tarcica gr. 50 mm 4 okna 2,50x2,20m | m2 | 22 | [9 empty] | X
Teren
20 | Naprawa ogrodzenia zewnętrznego z siatki o oczkach 50x50 mm | m | 50 |  |  |  | X
21 | Makroniwelacja terenu osie 1+2+3 ok. 200m2. Dowóz 3-4 wywrotek materiału - materiał Wykonawcy | m2 | 120 |  |  |  | X
22 | Dwukrotne malownie farbą olejną szlabanów - wjazdy na osie strzeleckie i rzutnie granatów (biało-zielone) 4 szt. | m | 24 |  |  |  | X
| PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO |  | UŻYTKOWNIK | [7 empty] | WYKONAWCA