|  |
| --- |
| KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU**Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych**50-040 Wrocław , ul. Podwale 31-33,tel. 47 8713978, fax. 47 8712454[www.dolnoslaska.policja.gov.pl](http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl) |

Wrocław 12.07.2021 r.

# PU 2380-PU-2380-050-043-049/2021/MR

**Uczestnicy postępowania**

**ZMIANA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie *art. 286 ust. 1 oraz art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)* Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem jest **wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy**, **numer sprawy PU-2380-0050-043-049/2021/MR**,

Wyjaśnienie treści SWZ – w niniejszym postępowaniu Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków płatności. Prosimy o rozbicie płatności na części zgodnie z zaawansowaniem prac.
Proponujemy płatności po wykonaniu:
- opracowań przygotowawczych
- projektu budowlanego
- projektu wykonawczego
- uzyskanie pozwolenia na budowę
- pełnienie nadzoru autorskiego - wystawianie faktur 1 raz na miesiąc lub kwartał.

Pozostawienie płatności w obecnym kształcie powoduje, że wykonawca musi wliczyć w cenę oferty koszty finansowania projektu, ponieważ wszystkim osobom zaangażowanym będzie musiał wypłacać wynagrodzenie co miesiąc, a sam otrzyma wynagrodzenie dopiero po zakończeniu projektu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na płatności częściowe.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy PPU (załącznik nr 2 do SWZ).

**- § 3 PPU – Terminy - otrzymuje nowe brzmienie**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia dokumentacji lub pełnienia nadzoru autorskiego, zgodnie z zakresem i formą określoną umowie, wg harmonogramu składającego się co najmniej z następujących etapów:
	1. ustalenie danych wyjściowych
	2. wykonanie projektu koncepcyjnego
	3. wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i złożenie wniosku pozwolenia na budowę do właściwego organu,
	4. wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji, kart opisu cech technicznych,
	5. wykonanie specyfikacji technicznych, kart opisu cech technicznych oraz przedmiarów i kosztorysów
2. Wykonanie na bazie danych wyjściowych i uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji - wielobranżowego projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz złożenie wniosku pozwolenia na budowę do właściwego organu - w terminie do dnia 01.12.2021 r.
3. Zakończenie realizacji umowy (wykonanie specyfikacji technicznych, kart opisu cech technicznych, przedmiarów, kosztorysów, uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę) – w terminie do 9 miesięcy liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek protokolarnego przekazania dokumentacji celem jej kontroli w terminach określonych w **§7 umowy**. Dokonując przedłożenia dokumentacji do odbioru Wykonawca uwzględni okres niezbędny do weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego tj. 30 dni, oraz czas umożliwiający usunięcie przez Wykonawcę ewentualnych braków i błędów w dokumentacji.

**- § 4 PPU - Wynagrodzenie i warunki płatności – otrzymuje nowe brzmienie.**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie .................. zł brutto (słownie: ....................), w tym obowiązujący podatek VAT.
W tym:
	1. za wykonanie zakresu określonego w §3 ustęp 2 – nie więcej niż 70% wartości wynagrodzenia określonego w §4 ustęp 1
	2. za wykonanie zakresu określonego w §3 ustęp 3 – nie mniej niż 15% wartości wynagrodzenia określonego w §4 ustęp 1
	3. za pełnienie nadzoru autorskiego ….. zł - 15 % całości wynagrodzenia.
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa **w ust. 1** niniejszego paragrafu składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania, w tym opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń, koszty obsługi geodezyjnej, koszty dojazdów i nadzorów.
3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakichkolwiek prac i nie ujęcia ich w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Jednocześnie pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek z prac nie zwalnia Wykonawcy od wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie:
	1. protokołu częściowego odbioru podpisanego przez Zamawiającego – dla zakresu określonego **w §3 pkt 2**
	2. końcowego protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego – dla zakresu określonego w **§3 pkt 3** decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, a jeśli nie jest wymagana, protokołu końcowego odbioru robót budowlanych
	3. za pełnienie nadzoru autorskiego.
5. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy, będzie wynosił do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury na konto Wykonawcy: ...........................................
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT.
7. NIP Zamawiającego 896 – 000 – 47 – 80
8. NIP Wykonawcy ……………………… .

**W związku z wprowadzoną zmianą, zmianie ulega treść załącznika nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy. Zmieniony formularz w załączeniu**

W niniejszym postępowaniu Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert wyznaczając nowe terminy:

- termin składania ofert do dnia 20.07.2021 r. do godz. 11.00

- termin otwarcia ofert dnia 20.07.2021 r. o godz. 11.15

Termin związania ofertą do dnia 18.08.2021 r.

W związku z powyższym zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu w sekcji VIII – Procedura, pkt. 8.1), 8.3) i 8.4). W Sekcji IX dopisano

„W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. *w sprawie* *zamówień publicznych* (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, iż opracowana dokumentacji projektowej będzie zawierała rozwiązania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych”.

Pozostałe postanowienia specyfikacji warunków zamówienia i pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

Powyższa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

z up.

Naczelnik Wydziału

Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

KWP we Wrocławiu

nadkom. Eliza Ściborska

Wyk. 1 egz

M. Rosołowicz 47 871 39 78