Załącznik Nr 1

do umowy Nr…/ …/ 2024

z dnia …. ………….. 2024 r.

PLAN OGÓLNY GMINY KROTOSZYCE – HARMONOGRAM  FINANSOWY

| Zakres prac | Termin wykonania |
| --- | --- |
| ETAP I PRACE TECHNICZNO - RZYGOTOWAWCZE Zebranie i analiza materiałów wejściowych : - pozyskanie z państwowego zasobu geodezyjnego aktualnych baz danych przestrzennych: - mapy ewidencji gruntów i budynków EGIB, - mapy topograficznej BDOT 10k, - map zasadniczych BDOT 500, - zestawienie zbiorcze gruntów w układzie grup rejestrowych oraz powierzchni ewidencyjnej użytków gruntowych stan na 1 stycznia 2024 r. - inwentaryzacje obecnego zagospodarowania w terenie i inwentaryzacje stanu władania, - elementy inwentaryzacji sieci infrastruktury technicznej, - bilans terenu w oparciu o obecny stan zagospodarowania, - wyliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych w mieszkaniowych strefach planistycznych, - otwarcie prac nad planem miejscowym i zebranie wniosków od instytucji opiniujących i uzgadniających, - postanowienie wójta ws rozpatrzenia wniosków - wykonanie ekofizjografii. | 5 miesięcy od dnia podpisania umowy 30% kosztów opracowania planu ogólnego |
| ETAP II PRACE ANALITYCZNO - PROJEKTOWE - sporządzenie projektu planu ogólnego, - sporządzenie uzasadnienia do planu ogólnego na podstawie pozyskanych baz danych przestrzennych: - Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO), - Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - Centralny rejestr form ochrony przyrody (CRFOP), - Wód Polskich - mapa podziału hydrograficznego Polski 1:10000 (MPHP10k), MZP mapy zagrożenia powodziowego, MRP mapy ryzyka powodziowego - Państwowego Instytutu Geologicznego – Centralna Baza Danych Geologicznych CBDG, system MIDAS, - Narodowego Instytutu Dziedzictwa – bazy danych pomników historii, zabytków oraz stref ochrony, - Lasów Państwowych – Bank Danych o Lasach BDL, - Portali samorządowych (geoportal.dolnyslask.pl/imap) - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu ogólnego gminy, - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, - pozyskanie najaktualniejszych danych GUS BDL. | 5 miesięcy 40% kosztów opracowania planu ogólnego |
| ETAP III OPINIOWANIE I UZGODNIENIA - Udział w posiedzeniu GKUA - Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu - Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikające z: - uzyskanych opinii, - dokonanych uzgodnień. | 3 miesiące 10% kosztów opracowania planu ogólnego |
| ETAP IV PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - Ogłoszenie o konsultacjach - Spotkania otwarte z prezentacją planu ogólnego - Zbieranie uwag - Prowadzenie punktu konsultacyjnego lub dyżuru projektanta - Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikające z przeprowadzonych konsultacji - Ewentualne ponowienie czynności w niezbędnym zakresie* | 3 miesiące 10% kosztów opracowania planu ogólnego *3 miesiące jak będzie konieczne ponowienie czynności |
| ETAP V - Ostatecznie opracowanie projektu planu ogólnego wraz z raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji - Prace końcowe – uporządkowanie dokumentacji, przygotowanie projektu uchwał w formie ZIPX. - Przygotowanie 2 egz. Dokumentacji formalno – prawnej. - Złożenie dokumentów na posiedzenie sesji Rady Gminy Krotoszyce | 2 miesiące 10% kosztów opracowania planu ogólnego |

### ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WEJŚCIOWYCH

DOSTARCZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Kopie uchwały Rady Gminy Krotoszyce otwierających prace nad planem ogólnym.

- Opracowanie fizjograficzne dla Gminy Krotoszyce.

- Dotychczas opracowane dokumentacje (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany realizacyjne, dokumentacje projektowe, koncepcje, itp.) mające związek z opracowywanymi zmianami.

- Dokumentacje obowiązujących planów  i zmian do planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce (matryce, inwentaryzacje, fizjografie, itp.) w zakresie uzgadnianym na roboczo.

- Wersja cyfrowa studium oraz rysunków zmiany studium.

- Tekst studium.

- Mapy ewidencji gruntów i budynków EGIB + KŚT, w formacie GML,

- Wypisy z rejestru gruntów wraz z mapami ewidencyjnymi dla działek objętych opracowaniem w skali 1:5000, (Do ustalenia)

- Mapy zasadnicze w skali 1:1000 lub mapy katastralne pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego w postaci gml. (Do ustalenia)