Załącznik nr 3 do umowy (dot. części nr 1,2 i 3)

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z następującym harmonogramem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadania Wykonawcy** | **Zadania Zamawiającego** | **Termin** |
| Spotkanie organizacyjne[[1]](#footnote-1) | | 7 dni od dnia zawarcia umowy |
| Opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego **scenariusza badania jakościowego** |  | 10 dni od zawarcia umowy |
|  | Przekazanie uwag do proponowanego scenariusza | 3 dni od otrzymania scenariusza |
| Wprowadzenie uwag do scenariusza badania jakościowego i przekazanie poprawionej wersji dokumentu do ponownej akceptacji Zamawiającego |  | 2 dni od otrzymania uwag do kwestionariusza badania ilościowego |
|  | Akceptacja poprawionej wersji scenariusza | 3 dni od otrzymania poprawionej wersji scenariusza |
| Przekazanie do konsultacji Zamawiającego proponowanego kształtu próby badawczej |  | 10 dni od zaakceptowania poprawionej wersji scenariusza |
| **Realizacja badania jakościowego** wśród zatwierdzonej grupy uczestników |  | maksymalnie do 90 dni od zawarcia umowy[[2]](#footnote-2) |
| Przekazanie wytycznych Zamawiającego dotyczących sposobu przygotowania raportu podsumowującego badanie jakościowe, wywiadów końcowych oraz prezentacji multimedialnych (m.in. oznakowania symbolami graficznymi) |  | W trakcie pięciu ostatnich dni realizacji badania jakościowego. |
| Przekazanie Zamawiającemu raportu podsumowującego realizację badań jakościowych |  | 14 dni od zakończenia realizacji badań jakościowych |
|  | Przekazanie uwag do raportu podsumowującego | 4 dni od otrzymania raportu końcowego |
| Wprowadzenie uwag do raportu podsumowującego badanie jakościowe oraz przekazanie Zamawiającemu poprawionej wersji raportu |  | 4 dni od otrzymania uwag do raportu |
|  | Akceptacja poprawionej wersji raportu podsumowującego | 4 dni od otrzymania poprawionej wersji raportu |
| Przeprowadzenie **wywiadów końcowych** |  | od 90 dni od zawarcia umowy **do 120 dni** od zawarcia umowy[[3]](#footnote-3) |
| Opracowanie **prezentacji multimedialnej** |  | od 90 dni od zawarcia umowy **do 120 dni** od zawarcia umowy[[4]](#footnote-4) |
| Opracowanie **analizy diagnostycznej** |  | **do 120 dni** od zawarcia umowy[[5]](#footnote-5) |

Załącznik nr 3 do umowy (dot. części nr 4)

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z następującym harmonogramem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadania Wykonawcy** | **Zadania Zamawiającego** | **Termin** |
| Spotkanie organizacyjne[[6]](#footnote-6) | | 7 dni od dnia zawarcia umowy |
| Opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego **scenariusza badania jakościowego** |  | 10 dni od zawarcia umowy |
|  | Przekazanie uwag do proponowanego scenariusza | 3 dni od otrzymania scenariusza |
| Wprowadzenie uwag do scenariusza badania jakościowego i przekazanie poprawionej wersji dokumentu do ponownej akceptacji Zamawiającego |  | 2 dni od otrzymania uwag do kwestionariusza badania ilościowego |
|  | Akceptacja poprawionej wersji scenariusza | 3 dni od otrzymania poprawionej wersji scenariusza |
| Przekazanie do konsultacji Zamawiającego proponowanego kształtu próby badawczej |  | 10 dni od zaakceptowania poprawionej wersji scenariusza |
| **Realizacja badania jakościowego** wśród zatwierdzonej grupy uczestników |  | maksymalnie do 120 dni od zawarcia umowy[[7]](#footnote-7) |
| Przekazanie wytycznych Zamawiającego dotyczących sposobu przygotowania raportu podsumowującego badanie jakościowe, wywiadów końcowych oraz prezentacji multimedialnych (m.in. oznakowania symbolami graficznymi) |  | W trakcie pięciu ostatnich dni realizacji badania jakościowego. |
| Przekazanie Zamawiającemu raportu podsumowującego realizację badań jakościowych |  | 14 dni od zakończenia realizacji badań jakościowych |
|  | Przekazanie uwag do raportu podsumowującego | 4 dni od otrzymania raportu końcowego |
| Wprowadzenie uwag do raportu podsumowującego badanie jakościowe oraz przekazanie Zamawiającemu poprawionej wersji raportu |  | 4 dni od otrzymania uwag do raportu |
|  | Akceptacja poprawionej wersji raportu podsumowującego | 4 dni od otrzymania poprawionej wersji raportu |
| Przeprowadzenie **wywiadów końcowych** |  | od 120 dni od zawarcia umowy **do 150 dni** od zawarcia umowy[[8]](#footnote-8) |
| Opracowanie **prezentacji multimedialnej** |  | od 120 dni od zawarcia umowy **do 150 dni** od zawarcia umowy[[9]](#footnote-9) |
| Opracowanie **analizy diagnostycznej** |  | **do 150 dni** od zawarcia umowy[[10]](#footnote-10) |

1. Stacjonarne w siedzibie Zamawiającego lub przeprowadzone zdalnie. [↑](#footnote-ref-1)
2. Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia [↑](#footnote-ref-2)
3. Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia [↑](#footnote-ref-3)
4. Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia [↑](#footnote-ref-4)
5. Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia [↑](#footnote-ref-5)
6. Stacjonarne w siedzibie Zamawiającego lub przeprowadzone zdalnie. [↑](#footnote-ref-6)
7. Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia [↑](#footnote-ref-7)
8. Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia [↑](#footnote-ref-8)
9. Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia [↑](#footnote-ref-9)
10. Termin zostanie zmieniony, jeśli Wykonawca zadeklaruje skrócenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia [↑](#footnote-ref-10)