Załącznik nr 6 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

(STWiOR)

Celem planowanej inwestycji jest wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach ‘eocenu numulitowego’ 
i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej w obszarze górniczym „Podhale 2”. 
Cel geologiczny przedsięwzięcia został wskazany przez Głównego Geologa Kraju, 
tj. rozpoznanie budowy geologicznej do głębokości 7000 m, niezależnie od faktycznego występowania stropu krystaliniku, jednak nie głębiej niż występowanie jego stropu oraz rozpoznanie poziomów wodonośnych oraz warunków geotermicznych w przedziale głębokości 5000 – 7000 m, co w znaczący sposób może wpłynąć na efektywność inwestycji 
w energetykę geotermalną w tym rejonie kraju.

W związku z powyższym projektowany otwór badawczo-eksploatacyjny Bańska PGP-4 będzie otworem pionowym o głębokości końcowej 7000 m, którego głównym celem będzie rozpoznanie i ujęcie wód termalnych z jednostek wierchowych podłoża niecki podhalańskiej (tzw. dolnego kolektora wód termalnych) o temperaturze na wypływie z ujęcia powyżej 100°C, przy wydajności co najmniej 50m3/h (Wariant1). W przypadku nieosiągnięcia głównego celu geologicznego, Inwestor przewiduje ujęcie wód termalnych z poziomów wyższych, tj. jednostek reglowych Tatr leżących poniżej górnego kolektora geotermalnego na przypuszczalnej głębokości 3750 – 4650 m. Temperatury wód termalnych na tych głębokościach powinny wynosić 110 - 120°C (Wariant2).

W sytuacji braku perspektyw na ujęcie wód termalnych z głębokich poziomów wodonośnych, projektowanym otworem zakłada się ujęcie wód termalnych z utworów węglanowych jednostki Białego Dunajca, tzw. głównego (górnego) kolektora geotermalnego Podhala, 
w ilości co najmniej 200 m3 /h przy temperaturze na wypływie z otworu około 90°C (Wariant3). W przypadku uzyskania niższych niż zakładane parametrów eksploatacyjnych otworu, decyzję o ujęciu wód termalnych podejmie nadzór geologiczny po konsultacji 
z Inwestorem. Inwestycja została podzielona na 9 etapów z tym, że siódmy etap będzie realizowany w jednej z 3 podanych opcji. Wybór opcji zostanie dokonany po zakończeniu 6 etapu na podstawie wyników badań hydrogeologicznych, testów hydrodynamicznych, pomiarów geofizycznych i ewentualnie Production Log oraz decyzji inwestora w porozumieniu 
z nadzorem geologicznym. Każdy z etapów planowanych prac jest także etapem rozliczeniowym. Z uwagi na możliwość występowania poziomów wód termalnych na różnych głębokościach, zaprojektowano trzy warianty konstrukcji technicznej otworu Bańska PGP-4 (tabele 3-5 PRG). Wybór docelowego wariantu konstrukcji otworu będzie zależał od tego, który z poziomów wodonośnych wód termalnych zostanie ujęty do eksploatacji. Projekty geologiczno-techniczne otworu zostały przedstawione na załącznikach 8.a – 8.c. PRG.

Pierwsze trzy etapy obejmują prace przygotowawcze oraz wiercenie otworu  
w interwałach wskazanych w PRG i potwierdzonych przez nadzór geologiczny do głębokości ok. 2880 m, jednak nie mniej niż do osiągnięcia spągu eocenu numulitowego wraz 
z rurowaniem i cementowaniem rur do wierzchu. Etap 4 i 5 obejmuje wiercenie otworu do głębokości ok. 5400m  wraz z rurowaniem i cementowaniem (poniżej kolektora wód) rur 
w interwałach wskazanych w PGR oraz potwierdzonych przez nadzór geologiczny.

Etap 6 zakłada zgodnie z PGR wiercenie otworu w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny do głębokości ok. 7000m oraz przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, testów hydrodynamicznych oraz pomiarów geofizycznych i ewentualnie Production Log. Wybór wariantu (opcji) etapu siódmego uzależniony jest od warunków geologicznych występujących 
w otworze oraz wyników badań, testów i pomiarów zaplanowanych w PRG 
i przeprowadzonych w interwałach potwierdzonych przez nadzór geologiczny.

Etap 7 obejmuje zbrojenie i udostępnienie otworu w jednym z trzech wariantów. 
W zależności od wyboru wariantu prace różnić się będą średnicą i długością zapuszczanej kolumny filtrującej oraz ewentualnie średnicą i długością tie-back liner'a wraz z jego cementowaniem, ewentualną głębokością likwidowanej części otworu, miejscem kwasowania strefy złożowej czy ewentualnym miejscem wycięcia i wyciągnięcia rur okładzinowych.

Etap 8 zakłada dobór, dostawę i montaż głowicy eksploatacyjnej oraz więźby rurowej, natomiast etap 9 obejmuje prace związane z demobilizacją sprzętu i personelu oraz porządkowanie, zwolnienie i rekultywację placu inwestycji.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji wiertniczej.

Szczegółowy zakres przewidzianych prac w poszczególnych etapach 1-9 został przedstawiony poniżej i jest tożsamy z TER.

ETAP 1 - rozliczenie ryczałtowe

  - Prace przygotowawcze, w tym:

    - Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia Planu Ruchu, na podstawie ustawy Prawo Geologiczne i górnicze, Art. 81. zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych do organu administracji geologicznej, wójtowi i organowi nadzoru górniczego oraz zamiar poboru próbek do organu administracji geologicznej i państwowej służby geologicznej, prowadzenie obsługi geodezyjnej, uzyskanie zgód wejścia w teren, w przypadku zajęcia pasa drogowego lub budowy/poszerzenia zjazdu zgody od zarządcy drogi i innych organów, zgłoszenie prac budowlanych do organu nadzoru górniczego, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu „Programu Wiercenia” oraz innych niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji otworu, w tym nieprzewidzianych na dzień dzisiejszy.

    - Prace przygotowawcze w terenie obejmujące: wykonanie dróg dojazdowych oraz palcu wiertniczego, budowę rurociągów i wykonanie dołu zrzutowego o V = 4000m³, transport i montaż urządzenia i osprzętu wiertniczego, zaplecza socjalno-technicznego oraz  wykonanie  innych niezbędnych prac do rozpoczęcia wiercenia;

  - Wiercenie otworu Ø 26" do głębokości ok. 50 m, w tym:

1.2.1 - wiercenie bezrdzeniowe otworu  Ø 26" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny do głębokości ok. 50m;

    - - serwis płuczkowy + materiały;

    - - serwis AKP;

    - - rurowanie Ø 24½" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny do głębokości ok. 50m;

    - - cementowanie rur Ø 24½" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 0-50m;

    - - utylizacja odpadów.

ETAP 2 - rozliczenie ryczałtowe

  - Wiercenie otworu Ø 23" do głębokości ok. 500 m, w tym:

    - - wiercenie bezrdzeniowe otworu Ø 23" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny do gł. ok. 500m;

    - - pomiary geofizyczne w otworze;

    - - serwis płuczkowy + materiały;

    - - serwis AKP;

    - - rurowanie  Ø 18⅝" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny do głębokości ok. 500m;

    - - cementowanie rur  Ø 18⅝" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 0-500m;

    - - wywóz i utylizacja odpadów.

ETAP 3 - rozliczenie ryczałtowe

3.1 Wiercenie otworu Ø 17½" do głębokości ok. 2880 m, w tym:

    - - wiercenie otworu Ø 17½" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny do głębokości ok. 2880m, jednak nie mniej niż do osiągnięcia spągu eocenu numulitowego wraz z rdzeniowaniem ;

    - - pomiary geofizyczne w otworze;

    - - serwis płuczkowy + materiały;

    - - serwis AKP;

    - - rurowanie Ø 13⅜" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 0-2880m;

    - - cementowanie rur Ø 13⅜" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 0-2880m;

    - - wywóz i  utylizacja odpadów.

ETAP 4 - rozliczenie ryczałtowe

4.1 Wiercenie otworu Ø 12¼" do głębokości ok. 3750 m, w tym:

    - - wiercenie otworu Ø 12¼" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny do głębokości ok. 3750 m wraz z rdzeniowaniem;

    - - badania hydrogeologiczne - próbnik złoża;

    - - pomiary geofizyczne w otworze;

    - - serwis płuczkowy + materiały;

    - - serwis AKP;

    - - rurowanie Ø 9⅝" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 2780-3750m;

    - - cementowanie rur Ø 9⅝"w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 3350-3750m (lub na całej długości w przypadku braku dopływu wód termalnych do otworu);

    - - wywóz i  utylizacja odpadów.

ETAP 5 - rozliczenie ryczałtowe

  - Wiercenie otworu Ø 8½" do głębokości ok. 5400 m, w tym:

    - - wiercenie otworu  Ø 8½"  w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny do głębokości ok. 5400 m wraz z rdzeniowaniem ;

    - - badania hydrogeologiczne - próbnik złoża;

    - - pomiary geofizyczne w otworze;

    - - testy hydrodynamiczne z ewentualnym zastosowaniem pompy głębinowej zapuszczonych do rur Ø 13⅜";

    - - serwis płuczkowy + materiały;

    - - serwis AKP;

    - - rurowanie Ø 7" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 3650-5400m;

    - - cementowanie rur Ø 7" w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 4650-5400m (lub na całej długości w przypadku braku dopływu wód termalnych do otworu);

    - - wywóz i  utylizacja odpadów.

ETAP 6 - rozliczenie ryczałtowe wraz z elementami rozliczenia kosztorysowego w poz.  6.1.1, 6.1.4, 6.1.5.

  - Wiercenie otworu Ø 6" do głębokości ok. 7000m, w tym:

    - - wiercenie otworu Ø 6" do głębokości ok. 7000 m wraz z rdzeniowaniem;

    - - badania hydrogeologiczne - próbnik złoża lub air-lift;

    - - pomiary geofizyczne w otworze;

    - - serwis płuczkowy + materiały;

    - - serwis AKP;

    - - wywóz i  utylizacja odpadów.

    - - testy hydrodynamiczne w interwale złożowym wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 5400-7000m;

    - - pomiary Production Log w interwale złożowym wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 5400-7000m;

ETAP 7 (OPCJA 1) - rozliczenie ryczałtowe z elementami rozliczenia kosztorysowego 
w poz. 7.1.1 i 7.1.2.

  - Zbrojenie i udostępnianie otworu w wariancie I, w tym:

    - - zapuszczenie kolumny filtrującej Ø 4½" w interwale złożowym wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 5350-7000m, złożonej z rur ze stali nierdzewnej pełnych oraz perforowanych (lub ciętych) do głębokości 7000m;

    - - instalacja tie-back liner'a  Ø 4½" wraz z jego cementowaniem w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 2700-5350m złożonego z rur ze stali nierdzewnej (zapuszczonego w przypadku niepełnego cementowania rur 9 5/8);

    - - kwasowanie strefy złożowej w interwale wariantu I wskazanym przez nadzór geologiczny;

    - - wywóz i  utylizacja odpadów oraz cieczy poreakcyjnej po kwasowaniu;

ETAP 7 (OPCJA 2) - rozliczenie ryczałtowe z elementami rozliczenia kosztorysowego 
w poz. 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6, 7.2.7.

  - Zbrojenie i udostępnianie otworu w wariancie II, w tym:

    - - likwidacja części odwiertu w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 4650-7000 m

    - - wycięcie rur okładzinowych  Ø 7” nad stropem cementu, sfrezowanie górnych szczęk kotwicy wieszaka;

    - - wyciągnięcie rur Ø 7" z otworu w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 3650 - 4650m;

    - - marsz z poszerzaczem w interwale złożowym wariantu II wskazanym przez nadzór geologiczny ok.  3750 - 4650m;

    - - wykonanie badania Production Log w interwale złożowym wariantu II wskazanym przez nadzór geologiczny ok.  3750 - 4650m;

    - - zapuszczenie kolumny filtrowej o średnicy Ø 7” w interwale złożowym wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 3700-4650m, złożonej z rur ze stali nierdzewnej pełnych oraz perforowanych (lub ciętych) do głębokości 4650m;

    - - instalacja tie-back liner'a  Ø 7" wraz z jego cementowaniem w interwale wskazanym przez nadzór geologiczy ok. 2700-3700m złożonego z rur ze stali nierdzewnej;

    - - kwasowanie strefy złożowej wariantu II w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny;

    - - wywóz i  utylizacja odpadów oraz cieczy poreakcyjnej po kwasowaniu;

ETAP 7 (OPCJA 3) - rozliczenie ryczałtowe z elementami rozliczenia ryczałtowego 
w poz. 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.7.

  - Zbrojenie i udostępnianie otworu w wariancie III, w tym:

    - - likwidacja części odwiertu w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 3350-7000m;

    - - wycięcie rur okładzinowych Ø 9 5/8” nad stropem cementu, sfrezowanie górnych szczęk kotwicy wieszaka;

    - - wyciągnięcie rur Ø 9 5/8" z otworu w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 2780-3350m;

    - - marsz z poszerzaczem w interwale złożowym wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 2880-3350m;

    - - testy hydrodynamiczne w interwale złożowym wariantu III wskazanym przez nadzór geologiczny ok.  2880-3350m;

    - - wykonanie badania Production Log w interwale złożowym wariantu III wskazanym przez nadzór geologiczny ok.  2880-3350m;

    - - zapuszczenie kolumny filtrowej Ø 9 5/8” w interwale złożowym wskazanym przez nadzór geologiczny ok. 2830-3350m, złożonej z rur ze stali nierdzewnej pełnych oraz perforowanych (lub ciętych) do głębokości 3350 m;

    - - kwasowanie strefy złożowej wariantu III w interwale wskazanym przez nadzór geologiczny;

    - - wywóz i  utylizacja odpadów oraz cieczy poreakcyjnej po kwasowaniu;

ETAP 8	  - rozliczenie ryczałtowe obejmujące poz. 8.1

  - Dobór, dostawa i montaż głowicy eksploatacyjnej oraz więźby rurowej;

ETAP 9	 - rozliczenie ryczałtowe obejmujące poz. 9.1

  - Demobilizacja sprzętu i personelu oraz porządkowanie i zwolnienie placu, w tym:

    - - demontaż urządzenia;

    - - transport powrotny urządzenia.

    - - usunięcie płyt fundamentowych;

    - - roboty porządkowe i rekultywacja terenu;

    - - wywóz i utylizacja płuczki i odpadów

Uwaga:

- Średnica i grubość rur powinny być dopasowane do warunków geologicznych. 
W programie wiercenia należy przedstawić odpowiednie wyliczenia wraz ze współczynnikami bezpieczeństwa;

- Perforowanie rur może odbyć się po ukończeniu odwiertu i decyzji wyboru opcji (wariantu);

- Wykonawca zapewnia serwis AKP oraz zapewnia magazynowanie i odpowiednie zabezpieczenie próbek okruchowych i rdzeniowych w tym zabezpieczenie skrzynek 
i woreczków zgodnie z PRG;

- Ilość cieczy kwasującej nie może być mniejsza niż 2 m3/mb interwału przewidzianego do kwasowania.

- Wykonawca uzyska zezwolenia związane z gospodarką odpadami (w tym wydobywczymi). Będzie również odpowiedzialny za usuwanie i wywóz ścieków, wód opadowych, wód roztopowych i innych odpadów powstałych na lokalizacji aż do zakończenia prac.

- Wykonawca powinien zapewnić tymczasowe ogrodzenie terenu wiertni z bramą wjazdową oraz wyjściem ewakuacyjnym. Ponadto, do jego obowiązków należy zapewnienie ochrony mienia i personelu na okres prac.

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 600 dni od dnia podpisania umowy. 
Na ten czas składają się:

- Prace przygotowawcze i wiertnicze – 435 dni od dnia podpisania umowy;

- Zbrojenie i udostępnianie otworu – 510 dni od podpisania umowy;

- Dobór, dostawa i montaż głowicy eksploatacyjnej oraz więźby rurowej – 540 dni od dnia podpisania umowy;

- Demobilizacja sprzętu i personelu oraz porządkowanie i zwolnienie placu - 600 dni od podpisania umowy;

Etapy prac, po jakich wykonaniu przez wykonawcę rozliczana będzie płatność częściowa

W oparciu o Projekt Robót Geologicznych oraz metodologię fakturowania odbiorów częściowych można wyróżnić następujące etapy prac, po zakończeniu i odbiorze których realizowana będzie płatność częściowa, przy czym możliwe jest podzielenie danych etapów do fakturowania z uwzględnieniem stopnia zaawansowania prac, po uzyskaniu zgody Zamawiającego:

ETAP 1 - Prace przygotowawcze oraz wiercenie otworu Ø 26" do głębokości ok. 50 m

ETAP 2 - Wiercenie otworu Ø 23" do głębokości ok. 500 m

ETAP 3 - Wiercenie otworu Ø 17½" do głębokości ok. 2880 m

ETAP 4 - Wiercenie otworu Ø 12¼" do głębokości ok. 3750 m

ETAP 5 - Wiercenie otworu Ø 8½" do głębokości ok. 5400 m

ETAP 6 - Wiercenie otworu Ø 6" (5⅞") do głębokości ok. 7000m

ETAP 7 - Zbrojenie i udostępnianie otworu w jednym z trzech wariantów (opcji)

ETAP 8 - Dobór, dostawa i montaż głowicy eksploatacyjnej oraz więźby rurowej

ETAP 9 - Demobilizacja sprzętu i personelu oraz porządkowanie i zwolnienie placu

Przy zachowaniu zasady, że płatność częściowa będzie realizowana do 85% wynagrodzenia.