## Arkusz1
Załącznik nr 2 do umowy
Harmonogram finansowo-rzeczowy Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w SulimowieI” Umowa nr ….. Wykonawca:
L.p. | Nazwa robót | Wartość robót [zł netto] | VAT [zł netto] | Wartość robót [zł brutto] | ROK 2023
[5 empty] | tydzień I | tydzień II | tydzień III | tydzień IV | tydzień V | tydzień VI | tydzień VII | tydzień VIII | tydzień IX | SUMA: | [%]
1. | ROBOTY - BRANŻA BUDOWLANA
1.1. | Docieplenie poddasza | 1 | 23% | 1.23 | [6 empty] | 0.63 | 0.35 | 0.25 | 1.23 | 100%
1.2. | Termomodernizacja elewacji pd-wsch. | 1 | 23% | 1.23 | [9 empty] | 0 | 0%
1.3. | Termomodernizacja elewacji płn-wsch. | 1 | 23% | 1.23 | [9 empty] | 0 | 0%
1.4. | Termomodernizacja elewacji pd-zach. | 1 | 23% | 1.23 | [9 empty] | 0 | 0%
1.5. | Pozostałe roboty - remont elementów dachu | 1 | 23% | 1.23
2. | ROBOTY - BRANŻA BUDOWLANA
2.1. | Demontaż opraw i przewodów | 1 | 23% | 1.23 | [9 empty] | 0 | 0%
2.2. | Rozbudowa rozdzielnicy TB w części garażowej | 1 | 23% | 1.23 | [9 empty] | 0 | 0%
2.3. | Instalacja oświetlenia - ułożenie przewodów, montaż wyłączników, montaż puszek podtynkowych | 1 | 23% | 1.23 | [9 empty] | 0 | 0%
2.4. | Instalacja oświetlenia - montaż nowych opraw | 5 | 23% | 5.23 | [9 empty] | 0 | 0%
Łącznie: |  | 13 | 23% | 15.07
Planowane wykonanie tygodniowo narastająco brutto: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.35 | 0.25 | 1.23 | 8.162%
Legenda:
|  |  | …………….. zł | wykonywanie robót w danym czasie
Sporzadził:
Kierownik Budowy:
[5 empty] | Zweryfikował: | [6 empty] | Zatwierdził:
[5 empty] | Inspektor Nadzoru: | [6 empty] | Zamawiający:
UWAGA: PODPISY POWINNY BYĆ CZYTELNE, OPATRZONE PIECZĄTKAMI (FIRMOWYMI, FUNKCYJNYMI, Z NUMERAMI UPTRAWNIEŃ) ORAZ DATĄ
Miejscowość, data