***Załącznik 1a do SWZ***

***Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia***

**1. Określenie przedmiotu usługi:**

Modernizacja urządzeń stacji transformatorowej w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej w zakresie określonym w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podzielenia prac określonych w przedmiarze robót na dwa etapy i przedstawienia Zamawiającemu zakresu każdego z etapów.

Etap pierwszy do kwoty 250 000,00 zł brutto. Prace wymagające wymagających wyłączenia prądu należy wykonać w terminie od 8-10.10. 2021r. (piątek-niedziela) pozostałe prace w terminie 7 dni.

Prace wymagające wyłączenia zasilania podstawowego należy wykonać od piątku do niedzieli. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenia szpitala w zasilanie awaryjne. Etap II grudzień 2021r.– prace związane z wyłączeniem zasilania podstawowego w terminie 10-12 grudnia 2021r. ( piątek- niedziela), pozostałe prace maksymalnie do 7 dni roboczych.

Prace objęte niniejszy postępowaniem wykonywane będą w czynnym obiekcie gdzie prowadzona jest działalność lecznicza, wszelkie działania Wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie obiektu muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym – służbami technicznymi szpitala. W czasie prac wymagających wyłączenia zasilania podstawowego, Wykonawca musi zabezpieczyć szpital w zasilanie z agregatu prądotwórczego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub przesunięcia terminu realizacji czy zmiany terminu jeżeli sytuacja w szpitalu będzie tego wymagała (np. nawrót pandemii, duża ilość pacjentów w ciężkim stanie, itp.)

Fakturowanie:

Kwota 250 000,00 zł brutto po odbiorze częściowym wykonania robót za etap I

Pozostała kwota (etap II) w 2022 r. - po końcowym odbiorze robót.

**2. Miejsce wykonania usługi:**

Szpital w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22

**3. Szczegółowy zakres zadań**

- wykonawca udzieli min. 2-letniej gwarancji na wykonaną modernizację,

- Zamawiający wyznaczy miejsce składowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnymi środkami do ich usunięcia,

- Wykonawca zapewni zasilanie z agregatu prądotwórczego przenośnego, zabezpieczającego działalność Szpitala, wraz z dostawą paliwa.

- prace związane z modernizacją odbywać się muszą w trakcie normalnego funkcjonowania Szpitala.

- całodobowy nadzór nad pracą agregatu i zasilaniem szpitala,

- dokonanie wszelkich koniecznych odpłatnych uzgodnień i wyłączeń z operatorem systemu dystrybucyjnego Tauron,

- właściwe utrzymanie i zabezpieczenie placu modernizacji,

- umożliwienia wstępu na plac remontu pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego i wyznaczonym pracownikom Zamawiającego,

- przestrzegania zasad środowiskowych obowiązujących u Zamawiającego,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót, pozostawienie go w stanie z przed rozpoczęcia robót, odnowienie pomieszczenia, w którym była prowadzona

 modernizacja i przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa bhp i p.poż, zgodnie z wymogami

 obowiązującymi u Zamawiającego, określonymi w § 7 projektu umowy,

- opracowanie instrukcji ruchowej pomiędzy użytkownikiem a operatorem Tauron,

- opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji do odbioru przedmiotu zamówienia,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- czas reakcji od zgłoszenia awarii 12 godzin

- w razie wystąpienia wad i usterek powykonawczych usunięcia ich w terminie do 7 dni,

- Odnowienie pomieszczenia stacji transformatorowej

- całodobowy nadzór uprawnionego pracownika nad systemem ochrony ppożarowej, zamontowanym w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej Polon 6000 i system DSO Ambient ( posiadającego uprawnienia do obsługi do obsługi w/w systemów).