## Table 1
Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim – Załącznik nr 10 powiat Miechowski (ETAP I)
Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania dla Części II :
Lp. | Wyszczególnienie i rodzaj prac | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Termin wykonania /nie później niż do/
PRACE PROJEKTOWE
I | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1 | Koszty dokumentacji projektowo- kosztorysowej z nadzorami autorskimi | 0 |  | 31.03.2024 r.
| RAZEM DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | 0 | 0
ROBOTY BUDOWLANE
II | PRZYGOTOWANIE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH
1 | Roboty pomiarowe Niwelacje terenu, roboty ziemne Urządzenia tymczasowe placu budowy | 0 |  | 25% 31.08.2024 r. 25% 15.10.2024 r. 50% 30.11.2024 r.
2 | Drogi na terenie parku technologicznego | 0
3 | Ciągi pieszo rowerowe | 0
4 | Sieć kanalizacji deszczowej | 0
5 | Kanał technologiczny | 0
| RAZEM PRZYGOTOWANIE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH | 0 | 0
| RAZEM WARTOŚĆ INWESTYCJI | 0 | 0