Załącznik nr 6
Projekt umowy
zawarta w Rydułtowach dnia…………………………….. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym w wariancie I zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dla zadania pod nazwą: "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Rydułtowach" realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj
pomiędzy:
Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, zwanym dalej „Zamawiającym” NIP: 647-10-17-693, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Rydułtowy – Marcina Połomskiego
 a
  - zwanym dalej Wykonawcą,
 następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych polegających na budowie drogi wewnętrznej jednokierunkowej na długości około 140 m, budowie równoległych miejsc postojowych wzdłuż jednokierunkowej drogi wewnętrznej w ilości 18 stanowisk, przebudowie zjazdów publicznych z ul. Raciborskiej, zmianie zagospodarowania wewnętrznego parkingu szkoły, remoncie nawierzchni układu komunikacyjnego dróg i parkingu oraz chodników, wycinki drzew kolidujących z inwestycją. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w procedurze zaprojektuj i wybuduj.
2. W zakresie zamówienia przewiduje się
  1. wykonanie:
    1. budowy drogi wewnętrznej jednokierunkowej na długości około 140 m,
    2. budowy równoległych miejsc postojowych wzdłuż jednokierunkowej drogi wewnętrznej w liczbie 18 stanowisk,
    3. przebudowy zjazdów publicznych z ul. Raciborskiej,
    4. przebudowy dojścia do szkoły wraz z remontem schodów terenowych,
    5. budowy pochylni nr 2 umożliwiającej dojście do obiektu szkoły od strony wschodniej,
    6. zmianę zagospodarowania wewnętrznego parkingu szkoły,
    7. budowy wiaty śmietnikowej,
    8. budowy wiat rowerowych,
    9. remontu nawierzchni układu komunikacyjnego dróg i parkingu oraz chodników,
    10. przebudowy oświetlenia na terenie szkoły,
    11. przebudowy układu odwodnienia kanalizacji deszczowej,
    12. zabezpieczenia sieci kolidującej infrastruktury podziemnej,
    13. wycinki drzew kolidujących z inwestycją.
  2. wykonanie robót budowlanych oraz robót rozbiórkowych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym użytkowanie wybudowanych oraz przebudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. W zakres zamierzenia budowlanego wchodzą:
  1. rozbiórki i demontaże,
  2. wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
  3. nasadzenia,
  4. obsługa geodezyjna inwestycji (m.in. opracowanie map do celów projektowych, podziały nieruchomości, inwentaryzacja powykonawcza, obsługa w trakcie wykonywania robót),
  5. obsługa geologiczna inwestycji,
  6. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych zezwoleń na realizację robót budowlanych,
  7. przebudowa istniejących zjazdów,
  8. przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci mediów w kolizji z projektowanym przedsięwzięciem,
  9. niwelacja terenu,
  10. przebudowa istniejącej infrastruktury,
  11. roboty odtworzeniowe istniejących nawierzchni,
  12. przebudowa ogrodzeń kolidujących z inwestycją,
  13. wykonanie docelowej organizacji ruchu.
4. Komplet opracowanej dokumentacji projektowej winien zawierać:
  1. dokumentację geodezyjno-kartograficzną w zakresie opracowania map, mapę do celów projektowych,
  2. dokumentację do wniosku o uzyskanie stosownego/stosownych zezwoleń na realizację zadania,
  3. dokumentację do wniosku o wycinkę drzew lub krzewów,
  4. projekt zagospodarowania terenu,
  5. projekt budowlany wielobranżowy,
  6. projekt architektoniczno – budowlany wielobranżowy,
  7. projekt wykonawczy,
  8. projekt techniczny wielobranżowy,
  9. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  10. projekt stałej i czasowej organizacji ruchu,
  11. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż.
5. Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów powinna zawierać w szczególności:
  1. plan sytuacyjny z  zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia,
  2. pomiary drzew lub krzewów do wycinki,
  3. wykaz rodzajów drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia.
6. Projekt budowlany wielobranżowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego powinien zawierać:
  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii,
  2. projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy,
  3. projekt techniczny wielobranżowy,
  4. opinie, warunki techniczne, uzgodnienia właściwych organów i inne niezbędne pozwolenia wymagane przepisami (warunki przebudowy istniejącej infrastruktury, odpowiednie uzgodnienia projektu oraz inne niezbędne do realizacji inwestycji), wymagane decyzje,
  5. dokumentację geologiczno-techniczną wykonaną na podstawie badań geologicznych gruntu w celu projektowania posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463),
  6. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7. Projekt wykonawczy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego zawierający:
  1. projekt wykonawczy drogowy,
  2. projekt wykonawczy wielobranżowy,
8. Zamawiana dokumentacja wykonana będzie w liczbie:
  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy, projekt techniczny zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – 5 egzemplarzy,
  2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze,
  3. wszystkie opracowania w wersji elektronicznej (2 nośniki CD),
  4. rysunki – wersja papierowa wyeksportowana w pełnym kolorze w formacie PDF z prawami do drukowania i kopiowania oraz w formacie dwg,
  5. teksty – w formacie PDF z prawami do wyszukiwania, drukowania, kopiowania.
  W opisie technologii prowadzenia robót odwóz gruntu i gruzu oraz innych odpadów, w tym odpadów metalowych wraz z ich utylizacją (środki uzyskane z utylizacji elementów metalowych) przewidzieć jako stanowiące przychód Wykonawcy robót budowlanych). Destrukt asfaltowy uzyskany w drodze frezowania nawierzchni traktować jako odpad.
9. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, przy czym w skład przedmiotu umowy nie wchodzą roboty określone w rozdziale 1.6 pkt 3-5 oraz pochylnia nr 1.
10. Roboty budowlane należy wykonać na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz właściwych zezwoleń,zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
11. Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana przez Wykonawcę posiadającego	odpowiednie doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
12. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentów budowy wymaganych w procesie budowlanym.
13. Wykonawca robót powinien posiadać ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej działalności.
14. Wykonawca powinien brać pod uwagę, iż rodzaje i ilości robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
15. Ilekroć w programie funkcjonalno-użytkowym zostało wskazane pochodzenie, marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z programem funkcjonalno- użytkowym oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w programie funkcjonalno-użytkowym Jeżeli w programie funkcjonalno -użytkowym opisującym przedmiot zamówienia znajduje się odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, co na gruncie powyższego zapisu oznacza, iż odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
16. Wymogi, o których mowa w przepisie art. 99 ust. 2 ustawy Pzp, zostały określone w programie funkcjonalno-użytkowym.
17. Uwzględnienie w umowie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników - każdorazowo w miejscach zejść z chodników na nawierzchnię jezdni należy wykonywać krawężniki wtopione, umożliwiające bezproblemowe zejście bez przeszkód. W obrębie zejść z chodnika na jezdnię zastosowana będzie żółta kostka integracyjna oraz schody terenowe w kierunku wschodnim zostaną zastąpione pochylnią.
§2
Dokumentacja projektowa
1. Dokumentacja projektowa musi być kompletna oraz uwzględniać ewentualne pomiary, badania, opinie. Ponadto musi stanowić podstawę uzyskania stosownych zezwoleń umożliwiających prowadzenie robót budowlanych.
2. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, iż projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej	u Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, a także ujawnione podczas wdrażania do realizacji przedmiotu umowy.
  §3
  Obowiązki Wykonawcy
  Do obowiązków Wykonawcy należy:
  1. wykonanie badań geologicznych,
  2. uzyskanie materiałów wyjściowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami (warunki przebudowy infrastruktury oraz inne niezbędne do realizacji inwestycji),
  3. uzyskanie warunków technicznych od gestorów istniejących sieci oraz wykonanie dokumentacji projektowej usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż,
  4. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji celem realizacji zamówienia,
  5. opracowanie materiałów do: skutecznego złożenia wniosku o wydanie stosownych zezwoleń na realizację inwestycji,
  6. osobisty udział w spotkaniach odbywających się w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu celem przedstawienia i omówienia postępu prac projektowych w zakresie stosowanych rozwiązań i materiałów,
  7. ujęcie kosztów urządzeń i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia i zużycia mediów, itp.) oraz kosztów likwidacji zaplecza budowy,
  8. zabezpieczenie terenu budowy, a w szczególności rejonu prowadzenia robót,
  9. ubezpieczenie terenu budowy od wszelkich roszczeń cywilno – prawnych,
  10. ujęcie kosztów związanych z bieżącym uporządkowaniem terenu, w tym ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót budowlanych,
  11. zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
  12. wykonanie wszelkich badań, prób, pomiarów i uzgodnień, niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych,
  13. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w razie konieczności,
  14. opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z zakresem rzeczowo-finansowym,
  15. zlecenie nadzorów branżowych prowadzonych przez przedstawicieli właściwych gestorów sieci oraz nadzorów archeologicznych i konserwatorskich (w razie konieczności),
  16. ujęcie kosztów odwozu gruntu, gruzu, elementów metalowych, destruktu asfaltowego niepodlegającego recyklingowi oraz innych odpadów (w tym gałęzi i  karpiny) wraz z ich utylizacją,
  17. pocięcie grubizny z wycinki na odcinki długości 1,00 – 1,20 m i przewiezienie do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach, ul. Raciborska 150,
  18. wykonanie robót naprawczych i odtworzeniowych,
  19. doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,
  20. odtworzenie znaków granicznych,
  21. opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania oraz harmonogramu terminowego wykonania robót budowlanych,
  22. zapewnienie prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP – w tym transportu i składowania materiałów budowlanych oraz zabezpieczenie używanych elektronarzędzi i innego sprzętu budowlanego użytego do realizacji zadania,
  23. uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych,
  24. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownego zatwierdzenia u zarządców dróg publicznych,
  25. zapewnienie dojazdu i dojścia do posesji w rejonie prowadzonych robót,
  26. opracowanie dokumentacji geodezyjnej, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z kartami studni dla kanalizacji deszczowej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,
  27. zapewnienie udziału w realizacji zamówienia osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane adekwatne do przedmiotu i danego etapu realizacji zamówienia.
  28. ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków przyjętych umową,
  29. sporządzenie – na koszt własny przed rozpoczęciem robót zabezpieczeń i oznakowania stref prowadzonych prac zgodnie z obowiązującą instrukcją dotyczącą oznakowania robót prowadzonych oraz utrzymywanie ich w należytej sprawności i stanie technicznym w czasie trwania robót,
  30. zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w pobliżu prowadzonych robót wg. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz 784) i oznakowanie robót przy użyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych z rozporządzaniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm.) lub wyższych w ramach ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy wynagrodzenia,
  31. utrzymywanie czystości ciągów komunikacyjnych w rejonie prowadzonych robót oraz po których realizowany jest transport materiałów budowy,
  32. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownego zatwierdzenia u zarządców dróg publicznych,
  33. zapewnienie nadzoru ornitologicznego,
  34. zapewnienie stałego dostępu do szkoły służbom medycznym i straży pożarnej,
  35. zapewnienie bezpiecznego dostępu do szkoły użytkownikom.
§4
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2. dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w §14	umowy,
3. zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych w §10.
  §5
1. Opracowanie dokumentacji i zasady jej odbioru

1. Wykonawca uzyska właściwe zezwolenia na realizację robót oraz przekaże kompletną dokumentację w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z zastrzeżeniem §8 ust.2.
2. Zamawiający zastrzega sobie czas na sprawdzenie oraz wniesienie uwag do dokumentacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.
3. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie wzajemnie uzgodnionym i przedłoży ponownie Zamawiającemu.
4. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.
5. Za datę wykonania przedmiotu umowy w tej części uważa się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorcze, jednak nie później niż w terminie określonym w §8 ust.2.
6. Końcowy protokół zdawczo – odbiorczy powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań. Do protokołu Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie Wykonawcy (Projektanta), że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno – budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
7. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości opracowań, w szczególności nie wpływa na uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi za wady.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do odbioru części dokumentacji określonych w §10 w ramach etapów I i II.
  §6
  Nadzór autorski
9. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikający z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, a ponadto:
  1. czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową oraz zastosowaniem materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń, które zostały dopuszczone przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane,
  2. udział w naradach technicznych i koordynacyjnych w razie potrzeb przy rozwiązywaniu problemów technicznych,
  3. wykonanie rysunków zamiennych,
  4. zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
10. Jednorazowy pobyt Wykonawcy na budowie uwzględnia:
  1. przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
  2. czas przejazdu z siedziby jednostki projektowania na budowę i z powrotem,
  3. czas pobytu na budowie w jednym dniu,
  4. załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie.
11. Jednorazowa praca studyjna dotycząca problemu powstałego podczas budowy uwzględnia:
  1. przygotowanie niezbędnych materiałów,
  2. analizę problemu wraz z ewentualnymi obliczeniami,
  3. przedstawienie wniosków wraz z propozycją rozwiązania,
  4. wykonanie niezbędnej dokumentacji.
12. Wykonawcy (Projektantowi) przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 Prawa budowlanego, tj.:
  1. wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji,
  2. żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
    1. stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
    2. wykonywania ich niezgodnie z projektem.
13. Wykonawca zobowiązuje się do obecności w miejscu realizacji inwestycji lub wypowiedzenia się w formie opracowania studyjnego na każde wezwanie Zamawiającego, kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem, iż obecność na budowie będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym.
14. Pobyt Wykonawcy na budowie lub wykonanie opracowania studyjnego odbywać się będzie w terminie wzajemnie uzgodnionym.
15. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić pobyt na budowie lub wykonanie opracowania studyjnego przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru w karcie nadzoru autorskiego, stanowiącej załącznik do umowy.

  §7
1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do dzieła w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałego w wyniku wykonania niniejszej umowy, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego bądź elektronicznego,
  2. w zakresie wykorzystania i udostępniania dzieła w całości lub części,
  3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła lub jego części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
  5. w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt 4 – poprzez publiczne wyświetlanie.
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje również wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich i wykonanie praw zależnych.

§8
Termin realizacji zamówienia
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 31.10.2024 r., z uwzględnieniem:
  1. opracowania dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedsięwzięcia określonego w §1 niniejszej umowy;
  2. wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji.
2. Kompleksową dokumentację projektową wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń na realizację robót należy wykonać w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Za termin wykonania umowy uważa się pisemne zgłoszenie o zakończeniu robót wszystkich zadań i gotowości do odbioru potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
§9
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 i 2, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości ………………..brutto (słownie złotych:), w tym :
  1. dokumentacja projektowa wynosi………………………... (słownie złotych:),
  2. koszt nadzoru autorskiego wynosi……………………………(słownie złotych:),
  3. roboty budowlane wynoszą……………………………………. (słownie złotych:).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa ust. 1, obejmuje cały zakres prac opisanych programie funkcjonalno – użytkowym oraz zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział I SWZ) i w umowie, a także:
  1. koszty budowy dojazdowych dróg technologicznych,
  2. koszty wywozu nadmiaru gruntu,
  3. koszty ewentualnej wymiany gruntu,
  4. koszty ewentualnego zagęszczenia gruntów,
  5. koszty przekopów kontrolnych,
  6. założenie rur ochronnych na istniejących sieciach w przypadku nie zachowania normatywnych odległości,
  7. opracowanie projektów uzupełniających i powykonawczych oraz ich uzupełnień, o ile takie wystąpią.
1. 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.
4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna na zasadach opisanych w § 20-22 umowy.
5. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10
Rozliczenia
    1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się:
  1. fakturą częściową za opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu określonego w §1 ust. 2 pkt 1 lit. a), b), c) wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na realizację przedmiotowych robót, z tym że za ww. dokumentację projektową płatności nie mogą przekroczyć 2% wartości wynagrodzenia umownego,
  2. jedną fakturą za wykonanie dokumentacji projektowej dla pozostałego zakresu określonego w §1 ust. 2 wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na realizację przedmiotowych robót, za całość prac związanych z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz za wykonane i odebrane roboty budowlane związane zakresem określonym w §1 ust. 2 pkt 1 lit. a), b), c), d), j), m), z tym że płatność za ww. fakturę wynosi 49% wynagrodzenia umownego,
  3. jedną fakturą po odbiorze końcowym obejmującym pozostałą część przedmiotu umowy.
    1. Strony zgodnie ustalają, że wypłata wynagrodzenia określonego w § 9 będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Trzeciej Edycji Naboru Wniosków „Edycja Trzecia- PGR” o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ze wszystkimi zmianami dostępnymi na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.
    2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 2 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zgodnie z Regulaminem Naboru Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę promesy.
    3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy wydzielonych etapów płatności określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 na zasadach, określonych w Regulaminie Naboru wniosków, z zastrzeżeniem że zapłata całości ostatniej transzy nastąpi po wykonaniu i odbiorze całości zadania,  w terminie nie dłuższym 35 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji Zamawiającego.
    4. Informacja o wysokości wkładu własnego oraz o kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych została przekazana Wykonawcy przed podpisaniem umowy w celu sporządzenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
    5. Faktura częściowa za opracowanie kompletnej dokumentacji określonej w §10 ust. 1 pkt 1 i uzyskanie właściwego zezwolenia na prowadzenie robót może zostać wystawiona dopiero po podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego i płatna będzie w terminie do 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego w ramach wkładu własnego.
    6. Faktura za pełnienie nadzoru autorskiego płatna będzie w terminie do 30 dni po odbiorze wszystkich robót i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzoną kartą nadzoru.
    7. Podstawą rozliczenia za wykonane roboty budowlane będzie harmonogram rzeczowo finansowy sporządzony zgodnie z podziałem zawartym w ust. 1 i tabelą elementów scalonych. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
    8. W celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca przedstawia tabelę wykonanych elementów wraz z wartościami, który następnie weryfikuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
    9. Do faktury za roboty Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego i końcowego podpisany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, a także zakres robót wynikający z tabeli wartości elementów scalonych.
    10. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 10 spowoduje wstrzymanie zapłaty faktury. Termin zapłaty faktury będzie biegł od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych dokumentów.
    11. Termin zapłaty faktury za wykonane roboty budowlane: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, o których mowa w ust. 13 wg zasad określonych w ust. 1.
    12. W przypadku korzystania z usług podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca przed dokonaniem zapłaty jego drugiej i następnych faktur obligatoryjnie przedłoży Zamawiającemu:
  1. kserokopię faktury poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zawierającą datę dostarczenia (wpływu) jej do siedziby podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
  2. kopię przelewu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów o uregulowaniu jego należności wraz ze wskazaniem daty, kiedy to uregulowanie nastąpiło.
    1. Brak przedłożenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 13, spowoduje niezapłacenie faktury Wykonawcy bez prawa naliczania odsetek, chyba że Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy należnego wynagrodzenia, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone (potrącone) o karę umowną z tytułu braku zapłaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy określoną w § 17 ust. 1 pkt 5 umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 24 umowy.
    2. Zamawiający informuje, że na realizację zadania uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zapłata wynagrodzenia za wykonanie etapu określonego w ust.1 pkt 1 umowy nastąpi w pierwszej kolejności ze środków własnych Zamawiającego, a w następnej kolejności ze środków wypłaconych z przyznanego dofinansowania.
    3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych rozliczenie nastąpi w oparciu o zasady określone w § 21.
    4. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych rozliczenie za ich wykonanie nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w §22.
    5. Faktury należy wystawiać na Miasto Rydułtowy.
    6. Odbiorcą faktury będzie Urząd Miasta Rydułtowy.
    7. Faktury należy wysyłać na adres korespondencyjny Urzędu Miasta Rydułtowy.
    8. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym W przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 14.
    9. Zapłata wynagrodzenia następować będzie metodą podzielonych płatności na rachunek założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą......................................…………………….
    10. Zmiana numeru rachunku określonego w ust. 22 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie złożenia oświadczenia woli podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Nowy rachunek również musi być założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
    11. W przypadku gdy stroną umową będą Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) rozliczenie będzie dokonywane wyłącznie z liderem, partnerem wiodącym konsorcjum.

§11
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający określa następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie w ocenie Zamawiającego jest wykonywaniem pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj. wykonywaniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę: wykonanie wszystkich prac związanych z robotami budowlanymi: rozbiórkowymi, ziemnymi, drogowymi, montażowymi, odtworzeniowymi, kanalizacyjnymi, wznoszeniem budowli.
2. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przedstawia Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać powyższe czynności, działają w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy z Wykonawcą lub podwykonawcą. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imię i nazwisko tych osób, rodzaj umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
3. W przypadku konieczności zastąpienia w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2 innymi pracownikami, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego tych pracowników. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie do 5 dni od dokonania zmiany.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.
5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny w szczególności dokumentów określonych w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W przypadku zwłoki w przekazaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminach określonych w ust. 2 lub 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 70 zł za każdy dzień zwłoki.
7. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce przez okres dłuższy niż 14 dni, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, a po jego bezskutecznym upływie Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
8. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 7, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
9. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w ciągu 20 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 7.
§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie ustanawia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są już znani.
3. Ponieważ przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
4. Zamawiający żąda informacji, o których mowa w ust. 3, dotyczących dalszych podwykonawców lub dostawców uczestniczących w wykonywaniu zamówienia na roboty budowlane.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podstaw wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
8. Wymogi dotyczące dokumentowania udziału podwykonawców w realizacji zamówienia (konieczności składania oświadczenia, czy podmiotowych środków dowodowych regulują postanowienia SWZ zawarte w rozdziale III ust. 8 dotyczą również podwykonawcy niebędącego podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.  W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy na co najmniej 10 dni od dnia rozpoczęcia prac na budowie przez odpowiednio podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy (pisemną) na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
10. Stosownie do treści przepisu art. 464 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące wymogi odnośnie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, których niespełnienie skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego zastrzeżeń bądź sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo:
  1. umowa winna dokładnie precyzować jaki zakres rzeczowy stanowiący część przedmiotu zamówienia ma do wykonania podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
  2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Do umowy musi być obligatoryjnie dołączony zakres robót określonych w umowie o podwykonawstwo zaś jego wartość nie może być większa niż wartość wynikająca z tabeli elementów scalonych dla poszczególnych elementów.
  3. zawierać obligatoryjnie harmonogram realizacji robót,
  4. termin wykonania przedmiotu umowy,
  5. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w programie funkcjonalno-użytkowym dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ,
  6. analogiczne uregulowania odnośnie rękojmi i gwarancji postawione przez Zamawiającego w umowie podstawowej z Wykonawcą,
  7. analogiczne uregulowania odnośnie zasad waloryzacji wynagrodzenia postawione przez Zamawiającego w umowie podstawowej z Wykonawcą,
  8. termin płatności faktury/rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od dnia ich wpływu do siedziby Wykonawcy,
  9. umowa nie może zawierać postanowień:
    1. wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za działania podwykonawcy,
    2. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,
    3. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
    4. zawierać postanowień, o których mowa w przepisie art. 463 ustawy Pzp.
11. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia:
  1. w przypadku gdy projekt umowy nie spełnia wymogów określonych w ust. 10,
  2. gdy termin zapłaty jest dłuższy niż określony w przepisie art. 464 ust. 2 ustawy Pzp,
  3. zawiera postanowienia niezgodne z przepisem art. 463 ustawy Pzp.
12. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw, w przypadkach, o których mowa w ust. 11
15. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 17.
17. Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu kopie następujących umów:
  1. umowy o podwykonawstwo, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego (umowy podstawowej),
  2. umowy, których przedmiotem są dostawy mediów na teren budowy, usługi związane z obsługą inwestycji, tj.: usługi związane z prowadzeniem badań, usługi, sprawdzeń oraz prób czy dostawą materiałów
  chyba że ich wartość przekracza 50 000 zł.
18. W przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 17 (tj. dotycząca dostaw lub usług), zawiera dłuższy termin zapłaty niż określony w przepisie art. 464 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Wysokość kary określa §17 umowy.
19. Postanowienia SWZ zawarte w ust. 9-18 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stosuje się wprost postanowienia umowy odnośnie wstrzymania biegu terminu zapłaty faktury Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty lub uchybi terminowi zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 lub 5 umowy.
21. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 20. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
  1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
  2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 21, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 21, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego oraz obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej za odstąpienie od umowy na podstawie §17 ust.1 pkt 1 umowy.
28. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§13
Organizacja robót

      1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od dnia przekazania kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedsięwzięcia wraz ze stosownymi zezwoleniami na realizację robót budowlanych, potwierdzonego podpisanym obustronnie protokołem zdawczo-odbiorczym.
      2. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
      3. Wykonawca ustanawia:
        1) kierownika budowy…………………………………………………….
        2) głównego projektanta ………………………………………………..
      4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.
      5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.
      6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
      7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
      8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualną polisę ubezpieczeniową na każde żądanie Zamawiającego.
      9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji robót.
      10. Wszelkie awarie sprzętu i innych urządzeń nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek podstawienia sprzętu zastępczego.
      11. Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób.
      12. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy.
      13. Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
      14. Zamawiający informuje z 3- dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie.

§14
Czynności odbiorowe

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą umową.
2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez inspektora nadzoru nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni.
3. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi  inspektorowi nadzoru, a ten dokona ich odbioru bezzwłocznie, z zastrzeżeniem ust. 2, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób oraz deklaracje właściwości użytkowych na zastosowane materiały, dotyczące odbieranego elementu robót.
4. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
5. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie przewidzianym w ust. 2 niniejszej umowy i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
7. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomieniem pisemnym Zamawiającego. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej do 21 dni licząc od dnia ich rozpoczęcia, z zastrzeżeniem uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie,o ile będzie wymagane. Czynności odbiorowe ulegają przedłużeniu do czasu uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
8. Na co najmniej 7 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, atesty, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i badań, deklaracje właściwości użytkowych na zastosowane materiały (pogrupowane w rodzaje robót oraz z ich wykazem), dokumentację powykonawczą, zakres rzeczowo-finansowy dla poszczególnych elementów określający ich charakterystyczne parametry, zestawienie materiałów i podstawowych właściwości takich jak ilość, kubatura, długość itp. w powiązaniu z finansowym rozliczeniem poszczególnych elementów, potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego protokoły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
9. Brak dokumentów wymienionych w ust. 8 spowoduje odstąpienie przez Zamawiającego od rozpoczęcia czynności odbiorowych.
10. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru oraz dołączoną w formie załącznika dokumentację określoną w ust. 8.
11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
13. W przypadku nie usunięcia w terminie wad, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z §17 ust. 1 pkt 3.
14. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości  użytkowej,	estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 2) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §17 umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
15. Zamawiający zatrudni na koszt Wykonawcy rzeczoznawcę w celu określenia wartości wad trwałych określonych w ust. 14.
16. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.
17. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.
§15
Gwarancja i rękojmia

    1. Wykonawca udzieli …………………….. gwarancji na wykonane roboty budowlane (w tym obejmujące wady wykonawcze i materiałowe) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. Gwarancja dotyczy również materiałów eksploatacyjnych, których zużycie może nastąpić wcześniej niż przed upływem okresu gwarancji.
    2. Wynagrodzenie określone w §9 obejmuje koszty przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
    3. Rękojmia za wady zostanie wydłużona do okresu gwarancji zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Okres ten liczony jest od daty odbioru końcowego robót budowlanych.
    4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu, kartę gwarancyjną.
    5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego pisemnie, telefonicznie bądź faksem lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
    6. W przypadku, gdy zakres usterek uniemożliwia ich usunięcie w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia.
    7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek powstałych w okresie gwarancji w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin. Po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, będzie zakwalifikowany jako odmowa usunięcia wady.
    8. Zastosowanie wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 7, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych.
    9. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw lub dostarczył rzecz wolną od wad, termin gwarancji dla elementów naprawionych lub wymienionych biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł z niej w sposób pełny korzystać, co zostanie potwierdzone protokolarnie.
    10. W przypadku usuwania usterek lub awarii w ramach gwarancji Wykonawca ma obowiązek opracowania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu.
    11. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
    12. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie.
    13. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzone po przeglądach gwarancyjnych w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji i jakości, okresu rękojmi w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
    14. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
    15. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.
    16. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.
    17. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi, pomimo wygaśnięcia tego okresu, jeżeli wady powstały w tym okresie.
§16
Odstąpienie od umowy lub przerwanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:
1. odebrać wykonane roboty,
2. zapłacić za wykonane roboty,
3. zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§17
Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
  2. za zwłokę wykonaniu robót budowlanych w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,
  3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i przeglądzie gwarancyjnym w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
  4. z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki,
  5. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom rozumianego jako sytuację, w której Zamawiający na skutek dokonania bezpośredniej płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określonej w § 12 ust. 25 pkt 3 umowy po umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia uwag w trybie § 12 ust. 24 w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,
  6. z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,01% wynagrodzenia wynikającego z tej umowy, za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jego zmianę,
  7. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,01% wynagrodzenia wynikającego z tej umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,
  8. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,
  9. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art 439 ust. 5 ustawy Pzp (§24) w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek,
  10. za zwłokę w oddaniu dokumentacji projektowej w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki.
2. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 10% wynagrodzenia umownego netto.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności.
4. Wykonawca wpłaca kary umowne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rydułtowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny przedstawionej w ofercie (….), co stanowi kwotę: …. (słownie złotych:.).
2. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru robót, a pozostała część, tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, który wynosi …………….od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
3. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć terminy ważności zabezpieczenia złożonego w innej formie niż pieniądz.

§19
Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
1. w razie wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,
2. w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracowników, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy.
  1. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
  2. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać odpowiednio:
1. w ciągu 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1
2. w ciągu 20 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§20
Zakres i warunki zmiany istotnych postanowień umowy

  1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Zmiana postanowień umownych niepowodująca konieczności przeprowadzenia nowego postępowania jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 3 - 12, a także w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Do wnioskowania o zmianę umowy jest uprawniona każda ze Stron. Wniosek o zmianę winien zawierać co najmniej: zakres proponowanej zmiany, wskazanie okoliczności faktycznych powodujących konieczność dokonania zmiany w umowie, informacje lub dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń.
  4. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia/umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.
  5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do programu funkcjonalno-użytkowego a następnie dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je w szczególności jeżeli proponowane rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
  6. Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy poprzez jego ograniczenie
     w sytuacji, gdy wykonanie niektórych elementów okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych elementów nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu umowy, jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia umownego.
  7. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
  8. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót.
  9. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie jej wynagrodzenia, warunków płatności terminu realizacji umowy, jeżeli zmianie ulegnie treść otrzymanej przez Zamawiającego promesy lub zmiany zasad rozliczenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
  10. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia (jego waloryzacji) na zasadach opisanych w § 23 i 24.
  11. Dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, skrócenie terminu zakończenia przedmiotu umowy.
  12. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
    1. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych,
       co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 7 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu,
    2. wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących
       po stronie wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,
    3. wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez wykonawcę,
    4. zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
    5. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
    6. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ
       na termin wykonania umowy,
    7. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót zamiennych,
    8. wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy,
    9. wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy
       w dotychczas ustalonym terminie,
    10. zmiany treści promesy,
      przy czym zmiana terminu umowy z przyczyn wskazanych w pkt 1-10 może ulec zmianie
      o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację.
    §21
Zasady wyceny robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które mogą zostać udzielone w oparciu o przepis art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp

1. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym a następnie w dokumentacji projektowej/projekcie budowlanym, a które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, a ich udzielenie jest możliwe po wypełnieniu przesłanek określonych w przepisie art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp w drodze aneksu będą rozliczane wg następujących zasad: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa śląskiego aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust.1, oraz przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczęciem tych robót.
3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 1.
§22
Roboty zamienne

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie wystąpienia okoliczności o których mowa w §20 ust. 4 lub 5 umowy.
2. Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 ani kwot wyszczególnionych w tabeli elementów scalonych.
3. Wraz z wnioskiem o wykonanie robót zamiennych Wykonawca przedstawia szczegółową kalkulację, która podlegać będzie akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wniosek winien zawierać uzasadnienie konieczności wykonania robót zamiennych.
4. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu robót zamiennych podpisanego przez Wykonawcę, kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.
# §23
# Waloryzacja wynagrodzenia dla umów powyżej 12 miesięcy
1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
  - na zasadach określonych w ust. 2-11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, a także po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub stawkę podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub zmiana stawki podatku akcyzowego.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
   z realizacją przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
   z wypłatą wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie
   do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
   z realizacją przedmiotu Umowy.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
   o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
8. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, Wykonawca najpóźniej w terminie
   60 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wystąpi
   do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Do wniosku o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub; 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
   w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3; 3) przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie ww. osób u Wykonawcy.
10. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8 może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji, dokumentów. Zamawiający po ich analizie przekaże Wykonawcy informację o zakresie zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, albo informację o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.
11. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania
    na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
§24
Waloryzacja kosztowa
# (zgodnie z art.439 ustawy Pzp)
1. Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia poprzez jego waloryzację.
    1. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.
    2. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:
  {W} rsub {w (n)} =a+ left (1-a right ) × ( {{W} rsub {0}} over {100} × {{W} rsub {1}} over {100} × {{W} rsub {2}} over {100} × {{W} rsub {3}} over {100} ×………….× {{W} rsub {n-1}} over {100} × {{W} rsub {n}} over {100} )
  gdzie:
  „Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;
  „a" - stały współczynnik obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany, tj. dokumentacje prokj).
  „W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100
  „W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
  „W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
  Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
  „Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
  Ilorazy wskaźników cen (np. {{W} rsub {1}} over {100} ) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
2. Waloryzowane będzie wynagrodzenie dotyczące robót budowlanych etapów II i III, o których mowa w §10 umowy.
3. Waloryzacja wynagrodzenia obligatoryjnie wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
    1. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy opracowania dokumentacji projektowych.
    2. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy (z daty zawarcia umowy). Po osiągnięciu pułapu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, waloryzacja wynagrodzenia na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie nie ma zastosowania.
    3. Przez maksymalną wartość zmian wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
    4. W celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.
    5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów mają wpływ na koszty wykonania umowy.
    6. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9 przekaże Wykonawcy informację o zakresie zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, albo informację o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdą postanowienia przykładowych klauzul waloryzacyjnych dla sektora budownictwa dostępnych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.
  §25
Właściwość miejscowa Sądu

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich załatwienia.

§26
Mediacja
W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
§27
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Dokumentami związanymi z niniejszą umową w formie załączników są:
1. program funkcjonalno- użytkowy,
2. SWZ,
3. oferta,
4. tabela elementów scalonych,
5. wzór karty nadzoru autorskiego,
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

  ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

…………………………	…….…………………….

Kontrasygnata Skarbnika Miasta:

………………………………....................
Karta nadzoru autorskiego

Umowa Nr...............................
Zadanie: ..................................
Inwestor: Miasto Rydułtowy

Data	Nazwisko i imię projektanta pełniącego nadzór autorski	Czynności	Podpis potwierdzający wykonanie czynności