Świnoujście, 18.06.2024r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

EA/PW/NI/0968/155/2024/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Wymiana układu sterowania przepompowni ścieków P2”.**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**I Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedź:

**Pytanie:**

W związku z tym ,że realizacja zadania wymaga zamówienia określonych elementów i podzespołów wyposażenia szafy z terminem dostawy do 30 dni lub dłużej – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 90 dni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

**II Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę treści:

1. pkt. 6 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia - 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”.

1. załącznika nr 2 do oferty – projekt umowy - § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy - 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.”.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

*Dyrektor Naczelny*

*mgr inż. Małgorzata Bogdał*