| UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +48 12 663 39 03; e-mail: www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

- Kraków, dnia 27.05.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.  275  ustawy  z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją systemu wody chłodzącej demineralizowanej dla komponentów synchrotronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie

- Pytania i odpowiedzi do SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

1. § 6 ust. 2 projektowanych postanowień umowy określa sytuacje, w których zmianie może ulec termin wykonania Przedmiotu Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadkach, w których przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu Umowy wynika z przyczyn opisanych w §6 ust. 3 pkt 2.2 ppkt iii (znaleziska archeologiczne na terenie budowy), ppkt iv (nieznane Stronom w dniu zawierania Umowy przeszkody dotyczące terenu lub placu budowy), pkt 2.3 (zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy), pkt 2.4 (inne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego), pkt 2.7 (wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych), Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy również w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej wartości kosztów związanych z przedłużonym okresem realizacji.

Ad. 1. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w powyżej wskazanych przypadkach poza wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych.

2. Prosimy o potwierdzenie, w oparciu o treść art. art. 464 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, że wszelkie obowiązki Wykonawcy związane ze zgłaszaniem podwykonawców, przedkładaniem Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, projektów zmian tych umów oraz kopii zawartych umów, określone w §9 projektowanych postanowień umownych, nie dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości równej lub niższej niż 50 000 złotych brutto.

Ad. 2 Zamawiający wskazuje, że przyjmuje interpretację zgodą z brzmienie art. 464 ust. 8 Pzp. Zgodnie z nim w przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

3. Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego określone w §11 ust. 7 projektowanych postanowień umownych dotyczy wyłącznie sytuacji, w której stwierdzone zostaną wady nieistotne niedające się usunąć lub których Wykonawca nie usunie w wyznaczonym mu stosownym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych.

Ad. 3 Zamawiający potwierdza tę interpretację.

4. Wnosimy o zmianę zasad rozliczeń przewidzianych w §12 projektowanych postanowień

umownych i wprowadzenie płatności miesięcznych. Podstawą do ustalenia kwot faktur

częściowych będą wartości poszczególnych elementów określonych w harmonogramie

rzeczowo-finansowym i odebranych przez Zamawiającego. Odbiorom częściowym podlegać będą wykonane roboty (elementy robót) oraz zrealizowane dostawy wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Protokoły odbioru części prac dla ich zafakturowania sporządza Wykonawca a akceptuje Zamawiający. Odbioru częściowe winny być dokonane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, chyba że Strony ustalą wspólnie inny termin.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

5. Prosimy o uzupełnienie § 12 ust. 5 i 6 projektowanych postanowień umowy poprzez doprecyzowanie, że w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów dotyczących zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dokumentów potwierdzających zapłatę.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Zamawiający zwraca uwagę, że w projektowanych postanowieniach umownych przewidziane są dwie płatności.

6. Wnosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe na urządzenia i elementy wyposażenia, o których mowa w  § 15 ust. 2 i 3 projektowanych postanowień umowy mają być dokonywane w okresie gwarancji na ten zakres zamówienia (24 miesiące).

Ad. 6. Zamawiający potwierdza, że przeglądy okresowe na urządzenia i elementy wyposażenia, o których mowa w § 15 ust. 2 i 3 projektowanych postanowień umowy mają być dokonywane w okresie gwarancji na ten zakres zamówienia (24 miesiące).

7. Wnosimy o zmniejszenie kary umownej wskazanej w §17 ust. 2.2 projektowanych postanowień umowy z 0,1% do 0,01% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

8. Wnosimy o zmniejszenie kary umownej wskazanej w §17 ust. 2.3 projektowanych postanowień umowy z 0,1% wynagrodzenia netto do wysokości wskazanej w § 17 ust. 2.4 to jest 1 000 PLN za każdy dzień zwłoki.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

9. Wnosimy o zmniejszenie limitu kar umownych wskazanego w § 17 ust. 3 projektowanych postanowień umowy z 30% do 10% wynagrodzenia netto.

Ad. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

10. Wnosimy o uzupełnienie §18 projektowanych postanowień umownych poprzez uwzględnienie w ramach definicji siły wyższej również okoliczności związanych z działaniami wojennymi trwającymi obecnie na terytorium Ukrainy.

Ad. 10 Zamawiający modyfikuje postanowienia par. 18 ust. 1, gdzie po słowach “działania wojenne” dodaje się w nawiasie: “(w tym działania wojenne trwające obecnie na terytorium Ukrainy)”.

11. Wnosimy o uzupełnienie katalogu dopuszczalnych przypadków zmiany umowy wskazanych w § 21 ust. 1 projektowanych postanowień umowy, w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez odwołanie również do §5 ust. 1 umowy (roboty zamienne).

Ad. 11. Zamawiający wprowadza modyfikację § 21 ust. 1 w następującym zakresie:

“Poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy oraz w §5 ust. 1 i 2 jak również w §6 ust. 3 umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących przypadkach i zakresach:”

12. Wnosimy o usunięcie zapisu § 21 ust. 1 pkt 4 lit. b projektowanych postanowień umowy, a to z uwagi na treść §5 ust. 1 projektowanych postanowień umownych, która nie zawiera regulacji odnoszącej się do możliwości rezygnacji przez Zamawiającego z robót uznanych za zbędne.

Ad. 12. Zamawiający usuwa § 21 ust. 1 pkt 4 projektowanych postanowień umowy.

13. Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z określonego zakresu przedmiotu zamówienia (§21 ust. 1 pkt 4 projektowanych postanowień umowy), Zamawiający pokryje wszelkie koszty wynikające z rezygnacji z realizacji części prac objętych przedmiotem Umowy, w tym w szczególności koszty zakupionych lub zaliczkowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców materiałów, elementów i urządzeń, koszty powstałe z tytułu konieczności odstąpienia przez Wykonawcę od zawartych umów z podwykonawcami.

Ad. 13. Vide odpowiedź na pytanie 12.

14. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zamiast ,,załącznika nr 2a – wycena ofertowa’’ powinien złożyć ,,załącznik B do SWZ’’, pomimo wskazania tego pierwszego jako załącznika do formularza oferty.

Odp. 14: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zamiast ,,załącznika nr 2a – wycena ofertowa’’ powinien złożyć ,,załącznik B do SWZ’’, pomimo wskazania tego pierwszego jako załącznika do formularza oferty.

15. Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie z uwagi na opóźnienia w składaniu ofert przez dostawców.

Ad. 15: Termin zostanie przesunięty na 2 czerwca 2022 r.

16. Zwracam się z prośbą o zorganizowanie kolejnej wizji lokalnej 23 lub 24 maja.

Ad. 16. Zamwiający organizuje kolejną wizję lokalną miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w dniu 31.05.2022 r. o godzinie 10:00.  Zbiórka przed wejściem głównym do budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, przy ulicy Czerwone Maki 98 w Krakowie. Osoba do kontaktów: Pan Wojciech Zając  tel.: (12) 664 41 16. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty nie jest wymagana obecność w trakcie trwania wizji lokalnej, a jedynie zalecamy w niej udział.

17. W opisie technicznym instalacji sanitarnych zawarto w pkt. 7 wytyczne branżowe m.in. elektrycznych, AKPiA, wentylacji itd. W udostępnionej dokumentacji brak jest jednak tych opracowań. Czy powyższa dokumentacja zostanie uzupełniona czy jest poza zakresem ofertowania ?

Ad. 17. Dokumentacja nie zostanie uzupełniona. Zakres instalacji elektrycznych oraz AKPiA zostanie objęty osobnym postępowaniem.

18. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków w wersji dwg.

Ad. 18. Rysunki w wersji dwg zostaną udostępnione Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa.

Równoczesnie Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SWZ zgodnie z art. 137 Pzp:

- Modyfikacja postanowień SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

- Z zakresu Wykonawcy w ramach wymiany roztworu glikolu etylenowego 40% wyłączona zostaje utylizacja. Instalacje należy opróżnić, a zużyty glikol pozostawić w paletopojemnikach do zagospodarowania przez Zamawiającego. Zamawiający dostarczy w tym celu 5 pustych paletopojemników. Pozostałe (nie więcej niż 7 sztuk) puste paletopojemniki dostarcza Wykonawca.

- Wszystkie zaprojektowane przetworniki temperatury i ciśnienia dostarcza Zamawiający. Zakres Wykonawcy obejmuje wykonanie króćców przyłączeniowych oraz montaż ww. przetworników w tych króćcach. Lokalizacja króćców na rurociągach zgodnie z dostarczonym schematem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Niewykorzystane, zdemontowane elementy rurociągów wody demineralizowanej wykonane ze stali nierdzewnej wraz z armaturą należy pozostawić do zagospodarowania przez Zamawiającego i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie ośrodka.

# Modyfikacja postanowień SWZ Rozdział VI pkt. 4.1:

Wersja obecna zostaje usunięta:

Wykonawcy, którzy wykażą, że:

skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia tj.:

kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w  zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego doświadczenie w  kierowaniu co najmniej jedną zakończoną0) inwestycją budowlaną, polegającą na budowie1) budynku, a wartość netto robót w zakresie instalacji sanitarnych w ramach tej inwestycji budowlanej wynosiła co najmniej 1 500 000 złotych brutto (słownie brutto: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100)

0) Przez ZAKOŃCZONĄ REALIZACJĘ – rozumie się realizację budowlaną odebraną od wykonawcy przez Inwestora

1) Przez BUDOWĘ - rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

Wprowadza się postanowienie w brzmieniu:

Wykonawcy, którzy wykażą, że:

skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia tj.:

kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w  zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającego doświadczenie w  kierowaniu robotami budowlanymi w ramach co najmniej jednej zakończonej0) inwestycji, w której wartość robót instalacji sanitarnych wyniosła co najmniej 1 500 000 złotych brutto (słownie brutto: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100)

0) Przez ZAKOŃCZONĄ INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ– rozumie się realizację budowlaną (budowę nowego obiektu budowlanego, odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę) odebraną od wykonawcy przez Inwestora

# Zamawiający modyfikuje treść projektowanych postanowień umownych, a to:

- Treść § 6 ust.1 poprzez zamianę wyróżników numeracji, tj. znaków tiret na litery a) i b).

- Treść §11 ust. 2 poprzez przeniesienie do tego ustępu pierwszego zdania z §11 ust. 3, przez co treść §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie poniższe:

„2. Odbiór dokonany zostanie w dwóch częściach (etapach) wskazanych w §6 ust. 1. Etap pierwszy tzw. FAT (Factory acceptance tests) zostanie zgłoszony Zamawiającemu po zgromadzeniu przez Wykonawcę i wstępnym przygotowaniu przez niego elementów podlegających instalacji w etapie drugim. Za dzień odbioru etapu pierwszego Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę czynności składających się na ten etap, który zostanie odnotowany w ww. protokole. Odbiór etapu pierwszego zrealizowany zostanie w siedzibie Wykonawcy. Odbiory winny być dokonane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, chyba że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin dłuższy albo Strony ustalą wspólnie inny termin."

- Treść §11 ust. 3 zd. 4 poprzez zamianę słów „przedłoży Inspektorowi nadzoru” na słowa „przedłoży przedstawicielowi Zamawiającego”, § 11 ust. 3 przyjmuje brzmienie:

„Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu umowy, tj. wykonanie wszystkich czynności i prac określonych w § 1 ust. 1 i 2 umowy. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego musi zakończyć się w terminie wykonania umowy określonym w § 6 ust. 1 umowy. Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie do 30 dni liczonych od daty zgłoszenia, chyba że termin ten okaże się niewystarczający. Dla dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedłoży przedstawicielowi Zamawiającego niezbędne dokumenty wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany w ww. protokole.”

- Treść §11 ust. 8 poprzez dodanie kolejnego, trzeciego zdania w wyniku czego §11 ust. 8 otrzymuje poniższą treść:

„W przypadku, gdy przedmiot umowy ma istotne wady w rozumieniu ust. 4 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim, bezskutecznym upływie wyznaczonego na piśmie terminu do usunięcia wad. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu. Uchybienie przez Wykonawcę terminowi do usunięcia wad wyznaczonemu zgodnie ze zdaniem pierwszym nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych zastrzeżonych w §17 ust. 2 pkt. 2.3 poniżej.”

- Treść §17 ust. 2 pkt. 2.1 w wyniku czego otrzymuje on poniższą treść:

„2.1 odstąpienia przez Zamawiającego od umowy:

a) w całości - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy,

b) w części - w wysokości 7 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy

- chyba że przyczyny odstąpienia nie stanowiły okoliczności leżące po stronie Wykonawcy lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;”

- Treść §17 ust. 4 poprzez dodanie kolejnego, drugiego zdania w wyniku czego §17 ust. 4 otrzymuje poniższą treść:

„4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, przy czym kary umowne określone w ust. 1 oraz 2 mają charakter zaliczalny na poczet przedmiotowego odszkodowania uzupełniającego dochodzonego przez daną Stronę. Kary umowne zastrzeżone powyżej naliczane są od siebie niezależnie (kumulatywnie), chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.”

Zamawiający modyfikuje również załącznik nr 4 do formularza ofertowego na poniższy:

Załącznik nr 4 do formularza oferty

- OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

- (należy przedstawić dla każdego podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy oddzielnie – oświadczenie składane przez podmiot udostępniający)

| Nazwa | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Adres | ...................................................................... |

Ja (My) (Imię/ona oraz Nazwisko/a osób występujących w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w związku, iż Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)

Oświadczam, że:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4. 5, i od 7 do 10 ustawy PZP.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), tj.:

- nie jesteśmy wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

- nie jesteśmy wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

- nie jesteśmy wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………..………………

    - zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby ww. Wykonawcy.

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję następujące informacje:

- zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

- charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

    - spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym mnie dotyczą, tj.:

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ oraz jej modyfikacja stanowią jej  integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.

Nowy termin składania ofert: 03.06.2022 godz 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 03.06.2022 godz 11:00

Termin związania ofertą do dnia 02.07.2022 włącznie.

Z poważaniem,

Artur Wyrwa