## Harmonogram inicjatywy
Załącznik nr 1 - Harmonogram Realizacji Projektu (RDF)
| "Budowa instalacji na paliwa alternatywne (RDF) | [21 empty] | planowana długość projektu | [5 empty] | pozostało do zrealizowania (w ramach pierwotnego planu) |  |  |  |  | zrealizowano (w ramach pierwotnego planu) |  |  |  |  | pozostało do zrealizowania (ponad pierwotny plan) | [7 empty] | zrealizowano (ponad pierwotny plan)
| Etap | Planowany termin rozpoczęcia projektu (m-c) | Planowany okres trwania projektu (m-c) | Aktualna prognoza terminu rozpoczęcia (m-c) | Aktualna prognoza okresu trwania projektu (m-c) | Procent realizacji |  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
[7 empty] | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
9. | Wyłonienie Inżyniera Kontraktu - postępowanie przetargowe, podpisanie umowy (ETAP I) | 4 | 3 | 4 | 4 | 0%
10. | Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej umożliwiającej rozpoczęcie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy | 6 | 4 | 7 | 4 | 0%
11. | Wyłonienie wykonawcy- przetarg, podpisanie umowy (ETAP III) | 9 | 5 | 10 | 5 | 0%
12. | Projekt budowlany i pozwolenie na budowę, projekt wykonawczy | 14 | 9 | 14 | 9 | 0%
13. | Realizacja inwestycji (ETAP IV) | 14 | 30 | 14 | 30 | 0%
14. | Przekazanie do eksploatacji (ETAP V) | 42 | 2 | 42 | 2 | 0%