## KO_Kraszewskiego
Załącznik nr 1.c. - Kosztorys ofertowy Część 3 - Kasprowicza i Solidarności
Lp. | STWIORB | Opis robót | j.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1 d.1.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.549
2 d.1.1 | D-01.01.01a | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna | km | 0.549
D-01.02.01 - Wycinka drzew
3 d.1.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 0-15 cm | szt. | 5
4 d.1.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. | 1
5 d.1.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm | szt. | 1
6 d.1.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-80 cm | szt. | 1
7 d.1.2 | D-01.02.01 | Ręczne obcinanie gałęzi 2 szt./1m | szt | 56
8 d.1.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzewów | m2 | 23
9 d.1.2 | D-01.02.01 | Przesadzenie krzewów | m2 | 8
D-01.02.02 - Zdjęcie warstwy humusu i darniny
10 d.1.3 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1149.8
11 d.1.3 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 1149.8
D-01.02.04 - Roboty rozbiórkowe
12 d.1.4 | D-01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 4 cm | m | 63
13 d.1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników wystających 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 63
14 d.1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 5.198
15 d.1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 9
16 d.1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod obrzeża z betonu | m3 | 0.387
17 d.1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm | m2 | 96
18 d.1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych | m2 | 304
19 d.1.4 | D-01.02.04 | Wywóz gruzu z rozbiórek pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym | t | 69.63
20 d.1.4 | D-01.02.04 | Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 9.5 km | t | 69.63
21 d.1.4 | D-01.02.04 | Rozbiórka istn ogrodzenia na podmurówce | m | 180
22 d.1.4 | D-01.02.04 | Istn. brama do rozbiórki | szt | 3
23 d.1.4 | D-01.02.04 | Wykonanie nowego ogrodzenie z siatki w ramkach stalowych | m | 180
24 d.1.4 | D-01.02.04 | Zamontowanie bramy | szt | 3
D-01.03.00 - Urządzenia obce
25 d.1.5 | D-01.03.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 2
26 d.1.5 | D-01.03.04a | Montaż na kablach telekomunikacyjnych rur dwudzielnych o śred. 100 mm. | m | 21
D-02.00.00 - Roboty ziemne
D-02.01.01 - Wykopy
27 d.2.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.50 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III | m3 | 437.84
28 d.2.1 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV (dodatkowo 9km) | m3 | 427.84
D-02.03.01 - Nasypy
29 d.2.2 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV z piasku dowiezionego z zewnątrz | m3 | 10
D-04.00.00 - Podbudowy
D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża
30 d.3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1611.9
D-04.02.01 - Warstwy odsączające i odcinające
31 d.3.2 | D-04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm | m2 | 1406.6
D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
32 d.3.3 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x1 | m2 | 31.5
33 d.3.3 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych x1 | m2 | 31.5
34 d.3.3 | D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x2 | m2 | 893.8
35 d.3.3 | D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych x2 | m2 | 893.8
D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego
36 d.3.4 | D-04.04.02b | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 1368.6
37 d.3.4 | D-04.04.02b | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm | m2 | 38
D-05.00.00 - Nawierzchnie
D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
38 d.4.1 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4 cm koloru naturalnego (warstwa ścieralna) | m2 | 925.3
39 d.4.1 | D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 893.8
40 d.4.1 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 423.2
41 d.4.1 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 80.2
42 d.4.1 | D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km - szer. frezowania 0,5m | m2 | 31.5
D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone
43 d.4.2 | D-05.01.04a | Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego - warstwa górna gr. 10 cm | m2 | 205.3
D-06.00.00 - Roboty wykończeniowe
D-06.01.01 - Skarpy umocnione płytami ażurowymi
44 d.5.1 | D-06.01.01 | Wzmocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi na podsypce piaskowej, otwory wypełnione ziemią urodzajną gr. 8cm | m2 | 258
D-07.00.00 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
45 d.6.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych cienkowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie | m2 | 88.92
46 d.6.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych z dodatkiem mikrokulek szklanych w kolorze czerwonym, pokrytej powłoką odblaskową | m2 | 70.5
D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
47 d.6.2 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, folia generacji II, średni | szt. | 28
48 d.6.2 | D-07.02.01 | Gniazdo do montażu słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 6
49 d.6.2 | D-07.02.01 | Tablice U-9a - 3 szt. i U-9b - 3szt. - malowane na istniejących słupach - na czarnym tle fluorescencyjne pasy żółtej farby. | szt. | 6
50 d.6.2 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 21
51 d.6.2 | D-07.02.01 | Wysięgniki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 4
52 d.6.2 | D-07.02.01 | Przestawienie znaków lub drogowskazów | szt. | 17
53 d.6.2 | D-07.02.01 | Likwidacja znaków lub drogowskazów (przekazanie znaków i słupków do ZDM) | szt. | 1
54 d.6.2 | D-07.02.01 | Przestawienie słupków | szt | 10
D-07.05.01 - Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
55 d.6.3 | D-07.06.02 | Barierki wygrodzeniowe U-11a | m | 224
56 d.6.3 | D-07.06.02 | Paski żóltej folii odblaskowej na słupkach | szt | 5
D-08.00.00 - Elementy ulic
D-08.01.00 - Krawężniki
57 d.7.1 | D-08.01.01b | Ława pod krawężniki z betonu C12/15 z oporem | m3 | 13.628
58 d.7.1 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | 125
59 d.7.1 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | 47
D-08.02.00 - Elementy chodników
60 d.7.2 | D-08.02.01a | Nawierzchnia z płytek betonowych dotykowych 50x50x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (przy przejściach dla pieszych) | m2 | 9.4
D-08.03.01 - Betonowe obrzeża chodnikowe
61 d.7.3 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 940
62 d.7.3 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 | m3 | 40.42
D-09.01.01 - Zieleń drogowa
63 d.8 | D-09.01.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | m3 | 102.36
64 d.8 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem | m2 | 511.8
65 d.8 | D-09.01.01 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim przez cały pełen okres wegetacji | m2 | 511.8
66 d.8 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.50x0.50 m w gruncie kat. I-II w miejsce wskazane przez Inwestora | szt. | 8
D-10.00.00 - Roboty inne
D-10.01.01 - Mury oporowe
67 d.9.1 | D-10.01.01 | Warstwa chudego betonu gr. 10 cm pod ławy fundamentowe - beton C8/10 | m3 | 8.69
68 d.9.1 | D-10.01.01 | Ławy fundamentowe 0,40x1,00 m z betonu C12/15 | m3 | 63.2
69 d.9.1 | D-10.01.01 | Wykonanie muru oporowego z betonowych elementów prefabrykowanych zbrojonych prętami stalowymi śr. 6 i 12 mm z wypełnieniem betonem C20/25 | m2 | 47.4
D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
70 d.9.2 | D-10.10.01p | Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. | kpl | 1
Razem netto
Vat 23%
Razem brutto