HARMONOGRAM KONTROLI WYKONANIA UMOWY

| Opis czynności jakie należy wykonać (dla zakresu inwestycji zgodnie z Umową) | Szacunkowe terminy wykonania czynności (od daty podpisania umowy w tygodniach) | Data do której Wykonawca wykona określoną czynności (wpisana w dniu zawarcia umowy) | Data wykonania. Podpis Wykonawcy i Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sprawdzenie zgodności inwestycji z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. - Przedstawienie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A. | Po stronie Zamawiającego |  |  |
| - Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej od PGE Dystrybucja S.A. | Po stronie Zamawiającego |  |  |
| - Opracowanie dokumentacji projektowej. - Uzgodnienie z Zamawiającym opracowanej dokumentacji projektowej. | 6 |  |  |
| - Uzgodnienie dokumentacji projektowej w PGE Dystrybucja S.A. - Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej zgłoszenie do PGE Dystrybucja S.A. wymiany bądź przeprogramowania liczników energii dla przystosowania do wymogów rozliczania energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznych. - Uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej. | 2 |  |  |
| - Budowa instalacji fotowoltaicznej SUW Dąbrówka. - Budowa instalacji fotowoltaicznej SUW Wólka Grodziska. - Budowa instalacji fotowoltaicznej SUW Czarny Las. | 12 |  |  |
| - Opracowanie dokumentacji powykonawczej. - Odbiory techniczne wewnętrzne, wykonanie pomiarów, szkolenie pracowników. | 2 |  |  |
| - Zgłoszenie i odbiory techniczne przez PGE Dystrybucja S.A. - Uruchomienie instalacji fotowoltaicznych, podpisanie protokołu odbioru. | 4 |  |  |
| Łącznie | 26 |  |  |