# G M I N A Ł A G I E W N I K I
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Ł a g i e w n i k i
tel. 74 89 39 316, 74 89 39 455, fax. 74 89 40 130
NIP 914 000 58 12 - REGON 931934650

e-mail: gmina@lagiewniki.pl http://www.lagiewniki.pl

        Łagiewniki 24.08.2021r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.271.8.2021

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:

Przebudowa Drogi Gminnej Nr 117211D w m. Radzików

Zamawiający Gmina Łagiewniki działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Informacja ogólna: Zamawiający, zmienia technologię wykonania modernizacji drogi, ze względu na jej położenie, w strefie ochrony konserwatorskiej „B”. Odcinek jezdni, w kostce granitowej, pozostaje bez zmiany nawierzchni o szerokości 5,00 m, należy oszacować jej przełożenie w ilości do 50 % powierzchni. Na całym zadaniu należy zamontować betonowe krawężniki drogowe – strona prawa od DK8 – wzdłuż proj. chodnika. Chodniki wykonać o szer. 2,00 m, z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, zakończone obrzeżem betonowym. Pozostały odcinek, o naw. bitumicznej, należy sfrezować na gł. 10 cm i ułożyć 6 cm warstwy wiążącej AC-16W oraz 4 cm masy ścieralnej AC-11S.

Pytanie nr 1
Załączony przedmiar robót określa wykonanie nakładki bitumicznej (4+8+5) na istniejącą
nawierzchnię z kostki kamiennej (na odcinku występowania kostki kamiennej). Proszę o
potwierdzenie, że nie należy wyceniać rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni na ww. odcinku.
Odpowiedź:
W związku, ze zmianą technologii (zawarto w informacji ogólnej), Odcinek jezdni, w kostce granitowej, pozostaje bez zmiany nawierzchni o szerokości 5,00 m, należy oszacować jej przełożenie w ilości do 50 % powierzchni. Na całym zadaniu należy zamontować betonowe krawężniki drogowe – strona prawa od DK8 – wzdłuż proj. chodnika. Chodniki wykonać o szer. 2,00 m, z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, zakończone obrzeżem betonowym. Pozostały odcinek, o naw. bitumicznej, należy sfrezować na gł. 10 cm i ułożyć 6 cm warstwy wiążącej AC-16W oraz 4 cm masy ścieralnej AC-11S.

Pytanie nr 2
Zgodnie z załączonym przedmiarem należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gł. 10cm na powierzchni 1630m2. Następnie bezpośrednio na powierzchnię po sfrezowaniu (częściowo podłoże gruntowe, częściowo podłoże kruszywowe) należy wykonać nakładkę bitumiczną (4+8+5). Prosimy o potwierdzenie, że nie należy dla ww. odcinka wyceniać pozycji tj. korytowanie oraz wykonanie dolnych warstw konstrukcji.
Odpowiedź:
Odcinek o naw. bitumicznej, należy sfrezować na gł. 10 cm i ułożyć 6 cm warstwy wiążącej AC-16W oraz 4 cm masy ścieralnej AC-11S.

Pytanie nr 3
Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że na pewnych odcinkach pomiędzy projektowaną
jezdnią bądź chodnikiem, a istniejącymi budynkami zajdzie konieczność wykonania humusowania terenów płaskich wraz z wykonaniem trawników i pielęgnacją. W załączonym przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej wykonania humusowania terenów płaskich wraz
z wykonaniem trawników i pielęgnacją. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Zadanie jest realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, w związku z tym prosimy o przyjęcie wykonania humusowania terenów płaskich, wraz z wykonaniem trawników i pielęgnacją.

Pytanie nr 4
Zgodnie z PFU należy wykonać nowe oświetlenie uliczne. W pozycji 47 załączonego przedmiaru określono „ wymianę opraw oświetleniowych i wysięgników”. Proszę o informację, czy należy wycenić wykonanie nowego oświetlenia zgodnie z opisem
pozycji w przedmiarze.
Odpowiedź:
Na całej długości zadania, proszę przyjąć kablowe oświetlenie drogowe, z lampami, typu LED 30-50 Watt, w normatywnym rozstawie słupów. W wycenie proszę przyjąć, pozyskanie warunków, złącza kablowego i pomiaru. Po wykonaniu nowego oświetlenie, należy zdemontować istniejące oprawy i wysięgniki.

Pytanie nr 5
Na rysunku „koncepcja droga w Radzikowie” na wysokości sklepu w km 0+010 widnieją zaznaczone na szaro miejsca postojowe. PFU i przedmiar nie określają wykonania ww. miejsc postojowych. Proszę o informację, czy miejsca postojowe określone powyżej wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak, to proszę o określenie konstrukcji dla miejsc postojowych oraz o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Całą powierzchnię parkingu, należy przyjąć w naw. bitumicznej, konstrukcja warstw jak dla jezdni, z profilowaniem kruszywem do 7 cm.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający przewiduje rozebranie nawierzchni jezdni z kostki granitowej? Czy materiał z rozbiórki jest własnością Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje rozbiórki jezdni z kostki granitowej. Patrz informacja ogólna.

Pytanie nr 7
Proszę o wskazanie wytycznych dla kanału technologicznego.
Odpowiedź:
KTU, wykonać z rur PCV fi 160, ze standardowymi studniami.

Pytanie nr 8
Proszę o wskazanie parametrów opraw oświetleniowych.
Odpowiedź:
Na całej długości zadania, proszę przyjąć kablowe oświetlenie drogowe, z lampami, typu LED 30-50 Watt, w normatywnym rozstawie słupów. W wycenie proszę przyjąć, pozyskanie warunków, złącza kablowego i pomiaru. Po wykonaniu nowego oświetlenie, należy zdemontować istniejące oprawy i wysięgniki.

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający potwierdza że należy zaprojektować i wybudować przedmiotowe zadanie
o kategorii ruchu- KR 1
Odpowiedź:
Istniejąca ulica, posiada duże natężenie ruchu i jest kategorii ruchu KR-3.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną ? Prosimy o przekazanie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Pytanie nr 11
Prosimy o wskazanie miejsca włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz rzędne istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscu włączenia.
Odpowiedź:
Miejscowość Radzików nie posiada kanalizacji sanitarnej. KS proszę wykonać na długości całego odcinka, od skrzyżowania z DK8 do końca opracowania. Przewidywane miejsce odprowadzenia ścieków – przyszła pompownia, zlokalizowana na działce nr 142, obręb Radzików. Do projektowanego kolektora, należy zaprojektować przy kanaliki, zakończone studzienkami inspekcyjnymi, umożliwiające w przyszłości podłączenie okolicznych budynków.

Pytanie nr 12
Czy Gmina posiada
podpisane porozumienie z GDDKiA w sprawie włączenia (ewentualnie przebudowy skrzyżowania) przebudowywanej drogi 117211D do DK 8?
Odpowiedź:
Gmina nie posiada porozumienia z GDKKIA i nie planuje przebudowy skrzyżowania.

Pytanie nr 13
Czy Gmina posiada warunku techniczne włączenia przebudowywanej drogi 117211D do DK 8? Jeżeli tak, to prosimy o załączenie
Odpowiedź:
Gmina nie posiada warunków technicznych włączenia przebudowywanej drogi 117211D do DK 8.

Pytanie nr 14
Jeżeli Gmina nie posiada warunków na włączenie przebudowywanej drogi 117211D do DK 8, to czy w taki wypadku jeżeli GDDKiA narzuci warunek przebudowy skrzyżowania z DK 8 uzna to jako roboty dodatkowe zarówno odnośnie wydłużenia terminu wykonania całego zadania jak i zwiększenia zakresu rzeczowego i zwiększenia kosztu
realizacji zadania?
Odpowiedź:
Zadanie dotyczy wyłącznie pasa drogowego drogi gminnej, bez przebudowy skrzyżowania
z DK8.

Pytanie nr 15
W chwili obecnej (zgodnie z koncepcją) część zjazdów kończy się przed granicą pasa drogowego. Czy zjazdy na posesje należy wykonać zgodnie z koncepcją, czy do granicy pasa drogowego.
Odpowiedź:
Zjazdy należy wykonać do granicy pasa drogowego.

Pytanie nr 16
Jeżeli ukształtowanie zjazdów na posesje będzie powodować spływ wód opadowych ze zjazdów na teren posesji, to należy zastosować odwodnienie systemowe typu Acodrain z włączeniem odpływu do projektowanej kanalizacji deszczowej (co nie zostało przewidziane w koncepcji)?
Odpowiedź:
Zjazdy profilować, z odpływem do rowów lub krat deszczowych, bez odwodnienia systemowego typu Acodrain.

Pytanie nr 17
Czym należy zakończyć zjazdy od strony posesji: krawężnikiem czy obrzeżem?
Odpowiedź:
Zjazdy od strony posesji należy zakończyć krawężnikiem najazdowym.

Pytanie nr 18
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi szerokość chodnika winna wynosić 2,00 m w świetle między krawężnikiem, a obrzeżem. Czy w przypadku gdy będzie brakowało pasa drogowego (możliwe w przypadku poszerzeń na łukach) Gmina wykupi niezbędne fragmenty działek od ich obecnych właścicieli, czy raczej należy przewidzieć wystąpienie o zgodę na odstępstwo?
Odpowiedź:
Szerokość chodnika winna wynosić 2,00 m w świetle między krawężnikiem, a obrzeżem.
W przypadku gdy będzie brakowało pasa drogowego, należy dokonać korekty położenia jezdni, tak aby zachować szerokość chodnika. Gmina nie planuje wykupu działek.

Pytanie nr 19
Czy budowa oświetlenia drogowego ma polegać na rozbudowie istniejącego obwodu oświetleniowego, czy na budowie nowego obwodu oświetlenia drogowego z nową szafką oświetleniową.
Odpowiedź:
Budowa oświetlenia drogowego ma polegać na budowie nowego obwodu oświetlenia drogowego z nową szafką oświetleniową.

Pytanie nr 20
Czy Gmina może wskazać miejsce wpięcia sieci oświetlenia drogowego do sieci energetycznej?
Odpowiedź:
Nie, oczekujemy tego od projektanta sieci.

Pytanie nr 21
Czy Gmina posiada warunki techniczne na wykonanie zasilania oświetlenia drogowego? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie.?
Odpowiedź:
Gmina nie posiada warunków technicznych na wykonanie zasilania oświetlenia
Drogowego.

Pytanie nr 22
Czy Gmina ma podpisane porozumienie na wykonanie zasilania oświetlenia drogowego? Jeżeli nie, to czy w przypadku wskazania terminu wykonania zasilania złącza kablowego przez Tauron dłuższego niż termin realizacji przebudowy drogi, Gmina dokona odbioru drogi bez zasilania oświetlenia, czy wydłuży termin realizacji zadania?
Odpowiedź:
Gmina nie ma podpisane porozumienie na wykonanie zasilania oświetlenia drogowego. Gmina będzie lobbować, na krótki termin wykonania zasilania złącza kablowego przez Tauron.

Pytanie nr 23
Jakie Gmina ma preferencje odnośnie opraw oświetleniowych typu LED?
Odpowiedź:
Na całej długości zadania, proszę przyjąć kablowe oświetlenie drogowe, z lampami, typu LED 30-50 Watt, w normatywnym rozstawie słupów.

Pytanie nr 24
Jakie preferencje ma Gmina odnośnie słupów oświetleniowych np. stalowe, aluminiowe, aluminium, animowane?
Odpowiedź:
Na całej długości zadania, proszę przyjąć słupy stalowe.

Pytanie nr 25
Czy w przypadku gdy PGW Wody Polskie ograniczą wielkość zrzutu wód opadowych do rowu poniżej ilości wynikającej z obliczeń, skutkiem czego niezbędne będzie zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika wód opadowych z pompownią i regulatorem zrzutu wód opadowych, Gmina zaakceptuje to jako roboty dodatkowe w zakresie projektowania i wykonawstwa?
Odpowiedź:
Gmina nie spotkała się z taką sytuacją na swoim terenie, pryz realizacji kanałów deszczowych i nie zakłada takiej sytuacji.

Zastępca Wójta Gminy Łagiewniki
/-/
Jacek Mikus