## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: "Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysoko parametrowych przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych A i B przy ulicy Kapitulna 12 we Włocławku. | [5 empty] | IV |  |  |  |  | V |  |  |  |  | VI
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych
2 | Czasowe zajęcie pasa drogowego na czas budowy sieci
3 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów
4 | Dospawanie zaworów dla wcinki pod ciśnieiem w sieć Dn400/560
5 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych
6 | Montaż rur osłonowych pod ławami fundamentowymi budynków
7 | Montaż rur preizolowanych w wykopie
8 | Wprowadzenie rur przyłączy cieplnych do pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z wykonaniem montażu spinek cyrkulacyjnych, zaworów odcinających i odpowietrzeń
9 | Badania nieniszczące złącz spawanych
10 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
11 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniach węzłów cieplnych
12 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych
13 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych
14 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
15 | Odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych
16 | Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0 | bar: IV 1