Umowa Nr  ……../UD/2022

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ……………………….. r. pomiędzy :

- Miastem Bydgoszcz - Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 
z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowanym przez ………………………………………….., zwanym dalej „Zamawiającym", a

- ……………………………., z siedzibą ………………………………………………………….., NIP: ……………., REGON: ……………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………..

- w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie podstawowym 
z możliwością przeprowadzenia negocjacji (Nr sprawy 043/2022), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej UPZP).

§ 1.

Przedmiot Umowy. Postanowienia ogólne.

- W ramach niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika 
w ramach postepowania o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa ulic na osiedlu Leśnym 
w Bydgoszczy - Program BBO”, zgodnie z dokumentami określonymi w § 2 ust. 2. Zakres prac obejmuje ulicę Czerkaską odcinek od nr 2 do ul. Żołnierskiej.

- Umowa przewiduje roboty w ramach opcji, opisane w § 3 Umowy, zgodnie z art. 441 UPZP.

- Przekazanie terenów prowadzenia prac następować będzie sukcesywnie, tak aby nie spowodować nadmiernego utrudnienia w ruchu (pieszym, rowerowym lub drogowym).

- Zakres robót będzie każdorazowo wskazywany Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru.

§ 2.

Integralne  składniki umowy

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

- oferta Wykonawcy z dnia ………..…wraz z kosztorysem ofertowym (zarówno dla zamówienia podstawowego oraz dla zamówienia w ramach opcji), stanowiącym załącznik Nr 1,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z rysunkami i szkicami, stanowiące załącznik Nr 2,

- opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz lokalizacji planowanych do remontu chodników (zamówienie podstawowe i dla opcji) stanowiący załącznik Nr 3,

- wykaz Podwykonawców wraz z kopiami Umów z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych, stanowiący załącznik Nr 4 (o ile dotyczy),

- Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem załącznika Nr 1 i 2 do SWZ, stanowiącym załącznik Nr 5,

- kopia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – stanowiąca załącznik Nr 6,

- oświadczenie gwarancyjne, stanowiące załącznik Nr 7,

- Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym stanowiące załącznik Nr 8.

§ 3.

Możliwość skorzystania z opcji zgodnie z § 441.1 UPZP

- Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania 
z opcji wskazując, iż prawem tym objęty jest zakres robót określony w załączniku Nr 1 
do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub 
w częściowym zakresie.

- Warunkiem uruchomienia opcji, będą faktyczne potrzeby Zamawiającego,  dysponowanie środkami finansowymi oraz złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia 
o skorzystaniu z opcji w określonym zakresie. Opcja jest uprawnieniem Zamawiającego, 
z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.

- Uruchomienie opcji może nastąpić w terminie wykonania zakresu podstawowego umowy poprzez złożenie oświadczenia przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zasady odnoszące się do realizacji zamówienia podstawowego, mają zastosowanie tak samo do robót wykonywanych w ramach opcji.

§ 4.

Terminy

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

Strony ustalają  następujące terminy realizacji Umowy:

- termin wykonania zakresu podstawowego Umowy – 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

- termin uruchomienia opcji nie może przekroczyć terminu wykonania zakresu podstawowego określonego w ust. 1.

- termin wykonania zakresu wynikającego z opcji - określony będzie w oświadczeniu uruchamiającym opcję, gdy termin realizacji zamówienia wynikającego z opcji będzie wykraczać poza termin określony w pkt 2, Strony wprowadzą aneksem do umowy odpowiednie zmiany.

§ 5.

Wynagrodzenie Wykonawcy

Zapis ust. 1 zostanie odpowiednio zmodyfikowany w oparciu o treść oferty Wykonawcy

- Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy niepodlegające waloryzacji wynagrodzenia, zgodne z jego ofertą:

    - dla zamówienia podstawowego - do wysokości netto……………………… (słownie ……………) i VAT według stawki ……..% na kwotę ………………. PLN, co daje brutto ………..…… (słownie: …………………….. ….) PLN,

    - dla zamówienia w ramach opcji (wartość opcji) - do wysokości netto  ………… (słownie: ………………….) i VAT według stawki ……..% na kwotę ……………… PLN, co daje brutto  ……………… (słownie: ……………….. …..) PLN.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy, ustalane będzie według niepodlegających waloryzacji cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót, nie przekraczając kwoty określonej 
w ust. 1, zarówno dla zamówienia podstawowego jak i dla zamówienia w ramach opcji.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych w ramach Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców, czy dalszych Podwykonawców,  nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu robót  dla zamówienia podstawowego do 30%, zastrzegając, iż związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio, proporcjonalnie mniejsze od wartości zawartej Umowy.

- Wykonawcy nie będzie rościł pretensji ani roszczeń z powodu,  jeśli przewidywany zakres robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy opcji) ulegnie zmniejszeniu, o którym mowa w pkt.4.

- Określone w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom będzie dokonywana w walucie polskiej.

§ 6. Elektromobilność

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamówienia – dalej oświadczenie, stanowi załącznik do umowy.

- Oświadczenie może być zmienione przez Wykonawcę odpowiednio do zmiany liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy. Zmiana oświadczenia nie wymaga zmiany umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji oświadczenia poprzez żądanie kopii dowodu rejestracyjnego, innych dokumentów dotyczących pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilości pojazdów dotyczy pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji oświadczenia stanowi istotne naruszenie Umowy 
i może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 7.

Zasady realizacji Umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację Umowy jest Kierownik Budowy ..…………………………………..…., e-mail……………………………

- Przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy, są Inspektor Nadzoru Pan Zenon Burzych tel.: 600-438-099, e-mail: zenon.burzych@zdmikp.bydgoszcz.pl, lub w zastępstwie Pani  Marta Mazur 885-909-980, 
e-mail: marta.mazur@zdmikp.bydgoszcz.pl

- Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych 
w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru:

    - mają formę pisemną,

    - jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

    - w uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.

- Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać takich zmian ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zleceniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego 
w Umowie. W takim przypadku Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

    - zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót,

    - pominąć poszczególne roboty,

    - wykonać dodatkowe roboty, niezbędne dla zakończenia robót,

    - zmienić kolejność robót.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia Inspektora Nadzoru. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w obmiarze robót i protokole odbioru robót.

- Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, to Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy wstrzymania robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe 
z powodu takiego zawieszenia prac obciążają Wykonawcę.

- Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

    - wykonanie robót niezgodnie z zamówieniem lub z warunkami bezpieczeństwa,

    - wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,

    - inne przypadki, wynikające z zachowania Wykonawcy.

§ 8.

Przebieg realizacji prac objętych umową. 
Obowiązki Wykonawcy.

- Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę, nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie dłużej niż w ciągu 5 dni kalendarzowych.

- Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie wymaganych opinii (w tym Komendy Miejskiej Policji) leży po stronie Wykonawcy.

- Wdrożenie czasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy w terminie uzgodnionym 
z ZDMiKP (Zamawiającym).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. Prowadzone roboty muszą być oznakowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach:

  - szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach,

  - szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach.

- Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, a także odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, 
a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót.

- Wykonawca jest zobowiązany mimo wykonywania robót, ciągłość ruchu pieszego i kołowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia książki obmiaru robót z podaniem nazwy ulicy, lokalizacji miejsca remontowanej nawierzchni i ilości poszczególnych robót.

§ 9.

Podwykonawstwo.

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem, wykonuje zamówienie bez udziału podwykonawców (samodzielnie*)/z udziałem Podwykonawcy/ów*), którym powierza wykonanie części zamówienia  w zakresie wskazanym w Ofercie Wykonawcy tj. :_________________________

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odnoszących się do ust 1, w trakcie realizacji zamówienia,  z zastrzeżeniem zmiany wskazanej w art.462 ust 7 uPzp. (zmiana dotycząca podmiotu na zasoby którego Wykonawca powoływał się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu). Każda zmiana winna być dokonana na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających 
z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy, jakby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem umowy, w tym usuwania ewentualnych wad i usterek, w przypadku wykonywania pracy z udziałem podwykonawców.

- Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, także w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza zasady realizacji Umowy, nie daje gwarancji należytego wykonania umowy lub wprowadza w błąd Zamawiającego, co do rozliczeń wykonanych robót i czynności.

- W zakresie podwykonawstwa, Strony stosują powszechnie obowiązujące przepisy art. 462-465 UPZP.

- W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r, poz. 835), Zamawiający zakazuje powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

§ 10.

Personel Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym, wymóg ten dotyczy osób bezpośrednio wykonujących roboty, pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy, osób: projektantów,  kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych.

- Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 2) oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

§ 11.

Obowiązki Wykonawcy przy realizacji umowy.

- W ramach realizacji Umowy, do Wykonawcy należy prowadzenie robót minimum jedną brygadą roboczą w minimum pięcioosobowym składzie nie wliczając operatorów maszyn przez cały okres trwania umowy.

- Roboty stanowiące przedmiot Umowy będą wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami, przepisami i wytycznymi, w zakresie i w terminach określonych 
w niniejszej Umowie

- Materiały – zawsze nowe - użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w załączniku 
Nr 2 do Umowy.

- Na wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru przedłoży orzeczenia lub atesty. Zmiana materiałów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Badania obejmują materiały i roboty, które podlegają bieżącym badaniom zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do Umowy.

- Badania bieżące jak i na żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach pozwalających Inspektorowi Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego.

- Niezależnie od badań materiałów prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium.

- Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie 3 dni roboczych.

§ 12.

Odbiory robót.

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót na podstawie obowiązujących norm, przepisów, aprobat i wyników badań, zatwierdza obmiar robót oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokół odbioru robót.

- Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, po telefonicznym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia.

- W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust.2, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Po wykonaniu robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru ich zakończenie oraz gotowość do odbioru.

- W przypadku, gdy roboty nie zostały wykonane, Inspektor Nadzoru stwierdza to w protokole. 
W przypadku potwierdzenia wykonania robót, Inspektor Nadzoru wyznacza termin odbioru, nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Inspektor Nadzoru, za wady trwałe, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, może dokonać potrąceń do wysokości 10% wartości robót brutto, a w przypadku wystąpienia wad dających się usunąć, wstrzymuje płatność do 10% wartości robót brutto, do czasu ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru robót, Zamawiający, bez  dodatkowego wezwania Wykonawcy, może powierzyć wykonanie robót innemu wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót. Odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie jakości prac związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie gwarancyjnym, dokonany zostanie w ciągu 15 dni przed upłynięciem okresu gwarancyjnego.

- Protokoły (protokół) odbioru wykonanych robót, usług lub dostaw dotyczących tych robót stanowią podstawę rozliczenia za wykonaną robotę budowlaną i muszą być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

§ 13.

Rozliczanie odebranych robót.

Mechanizm podzielonej płatności.

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się powykonawczo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na zestawieniu wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołem odbioru wykonanych i odebranych robót, zarówno ilościowymi jak i jakościowymi, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru zestawienie wartości wykonanych robót. Inspektor Nadzoru, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zestawienia, sprawdzi zakres i wartości wykonanych robót, i potwierdzi kwoty należne do wypłaty dla Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy określonego w niniejszej Umowie. Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru.

- Wartość wykonanych robót, powinna być iloczynem ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót, obmierzonych i odpowiadających im cen jednostkowych, ujętych w poszczególnych kosztorysach ofertowych (dla zamówienia podstawowego i dla zamówienia w ramach opcji).

- Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

- Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturach.

- Wykonawca wystawi faktury, określając:

- Nabywcę: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-101-18-63,

- Odbiorcę: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

- W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia              09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw 
(Dz.U. poz. 1751).

- Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

- Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.7 lub nieprawidłowe 
z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy.

- Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych, licząc 
od daty, w której płatność powinna być dokonana.

§ 14.

Kary umowne.

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach:

  - za zwłokę w wykonaniu robót zleconych przez Inspektora Nadzoru - 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od wymaganego terminu ich wykonania,

  - za prowadzenie robót stanem osobowym brygady nie zgodnym z § 11 ust. 1 i ust.1a - 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień naruszenia,

  - za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - 250,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za dopuszczenie do pracy pracownika bez zawartej z nim umowy o pracę - 1.000,00 PLN za każdy przypadek,

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany umowy -  5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN,

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości - 1% nieuregulowanej należności.

  - za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od umowy albo rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych 
w Umowie - w wysokości 10 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto,

  - za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu umowy - 1.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć łącznie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 5 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn od niego zależnych, z wyłączeniem przewidzianych w Prawie zamówień publicznych przypadków uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

- Zapłata kar pieniężnych powinna nastąpić w ciągu 7 dni od wezwania do zapłaty.

- Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowanie na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W razie niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót bądź nieterminowego wykonania robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany będzie jako uznanie odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 15.

Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust.1 UPZP.

- Zamawiający może także rozwiązać umowę w przypadku nienależytego jej wykonywania, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń, jeżeli:

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z Umową, lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawca nie wykonuje żądania Zamawiającego określonego w § 9, dotyczącego zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w Umowie,

- powtarzają się opóźnienia w realizacji Umowy.

- W przypadku odstąpienia oraz w przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki :

1)	Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać roboty i zgłosić do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane,

2)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3)	Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych,

4)	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury,

5)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 16.

Gwarancja Wykonawcy.

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zadeklarowanej w ofercie ____ - letniej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w ramach zamówienia podstawowego, licząc od daty sporządzenia ostatniego protokołu odbioru robót.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu _____- letniej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w ramach prawa opcji, licząc od daty ostatniego protokołu odbioru robót.

- Warunki gwarancji zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, stanowiącym załącznik Nr 7 do Umowy.

- Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się z okresem udzielonej gwarancji.

§ 17.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

*) Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie za wykonanie zamówienia podstawowego tj. kwotę w wysokości (słownie: _________ ) PLN, w formie _____________ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach dopuszczonych w art. 450 UPZP).

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*) na czas trwania Umowy.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu Umowy, natomiast pozostała cześć obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- W przypadku uruchomienia opcji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości uruchomionej opcji.

§ 18.

Zakaz cesji.

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego 
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy.

§ 19.

Zmiany Umowy.

- Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w oparciu 
o następujące okoliczności:

- zmiany Podwykonawców – w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

- zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

- przedłużenia terminu wykonania zamówienia, o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, proporcjonalnie do zaistniałego zdarzenia, co może nastąpić jedynie w przypadku:

- niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

- jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, 
z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub 
za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

- wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego,

- konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, 
np. Nadzoru budowlanego, itp.;

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

- gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub następstw siły wyższej;

- gdy termin realizacji zamówienia wynikającego z opcji będzie wykraczać poza termin umowy określony w § 4.

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
o których mowa w ust. pkt 4) lit. c i d, wpływających na termin wykonania robót budowlanych objętych Umową,

- wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

- wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub następstw siły wyższej.

- ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy:

- zmiana stawki VAT, kwota brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana wedle zasady: Wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Strony ustalą protokolarnie wartość  robót wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie 
do robót wykonywanych po dniu zmiany stawki VAT;

- wykonania mniejszego zakresu robót budowlanych niż określony w kosztorysie ofertowym - dla zamówienia podstawowego, przy czym minimalna wartość świadczenia stron nie może być mniejsza niż 70% wartości umowy;

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - roboty te wyceniane będą 
na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego;

- w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych – roboty te wyceniane będą 
na podstawie cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko – pomorskiego;

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

3. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Umowy jest nieważne. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

4.	Zmiana oznaczenia Stron, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów 
i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych 
do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu umowy - nie stanowią zmiany umowy 
i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 20.

Postanowienia końcowe.

- W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące  przepisy polskiego prawa z tym, że Wykonawcy nie obowiązują regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczące zajęcia pasa drogowego.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie 
w możliwie najpełniejszym zakresie celowi nieważnego postanowienia i będzie miało 
w istotnym stopniu równoważne skutki ekonomiczne.

- Spory związane z realizacją Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Podpisy Stron

Zamawiający				                                                     					         Wykonawca

Oświadczenie gwarancyjne

dot. umowy Nr______________ z dnia __________________ 
na wykonanie ____________________________________

złożone przez :

- …………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………..………….…… przy ul. …………………..………………………, zwanym dalej  „Wykonawcą”,

na rzecz

- …………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w ……………..…………..…….…… przy ul. …………………..……………………, zwanym dalej „Zamawiającym”.

§ 1.

- Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia objęty umową Nr …………………….. z dnia ………………….. r. (dla zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji) na okres ……. miesięcy, liczonego od daty ostatniego protokołu odbioru robót, a w przypadku ujawnienia w ramach odbioru wad, od dnia podpisania protokołu odbioru robót zawierającego potwierdzenie usunięcia takich wad.

- Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie czynności zmierzające do usunięcia wszelkich ujawnionych wad w ramach gwarancji w ciągu 48 godzin, licząc od chwili ich zgłoszenia, a do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia ich zgłoszenia.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego dokonania usunięcia wad na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia przewidzianej Umową kary umownej z tytułu nieusunięcia wad w terminie.

- W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z naruszenia terminu wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie udzielonej gwarancji.

§ 2.

Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych.

§ 3.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach  
i urządzeniach, wadliwym wykonaniu prac oraz za szkody powstałe w związku  
z wystąpieniem wady.

- W przypadku gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub może wyrządzić szkodę znacznych rozmiarów, Wykonawca zobowiązuję się niezwłocznie zabezpieczyć miejsce awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia powiększenia szkody.

- W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też  po dokonaniu istotnych napraw, termin gwarancji wymienionej lub naprawionej rzeczy liczy się na nowo.

- Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas występowania wady, to jest 
o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

§ 4.

- Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało do wyboru Zamawiającego : 
w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

- W tym celu Wykonawca wskazuje Nr faksu …………………….. oraz adres e-mail …………………………………..…. dostępne w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy Wykonawcy.

________________________________

miejscowość, data

WYKONAWCA

Oświadczenie

dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym

Nazwa i adres Wykonawcy :

______________________________________________________________________

Należy wstawić znak X w kratce przy jednej z poniższych opcji :

|  | Oświadczamy, że liczba pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) które będą używane przy wykonywaniu umowy Nr …….. z dnia …………………………….. wynosi …………… . W związku z tym oświadczamy, że dysponujemy ..……. pojazdami elektrycznymi/napędzanych gazem ziemnym, spełniając postanowienia art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które będą używane do wykonywania umowy. |
| --- | --- |
|  | Oświadczamy, że przy wykonywaniu umowy Nr …….. z dnia ………………….. nie zaistnieje potrzeba używania pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym), stąd nie mają zastosowania do tej umowy przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. odpowiedniej liczby pojazdów elektrycznych/napędzanych gazem ziemnym. |

Data ..................................