## Oferta
Lp. | Podstawa | Nr spec. technicz. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  |  | Przygotowanie terenu pod budowę
1.1 |  |  | ROBOTY ZIEMNE
1 | KNNR 1 0113-01 | ST-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm | m2 | 431.94
2 | KNNR 1 0210-02 | ST-01 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład w gruncie kat. I-II | m3 | 44.18
3 | KNNR 1 0206-02 0208-02 | ST-01 | Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku | m3 | 21.18
4 | KNNR 1 0214-04 | ST-01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II | m3 | 23
5 | KNR 2-31 0101-05 | ST-01 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm pod chodniki i opaskę | m2 | 26
6 | KNR 2-31 0101-05 0101-06 | ST-01 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 37 cm pod podjazdy | m2 | 73
7 | KNR 2-31 0401-01 | ST-01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II | m | 64
8 | KNR 2-31 0401-03 | ST-01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II | m | 44.82
RAZEM 1.1 ROBOTY ZIEMNE
RAZEM 1 Przygotowanie terenu pod budowę
2 |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2.1 |  |  | ROBOTY KONSTRUKCYJNE
9 | KNNR 2 1201-01 | ST-02 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie - z użyciem pompy do betonu - beton C8/10 | m3 | 3.52
10 | KNR 2-22 0301-05 | ST-04 | Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie do 3.0 t z betonu C25/30 zbrojone prętami | elem. | 18
11 | KNR 2-22 0302-01 | ST-03 | Słupy istniejące z 2xC140 obsadzone w stopach kielichowych o masie od 0.2 do 0.6 t w betonie C25/30 | elem. | 14
12 | KNR 2-22 0303-07 | ST-04 | Podwaliny układane na zaprawie o masie do 2.0 t z betonu C25/30 zbrojone prętami | elem. | 18
13 | KNR 2-05 0101-01 | ST-03 | Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t | t | 0.73
14 | KNR DC-03 0102-03 | ST-03 | Mocowanie elementów nowych słupów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 14 mm | szt. | 24
15 | KNR 2-05 0101-06 | ST-03 | Hale typu lekkiego - rygle ścian jako podkonstrukcja pod płyty warstwowe ścian | t | 0.76
16 | KNR 2-05 0101-05 | ST-03 | Hale typu lekkiego - stężenia słupów | t | 0.13
17 | KNR 2-05 0102-04 | ST-03 | Hale typu lekkiego - płatwie istniejące z kształtowników C220 i C120 | t | 6.72
18 | KNR 2-05 0102-06 | ST-03 | Hale typu lekkiego - stężenia istniejące dachów z prętów Ø 36 mm i kątownika L50x5 | t | 1
RAZEM 2.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.2 |  |  | ROBOTY OSŁONOWE ŚCIAN I DACHU
19 | KNR 2-05 1008-02 | ST-07 | Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowych trapezowych powlekanych gr. min. 0,6 mm bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - materiał istniejący z uprzedniego demontażu | m2 | 294.15
20 | KNR 2-05 1002-01 | ST-05 | Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych gr. 80 mm z rdzeniem PU montowaną metodą tradycyjną | m2 | 250.36
21 | NNRNKB 202 0541-02 | ST-08 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż obróbek blacharskich ścian gr. 0,6 mm do płyt warstwowych | m2 | 6.8
22 | NNRNKB 202 0541-01 | ST-08 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - montaż obróbek blacharskich ścian gr. 0,6 mm do płyt warstwowych | m2 | 42.25
23 | NNRNKB 202 0541-02 | ST-08 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż obróbek blacharskich dachu gr. 0,6 mm do blach fałdowych stalowych | m2 | 88.57
24 | KNR K-05 0501-02 | ST-08 | Montaż rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,8 mm o śr. 120 mm | m | 55.2
25 | KNR K-05 0501-06 | ST-08 | Montaż rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,8 mm - lej spustowy o średnicy 120 mm | szt. | 6
26 | KNR K-05 0501-07 | ST-08 | Montaż rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,8 mm - denko o średnicy 120 mm | szt. | 4
27 | KNR K-05 0502-02 | ST-08 | Montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,8 mm o śr. 100 mm | m | 26.1
28 | KNR K-05 0502-03 | ST-08 | Montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,8 mm - kolanko o średnicy 100 mm | szt. | 18
29 | KNR 2-15 0209-06 | ST-08 | Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej powlekanej | szt. | 3
RAZEM 2.2 ROBOTY OSŁONOWE ŚCIAN I DACHU
2.3 |  |  | UTWARDZENIE TERENU I POSADZKI
30 | KNR 13-12 1001-02 | ST-09 | Podsypka z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm | m3 | 33.13
31 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | ST-09 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 73
32 | KNR 2-31 0511-01 | ST-09 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 26
33 | KNR 2-31 0511-04 | ST-09 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej | m2 | 305
34 | KNR 2-31 0402-04 | ST-09 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C8/10 | m3 | 3
35 | KNR 2-31 0407-02 | ST-09 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 64
36 | KNR 2-31 0402-04 | ST-09 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C20/25 | m3 | 4
37 | KNR 2-31 0407-03 | ST-09 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 45
RAZEM 2.3 UTWARDZENIE TERENU I POSADZKI
RAZEM 2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
3 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
3.1 |  |  | ROBOTY MALARSKIE
38 | KNR 13-16 0101-08 | ST-03 | Ręczne czyszczenie szczotkami konstrukcji lekkich do III stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C | m2 | 327.72
39 | KNR 0-25 0103-01 | ST-03 | Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych | m2 | 327.72
40 | KNR 0-25 0202-01 0201 B 02 | ST-03 | Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 6 m2 / dm3) | m2 | 327.72
RAZEM 3.1 ROBOTY MALARSKIE
3.2 |  |  | ROBOTY STOLARSKIE
41 | KNR 2-02 1203-02 | ST-06 | Drzwi i wrota stalowe pełne ocieplane o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 48.5
42 | KNR 0-19 1022-03 | ST-06 | Montaż okien uchylnych lub stałych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 | m2 | 12.96
RAZEM 3.2 ROBOTY STOLARSKIE
RAZEM 3 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RAZEM kosztorys