Załącznik nr 2a do SWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

| ETAP | RODZAJ PRAC | CZAS REALIZACJI EATPU |
| --- | --- | --- |
| ETAP 1: Opracowanie projektu planu | Opracowanie projektu ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia planu lub weryfikacja ww. dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego | 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę podpisanej umowy |
|  | - analiza złożonych wniosków do planu wraz przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o pizp, - opracowanie projektu planu w kolorze w skali 1: 1 000 lub 1:2 000 po uzgodnieniu z Zamawiającym (pliki elektroniczne przesłane e-mailem), - opracowanie projektu planu w skali 1: 1 000 lub 1:2 000 z uwzględnieniem uwag i wniosków Zamawiającego (pliki elektroniczne przesłane e-mailem), - wprowadzenie ewentualnych korekt wynikających z uwag i wniosków Zamawiającego, - uzyskanie akceptacji projektu planu przez Zamawiającego - uzyskanie zakresu prognozy do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu (pliki elektroniczne przesłane e-mailem) - przygotowanie projektu pism przewodnich o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu, - przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania w wersji elektronicznej oraz na nośnikach CD w ilości wynikającej z rozdzielnika | 12 tygodni od dnia otrzymania ostatniego wniosku do mpzp od Zamawiającego |
| Wartość umowna etapu 1: 25% wartości umowy |  |  |
| ETAP 2: Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu | - opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach - wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień i przekazanie zaktualizowanego projektu planu do opiniowania i uzgadniania w wersji elektronicznej oraz na nośnikach CD w ilości wynikającej z rozdzielnika, - ponawianie czynności opisanych w pkt. 1. i 2. aż do uzyskania wszystkich pozytywnych uzgodnień oraz wymaganych opinii do projektów planów od właściwych organów, - przygotowanie wykazów opinii i uzgodnień. | 15 tygodni od dnia akceptacji etapu 1 przez Zamawiającego |
| Wartość umowna etapu 2: 25% wartości umowy |  |  |
| ETAP 3: Konsultacje społeczne oraz przekazanie do uchwalenia | - przygotowanie ogłoszenia i obwieszczenia o konsultacjach społecznych - przekazanie projektu planu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” do konsultacji społecznych (materiały w formie elektronicznej przesłane e-mailem, rysunki wydrukowane w skali w kolorze) - udział projektanta w konsultacjach społecznych, - sporządzenie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, - przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trakcie konsultacji społecznych, - wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu wynikających z uwzględnienia przez Burmistrza uwag oraz ponowienie części procedury w niezbędnym zakresie - przekazanie projektu planu do uchwalenia: plik tekstu uchwały w formacie .zipx - Edytor Aktów Prawnych XML ma być zgodny z wymaganymi parametrami przez Łódzki Urząd Wojewódzki, plik rysunku planu w formacie .jpg z podziałem na arkusze A4, wykaz nieuwzględnionych uwag wraz z uzasadnieniem, plikiem GML – dane przestrzenne | 15 tygodni od dnia akceptacji etapu 2 przez Zamawiającego |
| Wartość umowna etapu 3: 25% wartości umowy |  |  |
| ETAP 4: Uchwalenie planu | - udział w posiedzeniach odpowiedniej merytorycznej komisji i sesji Rady Miejskiej w Strykowie. - wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie w wyniku stwierdzenia przez Radę Miejską takiej konieczności lub w wyniku uwzględnienia uwag przez Radę Miejską oraz ponowienie procedury w niezbędnym zakresie | 15 tygodni od dnia akceptacji etapu 3 przez Zamawiającego |
|  | - Przygotowanie i przekazanie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia uchwalenia przez Radę: - mpzp 2 egzemplarzy dokumentacji planistycznej niezbędnej do oceny zgodności przez Wojewodę, uchwalonego planu z przepisami prawnymi wraz z rysunkiem planu w skali uchwalonej, oraz 1 egzemplarz w wersji kolorowej złożonej do formatu A4; - „prognoza oddziaływania na środowisko” – plik w .doc lub .pdf,, - „prognoza skutków finansowych ...” – plik w .doc lub .pdf,, - „opracowanie ekofizjograficzne” – plik w .doc lub .pdf,, - Współpraca w przygotowaniu odpowiedzi na pisma Wojewody, związane z postępowaniem nadzorczym. | 5 dni od dnia uchwalenia planu |
|  | Ostateczne przekazanie przedmiotu zamówienia: - plik rysunku planu z naniesioną informacją o publikacji - w formacie JPEG o minimalnej rozdzielczości 300 dpi; - rysunek planu 1 egzemplarz kolorowy, zalaminowany; - pliki dotyczące planu spełniające warunki, o których mowa w załączniku do umowy - wytyczne dotyczące przygotowania danych do zasilenia modułu iGeoPlan – w terminie do 3 dni licząc od dnia publikacji; - płyty CD/DVD-ROM (2 szt.) zawierające wszystkie powyższe pliki. | 7 dni od dnia publikacji planu w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego |
| Wartość umowna etapu 4: 25% wartości umowy |  |  |

Zakończenie prac: do 18 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.

*Wszystkie materiały będące przedmiotem przekazywania muszą być oprawione, opisane datą i podpisane przez Wykonawcę i/lub głównego projektanta. Każdą zmianę wprowadzoną do tekstu należy wyróżnić kolorem.