## Arkusz1
| Harmonogram rzeczowo-finansowy robót |  |  | Harmonogram robót
Lp. | NAZWA | BUDŻET | WARTOŚĆ % ROBÓT | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
1 | WIEŻA WIDOKOWA - roboty budowlane
1.1. | PRZEZIEMIE
1.2. | USTAWIENIE RUSZTOWAŃ
1.3. | TYNKI NA SŁUPACH ORAZ CZOŁACH STROPÓW
1.4. | DOCIEPLENIE PŁYTY STROPOWEJ
1.5. | GALERIA/WARSTWY WYKOŃCZENIOWE POSADZKI GALERII - POZIOM 25,5 M
1.6. | WARSTWY WYKOŃCZENIOWE TARASU WIDOKOWEGO - POZIOM 30,00 M
1.7. | MONTAŻ WINDY
1.8. | MONTAŻ SCHODÓW STALOWYCH
1.9. | MONTAŻ KRAT OCHRONNYCH
1.10. | INSTALACJE WOD-KAN
1.11. | INSTALACJA GRZEWCZA ORAZ WENTYLACJA/POMIESZCZENIA WC
1.12. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
1.13. | PODŚWIETLANY NAPIS "SŁUBICE"
1.14. | INSTALACJA CCTV DO MONITORINGU
2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. | PLAC POD WIEŻĄ
2.2. | PLAC WOKÓŁ WIEZY
2.3. | PLAC ZABAW
2.4. | ZIELEŃ NISKA ORAZ TRAWNIKI
2.5. | CIĄG PIESZY
2.6. | WIATY PIKNIKOWE
2.7. | PARKING Z PŁYT AŻUROWYCH
2.8. | PARKING/MIEJSCA PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.9. | PARKING/PLAC MANEWROWY
2.10. | SIEĆ WODOCIĄGOWA
2.11. | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
2.12. | SIEĆ ELEKTRYCZNA
2.13. | OGRODZENIE WRAZ Z BRAMĄ I FURTKĄ
2.14. | URZĄDZENIE TERENOWE
Wartość Umowy