Aleksandrów Kujawski, dnia 01.04.2025 r.

ZP.271.4.2025.EW

Gmina Aleksandrów Kujawski

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA – ZMIENIONA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

- ZAMAWIAJĄCY

1.Gmina Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 12

87-700 Aleksandrów Kujawski

tel./fax 54-282-20-59, 54-282-20-31

sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

strona internetowa: https://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/8/strona-glowna-bip.html

godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 07:30- 15:30, wtorek 07:30 – 17:00,

piątek 07:30 – 14:00.

Konto bankowe: KBS  Aleksandrów Kujawski, numer: 64 9537 0000 0010 5356 2000 0027

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski

2. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

3. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

#### 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia na działkach nr 2468, 2469, 2471, 2459 w miejscowości Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji określone zostały w dokumentacji projektowo-wykonawczej, pozwoleniu na budowę, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót (stanowiącym dokument o charakterze informacyjnym, poglądowym i pomocniczym do kalkulacji ceny oferty) stanowiących załącznik nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w uszczegółowionym opisie przedmiotu zamówienia do dokumentacji projektowej w zakresie branży architektoniczno-budowlanej stanowiący załącznik nr 12 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (wskazującym m. in. pozycje zawarte w dokumentacji projektowej, ale nie objęte przedmiotowym postępowaniem/zamówieniem) oraz w uszczegółowionym opisie przedmiotu zamówienia do dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej stanowiący załącznik nr 13 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,  zwanej w dalszej treści SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę tylko w zakresie wykonania robót budowlanych, dotyczących rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia na działkach nr 2468, 2469, 2471, 2459 w miejscowości Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  rurociągów do odprowadzania ścieków

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233000-9- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów.

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 układanie kabli

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45261211-6 Kładzenie płytek dachowych

45261320-3 Kładzenie rynien

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

44112230-9 Linoleum

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

31625200-5 Systemy przeciwpożarowe

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

42511110-5 - Instalowanie pomp ciepła powietrze-woda

45321000-3 - Izolacja cieplna

- Wizja lokalna ma charakter wyłącznie fakultatywny. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla którego będzie realizowany przedmiot zamówienia, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.

- Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz art. 4  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie jego działania związane z realizacją zamówienia odbywały się z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to w szczególności realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie niedyskryminacji osób ze szczególnymi potrzebami i realizacji robót  z uwzględnieniem wymagań o dostępności architektonicznej zapisanych w dokumentacji projektowej.

- Zamówienie dofinansowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski z/s w Aleksandrowie Kujawskim” oraz projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski”.

- Zamawiający w przedmiarze robót (stanowiącym dokument o charakterze informacyjnym, poglądowym i pomocniczym do kalkulacji ceny oferty), wyszczególnił pozycje kolorem zielonym oraz różowym w zakresie m. in. prac termomodernizacyjnych i prac do wykonania w Centrum Usług Społecznych. Zamawiający w odniesieniu do powyższego w załączniku nr 10 do SWZ wyodrębnił zakresy, które będą dofinansowane przez instytucję finansującą na przedmiotowe zamówienie. W ramach ww. zakresów Wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia do faktury specyfikacji technicznej wyodrębnionych zakresów w postaci tabelarycznej uwzględniającej w kolumnie liczbę porządkową wpisaną w przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym wskazując wynagrodzenia za ich wykonanie ujęte w danej fakturze (załącznik nr 11_a, 11_b, 11_c do SWZ).

- Ostateczną kolorystykę przedmiotu zamówienia m.in. stolarki okiennej, drzwi, okuć drzwiowych i okiennych, ścian, płytek, wykładzin itp. należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Podwykonawstwo:

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówienia,

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do SWZ (Projekt umowy),

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani,

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia,

- Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ (Projekt umowy).

UWAGA!

W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach załączonych do SWZ jakichkolwiek oznaczeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów (wyrobów) przewidzianych do zastosowania, które charakteryzują produkty lub usługi, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, co oznacza, że zastosowane materiały (wyroby) muszą posiadać parametry techniczno-użytkowe takie same lub lepsze w stosunku do produktów wskazanych w dokumentacji technicznej oraz SWZ.

Jako równoważne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały, które posiadają w stosunku do projektowanych:

- nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne;

- wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji,

- nie niższą żywotność w użytkowaniu;

- wymagane parametry techniczne i jakościowe;

- nie gorszą gwarancję i rękojmię.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania.

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.

Składając ofertę zawierającą rozwiązania równoważne, Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania nazwy, modelu oraz producenta zaproponowanego materiału (wyrobu) oraz przedstawienia dokumentów wykazujących i potwierdzających jego równoważność.

8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający, stosownie do art. 95 ustawy, wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz   w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

9. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

na „Rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”

- organizacja i nadzór nad realizacją umowy,

- realizacja umowy i kontakt z pracownikami Zamawiającego,

- roboty remontowe i renowacyjne,

- roboty wykończeniowe,

- z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna.

Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez wykonawcę i podwykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 6 i 7, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, na każde żądanie, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do swz. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

#### 5. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wynosi od dnia podpisania umowy do 30.04.2027 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 000 0000,00 zł.

UWAGA 1!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców

W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby.

UWAGA 2!

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.

1.4.Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1.4.1.

posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie budynku o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto;

Uwagi:

1)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w pkt. 1.4., powyżej musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie).

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wartości robót, przedmiot (zakres prac zgodnie z warunkiem jw.), daty wykonania i odbiorców wymienionych robót oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 – do SWZ „Wykaz robót budowlanych”

3) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu.

1.4.2.

Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i skierują do jego realizacji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych oraz osobę (Koordynator Techniczny) posiadającą Certyfikat instalatora OZE –  instalacje fotowoltaiczne wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), w specjalności inżynieryjnej drogowej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Uwagi:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.

2) Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 6  do SWZ „Wykaz osób”.

3) Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2023 r., poz. 334).

7. Podmiotowe środki dowodowe

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ:

a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

c) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Dziale 6:

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – według załączników nr 5;

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w  szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 6.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w Dziale 15:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o aktualności informacji wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ.

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ust. 1), 2), 3) i 4) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

# 3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 powinny być wystawione nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

7. W zakresie nieuregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.).

8. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w dziale 7 ust. 1 lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w dziale 7 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przestawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.

10.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru sprawy postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

8. KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW

1. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

# 3. Zobowiązane takie powinno szczegółowo określać m.in.:

- podmiot trzeci udostępniający zasoby, wykonawcę na rzecz którego udostępniane są zasoby, - nazwę zamówienia dla realizacji którego udostępniane są zasoby, - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Należy w takiej sytuacji wypełnić w formularzu ofertowym pkt. 14 dotyczący podwykonawców.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

10. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w dziale 7 ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi Załącznik nr 2a do SWZ).

11. Zobowiązanie wnosi się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę reprezentującą Podmiot udostępniający zasoby.

12. Dopuszcza się złożenie zobowiązania w postaci cyfrowego odwzorowania sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez Wykonawcę tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy lub poświadczonego przez notariusza tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

# 13. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie z pkt. 1c) Działu 7.

# 9. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały załączniku nr 4 do SWZ.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

10. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIAI ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl /dalej Platforma zakupowa/, link do postępowania znajduje się na stronie zamawiającego:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings

postępowanie „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”

- Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej przez wykonawców jest dostępna https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view   .

- Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego po kliknięciu na link do Platformy zakupowej.

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. ZP.271.4.2025.EW

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl z zastrzeżeniem, że Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z opisem w Rozdziale 10 niniejszej SWZ.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

- Zgodnie z treścią art. 63 ust. 2 ustawy Pzp Ofertę /Formularz oferty/ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza Platformy zakupowej.

- Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia

- Maciej Zarębski – tel. 54 282 20 59 wew. 33

- Łukasz Korzeniewski – tel. 54 282 20 59 wew. 34

b) w sprawach dot. procedury przetargowej:

- Elżbieta Więckowska - tel. 54 282 20 59 w. 48

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SWZ  zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Jeżeli zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana SWZ stanie się jej integralną częścią.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów  zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, tj. Wykazem formatów danych oraz standardów zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych (ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. /Dz.U. 2014, poz.1671/ oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. /Dz.U. z 2016, poz. 1744/).

Zamawiający preferuje sporządzanie dokumentu elektronicznego w postaci .pdf oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.

- Dokumenty lub oświadczenia jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu lub dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. Do kompresji zamawiający rekomenduje nw. formaty:

  - .zip (ZIP file format)

  - .7Z (7-ZIP file format)

- Zamawiający informuje o występującym na Platformie zakupowej limicie objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 22.05.2025 r., tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór oferty najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przez upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

12. OPIS SPOSÓBU ZŁOŻENIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

- Treść Oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings , postępowanie „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”

- Składanie oferty

- Wykonawca złoży Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ, tj. poprzez:

- złożenie wypełnionego i podpisanego  Formularza Oferty (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ),

- wadium zgodnie z zapisami Działu 21 SWZ,

- złożenie pełnomocnictw do reprezentowania wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, pod rygorem nieważności winno być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza.

Po złożeniu Oferty wyświetla się komunikat i wykonawca otrzymuje wiadomość email z platformazakupowa.pl.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej. Platforma zakupowa szyfruje Oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy. Wszelkie czynności wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę (osoby) właściwie umocowane.

- W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kopii - poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - sporządzonej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

- Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza złożenie scanu oferty jako dokumentu elektronicznego (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3pzp.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.

- W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku o którym mowa w ust. 9, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ).

- W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku wykonawców, wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 445 ust.1 ustawy Pzp).

- Jeżeli wybrana została oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zaleca się, aby z treści Formularza Oferty wynikało, że oferta składana jest w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

- Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza zlecić podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Do oferty należy dołączyć:

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik o którym mowa w pkt. 4 ust. 1)b),

- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 ust. 8);

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym);

- Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o  aktualności informacji muszą być złożone w oryginale.

- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

- Protokół z miejsca odbycia wizji lokalnej podpisany przez obie strony, o którym mowa 
w dziale 4 ust. 6 SWZ.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r.  – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Postanowień pkt 7) nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp:

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 3.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia, w przypadku gdy Zamawiający będzie ich żądał od Wykonawcy.

13. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej z wykorzystaniem linku do tego postępowania znajdującego się na stronie zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/gmina-aleksandrowkujawski/proceedings , postępowanie „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”.

- Ofertę należy złożyć do dnia 23.04.2025 r. do godz. 10:00 Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, że Oferta została złożona.

- W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy problemy techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę:

  - Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie zakupowej, za jej pośrednictwem może samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę

  - Wykonawca  nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty.

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla wykonawców dostępnej na Platformie zakupowej.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

14. TERMIN OTWARCIA OFERT.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2025 r. o godz. 10:15.

- Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

- W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

- Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. 17 niniejszej SWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ, a ponadto uzyska największą liczbę punktów zgodnie z przyjętym kryteriami oceny ofert.

15. PODSTAWY WYKLUCZENIA.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy oraz, o których mowa w art. 109 ust. 1 (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930 ze zm.),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz.1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie  orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę,                     w stosunku do którego zachodzą wskazane poniżej okoliczności, spośród przewidzianych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający dodaje nową przesłankę wykluczenia, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek 
z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

- Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 11 do swz oraz zakres czynności i obowiązków wynikających z warunków prowadzenia robót podanych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy, stanowiących odpowiednio załączniki nr 11 i 4 do swz.

- Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Przedmiar robót, kosztorys ofertowy oraz uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia do dokumentacji projektowej w zakresie branży architektoniczno-budowlanej stanowiący załącznik nr 12 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (wskazującym m. in. pozycje zawarte w dokumentacji projektowej, ale nie objęte przedmiotowym postępowaniem/zamówieniem) oraz w uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia do dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej stanowiący załącznik nr 13 do Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na obowiązującą formę wynagrodzenia, stanowią wyłącznie materiał informacyjny, poglądowy i pomocniczy do kalkulacji ceny oferty. W cenie brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i faktycznie planowane do wykonania roboty budowlane, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i SWZ. Przedmiary i kosztorys ofertowy nie będą uzupełniane ani wyjaśniane. Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki, błędy lub nieścisłości w przedmiarach oraz wynikające z tego niedoszacowanie ceny na etapie oceny ofert oraz realizacji zamówienia. Przedmiary robót nie będą brane pod uwagę do ustalania prawidłowości obliczonej ceny oferty ani do weryfikacji zakresu robót do wykonania.

- Cena podana w ofercie musi zawierać podatek VAT, wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i składniki związane z wykonaniem danego zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

- Zamawiający w załączniku nr 10 do SWZ wyodrębnił zakresy, które będą dofinansowane przez instytucję finansującą na przedmiotowe zamówienie. W ramach ww. zakresów Wykonawca zobowiązany będzie do dołączenia do faktury specyfikacji technicznej wyodrębnionych zakresów w postaci tabelarycznej uwzględniającej w kolumnie liczbę porządkową wpisaną w przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym wskazując wynagrodzenia za ich wykonanie ujęte w danej fakturze (załącznik nr 11 do SWZ).

17. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

- Cena brutto oferty – 60%

- Gwarancja jakości – 30%

- Aspekt społeczny (As) – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych w ramach realizacji zamówienia – maks. 10%

2. Sposób przyznawania punktów:

- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

C = (Cmin./Cbad.) x 60

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

Cmin. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

Cbad. – cena (brutto) oferty badanej

- okres gwarancji jakości

Gw = (Gwbad./Gwmax.) x 30

gdzie:

Gw – ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości

Gwbad. – ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej

Gwmax – najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich  podlegających ocenie ofert

3) Aspekt społeczny (As) – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej w ramach realizacji zamówienia – maks. 10%

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej w ramach realizacji zamówienia – 10%

Punkty w kryterium „Aspekt społeczny – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej w ramach realizacji zamówienia” zostaną przyznane Wykonawcy, jeżeli zadeklaruje, że zatrudnia co najmniej jedną osobę bezrobotną lub niepełnosprawną w ramach realizacji zamówienia. Zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach realizacji zamówienia może dotyczyć zarówno osoby nowo zatrudnionej przez Wykonawcę, jak również osoby wcześniej zatrudnionej (tj. w okresie ostatnich trzech lat) pracującej przy realizacji niniejszego zamówienia.

Zatrudnienie o którym mowa osoby bezrobotnej oraz osoby niepełnosprawnej w rozumieniu następujących przepisów prawa: Osoba bezrobotna czyli osoba spełniająca przesłanki statusu osoby bezrobotnej  określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475 ze zm.).

Osoba niepełnosprawna czyli osoba spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej w ramach realizacji zamówienia należy opisać w złożonej ofercie.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert (C+Gw+As).

4. Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

5. Maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej otrzyma 30 pkt.

6. W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości (Gw) przyjmie okres gwarancji jakości (Gwmax.) jako 60 miesięcy liczony od daty odbioru przedmiotu umowy.

7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.

8. Oferowany okres gwarancji jakości liczony w pełnych miesiącach należy wskazać we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do swz.

9. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

12. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

13. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

14. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

15. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

16. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 226 ustawy PZP.

# 18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.

3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została wybrana, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

- wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

- oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- określenie lidera Konsorcjum,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zapis mówiący, że wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający żąda do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Zamawiający wymaga do dnia podpisania umowy przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do swz.

9. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do swz.

10. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy kosztorys ofertowy, który będzie służył wyłącznie jako materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ewentualnych robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargą wnosi sią do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej" ustawy pzp.

20. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, szczególny charakter zamówienia, ponadto mając na uwadze względy formalne m. in. dotrzymanie wyznaczonego terminu realizacji zamówienia, ponadto logistyczne i techniczne, organizacyjne lub ekonomiczne dotyczące wykonania przedmiotu tegoż zamówienia. Wartość przedmiotowego zamówienia pozwala na udział małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniu.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w sposób przewidziany w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp w wysokości 122 000,00 zł.

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem rachunek bankowy Zamawiającego – KBS  Aleksandrów Kujawski, numer: 64 9537 0000 0010 5356 2000 0027 Wadium – nr referencyjny ZP.271.4.2025.EW „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

- Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przekazuje się w oryginale w postaci elektronicznej.

- Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,

- z jego treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,

- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,

- nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta/poręczyciela, o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń i warunków,

- termin obowiązywania gwarancji/poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),

- w treści gwarancji/poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,

- beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby gwarancja/poręczenie obejmowało swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji/poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia  z tytułu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się klauzula, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji lub poręczenia będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

- Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

22. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT. 7 I 8.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, do ok. 30 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej (załącznik nr 10 do swz) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian lokalizacji wykonania robót, terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.

23. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2.

Wizja lokalna ma charakter wyłącznie fakultatywny. Zalecane jest, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, niniejszego przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej przedmiotowego zamówienia poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w postępowaniu.

24. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

25. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

27. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

28. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93.

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

## 29. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

- Zamawiający nie wymaga złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

30. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie odrębnie. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia oraz służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należało będzie wpłacić przelewem na konto KBS Aleksandrów Kujawski numer: 64 9537 0000 0010 5356 2000 0027 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nazwa zadania, nr sprawy ZP.271.4.2025.EW”. Datą wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie wniesione w innych formach należy wnieść w oryginale najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych ustawą. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie zamawiającego, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął/nienależycie usunął wady ujawnione w okresie rękojmi. Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub gwarancji dodatkowych dokumentów, warunkujących zapłatę.

8. Termin ważności zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych.

9. Termin ważności zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi.

10.W terminie 30 dni od przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych, zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu, zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

11. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.

12. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości 100% jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

13. Zabezpieczenie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe usunięcie przez wykonawcę.

14. Na wykonany przedmiot zamówienia, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi w liczbie miesięcy równej liczbie miesięcy gwarancji jakości wynikającej z oferty Wykonawcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

15. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

16. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

31. KLAUZULA INFORMACYJNA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Gmina Aleksandrów Kujawski informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie Urzędu ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Brzdęk kontakt mail: inspektorochronydanych@gmina-aleksandrowkujawski.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.4.2025.EW prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:

- Wzór oferty – załącznik nr 1

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik nr 2,

- Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – załącznik nr 2a

- Wzór oświadczenia o aktualności informacji – załącznik nr 3,

- Wzór umowy – załącznik nr 4,

- Wzór wykazu robót budowlanych – załącznik nr 5,

- Wzór wykazu osób – załącznik nr 6,

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą – załącznik nr 7,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 8,

- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 9,

- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10,

- Specyfikacja techniczna wyodrębnionych zakresów w przedmiotowym zamówieniu, stanowiąca załącznik do faktur – załącznik nr 11_a, 11_b, 11_c,

- Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia do dokumentacji projektowej w zakresie branży architektoniczno-budowlanej – załącznik nr 12

- Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia do dokumentacji projektowej w zakresie branży architektoniczno-budowlanej – załącznik nr 13

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OFERTA

ZP.271.4.2025.EW

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:  	……………………………….……….

Siedziba:	………………………………………..

Województwo: ………………………………………..

NIP:   …………………………………………………

Adres do korespondencji ………………………………..

Numer telefonu: 	……………….………………………..

Numer faksu:	………………………………..………

Adres e-mail      ……………………………………….…

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego” oferuję wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie  przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

Cena ofertowa brutto ………………………………….……..

(słownie: ………………………………………………………………………… ..../100 gr.)

Okres gwarancji jakości ……………… miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej w ramach realizacji zamówienia (należy wskazać czy to osoba bezrobotna czy niepełnosprawna oraz liczbę zatrudnionych osób)

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(*) należy wypełnić wykropkowane miejsca

2. Zamówienie wykonamy w terminie: zgodnie z swz.

3. Oświadczamy, że w cenie wskazanej w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami), akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 
i złożenia niniejszej oferty.

6. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas w całości zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji warunków zamówienia.

8. Oświadczamy, że podana powyżej cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

9.Oświadczam, że wybór naszej oferty:

nie będzie **prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.)

będzie **prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.)

Jednocześnie wskazujemy: nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

…………………………………………….……………………………………………………………..

wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku………………………………..……

**Niepotrzebne skreślić

10. Oświadczam, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej składam ofertę jako:

 Mikroprzedsiębiorstwo*

mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO;

 Małe przedsiębiorstwo*

małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO;

 Średnie przedsiębiorstwo*

średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EURO;

- osobą prowadzącą jednoosobową działalnością gospodarczą*;

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*;

- inny rodzaj*.

* Właściwe zaznaczyć

11. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*/ informacje zawarte w pliku oznaczonym jako….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu ww. ustawy*:

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku braku przekreślenia, nie zostanie wypełnione uzasadnienie Zamawiający ma przyjąć, że żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa.

* Niepotrzebne skreślić

12. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. wykreśla je)

13.  Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- ....................................................... zakres odpowiedzialności .............................................................

tel./faks: ...........................................

- .......................................................... zakres odpowiedzialności ......................................................... 
 tel./faks: ............................................

14. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców:

(nie wypełnienie tego punktu oznaczać będzie, iż wykonawca zamierza zrealizować całe zamówienie własnymi siłami)

………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……

15. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy.

Uwaga! Wypełniony formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZP.271.4.2025.EW

Zamawiający:

Gmina Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 12

87-700 Aleksandrów Kujawski

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU

WYKLUCZENIU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”, oświadczam, co następuje:

Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1 pkt 1-6, tj.:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930 ze zm.),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz.1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie  orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6

- oświadczam, (że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna –samooczyszczenie):

…………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………………

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:

1) ………………………………………………..

2) ………………………………………………..

-  oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”.

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507 ze zm.).

Uwaga! Wypełniony formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobisty

ZAŁĄCZNIK Nr  2a

(jeżeli dotyczy)

ZP.271.4.2025.EW

Zamawiający:

Gmina Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 12

87-700 Aleksandrów Kujawski

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

do zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”

| Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby | Adres podmiotu udostępniającego zasoby |
| --- | --- |

I. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507 ze zm.).

II. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Uwaga! Wypełnione oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZP.271.4.2025.EW

Zamawiający:

Gmina Aleksandrów Kujawski

ul. Słowackiego 12

87-700 Aleksandrów Kujawski

Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam(y), że wszystkie  informacje podane w powyższych oświadczeniach w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego” są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Uwaga! Wypełniony formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Projekt umowy

U M O W A  NR …….../2025/ZP

zawarta w dniu ….. …………......……. w Aleksandrowie Kujawskim, pomiędzy:

I.  Gminą Aleksandrów Kujawski, z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Andrzeja Olszewskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Marka Buczko,

a

II. ................................................................................................................................................................

wpisanym (ą) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym ...........................................................................................

NIP: ………………………………….., REGON: …………………………………………

zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia na działkach nr 2468, 2469, 2471, 2459 w miejscowości Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego .

- Wykonawca zobowiązuje się do oddania określonego w ust. 1 przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia sygn. ZP.271.4.2025.EW, Ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektowo-wykonawczą, uszczegółowionym opisem przedmiotu zamówienia do dokumentacji projektowej w zakresie branży architektoniczno-budowlanej (wskazującym m. in. pozycje zawarte w dokumentacji projektowej, ale nie objęte przedmiotowym postępowaniem/zamówieniem) oraz uszczegółowionym opisem przedmiotu zamówienia do dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej, pozwoleniem na budowę stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy. W przypadku wystąpienia kolizji zapisów pomiędzy wymienionymi w niniejszym punkcie dokumentami pierwszeństwo maja zapisy przedmiotowej umowy.

- Wymienione w ust. 3 dokumenty są integralnymi składnikami niniejszej umowy.

- Strony ustalają co następuje:

1)Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót:

……………………………………………………………………………………………………………………….

2) Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót:

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), oraz innymi dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia i nie stwierdza w nich błędów, ani braków. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione błędy lub braki w w/w dokumentach, wykonawca niezwłocznie zawiadomi o nich zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przedmiot niniejszej umowy dofinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski z/s w Aleksandrowie Kujawskim” oraz projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski”.

MATERIAŁY I URZĄDZENIA STOSOWANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

- Wszelkie wyroby (materiały, urządzenia i maszyny) zastosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy muszą:

  - spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepisów związanych,

  - być dopuszczone do obrotu i do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i na dowód tego posiadać odpowiednie dokumenty wymagane przez właściwe przepisy.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 1 przed ich zastosowaniem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania wyrobów niezgodnych z Umową i obowiązującymi przepisami.

TERMINY

§ 3

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2027 r.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy rozumie się podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 50 dni przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty w celu weryfikacji prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), dziennik budowy i decyzję o pozwoleniu
na budowę (kopia) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej nie później niż w dniu przekazania terenu budowy.

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY, PLAN PŁATNOSCI i PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT

§ 4

- Niezwłocznie po zawarciu Umowy Wykonawca przedłoży:

- uzgodniony z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych robót z terminami ich rozpoczęcia, zakończenia i wartościami, kosztorys uproszczony oraz sporządzony na jego podstawie Plan Płatności określający przyjęte okresy rozliczeniowe oraz wysokość poszczególnych płatności, jakie Zamawiający zobowiązany będzie uregulować z tytułu wykonania niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie zgodny z kosztorysem ofertowym opracowanym w formie uproszczonej.

- projekt organizacji robót uzgodniony z Inwestorem Zastępczym.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporządzony w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę dla przedmiotu umowy, robót budowlanych objętych dokumentacją projektową z uwzględnieniem warunków zawartych umowie.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy i plan płatności nie mogą być sprzeczne z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego.

- Wykonawca będzie w celu dostosowania do aktualnych zamierzeń inwestycyjnych Zamawiającego zobowiązany do uaktualnienia i uzgodnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego i planu płatności:

  - w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania od Zamawiającego wstępnej informacji, o której mowa
w § 4 ust. 5, nie później jednak niż do dnia 28 lutego następnego roku realizacji umowy
do wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający w danym  roku budżetowym;

  - na żądanie Zamawiającego, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania żądania, w przypadku gdyby wysokość środków budżetowych jakimi dysponuje Zamawiający w danym roku budżetowym uległa zmianie;

  - poprawienia w ciągu 5 dni błędów i braków lub uwzględnienia uwag Zamawiającego
do złożonych do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności
lub ich aktualizacji.

- Zamawiający poda wstępnie wysokość środków jakimi będzie dysponować w danym roku budżetowym do dnia 15 stycznia danego roku, a ostatecznie – w ciągu 3 dni od dnia otrzymania
od dysponenta części budżetowej informacji o kwocie wydatków inwestycyjnych wynikających
z ustawy budżetowej na dany rok.

- Przewidywana płatność końcowa w planie płatności nie może być mniejsza niż 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

- Wykonawca niezwłocznie uzgodni z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru oraz przedłoży Zamawiającemu uaktualnione: harmonogram rzeczowo – finansowy i plan płatności, jeżeli dokumenty te nie będą zgadzały się lub nie będą spójne z faktycznym postępem pracy Wykonawcy lub płatnościami.

- Wykonawca niezwłocznie uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz przedłoży Zamawiającemu uaktualniony projekt organizacji robót jeżeli dokument ten nie będzie zgadzał z faktycznymi metodami stosowanymi przy wykonywaniu robót lub zamierzeniami Wykonawcy w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany będzie również do czynności opisanej w ust. 7, 8 jeżeli otrzyma stosowane powiadomienie od Zamawiającego lub Inspektora nadzoru.

PODWYKONAWCY

§ 5

- Zatrudnienie podwykonawców odbywać się musi zgodnie z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót budowlanych,
z wyłączeniem co najwyżej, tych o których mowa w ust. 3.

- Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców roboty budowlane w zakresie, jaki został
przez niego określony w Ofercie.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje
się udzielić mu wszelkich potrzebnych informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców,
a także za szkody wyrządzone podczas wykonywania robót, wobec Zamawiającego lub osób trzecich.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia protokołów odbioru robót wykonanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia (podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad) koordynacji prac podwykonawców bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców.

- przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian wraz z informacją o wynagrodzeniu (cenach) stanowiącym podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą (np. kosztorys ofertowy).

- przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami  lub dalszymi podwykonawcami oraz ich zmiany wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę w terminie 30 dni przed planowanym wejściem Podwykonawcy na Plac Budowy celem realizacji robót. Zamawiający zastrzega, iż ustalone z Podwykonawcami wynagrodzenie nie może przekraczać wynagrodzenia (cen) określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy za dany zakres robót.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac określonych w umowie podwykonawczej lub projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie do 30 (trzydziestu) dni od przedstawienia tych dokumentów ma prawo do zgłoszenia Wykonawcy i podwykonawcy  sprzeciwu lub zastrzeżeń na piśmie. W przypadku robót budowlanych sprzeciw zgłoszony do przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy uważa się za złożony w trybie art. 647¹ § 1 Kodeksu cywilnego. Jeżeli Zamawiający w tym terminie nie zgłosił sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający dokonać zmian w umowie o podwykonawstwo, przedstawi Zamawiającemu każdorazowo projekt zmian umowy o podwykonawstwo Zamawiający w terminie do 14 (czternastu) dni od przedstawienia tych dokumentów ma prawo do zgłoszenia na piśmie sprzeciwu. W terminie 7 dni po podpisaniu umowy o podwykonawstwo oraz zmian takiej umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub odpowiednio zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z jego wynagrodzenia niezapłaconych w terminie należności Podwykonawców i ich dalszych podwykonawców i dokonanie zapłaty dopiero po przedstawieniu oświadczenia Podwykonawców o rozliczeniu się z nimi z poprzedniego etapu zafakturowanych robót budowlanych, jeżeli takie miały miejsce wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Działanie takie nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy ani też nie będzie stanowiło podstawy do żądania przez Wykonawcę zapłaty odsetek za opóźnienie.

- W uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania umowy Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę podwykonawcy lub zawarcie umów z podwykonawcami na wykonanie robót wykraczających poza zakres określony w ofercie.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać następujące  postanowienia:

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający wymaga aby:

- wszystkie umowy podwykonawcze odpowiadały treści niniejszej Umowy, a w szczególności nie zawierały postanowień mniej korzystnych dla Zamawiającego od tych, które są określone w niniejszej Umowie;

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wprowadził do umów podwykonawczych zakaz zatrudniania dalszych podwykonawców (pod-podwykonawców) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;

- w umowie podwykonawczej przewidziano, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, był obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

- w umowie podwykonawczej został przewidziany obowiązek niezwłocznego składania Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pisemnego oświadczenia o otrzymaniu lub nie otrzymaniu wszystkich należnych płatności, wymagalnych na dzień złożenia oświadczenia;

- w umowie podwykonawczej nie było zapisów o zatrzymywaniu wypłaty części wynagrodzenia Podwykonawcy, np. kaucje, w tym kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, potrącenia, itp.

- Nie spełnienie wymagań określonych w ust. 13 pkt 3) lit. a), lit. b) lub lit. e) spowoduje wniesienie
przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

- Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- Uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

- Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Do zmian umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą stosuje się zasady mające zastosowanie
przy zawieraniu umowy z Podwykonawcą.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona w złotych polskich (PLN).

- Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

- Zamawiający może żądać natychmiastowego odsunięcia od robót przez Wykonawcę Podwykonawcy
w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

- Zmiana Podwykonawcy nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiałami, obejmują okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do odbioru robót wykonanych
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany odebrać dany zakres robót od podwykonawców przed ich zgłoszeniem do odbioru Zamawiającemu (Inwestorowi).

- Powyższe zasady mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

UBEZPIECZENIE

§ 6

- Wykonawca zapewni, na okres od dnia przekazania terenu budowy do dnia (terminu) zakończenia realizacji Umowy, ubezpieczenie budowy, które będzie obejmować swoim zakresem między innymi:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu zniszczenia wszelkiej własności na kwotę 20 mln zł (ubezpieczenie za szkody rzeczowe i majątkowe),

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej na wypadek śmierci, kalectwa lub uszkodzenia ciała na kwotę 1 mln zł (ubezpieczenie za szkody osobowe) w odniesieniu do:

- osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy.

- ubezpieczenie od zniszczeń robót, materiałów i sprzętu oraz innego mienia objętych Umową (ubezpieczenie od działalności budowlanej), włączając wynagrodzenie rzeczoznawców, na kwotę nie mniejszą niż 120% kwoty wynagrodzenia określonego w §12 ust.2 Umowy (brutto).

- Kopie umów ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami zapłaty odpowiedniej części składki Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy lub dokumentów ubezpieczeniowych,
jak i też dowodów zapłaty odpowiedniej części składek w terminie 28 dni od dnia podpisania Umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy.

- Wykonawca przed zawarciem ubezpieczenia ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego
co do treści umów ubezpieczenia (polis).

- Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego
lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. Obydwie strony Umowy muszą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.

- Zamawiający i Inspektor nadzoru będą równolegle z Wykonawcą objęci ochroną ubezpieczeniową
i ubezpieczeniem, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2).

- Beneficjentami z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 będą równolegle Wykonawca
i Zamawiający.

- Ubezpieczenia, o których mowa powyżej muszą pozostać w mocy przez cały czas trwania Umowy
aż do dnia (terminu) zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczenia nie będą pozostawać w mocy przez okres
o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy.

FUNKCJE

§ 7

- Podmiotem kontrolującym i nadzorującym z ramienia Zamawiającego prawidłową realizację Umowy
i pełniącym funkcję reprezentanta Zamawiającego przed Wykonawcą jest Inspektor nadzoru.

- Zamawiający przekaże bezzwłocznie Wykonawcy aktualne dane kontaktowe do Inspektora nadzoru.

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w sprawach związanych z umową i jej realizacją ze strony Zamawiającego będą:

- ………………………………………………………………………………..,

- ………………………………………………………………………………..,

- inne osoby upoważnione pisemnie przez Zamawiającego.

- Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy, w osobie Pana ………………………………………………….

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę osób wymienionych w niniejszym paragrafie. W przypadku osoby wskazanej w ust 4. Zamawiający dopuszcza zmianę tej osoby na osobę , która posiada co najmniej takie samo doświadczenie i wykształcenie jakie wykonawca wskazał w prowadzonym postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienie.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 8

- Do obowiązków Zamawiającego poza innymi określonymi w treści niniejszej umowy należy:

- protokolarne przekazanie terenu budowy na warunkach określonych w § 3;

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych (STWiORB), dziennika budowy i decyzji o pozwoleniu
na budowę;

- przystąpienie do odbioru przedmiotu Umowy;

- zapłata należności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie;

- zapewnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy;

- podanie informacji o środkach jakimi dysponuje Zamawiający zgodnie z § 4 ust. 5 umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych wyrobów (materiałów i urządzeń).

- Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej osoby, która zdaniem Zamawiającego zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w wykonaniu swoich obowiązków. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać usunięcia z terenu budowy podwykonawców.

4.	Prawa i obowiązki Zamawiającego wymienione w ust. 2-3 może z upoważnienia Zamawiającego wykonać Inspektor nadzoru.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 9

- Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi określonymi w treści niniejszej Umowy należy
w szczególności:

- Prawidłowe wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz innymi dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami - w tym techniczno-budowlanymi, a także z zachowaniem należytej staranności 
i w terminie określonym w Umowie;

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wad w Dokumentacji projektowej oraz w innych dokumentach opisujących przedmiot Umowy, zawiadomienie Zamawiającego w terminie 3-ch dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek nie zawiadomienia o wadach;

- Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody;

- Zawarcie ubezpieczeń zgodnie z warunkami określonymi w § 6;

- Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o którym mowa w art. 21a ustawy Prawo Budowlane;

- Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia, w szczególności: geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, czynności geodezyjne w toku budowy oraz po zakończeniu budowy 
i sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej - w ilości 1 egzemplarza;

- Prowadzenie dokumentacji budowy oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej
i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierającej poświadczenie o jej przekazaniu
i zaewidencjonowaniu w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
- w ilości 1 egzemplarza;

- Wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań i prób oraz wykonanie niezbędnego rozruchu urządzeń i instalacji;

- Wykonanie na własny koszt dokumentacji techniczno – ruchowej dla zainstalowanych maszyn 
i urządzeń oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;

- Przeprowadzenie szkoleń obsługi w zakresie wymaganym przez specyfikę zainstalowanych urządzeń technicznych i maszyn;

- Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów, które będą potwierdzały, iż proponowane
przez Wykonawcę wyroby (materiały i urządzenia) posiadają wymagane parametry oraz potwierdzają dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania;

- Przestrzeganie na terenie budowy i terenie przyległym porządku, przepisów bhp i p. poż.

- Przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorach robót budowlanych.

- Zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Sporządzenie oraz aktualizowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorowi nadzoru  harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz planu płatności.

- Przedkładanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru kwartalnie w formie pisemnej raportów kwartalnych z postępu robót w formie i treści uzgodnionej z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru, w tym w szczególności obejmujących:

- płatności,

- zaawansowanie wobec harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- opis ważniejszych działań i zdarzeń z okresu sprawozdawczego,

- spis i status wniosków materiałowych,

- listę podwykonawców, wykaz i opis ew. zmian.

Sprawozdania winny być sporządzane narastająco, t.j. w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy muszą być zawarte informacje dotyczące wcześniejszych okresów sprawozdawczych.

- Przedkładanie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców, że otrzymali wszystkie kwoty należne im na mocy wystawionych faktur Wykonawcy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Udostępnienie placu budowy dla wykonawców Zamawiającego wyłonionych w odrębnych postępowaniach, oraz koordynowanie ich prac bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych niezwłocznie od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego z inspektorem nadzoru, przy czym Wykonawca będzie uprawniony do ich wdrożenia po ich pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym w zakresie ich wartości.

- Składowanie urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów, odpadów
i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ustalenie pozycji i wartości środków trwałych powstałych w wyniku procesu inwestycyjnego zgodnie z zasadą klasyfikacji rodzajowej środków trwałych GUS.

- Zabezpieczenie przedmiotu Umowy przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, również z okresie nieplanowanych przerw w pracach budowlanych.

- Wykonywanie w okresie 60 miesięcy od protokolarnego odbioru końcowego robót, bezpłatnych (których cena jest uwzględniona w wynagrodzeniu § 12 ust. 2) przeglądów i konserwacji wszystkich wbudowanych urządzeń i instalacji, wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) poszczególnych urządzeń, dokumentów gwarancyjnych oraz z przepisów prawa, a także wszystkich czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania i użytkowania przedmiotowych urządzeń i instalacji. W zakres przeglądów i konserwacji wchodzą również materiały eksploatacyjne podlegające okresowej wymianie.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany do odkrycia robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o ewentualnych robotach zaniechanych na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego z inspektorem nadzoru, przy czym Wykonawca będzie uprawniony do zaniechania ich wykonania po ich pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym w zakresie ich wartości, o które zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy – do pełnej wysokości szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie pozwolenia prawem wymagane niezbędne do użytkowania przedmiotu umowy (jeżeli wystąpi konieczność uzyskania takich decyzji) oraz zrealizować zadanie zgodnie w wydanymi pozwoleniami i uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji projektowej. W przypadku wygaśnięcia stosownych uzgodnień, zatwierdzeń, warunków Wykonawca zobowiązany jest do ich wznowienia lub przedłużenia.

- Zawiadomienie Straży Pożarnej o zamiarze przystąpienia do użytkowania wykonanej instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 KW wraz z oświadczeniem, że w wymaganym terminie nie wpłynęły uwagi ze strony Straży pożarnej w zakresie przedmiotowego zawiadomienia (w przypadku braku uwag).

- Uzyskanie pozwolenia gestorów mediów na wszelkie roboty związane z tymi mediami, w tym na usuwanie kolizji itp. przed przystąpieniem do realizacji tych części robót, których to pozwolenie dotyczy.

- Zapewnienie udziału w realizacji zamówienia osoby Koordynatora Technicznego, posiadającego uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych/pomp ciepła/windy i innych systemów wymagających uprawnień UDT z uwzględnieniem przepisów umożliwiających wykonywanie tych funkcji osobom, które nabyły stosowane uprawnienia w innych krajach UE.

- Realizacja instrukcji i poleceń wydawanych przez Koordynatora, posiadającego wymagane uprawnienia UDT oraz przedstawiciela Zamawiającego – Inspektora Nadzoru,

- Aktualizowanie na koszt Wykonawcy uzgodnień, opinii i innych dokumentów których terminy ważności uległy przedawnieniu w trakcie prowadzonych  robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zezwolić na wejście terenu budowy Wykonawcy, wyłonionemu w odrębnym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyposażenia mebli i sprzętu nagłośniającego na dokonanie i wykonanie obmiaru wyposażenia mebli i sprzętu nagłaśniającego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o możliwości  dokonania i wykonania obmiaru wyposażenia mebli i sprzętu nagłaśniającego, o których mowa w pkt. 35).

TEREN BUDOWY

§ 10

- Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za plac budowy, jego urządzenie i gospodarowanie na nim oraz za szkody wynikłe na tym terenie.

- Po zakończeniu robót budowlanych i przed zawiadomieniem o gotowości do odbioru robót, o którym mowa w § 14 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy oraz teren przyległy, w tym drogi sąsiadujące z terenem, na którym prowadzone były roboty lub zostały naruszone przy prowadzonych robotach.

- Wykonawca będzie na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami składował, usuwał i utylizował wszelkie odpady oraz niepotrzebne materiały i urządzenia pochodzące z rozbiórki lub powstałe w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy oraz pozostającego na nim sprzętu
przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiającego oraz na terenie przyległym należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, zasad ochrony środowiska, p.poż., ochronę znajdujących się na terenie obiektów, sieci, instalacji oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, ponosząc wszelkie konsekwencje z tego tytułu.

- Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotowej inwestycji oraz postanowień niniejszej umowy, zapewnić własnym staraniem i na swój koszt zasilanie placu budowy w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków (toalety) i usługi telefoniczne lub ponieść koszty zasilania placu budowy przy użyciu mediów będących własnością Zamawiającego.

SPOTKANIA INFORMACYJNO - KOORDYNACYJNE

§ 11

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w miarę potrzeb będą odbywać się spotkania informacyjno-koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, w których mają obowiązek uczestniczyć przedstawiciele w/w stron lub osoby przez nich upoważnione, odpowiednio umocowani przedstawiciele Stron niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, co najmniej raz w miesiącu w okresie realizacji przedmiotu umowy, do inicjowania i udziału w spotkaniach z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, w trakcie których będzie informował Zamawiającego o postępie prac i ewentualnych problemach w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

- W spotkaniach o których mowa w ust. 1 mogą brać udział także inne osoby powołane przez Strony.

- Miejsce, dzień oraz godzina spotkań zostaną ustalone przez Zamawiającego, po ustaleniu z  Wykonawcą.

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ZAPŁATY

§ 12

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostało ustalone w postępowaniu przetargowym na kwotę ……………………………… zł  brutto (słownie: …………………………………………………………),

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią oraz zakresem określonym w § 1.

- Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy, Dokumentacją projektowo-wykonawczą, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i innymi dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty i dostawy związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

§ 13

- Zapłata za wykonane roboty, dostawy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, zgodnie z rzeczywistym postępem robót i na podstawie planu płatności stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy oraz uzgodnionych z Zamawiającym harmonogramów rzeczowo-finansowych, o których mowa w § 4 ust 4 i ust. 6 do wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający w każdym roku budżetowym, zapisanych w planie finansowym wydatków Zamawiającego pod warunkiem wykonania robót oraz na zasadach określonych poniżej.

- Faktury częściowe Wykonawca będzie wystawiał kwartalnie zgodnie z postępem wykonanych prac z zastrzeżeniem, iż pierwsza faktura częściowa będzie obejmowała zapłatę za wynagrodzenie za wszystkie prace wykonane w roku 2025 i zostanie ona opłacona na początku roku 2026.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru części robót, w którym określony zostanie zakres rzeczowo – finansowy, w podziale na obiekty i roboty budowlane jaki został zrealizowany w okresie rozliczeniowym oraz będzie przedstawiał rozliczenie w stosunku do grup kosztów wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

- Zakres rzeczowo-finansowy o którym mowa w ust. 3 będzie określony na podstawie wartości robót (elementów rozliczeniowych) zawartych w wykazie cen w ofercie Wykonawcy i stopnia ich zaawansowania określonego na podstawie kosztorysu ofertowego z zaznaczonymi pozycjami które zostały w danym okresie wykonane.

- Protokół odbioru części robót musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru przed przedstawieniem go do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Do zatwierdzenia Protokołów odbiorów części robót w toku przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać: protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (jeśli zostały sporządzone), deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały jeżeli są wymagane przepisami, protokoły prób i sprawdzeń ustalone w Umowie lub wynikające z przepisów lub norm dla wykonanych robót budowlanych, pomiary geodezyjne potwierdzające zgodności wykonanych robót z projektem.

- Protokół odbioru części robót zostanie zatwierdzony po dokonaniu odbioru części robót o którym mowa w § 14 ust. 6 Umowy.

- Protokół odbioru robót lub części robót nie zostanie zatwierdzony, jeżeli:

- protokół zawiera roboty, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane niezgodnie
z Umową lub przepisami techniczno – budowlanymi,

- dostarczone dokumenty z wnioskiem Wykonawcy o sporządzenie protokołu odbioru robót części robót są niekompletne lub błędne,

- Wykonawca nie dostarczył Inspektorowi nadzoru raportów kwartalnych z postępu robót albo dostarczone raporty kwartalne są niekompletne lub zawierają informacje niezgodne ze stanem faktycznym,

- Wartość zrealizowanych robót w okresie rozliczeniowym przekracza kwotę przewidzianą
w Planie Płatności, chyba że Strony ustaliły inaczej w formie pisemnej,

- Wartość wykonanych Robót w okresie rozliczeniowym nie przekracza 5% wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu Umowy, chyba że Strony uzgodniły inaczej w formie pisemnej,

- Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w ust.6,

- Wykonawca nie złożył oświadczeń o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 18,

- Wykonawca nie przedłożył Protokołów odbioru robót danego (zgłoszonego do odbioru zakresu robót) zakresu robót od podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w przypadku zgłoszenia do odbioru zakresu robót wykonanych przez podwykonawców.

- Ostateczne rozliczenie końcowe i odbiór wszystkich wykonanych robót, dostaw nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Robót po jego zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  i Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie sporządzony przez Wykonawcę i podpisany  przez Inwestora Inspektora nadzoru i Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego Robót.

- Prawidłowo wystawioną fakturę Zamawiający ureguluje w terminie 30 dni od daty
jej doręczenia Zamawiającemu z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 niniejszej umowy.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W fakturze należy przywołać numer umowy i nazwę obiektu, w przeciwnym przypadku faktura zostanie uznana za błędnie wystawioną.

- Dostarczone Zamawiającemu faktury bez protokołu odbioru oraz faktury, wystawione niezgodnie
z obowiązującymi przepisami nie będą uznane przez Zamawiającego za podstawę płatności
do czasu usunięcia wszystkich błędów i dokonania uzupełnień w drodze faktur korygujących. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń.

- Warunkiem zapłaty faktury końcowej jest złożenie przez Wykonawcę wraz z Protokołem Odbioru Końcowego Robót oświadczeń podwykonawców, iż brak jest jakichkolwiek zaległości w zapłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Ze względu na formę rozliczenia, na którą Zamawiający otrzymał dofinansowanie przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktur częściowych i końcowej specyfikacji technicznej wyodrębnionych zakresów w postaci tabelarycznej uwzględniającej w kolumnie liczbę porządkową wpisaną w przedmiarze robót/kosztorysie ofertowym wskazując wynagrodzenia za ich wykonanie ujęte w danej fakturze.

ODBIORY

§ 14

- Odbiór ma na celu stwierdzenie: prawidłowego wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, prawidłowego wykonania zakresu robót do celów płatności (odbiór części robót) oraz odebranie i przekazanie Zamawiającemu całego przedmiotu Umowy (Odbiór Końcowy Robót).

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót
na piśmie lub mailem oraz dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

- Wpis w Dzienniku Budowy musi być potwierdzony przez właściwego Inspektora nadzoru potwierdzającego gotowość Wykonawcy do odbioru.

- Jeżeli nastąpią jakiekolwiek przeszkody w odbiorze z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru w sposób opisany w § 14 ust. 2 i 3.

- Zamawiający przy udziale Inspektora nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zawiadomienia przez Wykonawcę.

- Zamawiający i Inspektor nadzoru dokonają odbioru części robót w ciągu 7 dni roboczych  od dnia skutecznego zawiadomienia.

- Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia robót, przez Wykonawcę, do odbioru końcowego Zamawiającemu.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przez  Wykonawcę, Zamawiający i Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokonają odbioru końcowego robót (przedmiotu umowy) w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru pod warunkiem przedłożenia  kompletnej dokumentacji  odbiorowej, potwierdzonych i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy z zastrzeżeniem ust. 7

- Do zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Robót Wykonawca dołączy następujące dokumenty odbiorowe w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R lub nośniku elektronicznym.

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (oryginał) zawierającą poświadczenie o jej przekazaniu 
i zaewidencjonowaniu w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- protokoły odbiorów robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, jeśli zostały sporządzone 
w trakcie realizacji robot,

- protokoły odbiorów wszystkich robót przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- dokumenty o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2),

- dokumentację powykonawczą przedmiotu Umowy, a w przypadku dokonania podczas realizacji robót zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego - wykonawczego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis zmian wraz 
z kwalifikacją odstąpienia dokonaną przez projektanta,

- prawidłowo wypełniony dziennik budowy,

- oświadczenie kierowników budowy z danej specjalności instalacyjnej o zgodności wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru, w przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego – wykonawczego lub warunków pozwolenia na budowę,

- protokoły prób i sprawdzeń ustalone w Umowie lub wynikające z przepisów lub norm
dla wykonanych robót budowlanych, w szczególności pozytywne wyniki prób końcowych,

- inne dokumenty wymagane do protokołów odbioru toku części robót,  o których mowa § 13, ust. 6
które nie zostały wcześniej dostarczone lub zostały uznane za niekompletne lub nieprawidłowo sporządzone.

- protokoły z przeprowadzonych prób i badań wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną 
(w tym projektową);

- aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawartości;

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz UDT

- potwierdzenie zawiadomienia Straży Pożarnej o zamiarze przystąpienia do użytkowania wykonanej instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 KW wraz z oświadczeniem, że w wymaganym terminie nie wpłynęły uwagi ze strony Straży pożarnej w z zakresie przedmiotowego zawiadomienia (w przypadku braku uwag).

- dokumentację techniczno-rozruchową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w tym uzgodnieniami rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla instalacji których moc przekracza 6,5KW,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,

- wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej zewnętrznej (nagranie na nośniku elektronicznym wraz z wykresem spadków).

- Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 14 ust. 9 są niekompletne lub nie odpowiadają prawdzie, a także gdy stwierdzone zostaną wady lub usterki wykonanych robót, Inwestor nadzoru jak i Zamawiający mają prawo odmówić podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, powiadamiając o tym Wykonawcę oraz wyznaczając odpowiedni termin na usunięcie wad, usterek i innych przeszkód w podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

- Jakikolwiek odbiór robót dokonany przed Odbiorem Końcowym Robót nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy do Odbioru Końcowego Robót (Przedmiotu Umowy), który to potwierdzi wykonanie całego przedmiotu umowy.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, które w jego ocenie uniemożliwiają podpisanie protokołu to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, lub uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

- Wszelkie czynności podczas wykonywania odbioru, terminy wyznaczone do usunięcia wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru końcowego robót. Protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli Inspektora nadzoru, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- O usunięciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru, żądając wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego,  Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie obciążyć kosztami Wykonawcę. Niezależnie  od tego Zamawiający może  naliczyć przewidziane Umową kary umowne

- Zamawiający, wyznacza ostateczny termin odbioru robót przed upływem okresu gwarancji lub/i rękojmi. Stwierdzenie usunięcia ewentualnych wad powstałych w tym okresie zostanie potwierdzone protokolarnie.

§ 15

- Jeżeli Zamawiający będzie użytkował jakąkolwiek ukończoną część robót przed Odbiorem Końcowym Robót (Przedmiotu Umowy), a użytkowanie takie zostało uzgodnione z Wykonawcą, to takie użytkowanie będzie uważane za użytkowanie tymczasowe.

- Użytkowanie tymczasowe nie będzie równoznaczne z Odbiorem Końcowym Robót i nie może być podstawą do roszczenia Wykonawcy o taki odbiór.

KLAUZULE SPOŁECZNE

§ 16

- Realizacja przedmiotu Umowy polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W związku z tym, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, aby osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem przedmiotu Umowy były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks pracy, z wyłączeniem kadry kierowniczej 
i pracowników administracji. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to wszystkie roboty budowlane, np.: dekarskie, tynkarskie, instalacyjne, montażowe i inne.

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu Umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania
ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności dotyczące robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy, tj.:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę kopię umowy o pracę zawartą z pracownikiem, o którym mowa w ust. 1. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i podpis pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

lub

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

- Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu Umowy.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 17 ust. 1 pkt 12 Umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

KARY UMOWNE

§ 17

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający
może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy;

- z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości  0,01%  wynagrodzenia  brutto, 
o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego 
w § 3 ust. 1;

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze części robot lub podczas Odbioru Końcowego Robót a także w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;

- za przerwy w realizacji robót powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy dzień przerwy;

- za niezgłoszenie Podwykonawcy w wysokości 10 000,00 złotych brutto za każdego niezgłoszonego Podwykonawcę;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki odrębnie za każdy taki przypadek;

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy odrębnie za każdy taki przypadek;

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy odrębnie za każdy taki przypadek;

- w przypadku braku stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto; o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy odrębnie za każdy taki przypadek;

- w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza ustalenia § 16 ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,01 % wartości łącznej ceny umowy, o której mowa w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zatrudnienia pracownika na podstawie innej niż umowa o pracę, liczony od dnia obowiązywania niniejszej umowy odrębnie za każdy taki przypadek;

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, określonych w § 9 – w wysokości 10 000,00 zł brutto odrębnie za każdy taki przypadek.

- za zwłokę w oddaniu poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokości 0,01 % kosztów poszczególnych elementów robót określonych  w harmonogramie rzeczowo-finansowym za każdy rozpoczęty dzień zwłoki odrębnie za każdy taki przypadek;

- Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących przypadkach:

- za nieterminową zapłatę, za poprawnie wystawioną i dostarczoną do Zamawiającego fakturę Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych;

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w przypadku przewidzianych
w umowie: zmian terminów płatności ani w przypadkach skorzystania przez Zamawiającego z przyznanego Mu w ustawie lub w Umowie  prawa odstąpienia od umowy.

- W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość kary umownej Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Kary umowne przewidziane niniejszym paragrafem mogą być naliczane bez względu na poniesione szkody przez Zamawiającego.

- Kary umowne przewidziane niniejszym paragrafem mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, lub będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia, pisemnego żądania zapłaty wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiający w razie zwłoki Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną
mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Łączna maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić strony wynosi 30% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

§ 18

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …………………………. gwarancji jakości na wykonane roboty, usługi i dostawy objęte przedmiotem umowy, licząc od daty Odbioru Końcowego Robót zgodnie
z treścią Karty Gwarancyjnej stanowiącej Załącznik nr 12 do umowy.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót
na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że okres trwania rękojmi wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 19

- Strony zgodnie oświadczają, że przed zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot Umowy (brutto), tj. kwotę ……………………………….. zł w formie .................................................................... 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu ewentualnych roszczeń, zgodnie 
z art. 449 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Poprzez należyte wykonanie Zamawiający rozumie kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone obustronnie podpisanym Protokołem Odbioru Końcowego Robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Kwota 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru, który strony sporządzą po upływie okresu gwarancji jakości, rękojmi za wady.

- Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku nie wywiązania
się Wykonawcy z warunków niniejszej Umowy.

ZMIANA UMOWY

§ 20

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień Umowy:

- zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;

- zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę – wskazanych w ofercie;

- zmiany osób przy pomocy których Zamawiający realizuje Umowę;

- zmiany zakresu rzeczowego Umowy;

- zmiany umówionego wynagrodzenia;

- zmiany sposobu realizacji umowy;

- uzasadnionej zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

- zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;

- zmian jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót
lub zmian technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót;

- odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót, w tym zmiany wysokości wynagrodzenia z tego wynikającej.

- zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym zmiany wysokości wynagrodzenia z tego wynikającej.

- innych zmian umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych stwierdzonych protokołem konieczności, w tym zmiany wysokości wynagrodzenia z tego wynikającej.

- Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:

- wystąpienia zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających warunki określone przez Zamawiającego w postępowaniu;

- wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy;

- wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone w postępowaniu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego;

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron, które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć, takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki),

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

- zmiany danych teleadresowych,

- zmiana obowiązującej stawki VAT,

- wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie.

- działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

- powstania konieczności przeprowadzenia robót, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.

- Zmiany terminu zakończenia robót lub poszczególnych elementów harmonogramu rzeczowo-finansowego, mogą być  dokonane o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:

- wystąpienie niestandardowych, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających czasowe wykonanie przedmiotu umowy

- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub wydaniu decyzji przez właściwe organy administracji samorządowej lub rządowej, które są następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robot zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy,

- gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostaną ujawnione elementy instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienie wzajemnych powiązań, jeżeli nastąpiło to z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub też wystąpienia robót dodatkowych – nie więcej niż o czas niezbędny ze względu na konieczność skoordynowania prac i uwzględnienie wzajemnych powiązań, a w przypadku wystąpienia robót dodatkowych – o czas niezbędny do ich wykonania,

- rozpoznania znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które będą skutkowały koniecznością wstrzymania prac lub też zmiany organizacji prac w taki sposób, że nie będzie możliwe spełnienie terminu Umowy – nie więcej niż o czas trwania tych przyczyn,

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy bądź z innych przyczyn o charakterze technologicznym – nie więcej niż o czas niezbędny z uwagi na zmianę rozwiązań technicznych, technologicznych;

- działalności ze strony osób trzecich lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu prac, która uniemożliwi spełnienie terminu umowy oraz gdy te opóźnienia nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – nie więcej niż o czas takiego opóźnienia,

- Wprowadzenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej lub też polegających na zastosowaniu technologii, materiałów, sprzętów, urządzeń, czy elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej, bądź też zmiana zakresu prac objętych przedmiotem Umowy, wprowadzenie robót dodatkowych, zamiennych lub rezygnacja z wykonania części Umowy, są dopuszczalne w następujących przypadkach:

- wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu określonych w Umowie materiałów, technologii lub urządzeń,

- obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanymi pracami, a tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości oraz parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego,

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robot niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji,

- konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych, których konieczność zastosowania wynikła 
w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej,

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- niedostępności na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości prac,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa;

- zmniejszenie wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych;

- zwiększenie o nie więcej niż 15% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1, gdy wystąpi konieczność wykonania robot zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, udzielenia zamówień dodatkowych;

- W przypadkach, o których mowa w ust. 4, może nastąpić zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do treści umowy zmian, mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, opracowanego przez stronę wnioskującą o dokonanie zmiany, w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku robót nieujętych w kosztorysie ofertowym o średnie ceny materiałów i średnie wskaźniki do kosztorysowania określone w katalogach SEKOCENBUD, obowiązujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, aktualnych, opublikowanych i dostępnych w danym kwartale, w którym został złożony wniosek o wykonanie robót zamiennych, dodatkowych lub wystąpienia robót zaniechanych. Kosztorys różnicowy będzie podlegał weryfikacji Inspektora nadzoru pod względem zgodności zastosowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, że ceny jednostkowe w przedłożonym kosztorysie różnicowym zostały określone niezgodnie z wymogami niniejszego ustępu, ich wysokość ulegnie stosunkowemu obniżeniu;

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na przyszłość każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, ale tylko i wyłącznie w przypadku gdy te zmiany będą miały wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6 pkt 1, 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – i może być wprowadzona tylko i wyłącznie na przyszłość. Wykonawca będzie w takim przypadku zobowiązany do przedstawienia dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie i wysokości okoliczności te mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana wysokości Wynagrodzenia z tego tytułu będzie odpowiadać tylko i wyłącznie zwiększonym, udokumentowanym kosztom wynagrodzeń u Wykonawcy spowodowanych tymi okolicznościami.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT obowiązującej w dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie netto, zostanie zmienione o kwotę podatku VAT według stawki podatku VAT obowiązującej w dacie wykonania świadczenia.

- W przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przez Wykonawcę waloryzacja wynagrodzenia umownego może nastąpić na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy, nie częściej niż raz w roku, pierwszy raz po 6 miesięcznym okresie obowiązywaniu umowy, a kolejne zmiany po upływnie co najmniej po upływie kolejnych co najmniej 12 miesiącach, w oparciu o publikowane przez Główny Urząd Statystyczny wzrosty Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych lub inne wskaźniki GUS. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie okoliczności te mają wpływ na wzrost kosztów wykonania umowy.

- Zmiana Umowy, związana z przesłanką, o której mowa w § 20 ust. 9 Umowy, zostanie wykonana na następujących zasadach:

- Wykonawca wykaże, że wzrost wskaźnika, o którym mowa w § 20 ust. 9 Umowy, będzie miał wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia;

- zmiana wartości umowy brutto będzie dotyczyła tylko tych cen materiałów lub kosztów, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy.,

- zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie pod warunkiem zawarcia pisemnego aneksu do Umowy i nie może dotyczyć części Umowy zrealizowanej przed złożeniem wniosku o zmianę wynagrodzenia (waloryzacja wynagrodzenia dokonywana tylko na przyszłość po złożeniu wniosku o waloryzację wynagrodzenia);

- zmiana wartości umowy brutto wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosku, który powinien zawierać:

- uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian w wartości umowy brutto wraz ze szczegółowym opisem i udokumentowaniem proponowanych zmian;

b)	szczegółową kalkulację i symulację wzrostu kosztów mających wpływ na wysokość wartości Umowy brutto;

c)	dokumenty, które potwierdzą dane zawarte we wniosku.

- Sumaryczna wartość zmiany wartości Umowy brutto , wynikająca z zasad waloryzacji, o których mowa w § 20 ust. 6 i 9 Umowy, nie może przekroczyć 10% wartości Umowy brutto określonego pierwotnie w 
§ 12 ust. 2 Umowy.

- Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem postanowień § 4.

- Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji, którym jest okres wykonania umowy po złożonym wniosku o waloryzację wynagrodzenia (brak możliwości waloryzacji wynagrodzenia wstecz).

- Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne.

- Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, roboty budowlane wykonane w terminie zakończenia robót, a po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom.

- W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec zmniejszeniu, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego.

- Wykonawca po upływie conajmniej 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, a następnie każdorazowo po upływie kolejnych conajmniej 12 miesięcy obowiązywania umowy ma prawo (ale nie obowiązek) zgłosić roszczenie o waloryzację wynagrodzenia.

- W piśmie, o którym mowa w ust. 17 Wykonawca zobowiązany jest wykazać zakres robót pozostały do wykonania, którego dotyczy waloryzacja za pomocą stosownych dokumentów oraz udokumentować wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania przedmiotu umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia dodatkowych wyjaśnień uzupełniających, w terminie 14 dni od doręczenia żądania.

- Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego paragrafu. W szczególności oznacza to, że Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. W przypadku braku waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do złożenie wniosku o waloryzację jego wynagrodzenia za dany zakres przedmiotu umowy.

- W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniejszego paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy łącznie dla wszystkich umów o podwykonawstwo.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 21

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawy Prawo zamówień publicznych stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji gdy:

- zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach). 
W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych robót;

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wystosowania przez Zamawiającego wezwania złożonego na piśmie do natychmiastowego rozpoczęcia robót. Jeżeli robót nadal nie podjęto prawo do odstąpienia przysługuje przez okres kolejnych 21 dni od daty doręczenia wezwania.

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni lub bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów podanych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym o więcej niż 30 dni.

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową, dokumentacją projektową lub  obowiązującymi przepisami;

- braku środków finansowych na kontynuację realizacji umowy, co stanowiłoby również spełnienie przesłanek z pkt. a);

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po jej ogłoszeniu;

- likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia;

- realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawców, co do których brak jest uzgodnień 
z Zamawiającym;

- Wykonawca nie wywiązuje się z płatności wobec podwykonawców;

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy;

- Wykonawca zawiadomi, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się z Umowy.

- Gdy w terminie 21 dni od podpisania Umowy strony nie uzgodnią treści Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, gdy:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur przez okres dłuższy niż 30 dni licząc od terminu płatności określonego niniejszej Umowie, mimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu na zapłatę, pod rygorem odstąpienia od Umowy;

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny końcowego odbioru przedmiotu Umowy.

- Wartości przyjęte w kosztorysie ofertowym będą służyły do określenia wartości wykonanych robót 
w przypadku rozliczenia wykonanych prac w przypadku odstąpienia przez którakolwiek ze stron.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
i ewentualnie Inwestora Zastępczego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym (w szczególności  od dostępu na budowę osób trzecich oraz od negatywnego wpływu warunków atmosferycznych) na koszt tej strony z przyczyn, której nastąpiło odstąpienie od Umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło 
z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy usunie 
z terenu budowy urządzenie zaplecza, sprzęt i materiały przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty należycie wykonane, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Odstąpienie od umowy nastąpi, poza odstąpieniem z tytułu opisanym w ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b) oraz lit. c) według zasady:

- uprawniona strona wezwie pisemnie drugą stronę do usunięcia przyczyn mogących stać
się powodem odstąpienia od umowy, wyznaczając termin na ich usunięcie - 7 dni kalendarzowych, liczony od daty doręczenia wezwania,

- w terminie do 30 dni liczonym od  bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Strona wzywająca może pisemnie odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy tylko wówczas, jeżeli przesłanka do odstąpienia istnieje w dacie złożenia oświadczenia woli. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty datą jego złożenia jest data stempla pocztowego.

- We wszystkich przypadkach odstąpienie od Umowy następuje ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy przez drugą Stronę.

- W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcy przysługuje jedynie ta część  wynagrodzenia, która dotyczy robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, uwzględniając zakres i jakość ich wykonania.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 22

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 2 przenosi  na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji niniejszej, Umowy na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności na wszystkich odrębnych polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego zależnego prawa autorskiego do tych utworów bez konieczności wcześniejszej akceptacji i bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw osobistych oraz upoważnia Zamawiającego do udzielania w tym zakresie dalszych pełnomocnictw.

§ 23

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu prawo korzystania z oprogramowania urządzeń 
i systemów oraz dokumentacji oprogramowania (zwane dalej Licencją lub Licencjami), w tym 
w szczególności poprzez zawarcie wszelkich niezbędnych dla powyższego umów i zapewnienia ich trwania, uprawniające Zamawiającego do korzystania z oprogramowania i dokumentacji oprogramowania na zasadach określonych poniżej. W przypadku, w którym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie byłoby możliwe nabycie przez Wykonawcę Licencji na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nabędzie Licencję na swoją rzecz i następnie przeniesie ją na rzecz Zamawiającego wraz z pisemną zgodą licencjodawcy Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania (zwanego dalej „Licencjodawcą”) na cesje oraz oświadczenie Licencjodawcy, że nie było możliwości udzielenia Licencji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni, że oprogramowanie będzie posiadało kody i numery identyfikacyjne Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji i przekaże je Zamawiającemu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do oprogramowania (o ile takie będą istniały) oraz nośniki, na których zapisane będzie oprogramowanie wraz z wszelkimi instrumentami, 
w szczególności kluczami sprzętowymi, niezbędnymi do korzystania z oprogramowania oraz niezbędną 
i kompletną dokumentację oprogramowania.

- Wykonawca zapewni nabycie przez Zamawiającego prawa własności do przekazanych
Zamawiającemu nośników i dokumentacji oprogramowania, co powinno nastąpić na mocy Umowy 
z momentem ich wydania Zmawiającemu bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów lub dokonywania innych czynności.

- Wykonawca zorganizuje i przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie użytkowania oprogramowania.

§ 24

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść, dokonać przelewu, przekazu, sprzedaży oraz obciążenia, w szczególności zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, na osoby trzecie. Jeżeli Wykonawca występuje jako konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na zadysponowanie jakąkolwiek wierzytelnością wynikającą
z Umowy z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, muszą wystąpić łącznie wszyscy członkowie konsorcjum. Zgoda na dokonanie czynności określonych powyżej nie zostanie wyrażona, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, o ile zatrudnia ich w jakiejkolwiek formie przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

§ 25

- Właścicielem wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji umowy jest Wykonawca, chyba że Zamawiający ustali inaczej.

- Właściciel odpadów zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1587 ze zm.).

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące,
w szczególności: ustawa Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawa Kodeks Cywilny.

§ 27

- Wszelkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane bądź dopuszczane przez niniejszą umowę, winny być dokonywane w formie pisemnej i uważane są za doręczone, jeżeli zostaną:

- doręczone do rąk własnych przedstawiciela strony (za potwierdzeniem odbioru),

- przesłane pocztą kurierską (wymagane jest potwierdzenie odbioru),

- przesłane pocztą (list polecony).

- Odmowa odbioru pisma lub potwierdzenia odbioru nie skutkuje bezskutecznością doręczenia
pod warunkiem odnotowania tego faktu na kopii pisma i powiadomienia strony.

- Strony zobowiązują się informować o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed planowaną zmianą.
W razie braku poinformowania korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uznana
za skutecznie doręczoną w terminie 7 dni od dnia nadania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 28

- Stosownie do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych Zamawiający powierza, a Wykonawca podejmuje się przetwarzania danych osobowych w zakresie jego obowiązków oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Strony zobowiązują się traktować jako poufne i zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, zarówno dotyczące danych osobowych jak i tajemnicy przedsiębiorstwa. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich pracowników Wykonawcy, mających dostęp do poufnych danych.

- Strony oraz ich pracownicy nie ujawnią informacji poufnych żadnym podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem tych podmiotów, które będą uprawnione na podstawie przepisów prawa lub innego instrumentu prawnego.

- Wykonawca posiada wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz innych informacji związanych z realizowaną usługą.

- Środki, o których mowa w ust. 4 są stale kontrolowane i w razie potrzeby uaktualniane.

- Wykonawca zobowiązuję się także do pomocy w realizacji wszystkich obowiązków prawnych wynikających z przetwarzania posiadanych danych osobowych i niezwłocznie będzie informował o ewentualnych żądaniach osób fizycznych, do których dane należą.

- Z chwilą rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone oraz wykasować te dane z wszelkich posiadanych nośników informacji.

- Wykonawca udostępni Zmawiającemu wszelkie informację niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych oraz umożliwi Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzenie audytu i będzie go w tym wspierał. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować Wykonawcę jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów prawa w związku z przetwarzaniem danych.

OCHRONA INFORMACJI

§ 29

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:

1)	dane osobowe – chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,

2)	informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego, zwane dalej informacjami.

- Informacje mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy i tylko 
w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Ujawnianie informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie Umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem Zamawiającego, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia informacji z Zamawiającym.

- W przypadku zobowiązania do ujawnienia informacji w całości lub w części uprawnionemu organowi 
w granicach obowiązującego prawa, Wykonawca powiadamia o tym zobowiązaniu Zamawiającego.

- W razie powzięcia przez Wykonawcę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w celu umożliwienia mu podjęcia stosownych środków zapobiegawczych.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłaszania zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji, do których doszło w wyniku umyślnego bądź nieumyślnego działania stron trzecich w trakcie realizacji umów na terenie IAS Warszawa lub jednostek podległych.

Dostępność

§ 30

            - Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie jego działania związane z realizacją zamówienia odbywały się z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to w szczególności realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie niedyskryminacji osób ze szczególnymi potrzebami i realizacji robót  z uwzględnieniem wymagań o dostępności architektonicznej zapisanych w dokumentacji projektowej.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze i w zakresie jaki dotyczy powierzonego zadania w oparciu o stosowane przepisy podczas realizacji umowy oraz dokumentację projektową.

            - Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji założeń określonych w pkt. 1 i 2.

§ 31

Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 32

Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

    - SWZ, Oferta Wykonawcy, Projekt budowlano - wykonawczy, Dokumentacja projektowa

    - Wzór karty gwarancyjnej

    - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

    - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego robót

    - Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zamawiający 						                         Wykonawca

…………………………………

…………………………………

Kontrasygnata

Załącznik nr 2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy wykonanego w ramach umowy Nr ….......................................... z dnia ……………........................................

zadania pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”

§ 1

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, a także zapewnia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres ….........................  od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub część rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§ 3

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady, obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości.

§ 4

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewiduje dłuższy okres gwarancji jakości niż wskazany w § 2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na te urządzenia lub materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę.

§ 5

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

§ 6

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę    o dniu i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w terminie 14 dni. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

§ 8

W przypadku odmowy usunięcia wad lub nie usunięcia ich w terminie 14 dni Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§ 9

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem.

§ 10

W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

*Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do umowy

ZP.271.4.2025.EW									    WZÓR

................................................................

(pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

dotyczący „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”

| Lp. | Wyszczególnienie | Termin realizacji | Wartość | Wartości robót rozpisane na kolejne miesiące realizacji. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa miesiąca/rok |  |
|  |  |  |  | ……./……. | ……/…… |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ETAP I |  |  |  |  |  |
| 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  | (zł, gr) | (zł, gr) | (zł, gr) |
| VAT ………. % |  |  | (zł, gr) | (zł, gr) | (zł, gr) |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  | (zł, gr) | (zł, gr) | (zł, gr) |

..........................., dnia ..................2025  r.

...................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Uwagi!

      - Wybrany wykonawca sporządzi harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji.

      - W miesiącach należy wpisać planowane kwoty przerobów.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

ZP.271.4.2025.EW

................................................

nazwa Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Podmiot na rzecz którego robota została wykonana | Rodzaj robót (wykonany zakres rzeczowy) | Wartość zamówienia (brutto w zł) | Data wykonania (zakończenia) | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

................................................................

(podpis osoby upoważnionej)

Podpisano elektronicznie

ZAŁĄCZNIK Nr 6

ZP.271.4.2025.EW

................................................

nazwa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Uprawnienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kierownik budowy | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Rodzaj dokumentu potwierdzającego kwalifikacje ……………………………………………………………………………………………………………………………… Nr uprawnień ……………………………………………………………… | Samodzielnie na podstawie: …………………………..** (należy wskazać rodzaj umowy np. umowa o podwykonawstwo, umowa cywilno-prawna itp.) / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot** (**) niepotrzebne skreślić |
| 2 |  | Kierownik budowy | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Rodzaj dokumentu potwierdzającego kwalifikacje ……………………………………………………………………………………………………………………………… Nr uprawnień ……………………………………………………………… | Samodzielnie na podstawie: …………………………..** (należy wskazać rodzaj umowy np. umowa o podwykonawstwo, umowa cywilno-prawna itp.) / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot** (**) niepotrzebne skreślić |
| 3 |  | Koordynator Techniczny | Certyfikat instalatora OZE – pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) Uprawnienia nr ……………………………… | Samodzielnie na podstawie: …………………………..** (należy wskazać rodzaj umowy np. umowa o podwykonawstwo, umowa cywilno-prawna itp.) / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot** (**) niepotrzebne skreślić |
| 4 |  | Kierownik budowy | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Rodzaj dokumentu potwierdzającego kwalifikacje ……………………………………………………………………………………………………………………………… Nr uprawnień ……………………………………………………………… | Samodzielnie na podstawie: …………………………..** (należy wskazać rodzaj umowy np. umowa o podwykonawstwo, umowa cywilno-prawna itp.) / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot** (**) niepotrzebne skreślić |
| 5 |  | Kierownik budowy | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych Rodzaj dokumentu potwierdzającego kwalifikacje ……………………………………………………………………………………………………………………………… Nr uprawnień ……………………………………………………………… | Samodzielnie na podstawie: …………………………..** (należy wskazać rodzaj umowy np. umowa o podwykonawstwo, umowa cywilno-prawna itp.) / osoba zostanie udostępniona przez inny podmiot** (**) niepotrzebne skreślić |

(*) należy wypełnić wykropkowane miejsca

................................................................

(podpis osoby upoważnionej)

Podpisano elektronicznie

ZAŁĄCZNIK Nr 7

ZP.271.4.2025.EW

................................................

nazwa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą**

do zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”

WYKONAWCA:

| L.p. | Pełna nazwa/y Wykonawcy/ów | Adres/y Wykonawcy/ów |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Oświadczam/y że:

- nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*

- należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji                                      i konsumentów  z nw. Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu              o udzielenie zamówienia:*

| L.p. | Nazwa i adres Wykonawcy |
| --- | --- |

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od ww. Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

*    niepotrzebne skreślić

** niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Uwaga! Wypełnione oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZAŁĄCZNIK Nr 8

(jeżeli dotyczy)

ZP.271.4.2025.EW

................................................

nazwa Wykonawcy

- wzór -

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

do zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”

| Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby | Adres podmiotu udostępniającego zasoby | REGON | NIP |
| --- | --- | --- | --- |

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”  do dyspozycji Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

Oświadczam, iż:

- udostępniam ww. Wykonawcy zasoby w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

(określenie zasobu - należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków udziału w postepowaniu, określonych w Dziale 6 ust. 1 pkt 1.4.1. lub  1.4.2. SWZ, przez udostępniane zasoby)

- sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego moich zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………

- okres udostępnienia Wykonawcy moich zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………….

- zrealizuję roboty budowlane/usługi*, których wskazane zdolności dotyczą w zakresie:

………………………………………………………………………………………………………..

(przedmiotowy pkt odnosi się do warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1)

Do zobowiązania dołączam odpis/informację* z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/innego właściwego rejestru/ pełnomocnictwo/inny dokument* potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu.*

Informuję, że odpis/informację* z Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/innego właściwego rejestru* Zamawiający może uzyskać pod niżej wymienionym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych:*  …………………..

*  niepotrzebne skreślić

Uwaga! Wypełnione zobowiązanie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

ZAŁĄCZNIK Nr 9

(jeżeli dotyczy)

ZP.271.4.2025.EW

................................................

nazwa Wykonawcy

- wzór -

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp)

do zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową niezbędnej infrastruktury, adaptacją oraz zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Aleksandrów Kujawski przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego”

| L.p. | Nazwy Wykonawców | Adresy Wykonawców |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Oświadczam/y, że w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, określonego w Dziale VI ust. 1 pkt. 1.4.1. lub 1.4.2. SWZ:

- Wykonawca: …………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane lub usługi: ……………………………………………………………………………..…

- Wykonawca: ……………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane lub usługi: ………………………………………………………………………………………..……

- Wykonawca: ……………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane lub usługi: …………………………………………………………………………..…….

- Wykonawca: ……………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane lub usługi: …………………………………………………………………………..…….

- Wykonawca: ……………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane lub usługi: …………………………………………………………………………..…….

Uwaga! Wypełnione oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym