## Zestawienie
Rozbudowa drogi powiatowej 1241K Wielka Wieś - Boczkowice - Słaboszów w km 0+000 - 0+967
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Lp. | Wyszczególnienie i rodzaj prac | Wartość netto zł | Wartość brutto zł
I | Drogi i ukształtowanie terenu
1 | Roboty pomiarowe | 9345.84 | 11495.38
2 | Roboty rozbiórkowe | 373752.68 | 459715.8
3 | Roboty ziemne | 604791.81 | 743893.93
4 | Regulacja pionowa studzienek | 652.17 | 802.17
5 | Budowa krawężników, obrzeży | 588173.88 | 723453.87
6 | Nawierzchnia jezdni | 2104574.96 | 2588627.2
7 | Nawierzchnia pierścienia na rondzie oraz zabruku wlotowego | 203133.58 | 249854.3
8 | Nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego | 289573.5 | 356175.41
9 | Nawierzchnia zjazdów | 132225.53 | 162637.4
10 | Nawierzchnia pobocza z kruszywa | 34102.64 | 41946.25
11 | Rowy i przepusty | 208238.36 | 256133.18
12 | Trawniki | 484141.73 | 595494.33
13 | Oragnizacja ruchu | 98064.96 | 120619.9
| RAZEM: Drogi i ukształtowanie terenu | 5130771.64 | 6310849.12
II | Sieci sanitarne
1 | Roboty ziemne - przebudowa sieci wodociągowej | 121646.58 | 149625.29
2 | Roboty montażowe i demontażowe - przebudowa sieci wodociągowej | 246667.52 | 303401.05
3 | Roboty ziemne - przebudowa kanału sanitarnego | 43378.2 | 53355.19
4 | Roboty montażowe i demontażowe - przebudowa kanału sanitarnego | 97755.67 | 120239.47
5 | Regulacja istniejącego uzbrojenia wraz z wymianą zasów i włazów | 1640 | 2017.2
| RAZEM: Sieci sanitarne | 511087.97 | 628638.2
III | Oświetlenie i kanał technologiczny
1 | Budowa oświetlenia ulicznego | 503298.45 | 619057.09
2 | Pomiary | 15204.38 | 18701.39
3 | Budowa kanału technologicznego | 285543.2 | 351218.14
| RAZEM: Oświetlenie i kanał technologiczny | 804046.03 | 988976.62
IV | Przebudowa kolizji sieci energetycznych
1 | Kolizja nr 1 przekładka kabla | 10038.92 | 12347.87
2 | Kolizja nr 2 wymiana słupa nr 8 | 9499.75 | 11684.69
3 | Kolizja nr 3 demontaż słupa nr 30 i demontaż opraw | 3233.51 | 3977.22
| RAZEM: Przebudowa kolizji sieci energetycznych | 22772.18 | 28009.78
V | Sieci teletechniczne
Infrastruktura Orange Polska S.A.
1 | Budowa studni kablowych | 14127.24 | 17376.5
2 | Wykonanie przewiertu 1xRHDPEp110/6,3 | 34944.33 | 42981.52
3 | Wykonanie przewiertu 2xRHDPEp110/6,3 | 24808.01 | 30513.85
4 | Budowa rurociągu kablowego | 4236.34 | 5210.7
5 | Montaż słupka rozdzielczego | 1823.59 | 2243.02
6 | Montaż kabli miedzianych | 85891.25 | 105646.24
7 | Montaż złącz na kablach miedzianych | 20738.19 | 25507.97
8 | Pomiary na kablach miedzianych | 8812.62 | 10839.52
9 | Montaż kanalizacji wtórnej | 3520.43 | 4330.13
10 | Montaż kabli światłowodowych | 43359.82 | 53332.58
11 | Monta złącz na kablach OTK | 66996.87 | 82406.15
12 | Pomiary kabli OTK | 136627.55 | 168051.89
13 | Demontaż | 128893.39 | 158538.87
| RAZEM: Sieci teletechniczne | 574779.63 | 706978.94
Infrastruktura Net - Bis
1 | Regulacja położenia studni kablowej | 9635.57 | 11851.75
2 | Wykonanie przewiertu 1xRHDPEp110/6,3 | 22737.52 | 27967.15
3 | Budowa rurociągu z mikrorur | 14118.99 | 17366.358
4 | Zabezpieczenie istniejących urządzeń | 3430.38 | 4219.367
5 | Montaż kabli OTK | 10893 | 13398.39
6 | Monta złącz na kablach OTK | 15544.31 | 19119.501
7 | Pomiary kabli OTK | 32925.28 | 40498.094
8 | Demontaż | 25838.2 | 31780.986
| RAZEM: Infrastruktura Net - Bis | 135123.25 | 166201.6
| RAZEM: Sieci teletechniczne | 709902.88 | 873180.54
| Całkowita wartość inwestycji | 7178580.7 | 8829654.26

## Harmonogram
Załącznik 21
Rozbudowa drogi powiatowej 1241K Wielka Wieś - Boczkowice - Słaboszów w km 0+000 - 0+967
Harmonogram rzeczowo - finansowy dla Części I
Lp. | Wyszczególnienie i rodzaj prac | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Termin wykonania
I | Drogi i ukształtowanie terenu |  |  | 25% 31.08.2023
75% 30.11.2023
II | Sieci sanitarne |  |  | 2023-11-30
III | Oświetlenie i kanał technologiczny |  |  | 2023-11-30
IV | Przebudowa kolizji sieci energetycznych |  |  | 2023-11-30
V | Sieci teletechniczne: Infrastruktura Orange Polska S.A. Infrastruktura Net - Bis |  |  | 2023-11-30
| Całkowita wartość inwestycji | 0 | 0

## Harmonogram (2)
Rozbudowa drogi powiatowej 1241K Wielka Wieś - Boczkowice - Słaboszów w km 0+000 - 0+967
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Lp. | Wyszczególnienie i rodzaj prac | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Termin wykonania
I | Drogi i ukształtowanie terenu | 5130771.64 | 6310849.12 | 25% 31.08.2023
II | Sieci sanitarne | 511087.97 | 628638.2
III | Oświetlenie i kanał technologiczny | 804046.03 | 988976.62
IV | Przebudowa kolizji sieci energetycznych | 22772.18 | 28009.78 | 75% 30.11.2023
V | Sieci teletechniczne: Infrastruktura Orange Polska S.A. Infrastruktura Net - Bis | 709902.88 | 873180.54
| Całkowita wartość inwestycji | 7178580.7 | 8829654.26