## Arkusz1
[6 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy - | WZÓR
| Wykonawca: | [5 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Harmonogram rzeczowy na zadanie pn.: …................................................... | [6 empty] | miesiąc 1 |  |  |  | miesiąc 2 |  |  |  | miesiąc 3 |  |  |  | …
lp. | rodzaj prac projektowych | wartość netto [zł] | termin rozpoczęcia | termin zakończenia | ilość dni | data i kwota wystawionej FV | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Decyzja Środowiskowa, Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej | 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy
2 | Projekt budowalny wraz z prawomocną decyzją pozwolenie na budowę | 40% wynagrodzenia należnego Wykonawcy
3 | Projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski (szczegółowy oraz ofertowy), przedmiar robót, nadzór autorski | 40% wynagrodzenia należnego Wykonawcy
| Razem | 100%
Uwagi*
Dokumentację wykonawczą należy uzgodnić z Zamawiającym i przekazać Zamawiającemu min. 7 dni roboczych przed zamierzonym terminem odbioru końcowego
Note on H4: Samuel Piaskowski: uzupełnić miesiąc