# Załącznik nr 1 do SWZ

(Nazwa, adres wykonawcy oraz numer NIP i REGON)

, dnia r.

# OFERTA

**Skarb Państwa -**

**Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice**

**Zagórzany nr 343, 38-333 Zagórzany**

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na **Naprawa szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Gorlice** oświadczamy i oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ za:
   1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w Części I (Pakiecie 1) oferujemy

następujące wynagrodzenie

brutto: PLN; netto: PLN.

zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres **………. miesięcy** .

* 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w Części II (Pakiecie 2) oferujemy

następujące wynagrodzenie

brutto: PLN; netto: PLN.

zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres **miesięcy**

1. Informujemy, że wybór oferty **nie będzie/będzie\*\*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT):

Wartość ww. towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: PLN.

Stawka podatku od towaru i usług (VAT), która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała zastosowanie to %

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
3. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

|  |  |
| --- | --- |
| Podwykonawca (firma lub nazwa, adres), | Zakres rzeczowy |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczamy, że następujące usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonają

poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia1:

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (nazwa/firma, adres) | Zakres zamówienia, który zostanie wykonany przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

1 Oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz działający w formie spółki cywilnej.

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na: e-mail:
2. Numer rachunku wykonawcy, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu (jeżeli dotyczy):
3. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. Oświadczamy, że Wykonawca jest (właściwe zakreślić):

* mikroprzedsiębiorstwem
* małym przedsiębiorstwem
* średnim przedsiębiorstwem
* dużym przedsiębiorstwem
* prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
* jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
* inny rodzaj:

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(podpis)

kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

\*\* niepotrzebne skreślić

ZaZałącznik nr 2 do SWZ

………………………………………….....

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby

………………………………………...…..

………………………………………….…

(nazwa i adres NIP i REGON)

…………………………………

reprezentowany przez: …………………………………

………………………………….

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby)

# OŚWIADCZENIE

**DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU**

**ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Działając w imieniu wymienionego wyżej wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Naprawa szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Gorlice– część……** poniżej składam wymagane przez zamawiającego oświadczenia.

**Rozdział I. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.**

1. Oświadczam, że wykonawca / podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 5, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.\*
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……..…… ustawy Prawo zamówień publicznych *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 5, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).* Jednocześnie oświadczam, że w związku ze wskazaną okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podjęte zostały następujące środki naprawcze:\*

…………………….………................................................................................ …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……..

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)

kwalifikowany podpis elektroniczny /

podpis zaufany podpis osobisty osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy /

podmiotu udostępniającego zasoby

**Rozdział II. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**

Oświadczam, że wykonawca / podmiot udostępniający zasoby spełnia warunki udziału w

postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.

kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany

/ podpis osobisty osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby

**Rozdział III. Oświadczenie dotyczące podanych informacji.**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy ich składaniu.

kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany

/ podpis osobisty osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby

\* niepotrzebne skreślić

# UMOWA NR …………………………

zwana dalej Umową, zawarta w dniu 2023 roku w Zagórzanach pomiędzy:

............................................................................ z siedzibą w …………………………,

reprezentowanym przez:

................................................. - ..............................................,

zwanym dalej **Zamawiającym,**

a

............................................................................ z siedzibą w , reprezentowanym przez:

................................................. - ..............................................,

zwanym dalej **Wykonawcą**,

o następującej treści:

# § 1

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. **Naprawa szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Gorlice – część ………….**

* 1. Przedmiot Umowy obejmuje:
  2. **Dla części I:**

**Naprawa szlaku zrywkowego „ Bystra – oddz.85” w leśnictwie Łużna.**

Roboty obejmują:

- wytyczenie osi drogi,

- odmulenie rowu od km 0+900 na długości 50m,

- odkopanie i rozebranie 2 przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm -w sumie o długości 15m w km 0+925 i 0+930,

- wykonanie remontu przepustu w km 0+930 polegającego na wykonaniu ławy fundamentowej żwirowej o gr.20cm , montażu rur PEHD SN8 ø600 o długości L=9m z zasypaniem przepustu warstwą kruszywa łamanego gr. 40cm,

- wykonanie remontu przepustów pod szlakiem polegającego na wykonaniu żelbetowych ścianek czołowych przepustów i obrukowania wylotów, przepusty pod szlakiem znajdują się w km 0+282,0+397, 0+516, 0+672,

- wykonanie remontu przepustów pod zjazdami polegającego na wykonaniu żelbetowych ścianek czołowych przepustów, przepusty pod zjazdami znajdują się w km 0+248,0+511,

- wykonanie 10 szt. sączków poprzecznych o długości 8m każdy w km 0+397÷0+597,

- montaż 10 szt wodospustów drewnianych z drzewa modrzewiowego o długości 6m każdy- w km 0+150, 0+180, 0+210, 0+240, 0+270, 0+300, 0+330, 0+370, 0+400, 0+430,

- wykonanie koryta pod plac manewrowy ( 50mx4,5m),

- wykonanie profilowania i zagęszczenia:

* istniejącego szlaku zrywkowego w km 0+110÷0+842 na szerokość 3,5m,
* istniejącego zjazdu w km 0+842 o powierzchni 8x5m,
* istniejących obustronnych poszerzeń wzdłuż placu składowego i szlaku w km 0+842÷0+900 o szerokości 5m,
* koryta wykonanego pod plac manewrowy w km 0+900,

- wbudowanie w km 0+115÷0+515 geowłókniny 300g/m² polipropylenowej igłowanej, przyszpilkowanej, pod warstwę podbudowy dolnej,

-wykonanie warstwy podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego o frakcji 0/63mm o grubości 15cm w miejscu: szlaku zrywkowego w km 0+110÷0+842 na szerokość 3,5m, zjazdu w km 0+842 o powierzchni 8x5m, obustronnych poszerzeń wzdłuż placu składowego i szlaku w km 0+842÷0+900 o szerokości 5m,

- wykonanie warstwy podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego o frakcji 0/63mm, grubości 30cm i wymiarach 50mx4,5m w miejscu placu składowego.

* 1. **Dla części II**:

**Naprawa szlaku zrywkowego Czartoryja oddz.189,190,191 w leśnictwie Ropica Górna.**

Roboty obejmują:

- wytyczenie osi drogi,

- karczowanie pni – 3szt.,

- odmulenie rowu lewostronnego w km 0+110÷400, 0+415÷0+620, 0+690÷0+830 oraz odmulenie odpływów z przepustów w km 0+325 (30m) i 0+385 (50m),

- wykonanie rowu lewostronnego w km 0+400÷0+410 i 0+620÷0+690,

- wykonanie obrukowania rowu w km 0+818 – 0+822,

- wykonanie remontu przepustu pod zjazdem w km 0+680 polegającego na odkopaniu i rozebraniu istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 40cm i długości 6m, wykonaniu ławy fundamentowej żwirowej o gr.20cm , montażu rur PEHD SN8 ø400 o długości L=6m (materiał Inwestora) z zasypaniem przepustu warstwą kruszywa łamanego gr. 40cm,

- wykonanie remontu przepustów pod szlakiem polegającego na montażu ścianek czołowych kaszycowych , odmuleniu światła przepustów, przepusty pod szlakiem znajdują się w km 0+325,0+385, 0+480, 0+578, 0+620, 0+830, dodatkowo w km 0+480 grubość podbudowy dolnej nawierzchni na obiekcie wynosi 30cm,

- wykonanie 2 szt. sączków poprzecznych o długości 8m każdy w km 0+550 i 0+570,

- montaż 7 szt wodospustów drewnianych z drzewa modrzewiowego o długości 6m każdy- w km 0+110, 0+160, 0+210, 0+260, 0+705, 0+750, 0+780

- wykonanie koryta pod poszerzenie ( 20mx2m) w km 0+410 i wymianę odcinkową gruntu 100m² na odcinku 0+578÷0+620,

- wykonanie profilowania i zagęszczenia:

* istniejącego szlaku zrywkowego w km 0+000÷0+850 na szerokość 3,5m,
* istniejących zjazdów w km 0+680 i 0+800 o powierzchni 6x5m,
* koryta wykonanego pod poszerzenie o wymiarach 20x2m wzdłuż placu
* składowego w km 0+410 i pod wymianę gruntu w km 0+578÷0+620,
* gruntu pod plac manewrowy w km 0+840,

- wykonanie warstwy podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego o frakcji 0/63mm o grubości 15cm w miejscu: szlaku zrywkowego w km 0+410÷0+850 na szerokość 3,5m, zjazdów w km 0+680 i 0+800 o powierzchni 6x5m każdy, placu manewrowego w km 0+840 o powierzchni 288m²,

- wykonanie warstwy podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego o frakcji 0/63mm, grubości 30cm i wymiarach 10mx5m nad przepustem w km 0+480 oraz w miejscu poszerzenia w km 0+410 (2x20m),

- wykonanie remontu nawierzchni w km 0+000÷0+410 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 frakcji 5/31,5mm o grubości 15cm i szerokości 3,5m,

- wykonanie wymiany gruntu w km 0+578÷0+620,

- wykonanie wykopów i nasypów z zagęszczeniem pod plac manewrowy w km 0+840.

* 1. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa dokumentacja projektowa załączona do specyfikacji warunków zamówienia, traktowana jako załącznik nr 1 do Umowy, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załączona do specyfikacji warunków zamówienia, traktowana jako załącznik nr 2 do Umowy.
  2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
  3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych Umową warunkach.
  4. Wszystkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu Umowy materiały muszą mieć atest dopuszczający do stosowania w budownictwie.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  6. Podczas realizacji robót budowalnych będą prowadzone wewnętrzne dzienniki budowy. Wpisów do wewnętrznego dziennika budowy będą dokonywać przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy.

# §2

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień **2023**

**r**.

1. Strony Umowy ustalają, że przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w dniu podpisania Umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w terminie **……………**, licząc od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ……………...................
3. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie **7 dni** licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej gotowości do odbioru końcowego robót.
5. Odbioru końcowego robót dokona Komisja w składzie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający uzna przedmiot Umowy za należycie wykonany po odbiorze przedmiotu Umowy, stwierdzonym podpisami protokołu odbioru końcowego robót przez osoby wchodzące w skład Komisji.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót, że przedmiot Umowy nie został wykonany w całości lub posiada inne wady, Komisja sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże Wykonawcy niewykonane roboty lub wady do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.
8. Po upływie wyznaczonego terminu, Komisja w terminie 7 dni ponownie dokona odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia podczas ponownego odbioru końcowego robót nieusunięcia wad lub niewykonania przedmiotu Umowy w całości, Zamawiający może wedle swojego wyboru:
   1. odstąpić od Umowy, jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy,
   2. żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy,
   3. żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli przedmiot Umowy nie został wykonany w całości. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się.
9. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia.

# § 3

1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące części Umowy uwzględniając wszystkie rodzaje zamówień (roboty budowlane, dostawy i usługi), jakie w ramach realizacji przedmiotu Umowy zostaną wykonane: 1)…………………………………………………………………..............................

2)……………………………………………………………………………………

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przed jej zawarciem do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo. W przypadku zamierzenia wprowadzenia zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca uprzednio przedstawi Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian.
2. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu, dotyczących w szczególności niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagań określonych w dokumentach zamówienia, wymagań związanych z terminem zapłaty wynagrodzenia lub wymagań określonych w art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w takiej umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian.
5. W przypadku, kiedy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż przewidziany w **§** 5 ust. 5 Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany tej umowy w powyższym zakresie w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w  8 ust. 1 pkt 2 lit. h Umowy.
6. Zasady określone w ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio do umów zawartych pomiędzy podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, przy czym, w przypadku określonym w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.
8. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy, jeżeli są już znani, zgodnie z ust. 1. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw, usług i robót budowlanych.
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy.

# § 4

1. W ramach wynagrodzenia określonego Umową Wykonawca zobowiązuje się do:
   1. urządzenia i utrzymania terenu budowy,
   2. wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
   3. zabezpieczenia energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych przy realizacji przedmiotu Umowy,
   4. utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem sprzętu budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbędne materiały,
   5. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
   6. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji Umowy,
   7. zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
   8. zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych Umową, jak również do dokonania odkrywek, w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,
   9. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
   10. wyposażenia pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
   11. wykonania tablicy informacyjnej budowy,
   12. wykonania innych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy w celu przekazania go Zamawiającemu,
   13. ujęcia kosztów transportu, ubezpieczenia, wszelkich prac przygotowawczych, kosztów utrzymania zaplecza prac oraz wszelkich innych kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż standard wbudowywanych, dostarczanych i montowanych przez niego materiałów zgodny będzie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do Umowy, przepisami prawa oraz z wymaganiami Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów posiadających ważne potwierdzenia przydatności do stosowania w budownictwie oraz zgodności z wymaganiami (CE, certyfikaty, oznaczenia, deklaracje zgodności, aprobaty, atesty, itp.) oraz okazywania tych potwierdzeń na żądanie Zamawiającego przed zastosowaniem materiałów. Brak kompletnej dokumentacji uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności faktur Wykonawcy do czasu ich uzupełnienia.
5. Wykonawca zapewni we własnym zakresie warunki socjalne i inne przepisane prawem warunki i świadczenia dla swoich pracowników.

# § 5

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, ustalone w oparciu o przyjętą ofertę Wykonawcy – załącznik nr 4 do Umowy wynosi:
   1. Część I (Pakiet nr 1)

Cena netto zł

(słownie: złotych)

podatek …….. % VAT, tj. w kwocie zł

Cena brutto zł

(słownie: złotych)

* 1. Część II (Pakiet nr 2)

Cena netto zł

(słownie: złotych)

podatek …….. % VAT, tj. w kwocie zł

Cena brutto zł

(słownie: złotych)

* 1. Razem:

Łączna cena za wykonanie Pakietu/ów nr …………………………..

Cena netto zł

(słownie: złotych)

podatek …….. % VAT, tj. w kwocie zł

Cena brutto zł

(słownie: złotych)

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w częściach w oparciu o wystawione faktury częściowe. Wysokość wynagrodzenia częściowego ustalona będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy za wykonane i odebrane roboty budowlane w nim ujęte. Rozliczenie Umowy nastąpi fakturą końcową.
2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez przedstawiciela Zamawiającego robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Każdorazowo wraz z fakturą częściową Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi w ramach przedłożonej przez Wykonawcę faktury zostały zaspokojone w całości, oraz potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie musi zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury oraz kopię dokonanego przelewu należności na rzecz podwykonawcy.
3. Faktury, o których mowa w ust. 3 regulowane będą w terminie 14 dni liczonym od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu wraz z załączonymi protokołami odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych oraz dokumentami, o których mowa w ust. 4 zdanie drugie. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 zdanie drugie, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do której nie przedłożono potwierdzenia podwykonawcy, termin zapłaty nie rozpoczyna biegu do czasu przedłożenia stosownego potwierdzenia.
5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia, na zasadach określonych w art. 465 ust 2 – 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót, oraz po przedłożeniu oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi zostały zaspokojone w całości. W przypadku, gdy wierzytelność podwykonawcy jest częścią składową faktury końcowej, Wykonawca załączy do niej dokumenty wskazane w ust. 4 zdanie drugie. Płatność faktury końcowej nastąpi w terminie 14 dni liczonym od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego wraz z wymienionymi wyżej oświadczaniami podwykonawców oraz ewentualnym potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 4 zdanie drugie, odpowiednio z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.
7. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 8 Umowy, zapłata ostatniej części wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad lub wykonania całości przedmiotu Umowy, w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.
8. Wartość faktury końcowej nie będzie niższa niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
9. Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia będzie następowała przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, przy czym spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca wystawiając faktury uwzględni postanowienia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.
11. Zasady określone w ust. 4 – 8 stosuje się odpowiednio w przypadku zapłaty

wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom.

1. Zamawiający oświadcza, iż nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w świetle ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.).

# § 6

1. Zamawiającego reprezentuje na budowie - **………………………………**
2. Wykonawca ustanawia do kontaktów: **………………………………..**
3. Ewentualne zmiany przedstawiciela Zamawiającego na budowie lub kierownika robót w okresie realizacji Umowy będą następowały zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania pr
4. zez Stronę wprowadzającą zmianę drugiej Strony Umowy na piśmie o wprowadzonych zmianach.
5. Stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji Umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
   1. osoby wykonujące proste prace w budownictwie drogowym obejmujące: kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych; odgarnianie i rozpościeranie żwiru i pokrewnych materiałów; przycinanie i cięcie skał oraz powierzchni betonowych i bitumowych przy użyciu wiertarek udarowych pneumatycznych; ładowanie i

rozładowywanie materiałów budowlanych, materiałów wydobytych oraz sprzętu i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac przy użyciu taczek i wózków ręcznych; sprzątanie miejsc pracy i usuwanie przeszkód,

* 1. osoby wykonujące bardziej złożone prace w budownictwie drogowym obejmujące: przygotowywanie koryta drogi pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie; ręczne lub mechaniczne rozściełanie kolejnych warstw podbudowy i ich zagęszczanie; ręczne lub mechaniczne rozściełanie kruszywa z lepiszczem bitumicznym, nawierzchni betonowych lub asfaltobetonowych i ich zagęszczanie; układanie, naprawianie lub demontaż wszelkiego rodzaju nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej lub płyt betonowych oraz montaż krawężników,
  2. osoby wykonujące czynności operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych obejmujące w szczególności: obsługę i monitorowanie maszyn kopiących do kopania i przemieszczania ziemi, głazów, piasku, żwiru lub podobnych materiałów; obsługę i monitorowanie pracy maszyn kopiących kanały ściekowe, rurociągi wodne; obsługę i monitorowanie pracy maszyn przeznaczonych do przemieszczania, rozdzielania i wyrównywania ziemi, piasku i innych materiałów; obsługę i monitorowanie pracy walców samobieżnych do ubijania i wygładzania warstw różnych materiałów; obsługę i monitorowanie pracy maszyn do rozściełania i wygładzania betonu, preparatów bitumowych lub smolnych, stosowanych przy budowie jezdni, dróg lub podobnych powierzchni,
  3. osoby wykonujące czynności robotnika prostych prac w budownictwie obejmujące: uprzątanie zużytego materiału i wykonywanie innych prostych prac w miejscach rozbiórki; mieszanie, wylewanie i rozpościeranie materiałów, takich jak: beton, gips i zaprawa murarska; kopanie i wypełnianie dołów i rowów przy użyciu narzędzi ręcznych; rozpościeranie piasku, ziemi, żwiru i podobnych materiałów; ładowanie i rozładowywanie materiałów budowlanych, materiałów wydobytych oraz sprzętu i transportowanie ich w obrębie miejsc prowadzenia prac przy użyciu taczek, nosiłek do ręcznego transportu cegieł i wózków ręcznych; sprzątanie miejsc pracy i usuwanie przeszkód.

1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
   1. żądania dokumentów wymienionych w ust. 6 w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
   2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
   3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności w zakresie realizacji Umowy.
2. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następującego dokumentu/dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 4, tj.:
   1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
   2. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
   3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
   4. innych dokumentów

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika**.**

1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wymienione w ust. 7, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w skali jednego miesiąca, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przedmiotowego wymogu, wyliczonej proporcjonalnie do terminu obowiązywania Umowy oraz pomnożonej przez liczbę osób, w odniesieniu do których wymóg zatrudnienia był niedopełniony.

# § 7

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia wad lub niewykonania przedmiotu Umowy w całości, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad lub wykonania całości przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego terminu.
3. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 ulega każdorazowemu przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.
4. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiający:
   1. może żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin – dotyczy wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
   2. może żądać od Wykonawcy usunięcia ich w terminie, o którym mowa w ust. 5, na koszt Wykonawcy – dotyczy wad nadających się do usunięcia,
   3. może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy po raz drugi lub usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę lub Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie określonym w ramach postanowień § 7 ust. 4 pkt. 1.
5. W sytuacji wystąpienia wady w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną o wystąpieniu wady, a Wykonawca przystąpi do jej usunięcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego i usunie ją w terminie określonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. Przez przystąpienie Wykonawcy do usunięcia wady należy rozumieć przybycie przedstawicieli Wykonawcy na miejsce wystąpienia wady i przystąpienie do jej usuwania polegające na fizycznym rozpoczęciu naprawy bądź wymiany uszkodzonego elementu.

# § 8

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
   1. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od Umowy z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości:

* + 1. Dla części I – 10 000,00 PLN
    2. Dla części II -10 000,00 PLN

z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

* 1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu:
     1. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości:
        + Dla części I – 10 000,00 PLN
        + Dla części II -10 000,00 PLN
     2. w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki (bez względu na część)– z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 Umowy, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,
     3. w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki (bez względu na część)– z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub dokończeniu wykonania przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,
     4. w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki (bez względu na część) – z tytułu odpowiednio nieprzystąpienia do usunięcia wad lub nieusunięcia wad w terminach, o których mowa w § 7 ust. 5 Umowy lub wykonania po raz drugi Umowy w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,
     5. w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki (bez względu na część)– z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy. Jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia jest dłuższa niż 30 dni – 3.000,00 złotych, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do dnia wystawienia faktury końcowej, dodatkowo – 5.000,00 złotych, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,
     6. w wysokości 2.000,00 złotych (bez względu na część)– z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
     7. w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki (bez względu na część)– z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminów, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 4 i 5 Umowy. Jeżeli zwłoka z tytułów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest dłuższa niż 30 dni – 1.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki począwszy od 31-ego dnia. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany do dnia wystawienia faktury końcowej, dodatkowo – 5.000,00 złotych, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,
     8. w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki (bez względu na część)– z tytułu zwłoki w dokonaniu w umowie o podwykonawstwo zmiany odnośnie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 6 Umowy, nie więcej jednak łącznie niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,
     9. w wysokości 20.000,00 złotych (bez względu na część)– z tytułu zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 2 ust. 9 pkt 2 Umowy,
     10. w wysokości 20.000,00 złotych (bez względu na część)– z tytułu zaistnienia okoliczności, o której mowa w § 2 ust. 9 pkt 3 Umowy.

1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający,

wynosi:

* Dla części I – 25 000,00 PLN
* Dla części II - 25 000,00 PLN

Odstąpienie od Umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.

1. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty na piśmie wraz z określeniem terminu.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z sum należnych Wykonawcy.
3. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy,

rozwiązania lub odstąpienia od niej.

# § 9

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
   1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy:
      1. wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
      2. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości wobec Wykonawcy,
      3. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym Umową oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
      4. Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
      5. Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa pracy lub postanowieniami Umowy,
      6. stosownie do postanowień art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z powodu uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający wielokrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy,
   2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru.
2. Odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia zaistnienia bądź stwierdzenia podstawy do odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
   1. w terminie 7 dni licząc od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
   2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której leży przyczyna odstąpienia od Umowy,
   3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
   4. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
   5. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, zapłaci wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
4. Odstąpienie od Umowy ma status ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy części świadczeń Stron.

# § 10

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości **5%** ceny ofertowej brutto, tj. kwotę w wysokości złotych.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………….
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
4. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zarówno w okresie jej realizacji, jak też w okresie gwarancji.
5. O dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 4 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

# § 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
2. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

# § 12

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie i przypadkach, a także zgodnie z warunkami ich wprowadzenia, opisanymi poniżej:
   1. zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 Umowy:
      1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
         * klęski żywiołowe,
         * wystąpienie warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, występujących w danym miesiącu, utrzymujących się przez okres co najmniej 2 tygodni, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych lub dokonywanie odbiorów,
      2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zwanej dalej STWiOR, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy, w szczególności:
         * niewypały, niewybuchy,
         * wykopaliska archeologiczne,
         * odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,
         * odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji,
      3. zmiany spowodowane podjęciem działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególnie zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi,
      4. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w

szczególności:

* + - * wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie przedmiotu Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
      * konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR,
      * opóźnienia innych zadań lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to zadania lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,
      * opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
    1. zmiany będące następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności:
* przekroczenie określonych przez przepisy prawa, a jeśli takich przepisów nie ma, typowych w danych okolicznościach, terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności decyzji, zezwoleń, uzgodnień, których wydanie jest niezbędne do dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
* odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty o kompetencjach zbliżonych do organów administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
* niedopuszczenie do wykonania robót przez uprawniony organ lub nakazanie wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,
  + 1. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności objętych przedmiotem Umowy:
       - wystąpienie awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
       - wystąpienie okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 2, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy,
       - zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu Umowy w terminie w niej ustalonym,
       - wystąpienie warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
  1. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 lit. a – f termin, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,
  2. zmiany przedmiotu Umowy dotyczące sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu robót budowlanych przewidzianych w Załącznikach 1 i 2 do Umowy:
     1. zmiany technologiczne w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub STWiOR, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
        + niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiOR spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec,
        + możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na obniżenie kosztów wykonania przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub uzyskanie lepszej jakości robót,
        + konieczność wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiOR w sytuacji, kiedy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
     2. zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zakresu robót w sytuacji:
        + odmiennego od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
        + odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie,
        + konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności gospodarczych,
        + konieczności usunięcia sprzeczności w dokumentacji projektowej lub STWiOR, w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa,
        + wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany okażą się konieczne, w szczególności z uwagi na wymogi jednostek uzgadniających lub opiniujących,
  3. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3 lit. a i b termin, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,
  4. pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
     1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia lub dotychczasowymi postanowieniami Umowy,
     2. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy,
  5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim zmiany określone w pkt 1 – 5 będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia nie przekroczy 20 % pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

1. Inicjatorem zmian, o których mowa w ust. 2 może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej lub elektronicznej w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian oraz ich uzasadnienie.
2. Strona Umowy występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy, o których mowa w ust. 2, jest sporządzenie podpisanego przez Strony Umowy protokołu zmiany Umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół zmiany Umowy będzie załącznikiem do aneksu.
4. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 5 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania. W przypadku wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy w stosunku do przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji strony podpiszą protokół konieczności, w którym zostanie określony zakres prac dodatkowych lub zamiennych, termin ich realizacji oraz wycena wartości tych robót dokonana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a także aneks do umowy. Wykonawca przystąpi do wykonania robót po podpisaniu przez obie strony protokołu konieczności oraz aneksu do umowy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. Podstawą wyceny robót dodatkowych i zamiennych będzie złożony kosztorys ofertowy.

# § 13

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje

zobowiązania umowne, jak za własne działanie lub zaniedbanie.

1. W związku z zawarciem Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie, a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe przekazane przez Zamawiającego, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio wykorzystane zostaną podczas realizacji Umowy, w szczególności, poinformował ww. osoby fizyczne o udostępnienie danych osobowych Zamawiającemu.

# § 14

1. Strony przetwarzają dane osobowe niezbędne do przygotowania, realizacji i rozliczenia Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
2. Każda ze Stron Umowy staje się odrębnym administratorem danych osobowych w zakresie realizacji zadań.
3. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest realizowany przez Strony Umowy za pomocą danych teleadresowych wskazanych w Umowie.
4. Podanie danych przez Strony Umowy jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
5. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania Umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.
6. Stronom Umowy przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Stronom Umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych w celu zawarcia, wykonania i realizacji Umowy.
8. Stronom Umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

# § 15

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

# § 16

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem Nieważności.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

# § 17

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

# § 18

Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

# § 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznikami do Umowy są:

1. załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa,
2. załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3. załącznik nr 3 – harmonogram rzeczowo-finansowy robót,
4. załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy.

# Zamawiający Wykonawca



**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW**

**WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SKŁADANE**

**NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Działając w imieniu wymienionych wyżej wykonawców i będąc należycie upoważnionym do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Naprawa szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Gorlice– część …………** ,oświadczam, iż poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają zamówienie w następującym zakresie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wykonawcy** | **Zakres zamówienia** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców

Załącznik nr 7 do SWZ

………………………………………….....

Wykonawca/ podmiot udostępniający zasoby

………………………………………...…..

………………………………………….…

(nazwa i adres NIP i REGON)

………………………………..…

reprezentowany przez: ……………………………….……

…………………………………..

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby)

# WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, składany na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Naprawa szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Gorlice – część………………….** \*

Rodzaj robót budowlanych: ……………………………………………………

Wartość robót budowlanych: ..………………………………………………...

Data wykonania robót budowlanych: ..……………………………………….

Miejsce wykonania robót budowlanych: ..……………………………………

Podmiot, na rzecz którego wykonano roboty budowlane: …………………

*UWAGA! Dowody określające, czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie, to referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.*

\*zastosować poniższe tyle razy, ile jest potrzebne

kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców