Zał. nr 12 do SWZ

Harmonogram i zakres wykonania zlecenia obejmujący:

realizacja projektu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rejonie MPS 1 JW 4653 Siemirowice - rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz monitoring jego samooczyszczania w oparciu o Projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w rejonie MPS 1 
JW 4653 w Siemirowicach.

Wykonawcy zostaną udostępnione:

- Projekt planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
w rejonie MPS - 1 JW 4653 w Siemirowicach, B. Minkiewicz, czerwiec 2021 r.,

- Dokumentacja wynikowa z wykonania otworów technologicznych (wielofunkcyjnych i aeracyjno-infiltracyjnych) dla prac remediacyjnych w rejonie MPS-1 na terenie JW. 4653 w Siemirowicach, G. Sideł, J. Wójtowicz, M.Szrek, luty 2015 r.,

- Dokumentacja z wykonania otworów wielofunkcyjnych i monitoringowych 
w ramach rozbudowy systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS-1 na terenie JW. 4653 w Siemirowicach oraz terenów przyległych, J. Szczepanek, R. Ołownia, czerwiec 2017 r.,

- Sprawozdanie z prac remediacyjnych zrealizowanych w okresie 2015-2021 na terenie MPS-1 w obrębie JW. 4653 w Siemirowicach, M. Szrek, A. Perlak, marzec 2021 r.

- Etap I

Etap rozpoznania stanu środowiska gruntowo- wodnego

- Opracowanie projektu rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w celu ustalenia i dalszego monitorowania efektu ekologicznego samooczyszczania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rejonu położnego na północny zachód od piezometru MP14 oraz rejonu MP11 
(dla weryfikacji incydentalnego wystąpienia wód klasy V w tym piezometrze).

- Założenia projektu o którym mowa w pkt 1 winny uwzględniać:

- aktualny stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,

- przeznaczenie zabudowanych otworów technologicznych do monitoringu wód podziemnych i ewentualnej późniejszej bioremediacji,

- możliwość sporządzenia projektu planu remediacji w oparciu o wyniki rozpoznania i dwuletniego monitoringu wód podziemnych prowadzonego 
w  utworzonych otworach technologicznych,

- powinien on zawierać:

- proponowaną lokalizację otworów badawczych,

- określenie kryteriów wyznaczenia otworów do zabudowy, względnie wskazanie konkretnej ich lokalizacji,

- określenie sposobu zabudowy otworów technologicznych 
z uwzględnieniem budowy geologicznej – w tym położenia jej elementów względem poziomu zwierciadła wody i utworów spoistych,

- określenie metodyki prowadzenia wierceń,

- określenie punktów poboru prób gruntu,

- założenia projektu planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi tj.

- wykonanie do 20 otworów badawczych co najmniej do poziomu zwierciadła wody i pobranie 40 prób gruntu oraz 20 prób wody,

- wykonanie analiz obejmujących:

- wodoprzepuszczalność oraz sumę benzyn (C6-C12) i ksyleny w próbach gruntu,

- węglowodory ropopochodne (jako indeks oleju mineralnego) 
w próbach wody,

- utworzenie do 10 otworów technologicznych poprzez zabudowanie otworów badawczych - w szczególności w miejscach objawów organoleptycznych substancji ropopochodnych.

- Dopuszcza się odstępstwa od założeń projektowych w przypadkach uzasadnionych celem prowadzenia rozpoznania.

- Złożenie projektu, o którym mowa w pkt 1 do RZI w Gdyni oraz 
do 18 WOG w Wejherowie celem zaopiniowania (dopuszcza się wersję elektroniczną) w terminie do 21 dni od podpisania umowy tj. do dnia .......... (określenie daty i uwzględnienie w zapisach harmonogramu nastąpi na etapie przygotowania umowy do podpisu)

- Złożenie w RZI Gdyni 2 egz. pozytywnie zaopiniowanego projektu, o którym mowa w pkt1 wraz z kopią w wersji elektronicznej na nośniku CD.

- Realizacja projektu rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w tym:

- wykonanie do 20 otworów badawczych w terminie do ...... dni od daty przekazania terenu prac po uzgodnieniu projektu rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego (określenie terminu 
wg. oferty)

- utworzenie do 10 otworów technologicznych poprzez zabudowanie otworów badawczych

- prace geodezyjne w zakresie lokalizacji otworów badawczych 
i technologicznych

- pobór początkowych 40 prób gruntu oraz 20 prób wody

- wykonanie analiz obejmujących:

- wodoprzepuszczalność, sumy benzyn (C6-C12) i ksyleny w próbach gruntu,

- węglowodory ropopochodne (jako indeks oleju mineralnego) 
w próbach wody,

- Wyniki wykonanych prac wiertniczych należy opracować w formie dokumentacji wynikowej zawierającej informację o stanie środowiska gruntowego oraz lokalizacji 
i konstrukcji otworów przy czym karty otworów winny zawierać również wyniki obserwacji organoleptycznych zanieczyszczeń.

- Złożenie do RZI w Gdyni 3 egz. pozytywnie zaopiniowanej w tut. Zarządzie dokumentacji wynikowej wraz z kopią w wersji elektronicznej na płycie CD, 
w terminie do 110 dni od daty przekazania terenu prac po uzgodnieniu projektu rozpoznania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

- Etap II

Etap monitoringu wód i gruntów

Prowadzenie monitoringu wód podziemnych i gruntu zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie planu remediacji.

Prace będą rozliczane nie rzadziej niż raz na kwartał, na podstawie kopii sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wraz z mapą lokalizacji poboru prób 
oraz zestawieniem wyników z ich interpretacją w zakresie jakości gruntu/wody zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kopi karty zabudowanego otworu badawczego 
z przedstawieniem jego konstrukcji i zabudowy, w przypadku zabudowy otworu badawczego.

- Prowadzenie obserwacji w 15 piezometrach monitoringowych MP1- MP15 okresie od II półrocza 2021 r. – do II półrocza 2024 r z częstotliwością 2 x w roku:

- pomiar poziomu zwierciadła wody

- pobór próby wody i wykonanie analiz laboratoryjnych - badania IV kwartału należy wykonać do 30 listopada.

- Prowadzenie obserwacji wód podziemnych w 10 wybranych otworach technologicznych (zabudowanych otworach badawczych) w okresie I kw. 2022 roku do III kw. 2024 z częstotliwością 1x na kwartał.

- pomiar poziomu zwierciadła wody,

- pobór próby wody i wykonanie analiz laboratoryjnych

- Prowadzenie monitoringu jakości gruntu w okresie 2022 r.- 2024 r 
z częstotliwością  2 x na rok w wybranych 8 punktach pomiarowych.

- Zakres badań laboratoryjnych wody: substancje powodujące ryzyko - substancje ropopochodne (indeks oleju mineralnego) zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych wód podziemnych.

- Zakres badań laboratoryjnych gruntu wodoprzepuszczalność, substancje powodujące ryzyko: suma benzyn C6-C12, ksyleny

- Utworzenie do 8 otworów technologicznych w czasie trwania umowy poprzez zabudowanie otworów badawczych, w miejscach objawów organoleptycznych substancji ropopochodnych, w sposób umożliwiający pobór prób wody 
i ewentualne prowadzenie iniekcji bakteryjnych.

- Przekazanie Zamawiającemu sprawozdania rocznego z wykonanych prac (dopuszcza się wersję elektroniczną), przedstawiającego w formie graficznej stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego, oraz zawierającego m.in. zbiorcze zestawienie wyników pomiarów oraz wyników analiz wody i gruntu jak również ocenę skuteczności procesu samooczyszczania - w terminie do 31 grudnia danego roku sprawozdawczego.

- Złożenie do RZI w Gdyni sprawozdań rocznych w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej na płycie CD.

- Przeprowadzenie monitoringu końcowego w celu udokumentowania uzyskanego efektu ekologicznego samooczyszczania, w terminie do 21.08.2024 r. 
z zastrzeżeniem §11 ust.1 pkt 1 lit c) tiret 2 oraz pkt 4) lit b umowy, w zakresie:

- prób wody podziemnej z otworów technologicznych nie objętych ostatnio wykonaną serią pomiarową oraz wykonanie analiz w zakresie określonym 
w pkt 4,

- pobór prób gruntów z 8  lokalizacji różnych od ostatnio wykonanej serii pomiarowej oraz wykonanie analiz w zakresie określonym 
w pkt 5.

- Sporządzenie sprawozdania końcowego dokumentującego osiągnięty efekt ekologiczny z nawiązaniem do archiwalnej dokumentacji stanu środowiska gruntowo-wodnego z tego rejonu. Sprawozdanie powinno zawierać ponadto zestawienie wyników prowadzonego monitoringu z analizą zmian i oceną osiągniętego efektu.

- Złożenie do RZI w Gdyni 3 egzemplarzy pozytywnie zaopiniowanego 
w tut. Zarządzie sprawozdania, o którym mowa w pkt 10 wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w terminie do ..... dni od daty wykonania ostatnich badań monitoringu końcowego. (określenie terminu wg. oferty) W terminie tym nie uwzględnia się czasu opiniowania sprawozdania w RZI.

III.						Etap III

Etap prac końcowych

- Opracowanie, na podstawie wyników 2 letnich obserwacji, projektu planu remediacji w zakresie oczyszczania rejonu MPS 1 zgodnie z art. 101 l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska z ewentualnym uwzględnieniem procesu bioremediacji i wykorzystaniem utworzonych otworów technologicznych - w przypadku braku osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego 
w procesie samooczyszczania do końca roku 2023.

- Opracowanie to winno zawierać ponadto:

- określenie obszaru sozologiczno – urbanistycznego (grupa gruntów),

- określenie stanu do jakiego ma zostać przywrócone środowisko,

- proponowane metody rekultywacji wraz z opisem ich stosowania,

- charakterystykę systemów oczyszczania i  określenie zalecanych preparatów,

- plan rozruchu i pracy systemów oczyszczania,

- harmonogram realizacji prac oraz warunki odbioru poszczególnych etapów prac i odbioru końcowego,

- określenie sposobu monitorowania procesu remediacji,

- orientacyjny kosztorys inwestycji w postaci harmonogram rzeczowo-finansowego prowadzenia prac wraz z podziałem na okresy rozliczeniowe poszczególnych etapów prac (osobna teczka).

- Złożenie do RZI w Gdyni projektu planu remediacji (dopuszcza się wersję elektroniczną) celem zaopiniowania w terminie do 28.02 2024 r. i uzupełnienie ewentualnych wskazanych błędów, braków i wad.

- Uzgodnienie projektu planu remediacji z 18 WOG w Wejherowie (Administrator terenu) w kontekście realizowania zadań własnych na terenie MPS 1 – 
w przypadku wprowadzenia zmian do projektu w wyniku prowadzenia uzgodnień poinformowanie o powyższym RZI w Gdyni.

- Złożenie do RZI 2 egz. pozytywnie zaopiniowanego w RZI i uzgodnionego przez Administratora projektu planu remediacji wraz z kopią w wersji elektronicznej 
(na płycie CD).

Zamawiający planuje poddanie wykonanego projektu planu remediacji ocenie niezależnemu ekspertowi poprzez jego koreferowanie. W przypadku wykonania koreferatu Zamawiający przedłoży jego wynik Wykonawcy z określeniem zakresu koniecznych zmian do wprowadzenia do projektu.

- Uwzględnienie wskazanych przez niezależnego eksperta błędów, braków i wad  stwierdzonych podczas koreferowania projektu planu remediacji.

- Złożenie do RDOŚ w Gdańsku w imieniu RZI w Gdyni odpowiedniej ilości egzemplarzy pozytywnie zaopiniowanego i uzgodnionego projektu planu remediacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska 
w terminie do 20 dni od dnia otrzymania pisma RZI o zakresie koniecznych zmian do wprowadzenia do opracowywanego projektu planu remediacji (w tym wynikających z uzyskanego koreferatu – jeśli wykonany).

- Złożenie do RZI w Gdyni 1 egzemplarza projektu planu remediacji (o ile wprowadzono do dokumentacji zmiany względem wersji złożonej zgodnie z pkt. 4) oraz poświadczenia złożenia wniosku o którym mowa w pkt. 6.

- Uzupełnienie ewentualnych braków wskazanych przez RDOŚ w Gdańsku w terminie wskazanym w wezwaniu urzędu. Korespondencję z RDOŚ w tej sprawie należy przedkładać do wiadomości RZI w Gdyni.

- Złożenie do RZI decyzji, o której mowa w pkt. 6 oraz 2 egz. projektu planu remediacji, a także kopii w wersji elektronicznej (na nośniku CD).

- Złożenie do PGW wody Polskie wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej jeśli wymagana w terminie do 45 dni od dnia otrzymania pisma RZI o zakresie koniecznych zmian do wprowadzenia do opracowywanego projektu planu remediacji (w tym wynikających z uzyskanego koreferatu – jeśli wykonany)

- Opracowanie operatu wodnoprawnego na prowadzenie rekultywacji wód podziemnych i ewentualne wykonanie urządzenia wodnego oraz sporządzenie kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na powyższe zgodnie z  ustawą prawo wodne.

- Uzgodnienie operatu wodnoprawnego z Administratorem – 18 WOG 
w Wejherowie oraz RZI w Gdyni.

- Złożenie odpowiedniej ilości egzemplarzy operatu wodnoprawnego, o którym mowa w pkt 11 pozytywnie zaopiniowanego przez RZI i uzgodnionego przez Administratora do właściwego organu administracji wraz z wnioskiem 
o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w terminie 
do 80 dni od dnia otrzymania pisma RZI o zakresie koniecznych zmian 
do wprowadzenia do opracowywanego projektu planu remediacji, 
( w tym wynikających z uzyskanego koreferatu), lub w terminie do 14 dni 
od uzyskania decyzji o ocenie wodnoprawnej – jeśli wydawana.

- Złożenie do RZI w Gdyni 1 egz operatu wodnoprawnego oraz poświadczenia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt.13

- Uzupełnienie ewentualnych braków wskazanych przez organ administracji ochrony środowiska w terminie wskazanym w wezwaniu urzędu. Korespondencję z urzędem w tej sprawie należy przedkładać do wiadomości RZI w Gdyni.

- Złożenie do RZI decyzji, o której mowa w pkt. 13  oraz 2 egz. operatu zgodnego 
z dokumentacją wykorzystaną przez organ administracji do wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także kopii w wersji elektronicznej (na nośniku CD).

- Likwidacja otworów technologicznych w zakresie (i ilości) według uzgodnienia 
z Zamawiającym po uwzględnieniu ustaleń ew. projektu planu remediacji wraz ze złożeniem raportu z demontażu systemów oczyszczania i likwidacji otworów technologicznych w terminie do 30.11.2024 r.