## Arkusz1
PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU: F-D... 1 OBJĘTEGO "PROJEKTEM ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA POSZUKIWANIE ZŁÓŻ FOSFORYTÓW W POLSCE "
INWESTOR: | [5 empty] | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa NIP: 525-000-80-40, KRS 0000122099 |  | Lokalizacja otworu:
WYKONAWCA:
ZAGROŻENIE ERUPCYJNE: | [5 empty] | BRAK
ZAGROŻENIE SIARKOWODOREM: | [5 empty] | BRAK
CEL WIERCENIA: | [5 empty] | POSZUKIWAWCZY ZŁOŻA FOSFORYTÓW
PROJEKTOWANA GŁĘBOKOŚĆ: | [5 empty] | 40 mTVD (mMD)
Współrzędne planowanego otworu wiertniczego
X
Y
Projektowana lokalizacja otworu w podziale administracyjnym kraju
WOJEWÓDZTWO: | [5 empty] | LUBELSKIE
POWIAT:
GMINA:
MIEJSCOWOŚĆ (OBRĘB):
DZIAŁKA:
Część geologiczna | [7 empty] | Część techniczna
Skala głębokości [m] | Stratygrafia |  |  | Profil litologiczny | Przewidywane zaleganie poziomów wody oraz innych kopalin | Utrudnienia wiertnicze: ucieczki płuczki, zaciskanie otworu, sypanie | Przewidywane pomiary, badania, próby | Przewidywana konstrukcja otworu, zarurowania |  | Rodzaj projektowanej płuczki | Rodzaj świdra, rdzeniówki
[8 empty] | 60, 80, 100 ;ub >100 cm średnicy | metoda
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
1 | KENOZOIK | CZWARTORZĘD | 4: gleba; 6: sypanie; 7: nie planowano | pale wielkośrednicowe | nie przewiduje się | świder spiralny, kubłowy, talerzowy, rzadziej metodą udarowo-wybierakową przy pomocy dłuta
2
3 |  |  | 4: piasek kwarcowy średnio- i gruboziarnisty
4
5
6 |  |  | 4: glina piaszczysta
7
8
9
10
11 |  |  | 4: piasek kwarcowy drobnoziarnisty
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 |  |  | 4: glina piaszczysta
24
25
26
27
28
29 |  | EOCEN | 4: mułek glaukonitowy z konkrecjami fosforytowymi; 7: Opróbowanie otworu będzie polegało na poborze próbek okruchowych wydostających się na powierzchnię w trakcie pracy urządzenia lub wydobytych na powierzchnię podczas wyciągania świdra.
30
31
32
33
34
35
36 |  | PALEOCEN | 4: margiel; 7: nie planowano
37
38
39
40
41
42
do 45 m
Głębokość końcowa do 45 mTVD, mMD
UWAGI:
Zmiany w konstrukcji otworu , technologii wiercenia otworu mogą być wprowadzane w celu dostosowania do nawierconych warunków geologicznych, w porozumieniu ze służbą geologiczną przedsiębiorcy, decyzją Kierownika Ruchu Zakładu wykonującego roboty geologiczne.
OBJAŚNIENIA:
dopływ wód słodkich
WYKONAWCA WIERCENIA : |  |  | 60, 80, 100 ;ub >100 cm średnicy 8: INWESTOR:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Opracowali: |  |  | 4: mgr Marcin Łojek dr Krystian Wójcik; 5: 09.2022 r. |  | Załącznik 3.5.b
Sprawdził: |  |  | 4: dr Sławomir Mazurek; 5: 09.2022 r.
Stateczność ścian otworu jest zabezpieczona rurami (zagłębianymi statycznie – z pokręcaniem, wibracyjnie, wbijanymi, zagłębianymi pneumatyczną głowicą pokrętną).