# Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wstępnych dokumentów projektowych dla instalacji fotowoltaicznej 350kW oraz uzyskania niezbędnych warunków zabudowy i podłączenia do sieci energetycznej z uwzględnieniem zaleceń i uwag Zamawiającego.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
   1. Opracowanie koncepcji instalacji fotowoltaicznej (50kW dach + ok 300kW na carportach - w zależności od możliwości) zawierająca w szczególności :
      1. bilans zapotrzebowania na energię elektryczną sporządzony w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym
      2. obliczenie możliwego do osiągnięcia uzysku energii elektrycznej dla warunków panujących na działce Zamawiającego.
      3. szacunkowy koszt wykonania instalacji
   2. Uzyskanie mapy zasadniczej
   3. Opracowanie wniosku o warunki zabudowy
   4. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy
   5. Opracowanie wniosku przyłączeniowego do sieci elektroenergetycznej wraz ze schematami oraz niezbędnymi załącznikami. (opłata przyłączeniowa 30zł/kW po stronie inwestora)
   6. uzyskanie w imieniu Zamawiającego Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Dokumentację Projektową zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności:
   1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,
   2. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
   3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
   4. przepisami bhp i p.poż.
   5. wytycznymi Zamawiającego.
4. Wykonawca winien:
   1. zapoznać się z oczekiwaniami Zamawiającego, wykonać wizję lokalną oraz odebrać od Zamawiającego niezbędne informacje na potrzeby wykonania przedmiotu umowy
   2. posiadać uprawnienia wymagane prawem, niezbędne do wykonania zamówienia i dysponować odpowiednim potencjałem ludzkim oraz zapleczem finansowym do jego prawidłowego wykonania,
5. Termin realizacji zamówienia:
   1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20 stycznia 2025 r.
   2. wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w następujących po sobie etapach:
      1. I Etap: Opracowanie koncepcji instalacji fotowoltaicznej, Uzyskanie mapy zasadniczej, Opracowanie wniosku o warunki zabudowy - wykonany w terminie do dnia 10.09.2024 r.
      2. II Etap: Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy - wykonany w terminie do dnia 20.11.2025 r.
      3. III Etap: Opracowanie wniosku przyłączeniowego do sieci elektroenergetycznej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej WTP - wykonany w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla instalacji.
6. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Szymon Mazurkiewicz, e-mail: [s.mazurkiewicz@zozmswiakielce.pl](mailto:s.mazurkiewicz@zozmswiakielce.pl), tel.: 41 260 42 17