znak: ZP.26.1.46.2025		ISO 9001:2015

[01.10.2025r.]

Modyfikacja 04.11.2025r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej "ustawą"

pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego wraz z dekarbonizacją Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

Zamawiający:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5

34 – 100 Wadowice

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zzozwadowice.pl

e-mail: zp@zzozwadowice.pl

SPIS TREŚCI

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:	3

II. Tryb udzielenia zamówienia:	3

III. Opis przedmiotu zamówienia	4

IV. Termin realizacji zamówienia	7

V. Warunki udziału w postępowaniu	7

VI. Podstawy wykluczenia z postępowania	10

VII. Podmiotowe środki  dowodowe i wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.	10

VIII. Przedmiotowe środki dowodowe	14

IX. Poleganie na zasobach innych podmiotów	14

X. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)	15

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	16

XII. Wymagania dotyczące wadium	18

XIII. Termin związania ofertą	19

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert	20

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	22

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny	23

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	23

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	24

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	25

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	26

XXI. Ochrona danych osobowych	26

XXII. Załączniki:	28

Załącznik nr 2a do SWZ	29

Załącznik nr 2b do SWZ	30

Załącznik nr 3 do SWZ	31

Załącznik nr 4 do SWZ	32

Załącznik nr 5 do SWZ	33

Załącznik nr 6 do SWZ	35

Załącznik nr 7 do SWZ	36

Załącznik nr 8 do SWZ	37

Załącznik nr 9 do SWZ	42

# I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice

tel. 33 87 21 200; 87 21 300; fax. 823 22 30

e-mail: zp@zzozwadowice.pl

adres strony internetowej: https://zzozwadowice.pl/

Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

# II. Tryb udzielenia zamówienia:

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej "Ustawą Pzp”.

- Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Pzp.

- W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie
a w sprawach nieuregulowanych przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r. poz 418).

- Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości żądania JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy Pzp .

- Zamawiający wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego w dniach od wtorku do czwartku w godz. 7:00-15:00 Planowaną wizytę należy ustalić z Zamawiającym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, tel. 797 999 979 lub 033/87 21 240. W celu udokumentowania odbycia wizji lokalnej Wykonawcy będą zobowiązani do wpisania się na listę obecności, na podstawie której wydane zostaną zaświadczenia o odbyciu wizji lokalnej.

UWAGA! Nie uczestniczenie w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z treścią art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Pomimo, że zadania objęte zamówieniem są ze sobą ściśle połączone, każde z nich jest objęte odrębnym finansowaniem. W związku z powyższym, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie mieścić się w zakresie środków, które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ale jednocześnie jedna lub więcej cen za zadania objęte zamówieniem będą przekraczać środki, które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia, Zamawiający będzie wówczas uprawniony do unieważnienia postępowania, albowiem nie będzie w stanie wykorzystać „oszczędności" na danym zadaniu na sfinansowanie innego zadania, którego budżet będzie niższy od ceny ofertowej.

# III. Opis przedmiotu zamówienia

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

      - Opis wymagań Zamawiającego określa załącznik nr 1 do SWZ.

      - W przypadku niniejszego postępowania Zamawiający odstąpił od podziału na części.

Zamówienie publiczne dotyczy realizacji czterech komplementarnych zakresów robót budowlanych w ramach inwestycji prowadzonej w budynkach Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego (CMPW) oraz Pawilonie C Szpitala Powiatowego w Wadowicach, tj.:

•	rozbudowy i modernizacji części budynku przeznaczonej na Podstawową Opiekę Zdrowotną (POZ),

•	rozbudowy i nadbudowy przestrzeni dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS),

•	dekarbonizacji – tj. kompleksowej modernizacji energetycznej całego budynku CMPW,

•	dekarbonizacji Pawilonu C Szpitala Powiatowego wraz z jego połączeniem z budynkiem CMPW za pomocą łącznika komunikacyjnego.

Zakresy te stanowią elementy jednej, spójnej funkcjonalnie i technicznie inwestycji, której celem jest poprawa jakości i efektywności świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców .powiatu wadowickiego oraz dostosowanie infrastruktury do współczesnych standardów energetycznych i użytkowych.

1. Pawilon C – jedyny szpital w powiecie. W Pawilonie C zlokalizowane są oddziały szpitalne, na których przebywają pacjenci wymagający hospitalizacji. Jest to jedyna funkcjonująca placówka szpitalna dla mieszkańców całego powiatu wadowickiego, obejmującego ponad 160 tysięcy mieszkańców. Z tego względu wszelkie roboty budowlane i instalacyjne muszą być prowadzone w sposób maksymalnie bezpieczny, sprawny i skoordynowany, bez zakłócania działalności leczniczej oraz z zachowaniem ciągłości świadczeń zdrowotnych. Tylko realizacja przez jednego wykonawcę umożliwia skuteczną organizację prac z uwzględnieniem tych kluczowych wymogów.

2. Wspólna funkcja i lokalizacja. Roboty dotyczą trwale połączonych ze sobą budynków CMPW, Pawilonu C i łącznika. Obiekty te stanowią jedną funkcjonalną całość, zlokalizowaną na wspólnym terenie i objętą jednym planem użytkowym oraz instalacyjnym. W praktyce tworzą jeden zintegrowany kompleks medyczny, którego nie można traktować jako odrębne, niezależne inwestycje.

3. Wspólny projekt budowlany i jedno pozwolenie na budowę (dla budynku CMPW)

Zakres rozbudowy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego (CMPW) został ujęty w jednym, spójnym projekcie budowlanym, dla którego uzyskano jedno pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa traktuje te dwa zakresy jako technicznie i funkcjonalnie powiązaną całość, co oznacza, że ich rozdzielenie pomiędzy różnych wykonawców byłoby:

•	niezgodne z założeniami projektu budowlanego,

•	utrudniające prawidłową realizację robót,

•	potencjalnie ryzykowne z punktu widzenia odpowiedzialności za integralność techniczną obiektu.

Dlatego dla zapewnienia zgodności z pozwoleniem na budowę oraz spójności realizacyjnej, niezbędne jest powierzenie całości tych prac jednemu wykonawcy.

Pozostałe działania inwestycyjne – tj. dekarbonizacja budynku CMPW, Pawilonu C oraz łącznika – realizowane są na podstawie zgłoszenia robót, jednak również stanowią część tej samej zintegrowanej inwestycji.

4. Spójność formalna i projektowa

Zakres inwestycji obejmuje:

•	rozbudowę POZ i AOS – na podstawie pozwolenia na budowę,

•	dekarbonizację CMPW, Pawilonu C i łącznika – na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

Mimo różnic formalnych, wszystkie te działania stanowią jedną logiczną i spójną całość inwestycyjną, realizowaną na jednym obiekcie funkcjonalnym, z powiązanymi systemami instalacyjnymi i komunikacyjnymi.

5. Wspólne systemy instalacyjne i konstrukcyjne

Roboty budowlane i instalacyjne obejmują systemy wspólne dla całego kompleksu:

•	źródło ciepła i instalacje grzewcze,

•	instalacje elektryczne i sanitarne,

•	systemy fotowoltaiczne,

•	system zarządzania energią (BMS).

Dodatkowo, w ramach dekarbonizacji realizowane są działania dotyczące przegród budowlanych, elewacji i stolarki – które powinny być wykonane w jednolitym standardzie materiałowym i wizualnym, aby zachować spójność architektoniczną całego kompleksu.

Podział tych prac na kilku wykonawców niósłby ryzyko:

•	kolizji harmonogramów,

•	niespójności technologicznej i estetycznej,

•	problemów z odpowiedzialnością za ewentualne błędy wykonawcze,

•	trudności w nadzorze i zarządzaniu projektem.

6. Wyzwania organizacyjne – czynna placówka medyczna

Realizacja inwestycji odbywać się będzie w czynnej placówce medycznej, która musi zachować pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu. Dotyczy to w szczególności Pawilonu C, w którym przebywają pacjenci szpitalni.

Dlatego organizacja robót musi:

•	opierać się na jednym, precyzyjnym harmonogramie,

•	zapewniać ciągłość funkcjonowania szpitala,

•	minimalizować czasowe wyłączenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych,

•	ograniczać hałas, pylenie i inne czynniki zakłócające działalność medyczną.

Tylko jeden wykonawca, odpowiedzialny kompleksowo za cały zakres, będzie w stanie sprostać tym wymaganiom i zapewnić efektywne oraz bezpieczne prowadzenie robót.

7. Krótki termin realizacji

Ze względu na ograniczony czas realizacji inwestycji, niezbędna jest maksymalna efektywność organizacyjna i ciągłość prac. Jeden wykonawca:

•	eliminuje konieczność koordynowania wielu podmiotów,

•	umożliwia elastyczne zarządzanie zasobami i etapami,

•	skraca czas realizacji i ogranicza ryzyko opóźnień.

8. Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może połączyć różne zakresy robót w jednym postępowaniu, jeżeli występują powiązania:

•	techniczne – wspólne instalacje i rozwiązania projektowe,

•	funkcjonalne – jeden kompleks świadczący usługi medyczne,

•	organizacyjne – jeden teren, harmonogram i plac budowy.

W przedmiotowym przypadku zachodzą wszystkie trzy przesłanki, co w pełni uzasadnia połączenie zakresów w jedno zamówienie i powierzenie ich jednemu wykonawcy.

9. Brak ograniczenia konkurencji

Ujęcie całego zakresu w jednym postępowaniu nie ogranicza konkurencji. Warunki udziału zostaną określone w sposób:

•	proporcjonalny do zakresu zamówienia,

•	przejrzysty i zgodny z zasadami uczciwej konkurencji,

•	umożliwiający udział zarówno pojedynczym wykonawcom, jak i konsorcjom czy podmiotom wspierającym.

Wybór jednego Wykonawcy dla całości robót służy efektywności inwestycji, zapewnieniu jakości oraz bezpieczeństwa, bez naruszania zasad dostępu do zamówienia.

      - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

      - Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy, jak również wskazać nazwę firmy podwykonawcy (tabela w formularzu ofertowym).

      - Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

      - Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w dalszej części SWZ – w szczególności w Załączniku nr 9 do SWZ.

Powyższe wymagania określają w szczególności:

6.1. rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;

6.2. sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;

6.3. uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

      - Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, pochodzenia, specyfikacji technicznych i/lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów. Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania, w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, standard wykończenia oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia, takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zmawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).

# IV. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 21 miesięcy jednak nie dłużej niż do 30.08.2027r.

# V. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

    - Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej:

1.4.1. A Jedną robotę budowlaną, spełniającą łącznie następujące wymagania:

- Wartość robót wynosiła co najmniej 8 000 000,00 zł brutto;

- Przedmiotem robót była modernizacja budynków w rozumieniu przebudowy, rozbudowy, adaptacji lub unowocześnienia ich funkcji użytkowych o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m²;

- Przeznaczenie budynku obejmowało obiekty o charakterze m.in. medycznym, biurowym, przemysłowym, edukacyjnym, hotelowym, handlowym, logistycznym, administracyjnym, badawczo-rozwojowym lub inne obiekty pełniące funkcje operacyjne i wymagające nieprzerwanego użytkowania podczas realizacji robót;

- Zakres robót obejmował co najmniej jedną z następujących kategorii:

- roboty konstrukcyjne (np. przebudowa układu konstrukcyjnego, wzmocnienia),

-  roboty instalacyjne (np. elektryczne, sanitarne),

- inne roboty mające na celu poprawę funkcjonalności lub bezpieczeństwa obiektu;

- Roboty były realizowane w obiekcie czynnie użytkowanym, z zapewnieniem jego ciągłości operacyjnej;

- Wykonawca odpowiadał co najmniej za przygotowanie dokumentacji wykonawczej i realizację robót budowlanych„

1.4.1.B Jedną robotę budowlaną, spełniającą łącznie następujące wymagania:

- Wartość robót wynosiła co najmniej 8 000 000,00 zł brutto;

- Roboty realizowano na obiekcie o powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m²;

- Zakres robót obejmował działania termomodernizacyjne, skutkujące redukcją zużycia energii i emisji CO₂, w tym co najmniej:

- docieplenie przegród zewnętrznych,

- wymianę stolarki,

- modernizację systemów grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych

Zamawiający nie wymaga, aby powyższe roboty były realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dopuszcza się roboty wykonane na podstawie dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym z przygotowaniem dokumentacji wykonawczej przez wykonawcę.

Warunki realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

    - Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami zatrudnionymi przy bezpośredniej realizacji zamówienia, o minimalnych poniższych kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zadania:

1.4.2. A. Wykonawca dysponuje osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na inwestycji w zakresie wymagań wskazanych w pkt. 1.4.1. A. SWZ

1.4.2. B. Wykonawca dysponuje osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą:

a) uprawnienia budowlane w branży sanitarnej: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b) - doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych na inwestycji w zakresie wymagań wskazanych w pkt 1.4.1. A. SWZ

1.4.2. C. Wykonawca dysponuje osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą:

a) - uprawnienia budowlane w branży elektroenergetycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b) - doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych na inwestycji w zakresie wymagań wskazanych w pkt 1.4.1. A. SWZ

Kierownicy wymienieni powyżej powinni posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. Poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 1646).

Zamawiający dopuszcza, aby jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje wymagane dla pełnienia funkcji w poszczególnych  branżach (maksymalnie dwóch funkcji).

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w JEDZ oraz oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, Zamawiający wymaga, złożenia oświadczenia własnego wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców. Wzór formularza JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

# VI. Podstawy wykluczenia z postępowania

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp.

      - Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy Pzp.

      - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4 Ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki:

3.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

3.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w:

  - art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

  - art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

- Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia, o której mowa w pkt 5 powyżej Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D jednolitego dokumentu „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”.

Ponadto Zamawiający, w ramach weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa powyżej, zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

# VII. Podmiotowe środki  dowodowe i wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Część A

  - W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu, wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, które sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

  - Zamawiający zaleca, aby wykonawca sporządził ww. oświadczenie za pomocą pliku ESPD poprzez serwis umożliwiający wypełnienie ESPD, znajdujący się pod adresem:

https://espd.uzp.gov.pl

  - Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać: „język polski”, a potem zaznaczyć: „Jestem wykonawcą” (także w sytuacji, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca). Odpowiednikiem warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu ustawy są kryteria kwalifikacji, o których mowa w JEDZ.

  - Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf

  - Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

  - Upoważnienie osób podpisujących JEDZ musi wynikać bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), a w przypadku ustanowienia pełnomocnika ze stosowanego pełnomocnictwa (załączonego do oferty) w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

  - Zamawiający wymaga by wykonawca podczas wypełniania formularza JEDZ w zakresie części IV (kryteria kwalifikacji) odznaczył pole α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. W takim przypadku pozostałe sekcje formularza będą nieaktywne – wykonawca nie ma obowiązku ich wypełnienia.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, należy złożyć odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II-IV dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.

Część B

W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca składa:

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale VI, to jest:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie:

  - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

  - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

  - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

  - oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Przedmiotowe oświadczenia należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

  - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Część C

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V, to jest:

  - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;- sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,

  - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. – sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ,

UWAGA:

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane i wartości w walutach innych niż polski złoty (PLN), zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej według Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.gov.pl) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku ogłoszenia średniego kursu waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BIP, ~Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w najbliższym dniu po zamieszczeniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

  - pkt 6 ppkt 6.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;

  - pkt 6 ppkt 6.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

- Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 6.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 6.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt 6.2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis pkt 9 stosuje się.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do bezpośrednio właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

  - może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

  - podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

# VIII. Przedmiotowe środki dowodowe

      - Oświadczenie Wykonawcy, że roboty budowlane wykazane jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, były wykonywane na czynnie użytkowanym obiekcie.

      - Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

3.Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w art. 105 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

# IX. Poleganie na zasobach innych podmiotów

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane oraz dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz
z wnioskiem do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji,
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. (art. 108 ust. 1, art. 109 ust 1 pkt 4 Ustawy Pzp oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.)

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 1 SWZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VII SWZ,

Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny być złożone w formie elektronicznej (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów) w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 124 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać zgodnie
z zasadami określonymi w Rozdziale XI SWZ.

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ podmiot udostępniający zasoby przedstawia oświadczenie w zakresie zdolności udostępnianych Wykonawcy. Podmiot udostępniający zasoby może ograniczyć się do wypełnienia sekcji .
W takim przypadku ogólne oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby będzie interpretowane jedynie w zakresie udostępnianych zdolności.

  - Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VII Część B pkt. 6. potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału VII pkt 7 do 9.

# X. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

  - W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust 1 pkt 4 Ustawy Pzp oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII, przy czym:

  - podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII Część C składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych
w Rozdziale V -jeśli dotyczy

  - podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII Część B składa każdy z nich.

- Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

# XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:

  - Katarzyna Grzybczyk - w zakresie procedury przetargowej,

  - Barbara Zajda - w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii niedziałania www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice  Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.

- Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp. numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 28, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniony jest SWZ, tj. www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej –www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice , na której udostępniona jest specyfikacja.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się jej integralną częścią.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.

# XII. Wymagania dotyczące wadium

      - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 200 000,00 zł

      - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

      - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

      - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP S.A. O/Wadowice, nr 16 1020 2892 0000 5102 0832 0972 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.

UWAGA: Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data i godzina uznania rachunku Zamawiającego).

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

  - musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w Ustawie Pzp.

  - z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

  - powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

  - termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą 
(z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

  - w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

  - beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

  - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

- Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą zostanie odrzucona.

- Potwierdzenie wniesienia wadium musi być dołączone do oferty.

- Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi być potwierdzone stosownym dokumentem podpisanym przez gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który należy: dołączyć do zaszyfrowanej w sposób wskazany w SWZ oferty lub wnieść w oryginale w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami komunikacji określonymi w SWZ przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zwraca wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

# XIII. Termin związania ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 14.02.2026r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# XIV. Opis sposobu przygotowania ofert

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie
z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Dokumenty składające się na ofertę:

  - formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 8 i 8A do SWZ,

  - dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu 
i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w Rozdziale VII SWZ -JEDZ);

  - Dokumenty wskazane w Rozdziale VIII SWZ - przedmiotowe środki dowodowe

  - w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,

  - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  - potwierdzenie wniesienia wadium,

  - zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału IX pkt 3 SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasobu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu wraz z pełnomocnictwem, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika 
z dokumentów określonych w Rozdziału VII Część B pkt 6.4 SWZ. – Propozycja w Załączniku nr 2a do SWZ

  - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp. według wzoru określonego w Załączniku nr 2b do SWZ,

  - Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie (składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby). Oświadczenie to przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ,

  - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca, aby przy sporządzeniu oferty, wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta i załączniki do oferty pod rygorem nieważności składa się z formie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli)

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1001.)).

# XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: …www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 17.11.2025r. godz 10:00

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 17.11.2025r. godz 10:30

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .

- Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

# XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

  - Zaoferowaną cenę całkowitą (brutto) należy przedstawić w Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

  - Ceną ofertową wymienioną w pkt. 1 Formularza ofertowego (Załącznik nr 8 do SWZ) jest wyrażona w złotych polskich (PLN) cena ryczałtowa zamówienia brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca ma obowiązek podać, w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ, cenę oferty brutto w złotych polskich.

  - Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu zamówienia, jaki ma zostać wykonany oraz wytycznymi do jego wykonania. Całość prac winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.

  - W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

  - W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową.

  - Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.

  - Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 361 ze zm.) .

  - Sposób zapłaty i zasady rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 9 do SWZ – Projekt Umowy.

  - Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w Ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W Ofercie Wykonawca ma obowiązek:

11.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

11.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

11.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

11.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

# XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 60% |
| Okres usług gwarancyjnych | 40 % |

  - 1. Kryterium cena 60%

| Liczba punktów = | Cena najniższa spośród wszystkich ofert | x 100 x 60 % |
| --- | --- | --- |
|  | Cena oferowana |  |

2.Kryterium okres usług gwarancyjnych 40%

W kryterium „Okres usług gwarancyjnych” sposób przyznania punktacji będzie miało miejsce według następujących zasad:

W przypadku, gdy wykonawca w treści formularza oferty (załącznik nr 8 do SWZ) zaoferuje:

Okres usług gwarancyjnych wynoszący 24 miesięcy  – wykonawca otrzyma 0,00 pkt,

Okres usług gwarancyjnych wynoszący od 25 do 36 miesięcy – wykonawca otrzyma 10,00 pkt.

Okres usług gwarancyjnych wynoszący od 37 do 48 miesięcy – wykonawca otrzyma 20,00 pkt.

Okres usług gwarancyjnych wynoszący od 49 do 56 miesięcy – wykonawca otrzyma 30,00 pkt.

Okres usług gwarancyjnych wynoszący od 57 do 60 miesięcy – wykonawca otrzyma 40,00 pkt.

Wymagany okres usług gwarancyjnych nie mniejszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Wskazanie okresu winno mieć miejsce w pkt. 2 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ wyłącznie w pełnych miesiącach wskazanych w ramach kryterium nr 2

W przypadku, gdy wykonawca nie zaoferuje (nie wpisze ilości miesięcy w pkt. 2 formularza ofertowego) okresu usług gwarancyjnych, albo uzupełni go w sposób odmienny niż wskazany w ramach kryterium nr 2 (np. nie wpisze okresu lub wskaże inny okres niż zawarty w ramach kryterium nr 2) Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował okres wynoszący 24 miesiące i otrzyma wówczas 0,00 pkt w ramach kryterium nr 2.

Zaoferowany okres nie może być krótszy niż 24 miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres krótszy niż 24 miesiące, oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

W ramach tego kryterium można uzyskać max. 40,00 pkt.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Członkowie Komisji Przetargowej ocenią każdą ofertę wg podanych algorytmów przyznając jej ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.

# XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

            - O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice

- Zamawiający, zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego tj. ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się datę wpisaną przez Zamawiającego
w komparycji umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że w dniu wysyłki oryginału umowy do Wykonawcy, prześle droga mailową skan podpisanej jednostronnie umowy, w której wskazana będzie data jej zawarcia.

            - Umowa z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 264 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

            - Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

            - Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

            - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 SWZ.

            - Zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

# XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (w szczególności terminowości, jakości etc.) o wartości 3% wynagrodzenia brutto należnego z tytułu wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno być wniesione w formach i na zasadach, o których mowa w przepisach art. 450 - 452 ustawy Pzp.

- Okres obowiązywania zabezpieczenia:

  - 70 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone (zwolnione) w okresie do 30 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego (bezwzględnie w formie pisemnej) stanu inwestycji stwierdzonego protokołem odbioru końcowego przedmiotu Umowy (tj. potwierdzenia przez Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie wykonane),

  - 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone (zwolnione) nie później niż w okresie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.

- Zamawiający jest upoważniony do pobrania (rozliczenia, w tym wniosek o wypłatę z gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej) z zabezpieczenia: kar pieniężnych, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi lub innych kwot określonych w Umowie, naliczonych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty (termin zapłaty minimum 7 dni).

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

# XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 6.1.

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

# XXI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

1	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

2	administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zzozwadowice.pl

3	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy Pzp.

5	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8	posiada Pani/Pan:

8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9	nie przysługuje Pani/Panu:

9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10	przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

# XXII. Załączniki:

Załącznik nr 1				Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2				Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik nr 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7		Wzór oświadczenia

Załącznik nr 8				Formularz ofertowy

Załącznik nr 9				Projekt umowy

UWAGA! Załącznik nr 1 i 2 stanowią osobny dokument będący integralną częścią niniejszej SWZ.

Wadowice, dnia 01.10.2025r.			Zatwierdzam ………………….........………..........…….

(podpis Dyrektora ZZOZ w Wadowicach

lub osoby przez niego upoważnionej)

# Załącznik nr 2a do SWZ

PROPOZYCJA TREŚCI ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

- zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp sporządzone w oparciu o własny wzór

- inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

Ja/My:

______________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby/-ób upoważnionej/-ch do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.))

Działając w imieniu i na rzecz:

______________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów:

______________________________________________________________________

(określenie zasobu – doświadczenie, osoby skierowanej do realizacji zamówieni, zdolności techniczne, zdolności finansowe lub ekonomiczne))

do dyspozycji Wykonawcy:

______________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego wraz z dekarbonizacją Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach ", prowadzonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice, oświadczam co następuje:

      - udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

      - sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania ww. zasobów będzie następujący:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

      - zrealizuję roboty budowlane/usługi/dostawy, których ww. zasoby (zdolności)dotyczą, w zakresie:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

# Załącznik nr 2b do SWZ

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego w formule zaprojektuj, wybuduj, wyposaż", prowadzonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice,

Ja/My:

______________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

w imieniu Wykonawcy:

_______________________________________________________________

(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczam/-my, iż następujące roboty budowlane/usługi/dostawy* wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**

* dostosować odpowiednio

# ** należy dostosować do ilości Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

# Załącznik nr 3 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy.................................................................................................................................

Adres wykonawcy...................................................................................................................................

Oświadczam, że

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

        - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

        - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

        - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

        - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

        - art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

są nadal aktualne.

# Załącznik nr 4 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadcza, że:

- NIE NALEŻY z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP*

- NALEŻY do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP
z następującymi wykonawcami*:

  - ……………………………………..

  - ……………………………………..

W załączeniu wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej*.

*(jeżeli dotyczy)

# Załącznik nr 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE

dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego wraz z dekarbonizacją Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach ", prowadzonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice,

JA/MY:

_________________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz

_______________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy* Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia* Podmiotu udostępniającego zasoby*)

I. W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego OŚWIADCZAM, że:

1)	Wykonawca jest* / nie jest* wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2)	beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest* / nie jest* osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3)	jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest* / nie jest* podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

II.W związku z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 OŚWIADCZAM, że*:

  - jestem* / nie jestem* obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem
z siedzibą w Rosji,

  - jestem* / nie jestem* osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których w pkt 1),

  - jestem* / nie jestem* osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1) lub pkt 2);

- W związku z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie OŚWIADCZAM, że:

w stosunku do następującego podmiotu, podwykonawcy albo dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: …………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę,  adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.**

* niepotrzebne skreślić

** składa Wykonawca, w przypadku gdy na planowanego podwykonawcę/dostawcę (o ile jest znany) przypada ponad 10% wartości zamówienia. Należy   wypełnić w stosunku, do każdego podwykonawcy/dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia.

# Załącznik nr 6 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (wzór)

Przystępując do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego wraz z dekarbonizacją Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach "

Nazwa Wykonawcy (ów)  ..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy (ów) ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Oświadczam/y, że w celu oceny spełniania warunku określonego w Rozdziale V pkt. 1.4.1. SWZ wykazuję/emy, że wykonałem/liśmy nw. roboty budowlane:

| Lp. | Nazwa, rodzaj i zakres (zakres robót budowlanych) | Wartość zamówienia brutto (zł) | Okres realizacji – Od… Do… (dzień/miesiąc/rok) | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego robota budowlana była świadczona | Oświadczam/ y, że polegam/ y, na wiedzy i doświadczeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | własnym/ innych podmiotów* |
| 2. |  |  |  |  | własnym/ innych podmiotów* |

Jako załącznik do wykazu należy zamieścić poświadczenia należytego wykonania (referencje).

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………

podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 7 do SWZ

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA (wzór)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa
i dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego wraz z dekarbonizacją Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach "

Nazwa Wykonawcy (ów)  ..................................................................................................................................

Adres Wykonawcy (ów) ....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Oświadczam/y, że w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V pkt. 1.4.2. SWZ wykazuję/emy wymagane osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

| Poz | Imię i nazwisko | Funkcja | Opis doświadczenia | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………………………………………………

podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 8 do SWZ

Formularz Ofertowy (wzór)

Nazwa oraz siedziba Wykonawcy:......................................................................................................................................

REGON: ......................................................................., NIP: ............................................................................................

TELEFON: ...................................................................;

INTERNET: http: .........................................................; e-mail: .......................................................................................

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:………………………………………………………………………………….

(imię nazwisko, tel. kontaktowy)

Osoba upoważniona do zawarcia umowy:………………………………………………………..…………………….……..

(imię nazwisko, stanowisko)

Niniejsza oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.26.1.46.2025

- Wartość oferty netto: .................................. zł, brutto ......................................... zł

- Okres gwarancji: ……….....… miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż
w Kodeksie Cywilnym. *

*UWAGA! Brak wpisania ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów.

- Oświadczam/y, że wartość oferty jest ceną ostateczną do zapłaty z uwzględnieniem wszystkich czynników określonych w SWZ oraz w wzorze umowy.

- Oświadczam/y, zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w niej zawarte.

- Gwarantuję/emy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami.

- Oświadczam/y, że w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w wzorze umowy.

- Oświadczam/y, że dysponuję/emy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczam/y, że zobowiązuję/emy się do przedłożenia na etapie realizacji, przed odbiorem wyposażenia, kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań prawnych i technicznych, w tym: deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów PZH, kart katalogowych, instrukcji i dokumentów dopuszczających produkty do obrotu na terenie RP.

- Informuje/my, że:*

  - wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

  - wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów ...................................................., których dostawa będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ............ zł netto.**

- Wymienione niżej dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane osobom trzecim:

11.1…………………………………………………..

11.2.………………………………………………….

- Oświadczam/y,  że przewiduję/emy powierzenie zamówienia podwykonawcom  ………………………………… (podać nazwę firmy podwykonawcy) …………………………………………………………………..(podać zakres powierzonych prac) ………………………………(podać wartość powierzanych prac (brutto)) ………………………………………………… (podać % udział (brutto) w cenie oferty).

- Oświadczam/y, że nie przewiduję/emy powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia*

- Oświadczam/y, że jesteśmy :

  - mikroprzedsiębiorstwem*

  - małym przedsiębiorstwem*

  - średnim przedsiębiorstwem*

  - dużym przedsiębiorstwem*

  - jednoosobowa działalność gospodarcza*

  - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej*

- Oświadczam/y, że:

15.1 zostałem poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.

15.2 wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
i zobowiązuję się wypełnić je wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam
w celu zawarcia i realizacji umowy.

- Informuję/emy, że Zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2024, poz 1557)

| LP | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument lub adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

…………………………………………………………………………………………..

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

UWAGA wraz z Formularzem ofertowym należy złożyć Załącznik nr 8A do SWZ oraz kosztorys ofertowy dla Zadania nr 3 i 4 oraz wykaz oferowanego wyposażenia z Załącznika nr 1 do SWZ z uzupełnioną tabelą „Parametr oferowany”

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

# Załącznik nr 8A do SWZ

Zadanie 1 – Rozbudowa budynku dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

| Branża | Element robót | Cena brutto (PLN) |
| --- | --- | --- |
| Budowlana | Roboty rozbiórkowe, demontaże, wyburzenia, utylizacja odpadów |  |
|  | Roboty ziemne |  |
|  | Konstrukcja - fundamenty |  |
|  | Konstrukcja – ściany piwnic |  |
|  | Konstrukcja – strop nad piwnicą |  |
|  | Konstrukcja – ściany parteru |  |
|  | Konstrukcja – dach / stropodach |  |
|  | Ściany działowe |  |
|  | Poszycie dachu, świetlik |  |
|  | Roboty elewacyjne |  |
|  | Stolarka okienna - zewnętrzna |  |
|  | Stolarka drzwiowa - zewnętrzna |  |
|  | Roboty wykończeniowe - tynki |  |
|  | Roboty wykończeniowe - wylewki |  |
|  | Wykończenia - ścian |  |
|  | Wykończenia - podłóg |  |
|  | Wykończenia - sufitów |  |
|  | Stolarka okienna - wewnętrzna |  |
|  | Stolarka drzwiowa - wewnętrzna |  |
|  | Wyposażenie – wg odrębnej specyfikacji |  |
|  | Zagospodarowanie terenu |  |
|  | Schody zewnętrzne terenowe |  |
| Sanitarna | Roboty rozbiórkowe, demontaże, wyburzenia, utylizacja odpadów |  |
|  | Instalacje wod.-kan. |  |
|  | Instalacja hydrantowa |  |
|  | Biały montaż – wod.-kan. |  |
|  | Instalacje CO |  |
|  | Biały montaż – co (grzejniki) |  |
|  | Wentylacja |  |
|  | Klimatyzacja |  |
|  | Sieci zewnętrzne sanitarne |  |
| Elektryczna | Roboty rozbiórkowe, demontaże, wyburzenia, utylizacja odpadów |  |
|  | Instalacje elektryczne – tablice rozdzielcze |  |
|  | Instalacje elektryczne – trasy kablowe, okablowanie |  |
|  | Instalacja oświetlenia - oprawy |  |
|  | Biały montaż elektryczny |  |
|  | Instalacje nisko-prądowe – SSP, monitoring, kontrola dostępu, LAN itp. |  |
|  | Biały montaż instalacji nisko-prądowej |  |
|  | Sieci zewnętrzne elektryczne |  |
| Projekt techniczny | Dokumentacja projektowa |  |
| Razem – Zadanie 1 |  | _____ PLN |

Zadanie 2 – Przebudowa i nadbudowa budynku dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)

| Branża | Element robót | Cena brutto (PLN) |
| --- | --- | --- |
| Budowlana | Roboty rozbiórkowe, demontaże, wyburzenia, utylizacja odpadów |  |
|  | Roboty ziemne |  |
|  | Konstrukcja - fundamenty |  |
|  | Konstrukcja – ściany piwnic |  |
|  | Konstrukcja – strop nad piwnicą |  |
|  | Konstrukcja – ściany parteru |  |
|  | Konstrukcja – strop nad parterem |  |
|  | Konstrukcja – ściany piętra |  |
|  | Konstrukcja – dach / stropodach |  |
|  | Ściany działowe |  |
|  | Poszycie dachu, świetlik |  |
|  | Roboty elewacyjne |  |
|  | Stolarka okienna - zewnętrzna |  |
|  | Stolarka drzwiowa - zewnętrzna |  |
|  | Roboty wykończeniowe - tynki |  |
|  | Roboty wykończeniowe - wylewki |  |
|  | Wykończenia - ścian |  |
|  | Wykończenia - podłóg |  |
|  | Wykończenia - sufitów |  |
|  | Stolarka okienna - wewnętrzna |  |
|  | Stolarka drzwiowa - wewnętrzna |  |
|  | Wyposażenie – wg odrębnej specyfikacji |  |
|  | Zagospodarowanie terenu |  |
|  | Schody zewnętrzne terenowe |  |
| Sanitarna | Roboty rozbiórkowe, demontaże, wyburzenia, utylizacja odpadów |  |
|  | Instalacje wod.-kan. |  |
|  | Instalacja hydrantowa |  |
|  | Biały montaż – wod.-kan. |  |
|  | Instalacje CO |  |
|  | Biały montaż – co (grzejniki) |  |
|  | Wentylacja |  |
|  | Klimatyzacja |  |
|  | Sieci zewnętrzne sanitarne |  |
| Elektryczna | Roboty rozbiórkowe, demontaże, wyburzenia, utylizacja odpadów |  |
|  | Instalacje elektryczne – tablice rozdzielcze |  |
|  | Instalacje elektryczne – trasy kablowe, okablowanie |  |
|  | Instalacja oświetlenia - oprawy |  |
|  | Biały montaż elektryczny |  |
|  | Instalacje nisko-prądowe – SSP, monitoring, kontrola dostępu, LAN itp. |  |
|  | Biały montaż instalacji nisko-prądowej |  |
|  | Sieci zewnętrzne elektryczne |  |
| Projekt techniczny | Dokumentacja projektowa |  |
| Razem – Zadanie 2 |  | _____ PLN |

Zadanie 3 – Dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego

| Branża | Element robót | Cena brutto (PLN) |
| --- | --- | --- |
| Budowlana | Rusztowania |  |
|  | Docieplenie dachu |  |
|  | Odwodnienie dachów |  |
|  | Remont kominów |  |
|  | Naprawa uszkodzeń na powierzchniach ścian |  |
|  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |
|  | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |
|  | Ocieplenie cokołu |  |
|  | Malowanie |  |
|  | Renowacja daszków nad wejściami do budynku |  |
|  | Roboty inne |  |
| Sanitarna | Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej |  |
|  | Wymiana instalacji zimnej wody użytkowej |  |
|  | Wymiana instalacji hydrantowej |  |
|  | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania |  |
|  | Pompa ciepła |  |
| Elektryczna | Demontaże i montaże |  |
|  | Montaże rozdzielnic i opomiarowania zużycia AKPiA |  |
|  | Instalacja oświetlenia |  |
|  | Instalacja odgromowa |  |
|  | Przyłącze nN 100kW |  |
|  | Instalacja fotowoltaiczna konstrukcja |  |
|  | Instalacja fotowoltaiczna DC |  |
|  | Instalacja fotowoltaiczna AC |  |
|  | Instalacja fotowoltaiczna falownik |  |
|  | Magazyn energii 50kWh |  |
|  | Instalacja wyrównawcza |  |
|  | Wyposażenie rozdzielni RG |  |
|  | BMS |  |
| Razem – Zadanie 3 |  | _____ PLN |

Zadanie 4 – Dekarbonizacja budynku Pawilonu C

| Branża | Element robót | Cena brutto (PLN) |
| --- | --- | --- |
| Budowlana | Rusztowania |  |
|  | Ocieplenie stropodachu |  |
|  | Ocieplenie stropodachu klatek schodowych |  |
|  | Odwodnienie dachów |  |
|  | Remont kominów |  |
|  | Naprawa uszkodzeń na powierzchniach ścian |  |
|  | Naprawa elementów żelbetowych na elewacji północnej |  |
|  | Naprawa attyki i pasa podattykowego |  |
|  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |
|  | Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z montażem balustrad na balkonach |  |
|  | Ocieplenie cokołu |  |
|  | Malowanie |  |
|  | Renowacja daszków nad wejściami do budynku |  |
|  | Roboty inne |  |
|  | Ocieplenie ściany wewnętrznej przy łączniku z przychodnią (CMPW) |  |
|  | Zakotwienie wysuniętych części ścian klatek schodowych |  |
|  | Naprawa uszkodzeń na powierzchniach ścian całych klatek schodowych |  |
|  | Naprawa uszkodzeń na powierzchniach ścian wewnętrznych |  |
|  | Wykonanie dylatacji pomiędzy łącznikiem a Pawilonem C |  |
|  | Odtworzenie dylatacji pomiędzy Pawilonem C a Pawilonem D |  |
|  | Łącznik pomiędzy pawilonem C a przychodnią (CMPW) |  |
|  | Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem attyk i stropodachu |  |
|  | Ocieplenie stropu poddasza |  |
|  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |
|  | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |
|  | Ocieplenie cokołu |  |
| Sanitarna | Wymiana instalacji zimnej wody użytkowej |  |
|  | Wymiana instalacji hydrantowej |  |
|  | Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej |  |
|  | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania |  |
| Elektryczna | Elementy prefabrykowane |  |
|  | Instalacja odgromowa, uziemienia i połączenia wyrównawcze |  |
|  | Demontaże i ponowne montaże |  |
|  | Montaże trwałe rozdzielnic i opomiarowania zużycia AKPiA |  |
|  | Instalacja fotowoltaiczna konstrukcja |  |
|  | Instalacja fotowoltaiczna DC |  |
|  | Instalacja fotowoltaiczna AC |  |
|  | Instalacja fotowoltaiczna falownik |  |
|  | Magazyn energii 50kWh |  |
|  | Instalacja wyrównawcza |  |
|  | Wyposażenie rozdzielni RG |  |
|  | Instalacja oświetlenia |  |
|  | BMS |  |
| Razem – Zadanie 4 |  | _____ PLN |

# Załącznik nr 9 do SWZ

Wzór umowy

zawarta w dniu ............................. w Wadowicach pomiędzy:

Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice; działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000071327 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 000306466, NIP: 551-21-24-676 zwanym dalej w treści umowy, „Zamawiającym” reprezentowanym przez pełnomocnika:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Infrastruktury i Logistyki	Tomasz Matera

a ..................................................... Regon: .............................	 NIP: ................................, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ............................................ .....................................

W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2024r, poz. 1320 ze zm.), znak ZP.26.1.46.2025,

strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego wraz z dekarbonizacją Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach”, 
w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z jej załącznikami.

- Przedmiot Umowy opisany w ust. 1 składa się z następujących zadań inwestycyjnych:

  - Zadanie 1 – Rozbudowa i przebudowa obiektu służącego prowadzeniu podstawowej opieki zdrowotnej w ZZOZ 
w Wadowicach celem zwiększenia dostępności do świadczeń POZ,

  - Zadanie 2 – Przebudowa i nadbudowa budynku dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS),

  - Zadanie 3 – Dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego

  - Zadanie 4 - Dekarbonizacja Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach

opisanych szczegółowo w SWZ w sekcji „Opis przedmiotu zamówienia”.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach zadania do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych.

- Wykonawca uznaje, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania są wystarczające do opracowania dokumentacji projektowej, tj. projektu technicznego (wykonawczego) oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji (dotyczy zadania 1 i 2).

- Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);

  - Oferta - przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu;

  - Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania (Wykaz osób) – złożony przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.;

- W przypadku rozbieżności, jakie mogą wystąpić pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 4, o ważności tych dokumentów decyduje ich kolejność.

§ 2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

- Strony ustalają, że termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, upływa w dniu 30 sierpnia 2027 roku, z zastrzeżeniem, że:

  - Zadanie 1 i 2, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a i b zostaną wykonane do dnia 31 marca 2027 roku,

  - Zadanie 3 i 4, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. c i d zostanie wykonane do dnia 30 sierpnia 2027 roku.

- Strony przyjmują, że Przedmiot Umowy uważa się za wykonany przez Wykonawcę w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawierał będzie zastrzeżenia co do wad, usterek lub braków, za moment wykonania przedmiotu Umowy Strony uznają datę podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego ich usunięcie.

- Realizacja poszczególnych etapów prac nastąpi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, zwanym dalej „Harmonogramem”, sporządzonym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Harmonogramu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie do przedłożenia Harmonogramu Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram stanowić będzie integralną część umowy.

- Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron. Jeżeli zmiany w Harmonogramie nie mają wpływu na terminy, o których mowa w ust. 1, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów prac, przyjmować zasady płatności wynagrodzenia zgodne z § 14 ust. 1 Umowy oraz zakładać płatności zgodnie z warunkami dofinansowania, w podziale na zadania 1, 2, 3, 4, o których mowa w § 1 ust. 2, a także zgodnie z wytycznymi określonymi w SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

§ 3

Przedstawiciele Stron

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ………………………..…, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności ………………………………nr ……………………..

- Kierownik Budowy realizuje obowiązki określone w art. 21a i art. 22 ustawy - Prawo budowlane.

- Osoba wskazana w ust. 1 pełni obowiązki osobiście.

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ………………………………………………

- Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w zakresie określonym w art. 25, 26 i 27 ustawy - Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada umocowania do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, zmiany przedmiotu zamówienia lub inne zmiany niosące skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych umową.

- W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty o znacznych rozmiarach, inspektor nadzoru inwestorskiego podejmuje decyzje w imieniu Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że decyzje takie nie prowadzą 
do zwiększenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

- Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót wykraczających poza przedmiot Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za tego typu roboty oraz roboty wykonane z naruszeniem obowiązku wymienionego w zdaniu pierwszym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Koordynatora projektu, który w imieniu Zamawiającego będzie nadzorował realizację projektu.

§ 4

Obowiązki Stron

      - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Wykonanie projektów technicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii.

  - Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wraz z wymaganymi zatwierdzeniami dokumentacji projektowej przez właściwe organy administracji,

  - Dokonywanie uzgodnień z właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia ich do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz realizacja tych zobowiązań.

  - Przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów oraz licencji,

  - Udział w spotkaniach organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego oraz udzielanie wymaganych informacji w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia 
z tego tytułu,

  - Przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich decyzji, orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie realizacji Umowy – w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania,

  - Skierowanie do realizacji przedmiotu Umowy oraz pełnienia nadzoru autorskiego personelu wskazanego 
w Wykazie Osób, z uwzględnieniem możliwości zmian tego personelu,

  - Przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

  - Zagospodarowanie, zabezpieczenie i organizacja miejsca prowadzenia robót z zachowaniem należytej staranności, w tym utrzymanie porządku na terenie robót,

  - Wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o opracowaną dokumentację projektową,

  - Zorganizowanie i kierowanie budową zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami BHP, planem BIOZ oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

  - Kontrola jakości materiałów i robót budowlanych,

  - Prowadzenie wykazu dokumentów jakościowych dla użytych materiałów (świadectwa zgodności, atesty, aprobaty techniczne itp.),

  - Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

  - Wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), niezbędnych podczas realizacji robót podstawowych

  - Skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:

      - dokumentów zgodnych z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (w przypadku nieistotnych zmian),

      - protokołów odbiorów technicznych,

      - dziennika budowy;

  - Zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa budowy, w tym: kierownika budowy, kierowników robót, projektantów oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę; w przypadku konieczności ich zmiany – uzgodnienie nowych kandydatów z Zamawiającym,

  - Wypełnienie obowiązków Kierownika Budowy/Kierownika Robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane”,

  - Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót – usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz przekazanie terenu robót w stanie nadającym się do użytkowania

  - Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

  - Informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających, a także uzyskanie pisemnej zgody na ich kontynuację; w przypadku braku takiej informacji 
– obowiązek odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych na własny koszt i przywrócenie stanu poprzedniego,

  - Informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość robót lub termin ich zakończenia,

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o kontrolach i wypadkach, które miały miejsce na terenie budowy,

  - Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy,

  - Naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich zniszczeń lub uszkodzeń robót, ich części albo mienia Zamawiającego, powstałych z winy Wykonawcy – na jego koszt,

  - Wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej,

  - Udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom, wskazanym przez Zamawiającego, w czasie realizacji przedmiotu Umowy,

  - Opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126) – w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy 
i przedłożenie go Zamawiającemu,

  - Przedstawienie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, spełniającej wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3 Umowy,

  - Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, jeśli takie polecenie zostanie wydane.

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

  - Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od daty zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, spełniającego wymogi określone 
w § 6 ust. 2 i 3 Umowy,

  - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - Dokonywanie odbiorów robót na warunkach określonych w § 10 - 13 Umowy,

  - Zapłata wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy,

  - Wykonywanie innych czynności wymienionych w Umowie.

- Wykonawca zgłaszając Przedmiot Umowy do odbioru końcowego, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami, opiniami, zgodami, zgodnie z obowiązującymi procedurami, normami i procedurami. Dokumentacja powykonawcza winna być:

  - Sporządzona w języku polskim,

  - Wykonana w formie:

- elektronicznej (PDF, JPG) - 1 egzemplarza,

- elektronicznej edytowalnej (DWG, DOC, XLS, TXT, itp.) - 1 egzemplarza,

- papierowej - 1 egzemplarzy.

§ 5

Roboty zamienne i dodatkowe

      - Strony dopuszczają możliwość wykonania robót zamiennych za zgodą obu stron w przypadku:

  - obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami technicznymi istniejącymi na terenie budowy w trakcie robót budowlanych, między innymi w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych instalacji, dla których zachodzi potrzeba ich przebudowy lub naprawy lub

  - możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań technologicznych lub lepszych materiałów w stosunku 
do zaprojektowanych, pod warunkiem, że nowe rozwiązania będą korzystniejsze dla Zamawiającego.

2. Wykonanie robót zamiennych nie może mieć wpływu na zmianę wysokości umówionego wynagrodzenia ryczałtowego oraz nie może wydłużyć czasu realizacji zadania.

3. Wykonawca w razie konieczności wykonania robót zamiennych zobowiązuje się do uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca celem uzyskania akceptacji przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności robót zamiennych, potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1-2.

4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca wykona je na podstawie Aneksu 
do niniejszej Umowy zawartego zgodnie z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych, przy czym wyliczenie wartości tych robót musi być oparte na cenach jednostkowych i nośnikach cenotwórczych (stawka za roboczogodzinę, koszty ogólne, zysk i inne narzuty) przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca przystąpi do wykonania prac dodatkowych bez ustalenia ich zakresu 
i wynagrodzenia w formie określonej w ust. 1, Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty za tak wykonane prace.

6. Przez roboty dodatkowe rozumie się roboty wykraczające poza zakres przedmiotu umowy określony w Ofercie Wykonawcy lub roboty nieujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Projekcie Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze robót, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

7. W przypadku braku pozycji kosztorysowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, uniemożliwiającego kalkulację wartości robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia cen jednostkowych materiałów w oparciu               o średnie ceny publikowane w cenniku Sekocenbud za kwartał poprzedzający datę złożenia wniosku o sporządzenie Aneksu do Umowy. Jednocześnie, w pierwszej kolejności należy stosować ceny czynników produkcji oraz wartości robót wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ile mogą być one adekwatnie zastosowane.

§ 6

Ubezpieczenie

- Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na tym terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia robót budowlanych, obejmującej wszelkie szkody osobowe i rzeczowe mogące powstać w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Suma gwarancyjna polisy nie może być niższa niż wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy, tj. do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca przekazał Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez swojego przedstawiciela. Kopie kolejnych polis ubezpieczeniowych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu nie później niż na 5 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.

- Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy lub do realizacji uprawnień wynikających z § 19 ust. 1 pkt 1.7 niniejszej Umowy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków ani odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy

§ 7

Materiały

- Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz materiałom określonym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego do okazania w stosunku 
do wskazanych materiałów:

  - certyfikatów bezpieczeństwa,

  - deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane,

  - aprobaty technicznej,

  - atestów lub innych niezbędnych dokumentów.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może nakazać Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów niespełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wszystkie materiały pozyskane z demontażu, które Zamawiający uzna za przydatne, Wykonawca przekaże i złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Szpitala.

§ 8

Inspekcje

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do przeprowadzania badań i pomiarów na koszt Wykonawcy.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają obowiązkowemu odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zapewni wszelką niezbędną pomoc, personel, materiały i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia badań i pomiarów przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Miejsce i termin dokonywania badań i pomiarów będą każdorazowo uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań lub pomiarów inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że materiały, urządzenia lub roboty są wadliwe lub zostały użyte niezgodnie z postanowieniami Umowy, może je odrzucić 
i nakazać usunięcie stwierdzonych wad. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie usunąć wady oraz doprowadzić odrzucone roboty, materiały lub urządzenia do stanu zgodnego z wymaganiami Umowy,

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 lub skorzystania przez inspektora nadzoru inwestorskiego z innych uprawnień wynikających z Prawa budowlanego, inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę – wraz z uzasadnieniem o terminie, w którym Wykonawca powinien zastosować się do polecenia.
W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego., Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do jego realizacji wykonania polecenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, o ile te dane są już mu znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w przypadku, gdy:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

  - przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6;

  - zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, o której mowa w ust. 9, zgłasza pisemny sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 5–13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów
 o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

- Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, zobowiązani są do noszenia kamizelek BHP z logo lub nazwą firmy, w której są zatrudnieni, pod rygorem usunięcia ich przez Zamawiającego z terenu budowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą nie powinna pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy, a w szczególności:

  - umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.

  - materiały i urządzenia określone w umowie o podwykonawstwo muszą być zgodne z wymaganiami SWZ 
i dokumentacji

  - umowa o podwykonawstwo nie powinna zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

§ 10

Odbiory robót

- Przedmiot Umowy realizowany jest w podziale na odrębne zadania, których mowa w § 1 ust. 2. Dla każdego z zadań ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

1.2. Odbiory częściowe,

1.3. Odbiór końcowy – po całkowitym wykonaniu danego zadania oraz przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej tego zadania,

1.4. Odbiór ostateczny – po upływie okresu gwarancji dla danego zadania, o którym mowa w § 13 Umowy.

- Z każdego odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2, 1.3 ,1.4, sporządzany będzie protokół zawierający wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru danego zadania następuje poprzez: dokonanie stosownego wpisu do Dziennika Robót oraz złożenie pisemnego zawiadomienia w sekretariacie Zamawiającego (dziennik podawczy).

- Ustalenia dokonane w trakcie każdego odbioru podlegają również jednoczesnemu wpisowi do Dziennika Robót, osobno dla każdego zadania.

- Odbiór końcowy każdego z zadań skutkuje przekazaniem wykonanych robót do eksploatacji oraz uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury częściowej dla każdego zadania.

- Okres gwarancji i rękojmi dla każdego zadania liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego danego zadania.

§ 11

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, na 3 dni robocze przed ich zanikiem lub zakryciem.

- Po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru inwestorskiego powinien niezwłocznie ustalić 
z Wykonawcą termin odbioru.

- Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zanikłych lub zakrytych robót lub wykonanie otworów niezbędnych dla zbadania wykonanych robót bądź przywrócenia do stanu poprzedniego wykonanych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

Odbiory częściowe i odbiór końcowy

- Przedmiotem odbiorów częściowych będą poszczególne etapy robót, obejmujące roboty wykonane zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym i terminami określonymi w § 2 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego i końcowego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy oraz pisemne zawiadomienie złożone na dziennik podawczy w sekretariacie Zamawiającego.

- W terminie 4 dni roboczych od powiadomienia o gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dziennik Budowy oraz poniższe dokumenty odbiorowe, właściwe dla zakresu robót będących przedmiotem odbioru danego zadania:

  - dla odbioru częściowego,

- protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu,

- protokoły i zaświadczenie z przeprowadzonych pomiarów i badań, w szczególności protokoły szczelności instalacji c.w.u., wody zimnej i c.o.,

- rozliczenie, o którym mowa w § 14 ust. 4 pkt 4.3 Umowy,

  - dla odbioru końcowego danego zadania:

- certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz wystawione przez producenta karty gwarancyjne i katalogowe wyposażenia, urządzeń i materiałów budowlanych, wbudowanych przez Wykonawcę,

- opinie kominiarską o drożności przewodów wentylacyjnych (jeśli dotyczy),

- odbiory przez Urząd Dozoru Technicznego (koszt Wykonawcy- jeżeli wymagane),

- protokoły szczelności instalacji c.w.u., wody zimnej i c.o.,

- protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,

- protokół badań urządzeń piorunochronowych (jeśli dotyczy),

- protokół z natężenia oświetlenia,

- protokół badań próbki wody (jeśli dotyczy),

- atesty, certyfikaty na zastosowane materiały a w szczególności na trudnozapalność wykładziny PCV, antypoślizgowość płytek podłogowych, na szkło bezpieczne w drzwiach, certyfikaty zgodności zastosowanej stolarki przeciwpożarowej i klapy dymowej, atesty higieniczne na zastosowane materiały, DTR na zastosowane urządzenia 
i materiały, (jeśli występują),

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych pomiarów i badań,

- rozliczenie, o którym mowa w § 14 ust. 4 pkt 4.3 Umowy,

- dokumentację powykonawczą wraz z kosztorysem powykonawczym,

- oraz dokumenty wymienione w pkt 3.1 w zakresie nie przekazanym wcześniej przy odbiorach częściowych.

- pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach - wszystkie koszty związane z uzyskaniem powyższego pozwolenia ponosi Wykonawca.

- Odbiorów robót w ramach poszczególnych zadań dokonywać będzie Komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

- Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy termin odbioru robót dla danego zadania nie później niż 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych. Termin odbioru zostanie wyznaczony wyłącznie, jeżeli Zamawiający uzna, że roboty w ramach danego zadania zostały wykonane oraz nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i poprawności dokumentacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że warunki odbioru nie zostały spełnione, Zamawiający odmówi przystąpienia do odbioru, wskazując przyczyny odmowy oraz określając roboty lub obowiązki, które muszą zostać zrealizowane przez Wykonawcę w celu umożliwienia odbioru częściowego lub końcowego danego zadania.

- Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Odbiór końcowy danego zadania może zostać dokonany wyłącznie bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub braków nie mających charakteru wad istotnych, strony podpiszą protokół odbioru końcowego dla danego zadania, zawierający ich wykaz. Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie przez siebie wyznaczonym.                           W przypadku stwierdzenia wad istotnych, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.
Za wady istotne Strony uznają takie wady, usterki lub braki, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają użytkowanie danego zadania lub jego części.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie obowiązków, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może zlecić ich wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający: obniży odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy za dane zadanie o wartość wynagrodzenia wypłaconego osobie trzeciej lub pokryje poniesione koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, usterek lub braków wskazanych w protokole odbioru końcowego danego zadania oraz o gotowości do ich odbioru. Postanowienia ust. 4–9 stosuje się odpowiednio. Usunięcie wad musi być potwierdzone przez Komisję odbiorową w protokole usunięcia wad i usterek.

- Protokół odbioru częściowego powinien określać w szczególności:

  - zakres wykonanych robót w ramach danego zadania,

  - kwotę należną Wykonawcy za wykonany etap robót,

  - ewentualne kwoty, które należy potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.

§ 13

Odbiór ostateczny

- Przed zakończeniem Przed zakończeniem okresu gwarancji dla każdego z czterech zadań objętych Umową, Zamawiający zwoła komisję odbioru w celu przeprowadzenia odbioru ostatecznego danego zadania. W skład komisji odbiorowej wchodzą przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy

- Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji dla danego zadania, wskazanych przez komisję w odpowiednich protokołach.

- Zamawiający sporządzi protokół odbioru ostatecznego dla każdego zadania odrębnie – po upływie okresu gwarancji, w terminie 10 dni od dnia powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji dla tego zadania.

- Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie tego zadania.

§ 14

Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób płatności

      - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, obejmującego cztery odrębne zadania, o których mowa w § 1 ust. 2, ustala się na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości łącznej ceny brutto: ……….. zł (słownie: ………..).

      - Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ryczałtowe i nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 Umowy.

      - Wykonawca może wystawiać faktury częściowe za wykonanie poszczególnych etapów robót w ramach każdego 
z czterech zadań, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy. Faktura końcowa dla danego zadania może zostać wystawiona wyłącznie po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego danego zadania, bez wad istotnych. Podstawą do wystawienia faktur częściowych są podpisane przez Strony protokoły odbioru częściowego

      - Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są łącznie:

  - protokoły odbioru (częściowego lub końcowego – w zależności od faktury),

  - prawidłowo wystawiona faktura,

  - dowód dokonania płatności na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane przez niego w danym etapie, wraz 
z oświadczeniem tego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich należnych mu płatności,
lub oświadczenie Wykonawcy, że roboty objęte fakturą zostały wykonane samodzielnie.

      - Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i każdej kolejnej części wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót.

      - Ostateczne rozliczenie danego zadania, z wystawieniem faktury końcowej, nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego tego zadania bez wad istotnych. Ostateczne rozliczenie całego Przedmiotu Umowy nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu wszystkich trzech zadań.

      - Płatności będą dokonywane w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów określonych w ust. 4 na konto Wykonawcy podane na fakturze.

      - Dopuszcza się możliwość składania faktur w formie elektronicznej. Faktury w formie elektronicznej składane będą na adres e-mail faktury@zzozwadowice.pl. Wykonawca może również dostarczyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem PEF zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, wówczas Wykonawca zwolniony zostaje z obowiązku dostarczenia faktury w wersji elektronicznej na wskazane adresy e-mail.

9. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 15

Wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, płatność bezpośrednia

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożył Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi — w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez odpowiednio Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo dotyczącej robót budowlanych w ramach zadania lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo dotyczącej dostaw lub usługi związanej z realizacją konkretnego zadania objętego Umową.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie netto, bez odsetek przysługujące Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do przedstawienia pisemnych uwag dotyczących zasadności żądania - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia pisemnych uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w ust. 4, Zamawiający może:

  - odmówić dokonania bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże jej niezasadność lub

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę odpowiadającą należnemu wynagrodzeniu, w przypadku poważnych wątpliwości co do jej wysokości lub co do podmiotu uprawnionego do zapłaty, lub

  - dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność swojego roszczenia.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Zamawiający potrąci wypłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację danego zadania, którego dotyczyła zapłata, lub -jeśli dotyczy kilku zadań- proporcjonalnie do zakresu rzeczowego.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Do odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych w ramach któregokolwiek z zadań, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

§ 16

Odpowiedzialność za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy w zakresie każdego z trzech zadań objętych Umową - na okres wskazany w formularzu ofertowym, liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego danego zadania, wykonanego bez wad istotny

- Wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi załącznik nr 2 do Umowy i będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego każdego z trzech zadań.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi za wady w zakresie każdego z zadań. Rękojmia wygasa po upływie 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego danego zadania, wykonanego bez wad istotnych.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek któregokolwiek z zadań w okresie gwarancji lub rękojmi oraz ich nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo:
zlecić usunięcie tych wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
 pokryć poniesione koszty usunięcia wad lub usterek z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w pierwszej kolejności — niezależnie od tego, którego zadania dotyczą.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do każdego z zadań realizowanych w ramach Umowy.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, obejmującej trzy zadania, ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dalej zwane „zabezpieczeniem”, w wysokości                   3% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ………………… zł (słownie: ……………………………).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wniesione przez Wykonawcę w formie …………..

- Wykonawca w trakcie realizacji Umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w art.  450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- W terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych dla każdego 
z zadań, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia przypadającej na to zadanie, zatrzymując pozostałe 30% jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady dla danego zadania zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, tj. po upływie 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego danego zadania wykonanego bez wad istotnych.

- Należyte wykonanie każdego z zadań objętych Umową zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych właściwego dla tego zadania.

§ 18

Kary umowne i potrącenia

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za zwłokę w wykonaniu danego zadania (zgodnie z terminami wskazanymi w § 2 ust. 1 Umowy– w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto przypisanego do danego zadania, za każdy dzień zwłoki.  Dla celów naliczenia kary przyjmuje się, że dniem wykonania zadania jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, o ile Zamawiający nie odmówi dokonania odbioru lub nie odstąpi od czynności odbioru z przyczyn określonych w § 12 ust. 6 i 8 Umowy

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych po odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub rękojmi 
- w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto danego zadania, którego wady dotyczą, za każdy dzień zwłoki;

  - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji któregokolwiek z zadań lub od całej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przypisanego do danego zadania, którego odstąpienie dotyczy, lub 10% łącznego wynagrodzenia brutto Umowy – w przypadku odstąpienia od całej Umowy

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek;

  - za przypadek.; za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo dotyczącej robót budowlanych lub jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek.

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
– w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek takiego zachowania;

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek takiego zachowania;

  - w przypadku niewykonania obowiązku określonego w § 21 ust. 1 lub nieprzedłożenia dokumentów,
o których mowa w § 21 ust. 3, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek takiego zachowania;

    - Zamawiający zachowuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
w przypadkach, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego.

    - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy.

    - Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy

§ 19

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części – w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia, w przypadkach, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy w ciągu 30 dni od dnia przejęcia terenu budowy,

  - Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z Umową, dokumentacją projektową i STWiORB, obowiązującymi przepisami, bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia 14 dniowego terminu do zaniechania naruszeń,

  - Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 30 dni, nie mając zezwolenia od inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - Wykonawca nie usunie wad w Przedmiocie Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie,

  - Wykonawca zawrze umowę z Podwykonawcą bez zachowania zasad określonych w § 9 Umowy,

  - Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, skutkujących koniecznością co najmniej dwukrotnego bezpośredniego dokonywania przez Zamawiającego zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5 % wartości Umowy,

  - Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w § 6 Umowy.

  - Wykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 21.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od Umowy może odnosić się do całej Umowy lub tylko do części jeszcze niewykonanej przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy 
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty wykonane 
i rozpoczęte zostaną zinwentaryzowane i przekazane protokolarnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zamawiający może wskazać, których materiałów nie przyjmuje i zwrócić je Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów, których Zamawiający nie zwrócił Wykonawcy, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku).

- Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której zachowanie spowodowało odstąpienie od Umowy.

- Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji co do wykonanych robót. W takim przypadku okres rękojmi i gwarancji biegnie od dnia dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy.

§ 20

Zmiana w treści Umowy

- Zamawiający, oprócz pozostałych przypadków wskazanych w ustawie Pzp, stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje następujące możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy

  - zmiana terminów wykonania Umowy:

  - w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zjawisko o charakterze zewnętrznym, nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec normalnymi środkami oraz za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, niemożliwym do przewidzenia i nieuchronnym, w szczególności w przypadku:

- klęsk żywiołowych,

- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp.,

  - w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych,

  - w przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu,

  - w rezultacie działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności wskutek:

- przekroczenia terminów określonych przez prawo lub regulacje wewnętrzne, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

1.2. zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub Umowie, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SWZ.

1.3. zmiana spowodowana wprowadzeniem lub zmianą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

1.4. zmiana wysokości lub sposobu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  § 14 ust. 1 umowy w sytuacji, gdy nastąpi:

- zmiana ustawowej stawki procentowej podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Stawka podatku VAT na dzień zawarcia umowy wynosi 23%. Jeśli zmiana stawki VAT powodować będzie zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego, o wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia umowy, a stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą 
o podatku od towarów i usług. Cena netto nie podlega w tym wypadku zmianie;

- zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne i wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany w pkt a)–d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,

- zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Wykonawca najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1., mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

  - szczegółową kalkulację proponowanej nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji w tym zakresie w stosunku do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

  - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.

- W terminie 10 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 
o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów złożonych dokumentów do wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

- Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

- Zamawiający najpóźniej w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1., może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1.

- Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

- Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów złożonych dokumentów do wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, 
o których mowa w ust. 2, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 2 – 7 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1.4 e). uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, 
z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust.1 pkt 1.4 e).

- Ustala się następujące zasady stanowiące podstawę wnioskowania o wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1.4 e):

  - przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się odpowiednio wzrost, jak i obniżenie cen lub kosztów względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie,

  - poziom wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia przekraczający 20% 
w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty i utrzymujący się przez okres co najmniej 3 miesięcy,

  - określa się początkowy termin uprawniający do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy na dzień 1 dzień miesiąca, po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  - za podstawę żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, przyjmuje się wskaźnik zmiany cen materiałów lub kosztów publikowany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

  - podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest pisemny wniosek, poparty uzasadnieniem, zawierającym dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją, złożony nie później niż 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczającego wzrost lub spadek cen lub kosztów ogłoszonego po dacie zawarcia umowy,

  - wniosek musi zawierać dowody potwierdzające jednoznacznie, że zmiana cen materiałów lub kosztów 
o ponad 20% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,

  - strona umowy, której przedłożono wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, może zwrócić się 
do drugiej strony o uzupełnienie wniosku i przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

  - wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wpływu, a w przypadku wezwania, o którym w pkt 9.7 termin ten liczy się od dnia wpływu pisma uzupełniającego, a jeżeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku, termin ten liczy się od upływu terminu, o którym w pkt 9.7,

  - stwierdzenie, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wpłynęła na wysokość kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikającym z wykazanego wpływu zmiany cen i kosztów związanych z realizacją zamówienia na wysokość kosztów wykonania zamówienia.

  - Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiający i wynosi do 30 dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

  - Brak zapłaty lub nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9, nie przekroczy łącznie 10 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 14 ust. 1 Umowy.

§ 21

Zatrudnianie pracowników

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

- Zamawiający określa następujące czynności wykonywane pod kierownictwem, wymagające zatrudnienia:

Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne takie jak roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty izolacyjne, roboty murarskie, murowe, roboty tynkarskie, roboty zbrojeniowe, roboty konstrukcyjne, roboty betonowe, roboty posadzkarskie, układanie glazury, układanie wykładziny PCV, roboty stolarskie, montaż stolarki, roboty izolacyjne, wykonywanie pokryć dachowych,  roboty hydrauliczne, kanalizacyjne, roboty dot. instalacji co, cwu, roboty dot. wentylacji, Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty sanitarne, roboty elektryczne, roboty teletechniczne, roboty dot. instalowania systemów przeciwpożarowych, alarmowych,  instalowanie linii telefonicznych, roboty malarskie, montaż windy, naprawa elewacji, roboty renowacyjne, roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych 
i rekreacyjnych, montaż ogrodzeń, roboty w zakresie małej architektury.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać:

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

  - innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3, skutkować będzie naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1.8 umowy.

§ 22

Nadzór autorski

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane przez biuro projektowe wskazane przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.;

- Zmiana Biura Projektowego w zakresie opracowania dokumentacji może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowe biuro oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków biura projektowego na wskazane biuro projektowe z podaniem dnia przekazania tych obowiązków.

- W ramach Nadzoru Autorskiego Biuro Projektowe jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego:

  - stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją;

  - uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

  - udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy;

  - udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego;

  - dbać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego;

  - brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie
do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów;

  - doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu Umowy.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania na własny koszt.

- W przypadku niedostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wykonania opracowań zamiennych spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania, na koszt Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu Projektantowi.

§ 23

Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 14, Wykonawca:

  - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

  - zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

2.1. z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu oraz

2.2. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- korzystanie z utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich 
w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja,

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- sporządzanie wersji obcojęzycznych, zarówno przy Użyciu napisów, jak i lektora,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 24

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

- W przypadku gdy w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, przez dni robocze Zamawiający rozumie dni 
od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach).

- Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. W terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną cesją Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
o tym Zamawiającego. Zawiadomienie powinno zawierać:

  - datę planowanego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

  - określenie podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest cesja,

  - wskazanie kwoty objętej cesją,

  - wskazanie nr umowy, którego cesja dotyczy.

Zamawiający zastrzega, że każda zmiana jego wierzyciela w ramach obowiązującej umowy wymaga uzyskania zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego – Powiatu Wadowickiego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r.
 o działalności leczniczej.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie Umowy uważa się za skutecznie doręczoną.

- Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 roku w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa Dostawca zobowiązuje się do realizacji usług na rzecz ZZOZ w Wadowicach również w czasie:

6.1. nadzwyczajnych zdarzeń w czasie pokoju,

6.2. zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

6.3 wojny.

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, Umowa będzie sporządzona w jednym egzemplarzu udostępnionym elektronicznie.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

Załącznik:

Wykaz załączników do umowy:

Formularz ofertowy											załącznik nr 1

Gwarancja											załącznik nr 2

Harmonogram											załącznik nr 3

Oświadczenie o przekazaniu informacji odnośnie zasad przetwarzania pracowników i współpracowników Wykonawcy	załącznik nr 4

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych reprezentantów 					załącznik nr 5

Załącznik nr 4 do Umowy nr ………………….

Oświadczenie o przekazaniu informacji odnośnie zasad przetwarzania pracowników i współpracowników Dostawcy

Zobowiązuję się na podstawie art. 14 RODO poinformowania osób, których dane będą udostępniane w związku
z zawieraniem i realizacją umowy.

1) Administratorem danych jest Zamawiający tj. ZZOZ w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Wadowice kontakt: sekretariat@zzozwadowice.pl

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@zzozwadowice.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu, w celu realizacji umowy i jej rozliczenia.

4) Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane do kontaktu.

5) Dane będą przetwarzane do czasu trwania umowy i wygaśnięcia roszczeń oraz upływu terminu określonego
w odrębnych przepisach prawa dotyczących archiwizacji.

6) Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty mających dostęp na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

https://zzozwadowice.pl/rodo/

Załącznik nr 5 do Umowy nr …………..

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych reprezentantów

- Informujemy, że Administratorem Danych jest ZZOZ w Wadowicach ul.Karmelicka 5

- Kontakt do Administratora: ZZOZ w Wadowicach ul.Karmelicka 5,

sekretariat@zzozwadowice.pl

- Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@zzozwadowice.pl

- Administrator w toku prowadzonej działalności, może przetwarzać dane:

  - kontrahentów, w tym dostawców oraz potencjalnych dostawców;

  - wspólników, pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników ww. kontrahentów, w tym osób kontaktowych ujawnionych.

- Administrator może przetwarzać dane podane bezpośrednio przez kontrahentów lub osoby występujące w ich imieniu, takie jak:

  - imię i nazwisko, nazwa kontrahenta, adres prowadzonej działalności oraz inne adresy korespondencyjne;

  - numery rejestracyjne we właściwych rejestrach;

  - dane kontaktowe (numer telefonu, adres email);

  - dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, stanowisko, zakres uprawnień).

- Ponadto Administrator może, w niezbędnym zakresie podyktowanym potrzebą weryfikacji kontrahenta, pozyskiwać dodatkowe informacje ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry gospodarcze i zawodowe (np. CEIDG, KRS).

- Zgromadzone dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane na podstawie:

  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla realizacji umowy oraz wypełnienia wynikających z takiej umowy zobowiązań (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe). Podanie danych koniecznych dla związania umową lub jej realizacji i rozliczenia jest obowiązkowe. W tym celu może przetwarzać dane osobowe w okresie trwania umowy;

  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie tych danych będzie niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów prawa. W tym celu Administrator może przechowywać dane w okresie trwania takiego obowiązku (np. dane zawarte w fakturach oraz dokumentach potwierdzających podejmowane czynności oraz transakcje)

  - dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich, w sytuacji, gdy interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesami są np.:

  - prowadzenie bieżącej komunikacji i rozliczeń;

  - prowadzenie korespondencji w zakresie podejmowanych działań gospodarczych, w tym realizacji umów i postępowań konkursowych i przetargowych;

  - weryfikacja tożsamości osób działających na zlecenie naszych kontrahentów;

  - ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami – w czasie uwzględniającym okresy wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.

- Administrator może ujawnić dane osobowe:

  - podmiotom i osobom działającym na zlecenie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia prawnego, informatycznego i organizacyjnego,

  - organom państwowym, na podstawie przepisów prawa w ramach prowadzonych postępowań.

- Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w granicach określonych zgodnie z art. 15-22 RODO.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)

Zgodnie z art. 125 ust. 5 p.z.p.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Wstawić adres Profilu Nabywcy na platformazakupowa.pl lub jeśli jednostka nie posiada wykupionego Profilu Nabywcy można dodać link do konkretnego postępowania lub ogólnie do strony platformazakupowa.pl

Definicja miko, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 06 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 162)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dotyczy wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa