## Pielęgniarek - PZT - etap - prz
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 |  | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223800-4 |  | Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 |  | Roboty w zakresie różnych nawierzchni
NAZWA INWESTYCJI | : | Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz budowa ogrodzenia powyżej 2,2 m w ramach modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pielęgniarek
ADRES INWESTYCJI | : | dz. 382/9, obręb 44, jedn. ewid. Krowodrza, Dzielnica IV Prądnik Biały
INWESTOR | : | Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ADRES INWESTORA | : | ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | inż. Grażyna Sułek
DATA OPRACOWANIA | : | 2024-06-26
WYKONAWCA KOSZTORYSU: |  | INWESTOR :
inż. Grazyna Sułek
Data opracowania |  | Data zatwierdzenia
2024-06-26
Pielęgniarek - PZT - etap I
OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 |  | Roboty ziemne
1 | KNR 2-01 0202-02 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładow- czymi do 1ˇkm, grunt kategorii III - Wymiana zie- mi - wykop ziemi z gruzem, przyjęto średnio 50cm głebokości | m3
d.1 | analogia
|  | 750.86 | m3 | 750.86
|  |  |  | RAZEM | 750.86
2 | KNR 2-01 0214-0401 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5ˇkm odległości trans- portu, ponad 1ˇkm samochodami | m3
d.1 |  | Krotność = 18
|  | 750.86 | m3 | 750.86
|  |  |  | RAZEM | 750.86
3 | KNR 2-01 0202-02 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładow- czymi do 1ˇkm, koparka 0,40ˇm3, grunt kategorii III - przywóz i rozłożenie ziemi | m3
d.1
|  | 207.12 | m3 | 207.12
|  |  |  | RAZEM | 207.12
4 | kalkulacja indywidualna | Koszt ziemi do nasypów | m3
d.1
|  | 207.12 | m3 | 207.12
|  |  |  | RAZEM | 207.12
5 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczanie nasypów, grunt sypki kategorii I-III | m3
d.1
|  | 207.12 | m3 | 207.12
|  |  |  | RAZEM | 207.12
2 |  | Prefabrykowane płyty z betonu imitującego drewno
6 | KNR 2-31 0103-02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii III-IV | m2
d.2
|  | 169.23 | m2 | 169.23
|  |  |  | RAZEM | 169.23
7 | KNR 9-11 0101-02 | Geotkanina separacyjno wzmacniająca 50x50 kN | m2
d.2
|  | 169.3 | m2 | 169.3
|  |  |  | RAZEM | 169.3
8 | KNR 2-31 0114-05 | Warstwa mieszanki 0/31.5 niewiązanej z kruszywem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm | m2
d.2
|  | 169.23 | m2 | 169.23
|  |  |  | RAZEM | 169.23
9 | KNR 2-31 0114-06 | Warstwa mieszanki 0/31.5 niewiązanej z kruszywem, za każdy 1ˇcm grubości - łącznie 22cm | m2
d.2 |  | Krotność = 7
|  | 169.23 | m2 | 169.23
|  |  |  | RAZEM | 169.23
10 | KNR 2-31 0105-05 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo- piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 3ˇcm | m2
d.2
|  | 169.23 | m2 | 169.23
|  |  |  | RAZEM | 169.23
11 | KNR 2-31 0105-06 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo- piaskowa, dodatek za każdy następny 1ˇcm grubości warstwy - łącznie 5cm | m2
d.2 |  | Krotność = 2
|  | 169.23 | m2 | 169.23
|  |  |  | RAZEM | 169.23
12 | KNR 2-31 0502-04 | Chodniki z płyt betonowych, płyta betonowa imitująca drewno | m2
d.2 | analogia
|  | 169.23 | m2 | 169.23
|  |  |  | RAZEM | 169.23
13 | kalkulacja indywidualna | Obrzeże stalowe na suchym betonie | mb
d.2
|  | 187.1 | mb | 187.1
|  |  |  | RAZEM | 187.1
14 | kalkulacja indywidualna | Nakładka zabezpieczająca obrzeże | mb
d.2
|  | 5.4 | mb | 5.4
|  |  |  | RAZEM | 5.4
3 |  | Kostka betonowa bezfazowa w kolorze szarym (dojście piesze na skwer)
15 | KNR 2-31 0103-02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii III-IV | m2
d.3
|  | 8.6 | m2 | 8.6
|  |  |  | RAZEM | 8.6
16 | KNR 9-11 0101-02 | Geotkanina separacyjno wzmacniająca 50x50 kN | m2
d.3
|  | 8.6 | m2 | 8.6
|  |  |  | RAZEM | 8.6
17 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8ˇcm | m2
d.3
|  | 8.6 | m2 | 8.6
|  |  |  | RAZEM | 8.6
18 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowy z kruszyw, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości - łącznie 22cm | m2
d.3 |  | Krotność = 14
|  | 8.6 | m2 | 8.6
|  |  |  | RAZEM | 8.6
19 | KNNR 6 0502-0301 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara bezfazowa | m2
d.3
|  | 8.6 | m2 | 8.6
|  |  |  | RAZEM | 8.6
20 | KNR 2-31 0402-04 | Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem | m3
d.3
|  | 0.44 | m3 | 0.44
|  |  |  | RAZEM | 0.44
21 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe, 20x6ˇcm | m
d.3
|  | 12.5 | m | 12.5
|  |  |  | RAZEM | 12.5
4 |  | Nawierzchnia bezpieczna - zrębki drewniane
22 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2
d.4
|  | 156.2 | m2 | 156.2
|  |  |  | RAZEM | 156.2
23 | KNR 9-11 0101-02 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym | m2
d.4
|  | 156.2 | m2 | 156.2
|  |  |  | RAZEM | 156.2
24 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowy z kruszywa 8/32, 16/32, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm | m2
d.4
|  | 156.2 | m2 | 156.2
|  |  |  | RAZEM | 156.2
25 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowy z kruszywa 8/32, 16/32, warstwa dolna, odjęcie za każdy 1ˇcm grubości - łącznie 5cm | m2
d.4 |  | Krotność = -10
|  | 156.2 | m2 | 156.2
|  |  |  | RAZEM | 156.2
26 | kalkulacja indywidualna | Nawierzchnia ze zrębków drewnianych gr. 40 cm | m2
d.4
|  | 156.2 | m2 | 156.2
|  |  |  | RAZEM | 156.2
27 | kalkulacja indywidualna | Obrzeże drewniane z poziomych półwałków | mb
d.4
|  | 47.9 | mb | 47.9
|  |  |  | RAZEM | 47.9
5 |  | Mała architektura
28 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - L.01 - Tablica regulaminowa | szt
d.5
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
29 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - M.01 - Kosz na śmieci | szt
d.5
|  | 4 | szt | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
30 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - N.01 - Ławka z oparciem | szt
d.5
|  | 4 | szt | 4
|  |  |  | RAZEM | 4
31 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż- B.01 – Zestaw zabawowy ciuchcia | szt
d.5
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
32 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - C.01 – Piaskownica z domkiem | szt
d.5
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
33 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - D.01 – Huśtawka opiekun + dziecko | szt
d.5
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
6 |  | Ogrodzenie
34 | KNR 2-01 0301-02 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1ˇkm, kategoria gruntu III | m3
d.6
|  | 15.68 | m3 | 15.68
|  |  |  | RAZEM | 15.68
35 | KNR 2-02 1101-0101 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, be- ton chudy | m3
d.6
|  | 1.764 | m3 | 1.764
|  |  |  | RAZEM | 1.764
36 | KNR 2-02 0204-0102 | Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, be- ton C25/30 | m3
d.6
|  | 8.239 | m3 | 8.239
|  |  |  | RAZEM | 8.239
37 | KNR 2-02 0290-0402 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10ˇmm | t
d.6
|  | 0.326 | t | 0.326
|  |  |  | RAZEM | 0.326
38 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, 1ˇwarstwa | m2
d.6
|  | 23.52 | m2 | 23.52
|  |  |  | RAZEM | 23.52
39 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, dodatek za każdą następną warstwę | m2
d.6
|  | 23.52 | m2 | 23.52
|  |  |  | RAZEM | 23.52
40 | KNR 2-01 0320-0201 | Zasypywanie wykopów, kategoria gruntu III-IV | m3
d.6 | analogia
|  | 6.272 | m3 | 6.272
|  |  |  | RAZEM | 6.272
41 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z zabezpieczeniem przez cynkowanie ogniowe i malowaniem | kg
d.6
|  | 843.5 | kg | 843.5
|  |  |  | RAZEM | 843.5
42 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z zabezpieczeniem przez impregnację | m3
d.6
|  | 2.1 | m3 | 2.1
|  |  |  | RAZEM | 2.1
43 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - Ogrodzenie wys. 120 cm | mb
d.6
|  | 143.8 | mb | 143.8
|  |  |  | RAZEM | 143.8
44 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - Furtka | szt
d.6
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
45 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - Bramka | szt
d.6
|  | 1 | szt | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
46 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - Palisada 10x40 | szt
d.6
|  | 47 | szt | 47
|  |  |  | RAZEM | 47
7 |  | Prace przygotowawcze pod oświetlenie
47 | KNNR 5 0719-05 | Rozebranie nawierzchni i chodników, masy mineralno-bitumiczne grubości do 4˙cm, mechanicznie | m2
d.7
|  | 7 | m2 | 7
|  |  |  | RAZEM | 7
48 | KNR 2-01 0312-12 | Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0. 2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu V-VI - przekop kontrolny | szt
d.7
|  | 2 | szt | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
49 | KNR 2-01 0701-03( | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8˙m | m
d.7
|  | 60 | m | 60
|  |  |  | RAZEM | 60
50 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m | m
d.7 |  | Krotność = 2
|  | 60 | m | 60
|  |  |  | RAZEM | 60
51 | KNR 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm - Rura osłonowa DVR 110 niebieska | m
d.7 | analogia
|  | 60 | m | 60
|  |  |  | RAZEM | 60
52 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙75˙mm - Rura osłonowa DVR 50 niebieska | m
d.7
|  | 6 | m | 6
|  |  |  | RAZEM | 6
53 | KNR 2-01 0704-03( | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.6˙m | m
d.7
|  | 60 | m | 60
|  |  |  | RAZEM | 60
54 | KNNR 5 0720-02( | Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z asfaltu lanego, grubość 3˙cm, masa grysowo-żwirowa | m2
d.7
|  | 7 | m2 | 7
|  |  |  | RAZEM | 7
8 |  | Trawniki - rekultywacja
55 | KNR 2-21 0405-05 z.o.2.10. | Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem - obszar mniejszy niż 0.15 ha | m2
d.8
|  | 813.47 | m2 | 813.47
|  |  |  | RAZEM | 813.47