## Etap I - tab.2.1
Załącznik 2 do SWZ
Tabela nr 2.1 Tabela Elementów Rozliczeniowych
Przedmiot zamówienia: | „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg dojazdowych do przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy ”
TABELA NR 2.1: | TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
L. p. | Wyszczególnienie etapów i opracowań projektowych | Dokumentacja |  | Wymagany termin realizacji | Wynagrodzenie za wykonanie opracowan w ilości podanej w kolumnie D
|  | ilość | jedn.
A | c | D | E | G | H
I | ETAP I UMOWY – opracowania dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych | * | * | * | *
1 | Opracowanie mapy do celów projektowych | * | *
1.1 | Mapa do celów projektowych | 6 | egz. | 2025-08-31
2 | Opracowanie konepcji i wybór wariantów | * | * | * | *
2.1 | Opracowanie i przedłożenie szczegółowej charakterystyki 2 koncepcji połączenia m. Krzymów z autostradą A2 (odcinek A1/A2 - odcinek B1/B2), połaczenia m.Krzymów z obiektem mostowym (odcinek C - odcinek D) oraz połaczenia do drogi wojewódzkiej 266 (odcinek uwazględniającym warunki i konsultacje zawarte w pkt. 2.1 OPZ wraz z wyborem wariantów. | 6 | szt. | 2025-11-29
3 | Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 1) | * | * | * | *
3.1 | Opinia geotechniczna | 6 | egz. | 2025-11-29
3.2 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną | 4 | kpl. | 2025-11-29
3.3 | Projekt geotechniczny | 6 | kpl. | 2025-11-29
3.4 | Projekt robót geologicznych (dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych) | 6 | kpl. | 2025-11-29
3.5 | Dokumentacja geologiczno-inżynierska | 6 | kpl. | 2025-11-29
3.6 | Dokumentacja hydrogeologiczna | 6 | kpl. | 2025-11-29
4 | Inwentaryzacja przyrodnicza 2) | * | * | * | *
4.1 | Inwentaryzacja drzewostanu i zieleni | 6 | kpl. | 2025-11-29
5 | Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem | * | * | * | *
5.1 | Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach | 6 | szt. | 2026-04-30
5.2 | Karta informacyjna przedsięwzięcia | 6 | szt. | 2026-04-30
5.3 | Opracowanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem | 2 | szt. | 2026-07-30
6 | Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzję pozwolenie odnoprawne wraz z jej uzyskaniem | * | * | * | *
6.1 | Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o decyzję pozwolenie wodnoprawne wraz z jej uzyskaniem | 6 | szt. | 2026-10-30
6.2 | Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w I Etapie Umowy w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej na nośniku elektronicznym Pendrive | 2 | kpl. | 2026-10-30
|  |  |  | Razem NETTO | 0
|  |  |  | Podatek VAT | 0
|  |  |  | Razem BRUTTO | 0
1) | Rodzaj opracowań niezbędnych do wykonania będzie zależny od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
2) | Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji drzew planowanych do wycinki pod kątem występowania chronionej fauny i flory

## Etap II - tab. 2.2
Załącznik 2 do SWZ
Tabela nr 2.2 Tabela Elementów Rozliczeniowych
Przedmiot zamówienia: | „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg dojazdowych do przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy ”
TABELA NR 2.2: | TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |  |  |  | Odcinek A1/B1 (zależnie od wybranego wariantu)wraz z węzłem autostradowym |  | Odcinek A2/B2 (zależnie od wybranego wariantu) |  | Odcinek C/D (zależnie od wybranego wariantu) |  | Odcinek E |  | Odcinek F/G zależnie od wybranego wariantu |  | Odcinek H |  | Odcinek I |  | Odcinek J
L. p. | Wyszczególnienie Etapów i opracowań projektowych | Dokumentacja |  | Wynagrodzenie za wykonanie opracowania w ilości podanej w kolumnie D
|  | ilość (dla każdego odcinka) | jedn. |  | Termin realizacji | Wynagrodzenie za wykonanie opracowania w ilości podanej w kolumnie D | Termin realizacji | Wynagrodzenie za wykonanie opracowania w ilości podanej w kolumnie D | Termin realizacji | Wynagrodzenie za wykonanie opracowania w ilości podanej w kolumnie D | Termin realizacji | Wynagrodzenie za wykonanie opracowania w ilości podanej w kolumnie D | Termin realizacji | Wynagrodzenie za wykonanie opracowania w ilości podanej w kolumnie D | Termin realizacji | Wynagrodzenie za wykonanie opracowania w ilości podanej w kolumnie D | Termin realizacji | Wynagrodzenie za wykonanie opracowania w ilości podanej w kolumnie D | Termin realizacji | Wynagrodzenie za wykonanie opracowania w ilości podanej w kolumnie D
A | B | D | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | R | S | T | U | W | X
ETAP II UMOWY – opracowanie projektu budowlanego oraz usykanie decyzji na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/ZRID
1 | Zagospodarowania terenu | * | * |  | 2027-08-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2027-04-30 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15
1.2 | Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z Informacją BIOZ | 6 | kpl. | 0
2 | Projekty Architektoniczno-Budowlane | * | * |  | 2027-08-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2027-04-30 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15
2.1 | Branża drogowa | 6 | kpl. | 0
2.2 | Branża mostowa | 6 | kpl. | 0
2.3 | Branżowe dla urządzeń związanych z drogą (projekt kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia) | 6 | kpl. | 0
2.4 | Branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą | 6 | kpl. | 0
2.5 | Zieleni i gospodarki drzewostanem | 6 | kpl. | 0
2.6 | Urządzeń ochrony środowiska | 6 | kpl. | 0
2.7 | Inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla realizacji inwestycji | 6 | kpl. | 0
2.8 | Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno- prawna związana z nabywaniem nieruchomości, w tym Projekty podziału nieruchomości 3) | 3 | kpl. | 0
2.9 | Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalnoprawna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości 3) | 3 | kpl | 0
3 | Projekt Techniczny (wykonawczy) wielobranżowy | * | * |  | 2027-08-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2027-04-30 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15
3.1 | Branża drogowa | 6 | szt. | 0
3.2 | Branża mostowa | 6 | szt. | 0
3.3 | Branżowe dla urządzeń związanych z drogą (projekt kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia) | 6 | szt. | 0
3.4 | Branżowe dla urządzeń niezwiązanych z drogą | 6 | szt. | 0
3.5 | Zieleni i gospodarki drzewostanem | 6 | szt. | 0
3.6 | Urządzeń ochrony środowiska | 6 | szt. | 0
3.7 | Inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla realizacji inwestycji | 6 | szt. | 0
4 | Opracowanie materiałów oraz uzyskanie ZRID | * | * |  | 2027-10-15 |  | 2027-04-30 |  |  |  | 2027-04-30 |  |  |  | 2027-06-15 |  | 2027-06-15 |  | 2027-06-15
4.1 | Mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID | 6 | szt. | 0
4.2 | Wniosek ZRID wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązującyh przepisów oraz inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla uzyskania decyzji ZRID | 6 | kpl | 0
4.3 | Dokumentacja z okresu postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji ZRID, zawierająca m.in. pisemne wyjaśnienia Wykonawcy w przypadku zgłaszania protestów w toku postępowania i wystąpienia odwołań od decyzji ZRID | 2 | kpl | 0
4.4 | Stabilizacja granic pasa drogowego wraz z Dokumentacją z jej wykonania | 1 | kpl. | 0
4.5 | Wersja elektroniczna opracowań w zakresie uzyskania ZRID w wersji nieedytowalnej na nośniku elektronicznym - materiałów wyszczególnionych w pkt 3.0 II Etapu Umowy | 2 | kpl | 0
5 | Projekt organizacji ruchu | * | * |  | 2027-08-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 |  | 2027-04-30
5.1 | Projekt stałej organizacji ruchu | 4 | szt. | 0
6 | Dokumentacja przetargowa | * | * |  | 2027-10-30 |  | 2027-10-30 |  | 2027-10-30 |  | 2027-10-30 |  | 2027-10-30 |  | 2027-10-30 |  | 2027-10-30 |  | 2027-10-30
6.1 | Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót | 2 | kpl. | 0
6.2 | Przedmiary robót | 2 | kpl. | 0
6.3 | Kosztorysy ofertowe | 2 | kpl. | 0
6.4 | Kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów | 2 | kpl. | 0
6.5 | Materiały przetargowe inne niż wyspecyfikowane powyżej, a niezbędne dla ogłoszenia i przeprowadzenia procedury przetargowej | 2 | kpl. | 0
6.6 | Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej nieedytowalna na nośniku elektronicznym - materiałów wyszczególnionych w II Etapie Umowy | 2 | kpl. | 0
6.7 | Wersja elektroniczna edytowalna całego przedmiotu zamówienia w formacie CAD (*.dwg lub *dgn) oraz Word i Excel na nośniku elektronicznym - materiałów wyszczególnionych w II Etapie Umowy | 2 | kpl. | 0
6.8 | Dokumentacja z etapu postępowania przetargowego (udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej na Wykonawcę robót) | 1 | kpl. | 0
|  | Razem NETTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Podatek VAT |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Razem BRUTTO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1) | Rodzaj opracowań niezbędnych do wykonania będzie zależny od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
2) | Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji drzew planowanych do wycinki pod kątem występowania chronionej fauny i flory
3) | Dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz formalno-prawną związaną z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości należy skompletować zgodnie z wymogami ST nr II, w tym we wskazanej tam ilości egzemplarzy.