UMOWA (projekt)

zawarta w dniu ……………..2021 roku w Grudziądzu (dalej „Umowa”) pomiędzy 
OPEC-INEKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000394692, posiadającą REGON 341136712, NIP: 
876-245-59-96, kapitał zakładowy 70.084.000 zł, zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Mirosława Radeckiego – Prezesa Zarządu

a

……………………………………………………………………………………… „Wykonawcą”

zwanej dalej Stroną lub łącznie Stronami,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zadanie pn: Modernizacja automatyki zabezpieczeniowej kotła OR 32 nr K 3 oraz kotłów WR25 nr 4 i 5 w OPEC-INEKO Sp. z o.o., w zakresie obejmującym:

- zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Automatyki Zabezpieczającej Kotłów (AZK) dla kotłów OR 32 nr 3 oraz WR 25 nr 4 i 5 w Elektrociepłowni OPEC INEKO Sp. z o.o.
 w Grudziądzu zgodnie z przyjętymi warunkami odniesienia:

- normą PN-EN 12952-7:2006 – Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze, arkusz 7 - Wymagania dotyczące wyposażenia do kotłów,

- normą PN-EN 12952-16:2006 – Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze, arkusz 16 - Wymagania dotyczące rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowym na paliwa stałe do kotłów- w zakresie paleniska kotła,

- normą PN-EN 50156-1:2005 – Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych, część 1 – Wymagania dotyczące projektowania i instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot umowy zgodnie z następującymi warunkami realizacji (Opis szczegółowy):

- zakres obejmuje dostawy wszelkiej niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z armaturą przyłączeniową, kompletne trasy kablowe, nowa szafa zabezpieczeniowa wyposażona w niezbędną sygnalizację, w tym w panel operatorski, naczynia kondensacyjne poziomu w kotle parowym, wkładki kryz pomiarowych przepływu na kotłach wodnych, inne materiały niezbędne do wykonania i uruchomienia instalacji, upgrade licencji Citect Scada do wersji powyżej 15 000 pkt. (obecnie Zamawiający posiada 15 000 pkt.), nowe falowniki do wentylatorów podmuchu pierwotnego oraz rusztu dla kotła K5;

- układy zabezpieczeń wykonać w oparciu o sterowniki bezpieczeństwa PILZ PNOZ;

- na kotłach wodnych przewidziano blokady „pływające”, w których ciśnienie dopuszczalne uzależnione jest od aktualnej temperatury na wyjściu z kotła;

- na kotłach K3 i K4 przewidzieć przebudowę układów zasilania wentylatorów podmuchu pierwotnego i rusztu (falowniki nie posiadają funkcji „SAFE TORQUE OFF”);

- po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z UDT wszelkiej niezbędnej do wykonania zadania dokumentacji, w tym niezbędnych zmian części ciśnieniowej kotła;

- w zakres zadania wchodzi montaż, uruchomienie, zaprogramowanie i parametryzacja wszystkich układów wchodzących w skład automatyki zabezpieczeniowej kotła;

- sterowniki bezpieczeństwa należy skomunikować z istniejącym oprogramowaniem Citect Scada;

- wykonawca przekaże kody źródłowe oprogramowania sterowników bezpieczeństwa 
i paneli HMI;

- wymagana jest aktywna obecność wykonawcy podczas odbioru instalacji przez UDT.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji Przedmiotu umowy, infrastrukturą terenu robót oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie Przedmiotu umowy innej osobie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania i zaniechania jak za własne.

- Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości, zgodną wolą Stron jest zawarcie umowy 
o dzieło uregulowanej w art. 627 i następne kodeksu cywilnego.

§ 2

Terminy realizacji

- Realizacja Przedmiotu umowy nastąpi w następujących terminach:

- do 30.04.2021 r. wykonanie upgrade’u licencji Citect Scada;

- do 30.07.2021 r. wykonanie AZK dla kotła OR32 K3;

- do 15.09.2021 r. wykonanie AZK dla kotła WR25 K4;

- do 15.09.2021 r. wykonanie AZK dla kotła WR25 K5.

- Zakończenie realizacji Przedmiotu umowy dla każdego wymienionego w ust. 1 punktu zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołu odbioru częściowego.

- Przed upływem terminu zakończenia realizacji wskazanym odpowiednio w ust. 1 pkt 1-4 Wykonawca, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej dokumenty 
na wszystkie zamontowane urządzenia w tym:

- instrukcje obsługi;

- karty gwarancyjne;

- dokumentację techniczno-ruchową;

- wszelkie atesty, aprobaty, świadectwa legalizacji, paszporty, certyfikaty zgodności jakości wykonania z normami zamontowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez Wykonawcę; ponadto Wykonawca na własny koszt niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń.

§ 3

Obowiązki Stron.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonać Przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz warunkami ustalonymi w niniejszej Umowie;

  - zapewnić w pełni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonania robót przewidzianych Umową;

  - stosować materiały budowlane odpowiadające co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

  - okazać na każde żądanie Zamawiającego: certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polską normą lub aprobat technicznych dla zastosowanych materiałów;

  - prawidłowo zabezpieczyć i oznakować teren robót oraz dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót;

  - uporządkować teren robót po zakończeniu wykonywania Umowy;

  - usuwać i zagospodarować odpady powstałe podczas wykonywania Umowy zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach;

  - informować Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu, natomiast 
w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje o tych Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót oraz na własny koszt ponownie dokonać zakrycia;

  - zgłaszać do odbioru częściowego wszystkie roboty budowlane i montażowe.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1 Zamawiający, po uprzednim pisemnym wyznaczeniu terminu do usunięcia naruszeń, uprawniony jest 
do odstąpienia od Umowy lub jej części. W takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony jedynie do części wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za realizację Przedmiotu umowy odebraną przez Zamawiającego i wykonaną zgodnie z Umową. Prawo 
do odstąpienia może zostać wykonane w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie robót i na terenie przyległym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe i bezpieczne składowanie swoich urządzeń
 i materiałów. Zamawiający nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie swoich robót przed uszkodzeniem i zniszczeniem do czasu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zapoznania się z wykazem zagrożeń mogących wystąpić na terenie Zamawiającego, zasadami postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz działaniami ochronnymi 
i zapobiegawczymi w tym zakresie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie terenu robót;

- wyznaczenie terminu i rozpoczęcie odbioru końcowego Przedmiotu umowy, 
po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy o gotowości do odbioru;

- terminowe regulowanie płatności ustalonych w niniejszej Umowie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie nie krótszy niż 3 dni robocze;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem, Zamawiający może – według swojego wyboru – w ciągu 14 dni odstąpić od Umowy lub żądać prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania zgodnego 
z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, uwzględniając wartość wykonanego wadliwie Przedmiotu umowy do wartości Przedmiotu umowy bez wad.

§ 4

Przedstawiciele Stron

- Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego będzie Rafał Grabowski 
- tel.: 56 45 06 255 e-mail: r.grabowski@opec.grudziadz.pl

- Do kierowania i koordynowania robót będących Przedmiotem Umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się……………………………  tel.:……………….. e-mail:………………………………

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1 - 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się jako ryczałtowe na kwotę w wysokości ……………………. (słownie:………………….00/100) złotych netto (dalej całkowite wynagrodzenie umowne netto).

- Do wynagrodzenia umownego netto zostanie doliczony należny podatek 
od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, który Zamawiający jest obowiązany zapłacić wraz z wynagrodzeniem umownym netto.

- Wynagrodzenie umowne netto, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

§ 6

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy odbędzie się fakturą końcową po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie Przedmiotu umowy stanowić będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego.

- Termin zapłaty należności wynosi 21 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany.

- Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w odniesieniu do terminów określonych 
w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto ustalonego 
w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji obowiązującej za wady w wysokości 02% wynagrodzenia netto ustalonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 5 ust. 1.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kary określone w ust. 1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty naliczonych kar umownych 
z wynagrodzeniem Wykonawcy. Kompensata następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego przesłanego listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy podany w komparycji Umowy.

- W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w Umowie, zapisy dotyczące zasad naliczenia kar umownych zachowują ważność.

§ 8

Gwarancja

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia, użyte materiały i prace wykonane na podstawie Umowy. Bieg terminu gwarancji liczony jest dla każdej z części Przedmiotu Umowy odrębnie. rozpoczyna się od daty podpisania przez obie Strony stosownego protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 2 ust.2  .

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt i ryzyko wady wykonanych robót i użytych materiałów, stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od zgłoszenia tego faktu Wykonawcy przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zgłoszenia w okresie gwarancji będą dokonywane telefonicznie na następujący numer telefonu ……………………….i potwierdzane pocztą elektroniczną na następujący adres 
e-mail: …………………….Zmiana numeru telefonu lub adresu e-mail wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w ust. 2, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wady lub usterki podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

- Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie pozbawia Zamawiającego uprawnień przysługujących mu w rękojmi za wady dostarczonych towarów i wykonanych usług.

§ 9

Zakaz zatrudniania pracowników i osób

powiązanych osobiście z pracownikami

- Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania pracowników Zamawiającego w ramach umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.

- Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi pracownik powiązany jest osobiście. Zapis ten w szczególności dotyczy osób odpowiedzialnych za podpisanie Umowy lub dotrzymanie warunków Umowy.

- Prawo do odstąpienia wskazane w ustępach powyżej może zostać wykonane w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazów określonych w ust. 1 i ust. 2 ujawnionych w trakcie jak i po realizacji Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.

§ 10

Klauzula społeczna

- Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi wyłącznie przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający uprawniony będzie, w czasie trwania Umowy, do kontroli spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w ust.1.

- Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- Realizujący Umowę Wykonawca nie może być skazany za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

- Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy z poszanowaniem zasad bhp.

- Za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania warunków określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100).

§ 11

Informacje poufne

- Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy ani żadnych informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonaniu Umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony chyba, że informacje są powszechnie znane, 
o ile ich ujawnienie nie nastąpiło w drodze naruszeń postanowień Umowy albo ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez organ władzy publicznej, 
albo w związku z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym toczącym się sądem.

- Powyższe ograniczenie nie dotyczy przekazania informacji przez Zamawiającego 
w ramach Grupy OPEC.

§ 12

Cesja praw

Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią ani obciążyć na rzecz osoby trzeciej, 
swoich praw wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż zgoda drugiej Strony nie jest wymagana wyłącznie na przeniesienie przez Stronę uprawnioną do otrzymania zapłaty wymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących jej wobec drugiej Strony.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 4 ust. 3. Wszelkie oświadczenia Stron związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności uzgodnienia i akceptacje, wymagają 
dla swojej ważności formy pisemnej.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

- Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

- Wykaz zagrożeń mogących wystąpić na terenie Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY