**Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ**

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,   
zgodnie z art.284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; dalej uPzp),   
  
**w dniu 06.04.2022 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny w Bydgoszczy (Program BBO)”,** Nr sprawy **016/2022.**

1. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 uPzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie   
   w oparciu o art. 286 ust. 1 uPzp:

Uwaga: zmiany treści SWZ wprowadzone przez Zamawiającego zaznaczono tłem koloru żółtego.

**Pytania – zestaw 1 z dnia 05.04.2022 r.**

1.1. Proszę o informację jakie są kryteria oceny ofert? W opisie kryteriów w SWZ są podane 2 kryteria tj. cena 60% i gwarancja 40%, natomiast w sposobie przyznawania punktów są podane 3 kryteria, tj. cena 60% , gwarancja 20% i termin wykonania 20%.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

W przedmiotowym zamówieniu obowiązują 3 kryteria oceny ofert zgodnie z pkt 4.3 w SEKCJI IV ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt XXI.2.3 SWZ.

Wobec tego, Zamawiający zmienia treść pkt XXI.1. SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami:

1. Cena (C) - 60% (pkt)
2. termin realizacji zadania (T) - 20% (pkt)
3. Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane (G) - 20% (pkt)”

1.2. W SWZ podany jest termin wykonania robót i w każdym przypadku jest skrócony o 5 dni   
w przypadku robót drogowych. Ponadto w ogłoszeniu jest podany czas na wykonanie 180 dni. jaki jest zatem właściwy termin realizacji robót?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

W ogłoszeniu o zamówieniu, w pkt dot. „Okresu realizacji zamówienia”, Zamawiający ma możliwość podania jedynie ilości dni, miesięcy lub lat, w tym przypadku Zamawiający wybrał podanie maksymalnego terminu wykonania zamówienia, tj. „180 dni”. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych terminów wykonania zamówienia do wyboru przez Wykonawcę wraz z terminami poszczególnych etapów Zamawiający przedstawił w SWZ.

W odniesieniu do „skrócenia terminów wykonania robót o 5 dni”, Zamawiający zmienia :

* treść pkt VI. SWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamówienie realizowane będzie w terminie wybranym przez Wykonawcę spośród trzech narzuconych przez Zamawiającego terminów: 180 dni lub 150 dni lub 120 dni, przy czym Zamawiający ustala terminy wykonania poszczególnych etapów:

1) 180 dni z tego 130 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III

2) 150 dni z tego 100 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III

3) 120 dni z tego 70 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III

Faktyczny termin wykonania zamówienia zostanie zadeklarowany przez wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodnie z pkt XXI.2.2) SWZ

* treść pkt 1.2) wzoru formularza ofertowego (załącznika Nr 3 do SWZ), który otrzymuje nowe brzmienie:

„2) z terminem wykonania zamówienia …………. dni z tego na wykonanie I etapu …..dni i …… na wykonanie II i III etapu

*( wpisać odpowiednio:* *180 dni z tego 130 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III; 150 dni z tego 100 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III; 120 dni z tego 70 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III)*

*(podlega ocenie według kryterium „termin realizacji zadania”)”*

* treść pkt 6. OPZ (opisu przedmiotu zamówienia-części załącznika Nr 2 do SWZ), który otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Termin realizacji zamówienia : (zgodnie z deklaracją 120-180 dni) dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiający zakłada następujący haromonogram prac

1) 180 dni z tego 130 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III

2) 150 dni z tego 100 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III

3) 120 dni z tego 70 na wykonanie I etapu i 50 dni na wykonanie etapów II i III

1.3. Czy Zamawiający wydłuży czas na wykonanie robót drogowych? Podany przez Zamawiającego czas realizacji może być zbyt krótki na wykonanie robót ze względu na ograniczenia związane   
z uzgodnieniem projektu czasowej organizacji ruchu lub etapowaniem robót związanych z brakiem możliwości zamknięcia całego odcinka.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu etapu robót drogowych z przyczyn innych niż wymienione we wzorze umowy.

Jednocześnie informuję, że procedurę uzgodnienia czasowej organizacji ruchu dla etapów II i III przeprowadzić można w czasie trwania Etapu I

1. W związku ze zmianami treści SWZ przedstawionymi w pkt I., Zamawiający nie przekazuje ujednoliconej treści SWZ oraz OPZ (części załącznika Nr 2 do SWZ), a jedynie ujednolicony wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 3 do SWZ, oznaczony „ZMIANA Nr 1 SWZ”, uwzględniający wprowadzone zmiany, zaznaczone w treści formularza tłem koloru żółtego. Ujednolicenie OPZ nastąpi przed zawarciem Umowy z wybranym Wykonawcą.
2. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, Zamawiający **nie przedłuża terminu składnia ofert.**
3. **ZMIANA Nr 1 treści SWZ** nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu**.**
4. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 590972**).

p.o. DYREKTORA

podpis nieczytelny

*Wojciech Nalazek*

.................................................

(podpis kierownika zamawiającego)