Załącznik nr 1 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

* + - 1. **Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru naukowego nad opracowaniem projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 z wyłączeniem powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego** (zwanego dalej projektem Planu).
      2. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi nadzoru naukowego nad opracowaniem projektu Planu w zakresie:
* **Zadanie 1** – wykonanie usługi nadzoru naukowego nad opracowaniem projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 z wyłączeniem powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego, w zakresie leśnych i nieleśnych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i mchów;
* **Zadanie 2** – wykonanie usługi nadzoru naukowego nad opracowaniem projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 z wyłączeniem powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego, w zakresie gatunków ssaków i płazów;
* **Zadanie 3** – wykonanie usługi nadzoru naukowego nad opracowaniem projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 z wyłączeniem powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego, w zakresie gatunków bezkręgowców.
  + - 1. Wykonanie usługi nadzoru naukowego nad opracowaniem projektu Planu obejmuje:

1. sprawowanie nadzoru merytorycznego na każdym etapie procesu planistycznego prowadzącego do opracowania projektu Planu, merytoryczne wspieranie Zamawiającego w procesie przygotowania projektu Planu;
2. ocena merytoryczna operatów szczegółowych oraz operatu ogólnego projektu Planu, a także projektu rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska z wyłączeniem powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego;
3. ocena merytoryczna dokumentów powstałych podczas przygotowywania projektu Planu;
4. uczestnictwo w cyklu 3 spotkań konsultacyjnych poświęconych omówieniu zagadnień związanych z opracowaniem projektu Planu, a także w innych spotkaniach roboczych niezbędnych do opracowania projektu Planu; wykonawca pokrywa koszty swojego przyjazdu na spotkania konsultacyjne i inne dodatkowe spotkania, jeśli takie wystąpią;
5. uczestnictwo w tworzeniu projektów odpowiedzi na uwagi i wnioski w trakcie procesu konsultacji społecznych projektu Planu.
   * + 1. Wykonawca zamówienia będzie realizował usługę nadzoru naukowego nad opracowaniem projektu Planu w zakresie swoich kompetencji, tzn. w zakresie zadań wskazanych w pkt. 2, będących przedmiotem umowy.
       2. Poprzez zwrot „projekt Planu” rozumie się projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego, przygotowywany w latach 2022-2023 w ramach projektu pn. „*Opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004, z wyłączeniem powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego*”, finansowanego ze środków NFOŚiGW. Projekt Planu jest przygotowywany zgodnie z:
6. Art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.);
7. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r., Nr 64, poz. 401 z późn. zm.);
8. Art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.);
9. Innymi aktami prawnymi, aktualnymi na dzień odbioru zamówienia, dotyczącymi opracowania projektu Planu;
10. Opisem przedmiotu zamówienia na opracowanie projektu Planu, stanowiącym załącznik nr 7A do SWZ oraz wytycznymi do organizacji prac nad projektem Planu, stanowiącym załącznik nr 7B do SWZ.
    * + 1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do **24 października 2024 r.**
        2. Realizacja zamówienia została podzielona na dwa etapy:
11. I etap – termin realizacji zamówienia do **6 listopada 2023 r.,**
12. II etap – termin realizacji zamówienia do **24 października 2024 r.**
    * + 1. Zakres prac niezbędnych do wykonania **w I etapie** realizacji zamówienia.
    1. **I etap realizacji** zamówienia na wykonanie usługi nadzoru naukowego nad opracowaniem projektu Planu obejmuje:
13. Sprawowanie nadzoru merytorycznego na każdym etapie procesu planistycznego prowadzącego do opracowania projektu Planu. Merytoryczne wspieranie Zamawiającego w procesie przygotowania projektu Planu.
14. Ocena merytoryczna dokumentów powstałych podczas przygotowywania projektu Planu. Ocena powinna być wykonywana na bieżąco, po otrzymaniu opracowań od wykonawcy projektu Planu. Zamawiający wymaga opracowania opinii w terminie nie dłuższym niż **5 dni roboczych** od otrzymania opracowania wymagającego oceny. Wymagane jest dostarczenie opinii pisemnie na adres siedziby Zamawiającego lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (w formie skanu lub opatrzonej podpisem kwalifikowanym). W uzasadnionych przypadkach termin opracowania opinii może zostać wydłużony, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.
15. Uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych poświęconych omówieniu zagadnień związanych z opracowaniem projektu Planu, a także w innych spotkaniach roboczych niezbędnych do opracowania projektu Planu. Wykonawca pokrywa koszty swojego przyjazdu na spotkania konsultacyjne i inne dodatkowe spotkania, jeśli takie wystąpią.
16. Uczestnictwo w tworzeniu projektów odpowiedzi na uwagi i wnioski zgłaszane do projektu Planu w I etapie realizacji zamówienia.
    1. W terminie **do 6 listopada 2023 r.** Wykonawca przedłoży Zamawiającemu raport zawierający szczegółowy opis prac wykonanych w I etapie realizacji zamówienia. Do raportu należy dołączyć wszystkie opinie opracowane przez Wykonawcę w I etapie realizacji zamówienia.
       * 1. Zakres prac niezbędnych do wykonania w **II etapie** realizacji zamówienia.
    2. **II etap realizacji** zamówienia na wykonanie usługi nadzoru naukowego nad opracowaniem projektu Planu obejmuje:

a) Sprawowanie nadzoru merytorycznego na każdym etapie procesu planistycznego prowadzącego do opracowania projektu Planu. Merytoryczne wspieranie Zamawiającego w procesie przygotowania projektu Planu.

b) Ocena merytoryczna operatów szczegółowych oraz operatu ogólnego projektu Planu, a także projektu rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska z wyłączeniem powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego. Ocena powinna być wykonywana na bieżąco, po otrzymaniu opracowań od wykonawcy projektu Planu. Zamawiający wymaga opracowania opinii w terminie nie dłuższym niż **7 dni roboczych** od otrzymania opracowania wymagającego oceny. Wymagane jest dostarczenie opinii pisemnie na adres siedziby Zamawiającego lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (w formie skanu lub opatrzonej podpisem kwalifikowanym). W uzasadnionych przypadkach termin opracowania opinii może zostać wydłużony, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Ocenie będą podlegały zarówno pierwsze wersje opracowań, jak też kolejne wersje wynikające z poprawy dokumentów w efekcie zgłaszanych uwag i wniosków.

c) Ocena merytoryczna dokumentów powstałych podczas przygotowywania projektu Planu - ocena powinna być wykonywana na bieżąco, po otrzymaniu opracowań od wykonawcy projektu Planu. Zamawiający wymaga opracowania opinii w terminie nie dłuższym niż **5 dni roboczych** od otrzymania opracowania wymagającego oceny. Wymagane jest dostarczenie opinii pisemnie na adres siedziby Zamawiającego lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (w formie skanu lub opatrzonej podpisem kwalifikowanym). W uzasadnionych przypadkach termin opracowania opinii może zostać wydłużony, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.

d) Uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych poświęconych omówieniu zagadnień związanych z opracowaniem projektu Planu, a także w innych spotkaniach roboczych niezbędnych do opracowania projektu Planu. Wykonawca pokrywa koszty swojego przyjazdu na spotkania konsultacyjne i inne dodatkowe spotkania, jeśli takie wystąpią.

e) Uczestnictwo w tworzeniu projektów odpowiedzi na uwagi i wnioski zgłaszane do projektu Planu w II etapie realizacji zamówienia, w tym na uwagi i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych projektu Planu.

* 1. Ocena merytoryczna opracowań wskazanych w pkt. 9.1 lit. b powinna uwzględniać opinię na temat spełnienia wymogów merytorycznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia na opracowanie projektu Planu. W szczególności, opinia ta powinna zawierać:

1. ocenę zakresu i treści merytorycznej tekstu, załączników, w tym map;
2. ocenę metod zastosowanych w badaniach terenowych i w części analitycznej, w tym metodyki oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony;
3. ocenę, czy przeprowadzono niezbędne badania terenowe oraz ocenę jakości pozyskanych wyników inwentaryzacji i monitoringu;
4. ocenę, czy opracowania zostały wykonane w pełnym zakresie;
5. ocenę, czy ustalenia projektu Planu są poprawnie zapisane i realne do wykonania, w szczególności:

* czy precyzyjnie i jasno określono cele ochrony dla poszczególnych siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska,
* czy ustalenia projektu Planu nie powielają obowiązujących przepisów prawnych lub czy nie są sprzeczne z obowiązującym prawem,
* czy rodzaj, miejsce i termin realizacji działań ochronnych zostały precyzyjnie i jednoznacznie określone; czy wszystkie działania ochronne są zaadresowane do konkretnych podmiotów i zgodnie z przynależną kompetencją; czy określono przewidywane koszty realizacji działań ochronnych,
* czy założenia monitoringu są poprawne.
  1. W terminie **do 24 października 2024 r.** Wykonawca przedłoży Zamawiającemu raport zawierający szczegółowy opis prac wykonanych w II etapie realizacji zamówienia. Do raportu należy dołączyć wszystkie opinie opracowane przez Wykonawcę w II etapie realizacji zamówienia.
     + 1. W przypadku przedłużenia terminu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 z wyłączeniem powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego, ponad termin 24.10.2023 r. dotyczący zakończenia I części prac nad projektem Planu lub ponad termin 24.10.2024 r. dotyczący zakończenia II (ostatniej) części prac na projektem Planu, termin wykonania usługi nadzoru naukowego nad opracowaniem projektu Planu, może ulec zmianie.
       2. W poszczególnych etapach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia raportów z wykonanych prac w postaci:

1. w formie elektronicznej (format doc. i pdf), zapisanej na nośniku cyfrowym (płyty CD lub DVD, które powinny być odpowiednio opisane – nazwa przedmiotu zamówienia wraz z datą przekazania Zamawiającemu) - w ilości po 1 egzemplarzu na zadanie,
2. w formie wydruku (oprawione w sposób uniemożliwiający wydostawanie się kartek) – w ilości po 1 egzemplarzu na zadanie.
   * + 1. Odbiór raportów z wykonania usługi nadzoru naukowego nad opracowaniem projektu Planu, dokonany przez strony umowy bez zastrzeżeń na podstawie protokołów odbiorczych podpisanych w poszczególnych etapach realizacji zamówienia, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku za wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru II etapu stanowi jednocześnie potwierdzenie całkowitego wykonania przedmiotu umowy.
       2. Wynagrodzenie za wykonanie I etapu realizacji zamówienia powinno stanowić 50% wynagrodzenia za realizację całego przedmiotu zamówienia.

**Kod Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):**

Przedmiot główny: 90700000-4 Usługi środowiska naturalnego

Przedmiot dodatkowy: 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego