WZ.271.10A.2021

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U.  z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

- Część 1.   Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 224029G w miejscowości Wieck wraz z budową obiektu mostowego nad rzeką Studzieniecką Strugą.

- Zamówienie obejmuje  zakres określony w niniejszej Umowie, SWZ z dnia ….wraz z jego modyfikacjami (jeżeli dotyczy), ofertą z dnia ……., stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy,

- Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmować:

- Uzyskanie   mapy   do   celów   projektowych z  naniesionymi   granicami   własności i numerami działek sąsiednich oraz reperami roboczymi).

- Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Wykonanie  dokumentacji  geotechnicznej  podłoża  dla  potrzeb  budowy  mostu  wraz   z przyległym układem drogowym.

- Wykonanie pomiarów  geodezyjnych  aktualizujących  stan  istniejący  i  projektowany  w formie operatu geodezyjnego załączonego do dokumentacji podstawowej.

- Opracowanie  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  i  złożenie  jej  wraz  z  wnioskiem  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięci z wszystkimi wymaganymi prawem załącznikami.

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
( w tym opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji środowiskowej) - jeżeli decyzja nakłada obowiązek wykonania urządzeń ochrony środowiska, należy uwzględnić je w wykonywanych projektach budowlanych i wykonawczych.

- Uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w tym rejonie wraz z opracowaniem operatu wodno - prawnego,  zawierającego elementy wyszczególnione w Ustawie z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) ( o ile będzie wymagany).

- Wykonanie niezbędnych czynności formalno - prawnych prowadzących do podpisania przez Gminę Czersk porozumienia/umowy z Zarządcą cieku umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami (w przypadku gdy będzie to wymagane).

- Uzyskanie (pozwolenia wodnoprawnego) zgody na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi w ramach szczególnego korzystania z wód.

- Opracowanie projektu rozbiórki istniejącego mostu.

- Opracowanie   projektów:   budowlanego    i    wykonawczego    budowy   mostu    wraz z   przebudową drogi gminnej nr 224029G.

- Projekt budowy kanału technologicznego – kanał powinien być zaprojektowany w obiekcie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  oraz na dojazdach do obiektu.

- Opracowanie projektów branżowych (o ile będzie to konieczne), ich uzgodnienie oraz zatwierdzenie bądź w przypadku braku konieczności wykonania projektów - uzyskanie uzgodnień branżowych.

- Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych wraz z jego zatwierdzeniem.

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z nabywaniem nieruchomości (tylko w przypadku konieczności trwałego zajęcia terenu).

- Sporządzenie operatu dendrologicznego (o ile będzie wymagany) - przewiduje się inwentaryzację istniejącego drzewostanu ze wskazaniem drzew do wycinki i jeśli będzie to konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę.

- Sporządzenie analizy hałasu (o ile będzie wymagana).

- Opracowanie przedmiarów i kosztorysów.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, na budowę lub decyzji ZRiD.

- Uzyskanie zatwierdzenia Gminy Czersk w stosunku do wykonywanych projektów oraz wszelkich opracowań związanych z realizacją niniejszego zamówienia.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne projekty, dokumenty, uzgodnienia, badania i analizy, które umożliwią prawidłowe wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi. Jeżeli prawo lub inne względy wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były weryfikowane przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzeń bądź uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie wymagane uzgodnienia należy dołączyć do dokumentacji projektowej. Oryginały uzgodnień należy przekazać Zamakającemu.

- Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Oryginały uzgodnień winny być złożone w 1 teczce ze spisem treści i ponumerowane. Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe egzemplarze potrzebne do uzgodnień, opinii, zatwierdzeń oraz na potrzeby bieżących konsultacji z Zamawiającym i podmiotami zewnętrznymi. Dokumentacja powinna być odebrana protokolarnie.

- Nadzór autorski

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru  autorskiego, w rozumieniu  art.  20 ustawy    z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) – dalej ustawa Prawo Budowlane, przez osobę wymienioną w Ofercie jako Główny Projektant.

- Zmiana Projektanta po zakończeniu realizacji zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji dla przedsięwzięcia, może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w przypadku realizacji inwestycji, który obejmuje:

- stwierdzenie  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych   zgodność  ich   realizacji   z dokumentacją

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej

- uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą inwestycji realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych

- czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu wykonawczego

- udział w komisjach i naradach technicznych  organizowanych przez Zamawiającego   w razie konieczności ,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące wykonanej dokumentacji bez osobnego wynagrodzenia w terminie 2 dni roboczych od pisemnego wezwania.

- Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi każdorazowe polecenie, wystawiane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu projektanta na budowę lub wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem Nadzoru Autorskiego. Zamawiający dopuszcza przekazywanie zlecenia pocztą elektroniczną.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy dokumentacji.

- W przypadku nie dostarczenia opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  dokumentacji,  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby wymienione w Ofercie, na koszt Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi.

- Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania

- Opracowanie  dokumentacji projektowej  należy  podzielić na etapy:

- Przekazanie Zamawiającemu, w  terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, dwóch egzemplarzy koncepcji projektu budowlanego zawierającej rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe dotyczące budowy mostu i przebudowy drogi gminnej na dojazdach do obiektu.

- Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID.

- Każde kolejne comiesięczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych spotkania cykliczne co  miesiąc. (pierwsze spotkanie w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy).

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia oraz pozwoleniem na  budowę lub decyzji ZRID.

- Wykonawca  przed złożeniem  dokumentacji  technicznej  o  pozwolenie  na  budowę  lub ZRID przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- Projektant  podczas  projektowania  uwzględni  sugestie  Zamawiającego  odnośnie  rozwiązań technicznych w ramach obowiązujących przepisów.

- Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.

- Zgodnie z art. 99  ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

- Przedmiot zamówienia  można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać  przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w  opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

§ 2

- Po podpisaniu niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma niezbędne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania,

- Materiały konieczne do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zamawiający ma prawo wglądu w materiały projektowe oraz prawo wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w zakresie wymienionym 
w § 1 w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Po przekroczeniu terminu wykonania całości Umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

- W przypadku wykazania przez stosowny urząd braków lub błędów w przedłożonej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym przez urząd terminie bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa prac, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania prac lub ich części, ich tempo, zdaniem Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe zakończenie tych prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.

§ 4

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

  - Wykonawca obowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji i osobami trzecimi.

  - Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców jak za prace własne.

§ 5

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZENIA

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………… zł brutto (słownie:……………..).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty jakie będzie ponosił Zamawiający z tytułu zawartej umowy (składki płatnika, składki podatnika itd.)

- *Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………. brutto za każdą godzinę.

- *Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zapewni wysokość minimalnej stawki godzinowej wynoszącej  w roku 2021 – 18,30 zł brutto.

- *Rozliczenie za wykonane prace będzie następowało proporcjonalnie do zaawansowania realizacji umowy w okresach miesięcznych.

- *Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dnia następującego po miesiącu w którym realizowano umowę.

- *Do faktury/rachunku każdorazowo należy dołączyć ewidencję liczby przepracowanych godzin / według załącznika do umowy.

- Podstawą wystawienia faktury za opracowanie dokumentacji będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru całości dokumentacji.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

- Do fakturowanej należności Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości zgodnej 
z obowiązującymi przepisami.

- Przelew wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostępnej na stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/

- W przypadku złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie noty księgowej i faktury korygującej do faktury o której mowa powyżej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostępnej na stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/

*zapisy zostaną zastosowane odpowiednio w przypadku stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę/wybrać odpowiednio.

§ 6

ODBIORY

- Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy i upoważnioną do podpisywania protokołów odbioru usług ze strony Wykonawcy jest  ……………………………..

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy i upoważnioną do podpisywania protokołów odbioru usług ze strony Zamawiającego jest: …………………………….

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, że:

- przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przedmiotu umowy opisanego w § 1, zwanego dalej „Dziełem” nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Dzieło to nie naruszy praw osób trzecich,

- nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Dzieła,

- posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie 
z opracowań Dzieła,

- prawa i zezwolenia, o których mowa w ust. 4, 5, 6, 7 i 8 poniżej, obejmują całość praw 
i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresie określonym w niniejszej umowie,

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia 
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających 
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

- Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dzieła na wszystkich polach eksploatacji, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i drukarską oraz wprowadzania do pamięci komputera,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w formie reprograficznej, drukowanej lub cyfrowej, w dowolnej liczbie egzemplarzy oraz udostępnianie w sieciach informatycznych,

- w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- korzystanie na własny użytek, w szczególności w celu wykonania zadania objętego projektem, a także obejmuje prawo do zbycia tych praw na rzecz podmiotów trzecich,

- wyrażenie zgody na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło, oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

- Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

- Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, udzielenia zgód w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz przeniesienia własności egzemplarzy.

§ 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy 5% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w czasie rękojmi w  wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia  brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia  brutto określonego w § 5 ust. 1,

- za każdą nieobecność projektanta w stosunku do częstotliwości określonych w § 1 ust. 2 pkt  4 
lit. b umowy, w wysokości 500 zł,

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wstępnej koncepcji, o której mowa, w § 1 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret pierwszy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia  brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody zgodnie 
z kodeksem cywilnym.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6 umowy, z uwzględnieniem treści przepisu art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.               o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

- Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają w wysokość do 100% kwoty określonej w § 5 ust. 1.

§ 9

PODWYKONAWCY

- Wykonawca zrealizuje przy udziale podwykonawców następujący zakres rzeczowy: 
……………………………………

- Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonanych przez podwykonawców prac.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację prac powierzonych poszczególnym podwykonawcom.

- Zmiana któregokolwiek z w/w podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego,

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawców, 
o których mowa w ust. 1 nastąpi dopiero po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu rozliczenia się z podwykonawcą.

- Wykonawca składając fakturę za wykonane prace, które obejmują również swym zakresem prace wykonane przez podwykonawcę, wskaże należne wynagrodzenie podwykonawcy.

§ 10

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji na wykonane prace projektowe będące przedmiotem niniejszej umowy, liczonych od daty protokolarnego odbioru całości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji 
i rękojmi, o ile zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub braków w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  - Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację usługi 
i nie realizuje jej w okresie 30 dni, licząc od dnia pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji usługi,

  - Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z Umową,

  - W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Gdy zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy,

  - Gdy wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy 
z przyczyn określonych w ust. 1 traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli przerwa 
w realizacji usług wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest dłuższa jednorazowo niż 30 dni.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:

- Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza protokół inwentaryzacji prac 
w toku na dzień odstąpienia od Umowy,

- Strony dokonują odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę, o ile są wykonane zgodnie z Umową,

- Za prace prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy Zamawiający winien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

ZMIANY W UMOWIE

    - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności.

    - W związku z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności

      - na którą Strony nie miały wpływu,

      - przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,

      - której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,

      - której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.

- zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych.

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia).

    - Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:

- zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- w przypadku konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

- w przypadku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o czas od dnia otrzymania decyzji o konieczności jego sporządzenia do momentu uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej,

- zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia),

- zmiany  podmiotu trzeciego/podwykonawcy, w przypadku:

- wprowadzenia nowego podmiotu trzeciego/podwykonawcy,

- rezygnacji podmiotu trzeciego/podwykonawcy,

- zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy,

- zmiany wartości lub zakresu usług wykonywanych przez podmioty trzecie/podwykonawców;

    - Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.

    - Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia usługi na podstawie ust. 2 lub 3, lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 7, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmian umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

    - Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w ust. 5 wszelkich  innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

    - Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentów, o których mowa w ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

    - W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

    - Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

    - Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące
podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§ 13.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony Umowy potwierdzają znajomość obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1), zwanego „RODO”.

- Rozwiązanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 3 i 4,  wstrzymuje powierzenie przez Zamawiającego do przetwarzania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych osobowych w trakcie realizacji niniejszej Umowy do czasu zawarcia nowej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Strony Umowy stwierdzają, że pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nie dochodzi do powstania stosunku powierzenia danych osobowych do przetwarzania i jednocześnie oświadczają, że każdy z tych podmiotów jest samodzielnym administratorem danych osobowych. Relacja zachodząca miedzy nimi dla realizacji przedmiotu niniejszej Umowy to udostępnienie danych osobowych.

- Dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe zwykłe osób reprezentujących Wykonawcę  w ramach zadania pn.: Część 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi gminnej nr 224029G w kilometrze 1+998 w miejscowości Wieck wraz przebudową dojazdów do obiektu.

- Administratorzy danych osobowych będący stronami umowy oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa (techniczne i organizacyjne) spełniające wymogi RODO i odpowiadają każdy we własnym zakresie za ewentualne nieuprawnione i niezgodne z ich przeznaczeniem wykorzystanie udostępnianych danych osobowych.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:

- Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę przetwarzanych w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy jest  Gmina Czersk, w imieniu której działa Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu Miejskiego w Czersku.  Dane kontaktowe: ul. Kościuszki 27, 
89-650 Czersk, tel. 52 395 48 60, fax: 52 395 48 11, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl.

- Podanie danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę wymaganych w komparycji niniejszej Umowy oraz danych wymaganych do jej rozliczenia i wzajemnych kontaktów, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia i wykonania.

- Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z:

- art. 73 ust. 1 i art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2019.2019 ze zm.),

-  art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020.164 ze zm.).

- Odbiorcami danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę mogą być upoważnieni pracownicy Administratora Danych, podmioty uprawnione do uzyskania takich danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podwykonawcy związani z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały one zebrane, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy szczególne, z uwzględnieniem okresu trwałości projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy.

- Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Osobom reprezentującym Wykonawcę przysługują prawa:

- dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) danych,

- do ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, 
t. j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 60 oraz pod adresem e-mail: iod@czersk.pl.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy mające związek z realizacją umowy.

- Wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  								WYKONAWCA