## Do oferty
Załącznik nr 3 do SWZ
Zbiorczy harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji
Zadanie:
Budowa budynku żłobka miejskiego i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym infrastrukturę techniczną, towarzyszącą oraz budowę drogi tymczasowej w Gliwicach przy ul. Zbożowej działki nr 613, 612/1, 1064/2 obręb Kłodnica
Budynek | [9 empty] | RAZEM
Pow. użytkowa budynku | 3 279,41 m2 | [8 empty] | 3972,56m2
Pow. użytkowa żłobek | 1 656,00 m2 | [8 empty] | 1006,21m2
Pow. użytkowa przedszkole | 1 308,36 m2 | [8 empty] | 2318,5m2
Powierzchnie wspólne | 315,05 m2
Kubatura budynku | 14 765,40 m3 | [8 empty] | 23729m3
|  |  | Ilość etapów częściowych max 6 | etap częściowy | etap częściowy | etap częściowy | etap częściowy | etap częściowy | etap częściowy max | ILOŚĆ TRANSZ 4 |  | Nr kosztorysu
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
|  |  |  | Czas realizacji poszczególnych części inwestycji w miesiącach | [5 empty] | Czas inwestycji w miesiącach
|  |  | Budżet ogółem w zł. | Nakłady poniesione na poszczególne części inwestycji w zł. | [5 empty] | Budżet ogółem w zł. | 1.11
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12000 | 0.75 | 0
Wycinka drzew | [9 empty] | 12000
II. BUDOWA BUDYNKU UŻYTKOWEGO |  |  | 0
II.1 STAN ZEROWY |  |  | 0
Roboty ziemne - wykopy, zasypy, nasypy, niwelacja
Drenaż
Płyta fundamentowa
II.2 STAN SUROWY |  |  | 0
Konstrukcja drewniana prefabrykowana budynku - ściany modułowe nośne, panele stropowe i stropodachowe
Konstrukcja żelbetowo - murowana - słupy, belki, podciągi, wieńce, ściany żelbetowe, płyta stropowa, schody, ściany murowane
Dach - pokrycie
Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Stolarka okienna
II.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE |  |  | 0
Elewacja
Elementy ślusarskie - balustrady
Taras z deski kompozytowej
Zadaszenie wejściowe wraz z przeszkloną wiatą na wózki i rowery
II.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE |  |  | 0
Roboty wykończeniowe - warstwy podposadzkowe i posadzki
Roboty wykończeniowe - sufity
Roboty wykończeniowe - ściany działowe, okładziny, gładzie, malowanie
Drzwi wewnętrzne
Elementy ślusarskie - balustrady wewnętrzne, pochwyt, drabiny, rolety, wycieraczki,
Urządzenia: Dźwigi osobowe
II.5 WYPOSAŻENIE |  |  | 0
Wyposażenie złobek
Wyposażenie przedszkole
II.6 INSTALACJE WEWNĘTRZNE |  |  | 0
Źródło ciepła - pompy ciepła gruntowe + swc
Instalacja ogrzewania podłogowego
Instalaceja ciepła technologicznego
Instalacja kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej
Instalacja wody zimnej i ciepłej
Instalacja hydrantowa
Instalacja wentylacji
Instalacja klimatyzacji
Instalacja elektryczna silnoprądowa
Instalacja odgromowa
Instalacja elektryczna niskoprądowa - okablowanie + gniazda + szafy teletechniczne
Instalacja elektryczna niskoprądowa - kamera
Instalacja elektryczna niskoprądowa - instalacje KD
Instalacja elektryczna niskoprądowa - instalacja SSIWN
Instalacja elektryczna niskoprądowa - system przyzywowy
Instalacja elektryczna niskoprądowa - system SSP
Instalacja fotowoltaiczna
III. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE, PRZYŁĄCZA |  |  | 0
III.1 ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE I PRZYŁĄCZA |  |  | 0
Przyłącze wodociągowe
Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Przyłącze kanalizazacji deszczowej wraz ze zbiornikami
Dolne źródło ciepła do pomp ciepła
III.2. ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  | 0
Instalacje zewnetrzne i oświetlenie zewnętrzne terenu (przyłącza)
IV. ROBOTY TERENOWE BUDYNKI |  |  | 0
IV.1 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA |  |  | 0
Droga tymczasowa
Droga wewnetrzna, prakingi, chodniki
IV.2 MAŁA ARCHITEKTURA |  |  | 0
Wiata śmietnikowa,wiata na sprzęt ogrodniczy, kosze, ławki, opaska
IV.3. POZOSTAŁE |  |  | 0
Mury oporowe
Ogrodzenie zewnętrzne
Place zabaw i strefa ciszy
V. ZIELEŃ - WYKONANIE NASADZEŃ |  |  | 0
Nasadzenia drzewa, krzewy
VI. KOSZT NETTO (POZ. V) |  |  | 0
Podatek od towarów i usług -8 % |  |  | 0
VII. KOSZT NETTO (POZ. I, II, III, IV) |  |  | 0
Podatek od towarów i usług -23 % |  |  | 0
0
VIII. RAZEM KOSZT BRUTTO (POZ.VI. + POZ. VII+ VAT) |  |  | 0
IX. PIELĘGNACJA ZIELENI NETTO po odbiorze końcowym inwestycji | [9 empty] | 32000
Podatek od towarów i usług -8 % po odbiorze końcowym inwestycji |  |  | 0 | [6 empty] | 2560
X. RAZEM KOSZT BRUTTO (POZ.IX+VAT) po odbiorze końcowym inwestycji |  |  | 0 | [6 empty] | 34560
XI. SERWISOWANIE I KONSERWACJA NETTO po oddaniu obiektów do użytkowania
Podatek od towarów i usług -23 % po oddaniu obiektów do użytkowania |  |  | 0
XII. RAZEM KOSZT BRUTTO (POZ.XI+VAT) po oddaniu obiektów do użytkowania |  |  | 0
CENA CAŁKOWITA ZADANIA NETTO |  |  | 0 | [6 empty] | 32000
(POZ. VI+POZ.VII+POZ.IX+POZ.XI )
CENA CAŁKOWITA ZADANIA BRUTTO |  |  | 0 | [6 empty] | 34560
(POZ. VIII+POZ.X+POZ.XII)
|  | ZAMAWIAJĄCY : |  |  | GENERALNY WYKONAWCA:
;