## kosztorys
KOSZTORYS OFERTOWY - branża drogowa
Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C, stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252, w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy
Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | *
1.1 | D 01.01.01 45233000-9 | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
1.1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0.62
1.2 | D 01.02.01 45112000-5 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe | * | * | *
1.2.1 |  | Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 1
1.2.2 |  | Mechaniczne ścięcie drzew dwupniowych z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 1
1.2.3 |  | Mechaniczne ścięcie drzew trzypniowych z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 1
1.2.4 |  | Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | szt. | 1
1.2.5 |  | Mechaniczne karczowanie krzewów z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu | m2 | 114.5
1.3 | D 01.02.02 45112000-5 | ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe | * | * | *
1.3.1 |  | Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 276.71
1.4 | D 01.02.04 45111000-8 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW, ORAZ KONSERWACJA PASA DROGOWEGO CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę | * | * | *
1.4.1 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m2 | 92.3
1.4.2 |  | Rozbiórka nawierzchni gruntowo-żużlowej gr. 10 cm zjazdów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m2 | 98
1.4.3 |  | Rozebranie podbudowy z kamienia gr 10 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m2 | 92.3
1.4.4 |  | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki - przełożenie | m2 | 5.4
1.4.5 |  | Rozebranie ogrodzenia (słupki i siatka) na podmurówce (materiał do ponownego wykorzystania) | m | 60
1.4.6 |  | Rozebranie płotu betonowego (materiał do ponownego wykorzystania) | m | 26.6
1.4.7 |  | Rozebranie bramy i furtki metalowej (materiał do ponownego wykorzystania) | szt. | 2
1.5 | D 01.03.04 45111000-8 | REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę | * | * | *
1.5.1 |  | Przestawienie szafki przyłączeniowej elektrycznej | szt | 1
2 | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | *
2.1 | D 02.01.01 45112000-5 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe | * | * | *
2.1.1 |  | Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m3 | 392.36
2.2 | D 02.03.01 45112000-5 | WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe | * | * | *
2.2.1 |  | Formowanie nasypów z zakupem i dowozem gruntu wraz z zagęszczeniem | m3 | 331.34
3 | D 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | * | *
3.1 | D 03.00.01 45222000-9 | PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych | * | * | *
3.1.1 |  | Wykonanie przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych fi 400mm | m | 63.9
3.1.2 |  | Wykonanie ławy żwirowo-piaskowej gr 20 cm pod przepust | m2 | 32
3.1.3 |  | Wykonanie zasypki z mieszanki żwirowo-piaskowej o gr. 15 cm nad przepust | m2 | 24.8
3.1.4 |  | Wykonanie umocnienia skarpy i dna rowu (wyprofilowanie) zabrukiem kamiennym gr. 15 cm na betonie C8/10 gr. 10cm | m2 | 57
4 | D 04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | *
4.1 | D 04.01.01 45233000-9 | PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
4.1.1 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 1833.15
4.2 | D 04.03.01 45233000-9 | POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
4.2.1 |  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne | m2 | 1641.05
4.2.2 |  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne | m2 | 1641.05
4.2.3 |  | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 3282.1
4.3 | D 04.04.02 45233000-9 | PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
4.3.1 |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm | m2 | 1519
4.3.2 |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm | m2 | 314.15
4.4 | D 04.05.01 45233000-9 | PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
4.4.1 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm | m2 | 1909.15
5 | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * | *
5.1 | D 05.02.01 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
5.1.1 |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm | m2 | 76
5.2 | D 05.03.05 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
5.2.1 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S (warstwa ścieralna) gr.5 cm | m2 | 1519
5.2.2 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna) gr.5 cm | m2 | 122.05
5.3 | D 05.03.23 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
5.3.1 |  | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 4 cm | m2 | 192.1
6 | D 07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | *
6.1 | D 07.02.01 45233000-9 | OZNAKOWANIE PIONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
6.1.1 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm | szt. | 3
6.1.2 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ C | szt. | 3
7 | D 08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | * | *
7.1 | D 08.01.01 45233000-9 | KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
7.1.1 |  | Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | 152.3
7.1.2 |  | Ustawienie krawężników betonowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | 40.75
7.2 | D 08.03.01 45233000-9 | BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
7.2.1 |  | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m | 1166.25
8 | D 09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA | * | * | *
8.1 | D 09.01.01 45112000-5 | HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe | * | * | *
8.1.1 |  | Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 1795.1
9 | D 10.00.00 | INNE ROBOTY | * | * | *
9.1 | D 10.00.01 45233000-9 | ROBOTY TOWARZYSZĄCE CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
9.1.1 |  | Wykonanie bramy i furtki ogrodzenia z siatki stalowej wraz z słupkami - przestawienie istniejącego | szt | 2
9.1.2 |  | Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowe z fundamentem betonowym, słupkami - przestawienie istniejącego | mb | 60
9.1.3 |  | Wykonanie ogrodzenia z przęseł betonowych - przestawienie istniejących | mb | 26.6
10 | GG.00.12.01 | GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | * | * | *
10.1 | GG.00.12.01 45233000-9 | GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | * | * | *
10.1.1 |  | Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych | km | 0.62
RAZEM (netto)