Załącznik nr 7 do SWZ

PROJEKT UMOWY

Adm  13/2024                                     			 	                               Nr umowy:             /2024

zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego
 o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym.

Podstawę prawną zawarcia niniejszej umowy stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)

Data i miejsce zawarcia umowy		Gdańsk, dnia

Zamawiający				Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza

w Gdańsku

Reprezentowany przez			dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski - Dyrektor

Adres Zamawiającego			80 - 282 Gdańsk

ul. Srebrniki 17

NIP 					957 - 07-28-045

Regon					000293462

Podstawa działalności	wpis w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ

w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000052742

Wykonawca

Reprezentowany

NIP

REGON

Podstawa działalności

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych celem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie otworu studziennego nr 1B na terenie ujęcia wody pitnej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku” oraz opracowanie wynikowej dokumentacji hydrogeologicznej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji organu administracji geologicznej udzielającej pozwolenia na użytkowanie studni.

- Przedmiot Umowy obejmuje po stronie Wykonawcy całość potrzebnych materiałów, maszyn, urządzeń i sprzętu, wyrobów, wszelkiego typu środków transportu oraz wykwalifikowanych pracowników nadzoru lub kadry technicznej i pracowników na stanowiskach robotniczych.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (załącznik nr 2 do SWZ) oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, przy czym pierwszeństwo interpretacyjne mają postanowienia Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa powyżej, uzyskał wszystkie informacje konieczne do realizacji zamówienia i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia oraz zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz personel w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w Umowie oraz związane z wykonaniem usług i robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy na realizację zamówienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu należytej zawodowej staranności. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących Przedmiot Umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

- Rozpoczęcie robót ustala się na dzień wprowadzenia na budowę, co nastąpi na podstawie protokołu wprowadzenia na budowę w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający nie dokona wprowadzenia na budowę do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, § 5 ust. 6 oraz ubezpieczeniowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 3 do umowy – Wytyczne ubezpieczeniowe. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany umownego terminu realizacji niniejszej Umowy.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

- Strony postanawiają, że za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy najpóźniej w terminie 2 dni roboczych przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem zawarcia Umowy. Harmonogram uzupełniony o konkretne daty powinien wskazywać podział na etapy realizacyjne, wraz z podaniem terminu wykonania danego etapu.

- Zamawiający uzgodni lub naniesie zmiany do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania. Stanowisko Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającemu w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujących zmianą jakiegokolwiek terminu objętego harmonogramem lub zmianą wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy lub wezwania Zamawiającego w przypadku zmiany postępu robót budowlanych w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.

§ 3

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI

- Wartość ryczałtową wynagrodzenia umownego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określa się zgodnie z ofertą na kwotę netto __________________zł wraz z _____% podatkiem od towarów i usług w wysokości _______zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości _______________zł, słownie brutto___________________________.

- Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ostatecznym, niezmiennym do zakończenia zadania i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

- Płatność nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu rachunku lub faktury. Płatność zostanie dokonana przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:

………………………………………………………………………..……………..…… prowadzony przez ………………………………

- Wraz z rachunkiem lub fakturą Wykonawca przedstawi:

- protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,

- kopie faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

- wydruki przelewów bankowych potwierdzających uiszczenie płatności albo sporządzone nie wcześniej niż na 5 dni kalendarzowych przed upływem terminu płatności oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez podwykonawców.

- W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne, Wykonawca przedłoży odpowiednie oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

- W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

- W przypadku zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to jest po wyrażeniu na to zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego oraz po wyrażeniu na to zgody przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jakąkolwiek osobę trzecią przepisów ww. ustawy, Zamawiający może wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności takiej czynności prawnej.

- Wykonawca nie ma prawa do zawierania z osobami trzecimi, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jakichkolwiek umów o charakterze gwarancyjnym dotyczących wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu umowy.

- W przypadku zgłoszenia żądania dokonania płatności bezpośredniej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może według swojego wyboru:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

- Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do udostępnienia Wykonawcy dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1 ust. 3, w wersji papierowej na żądanie Wykonawcy w 1 egzemplarzu i elektronicznej oraz innych dokumentów dotyczących Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy,

- wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy, w tym w szczególności wskazania części terenu na zapleczu obiektu z przeznaczeniem na składowanie materiałów oraz punktu poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz koordynacji robót,

- dokonywania odbiorów robót zgodnie z zapisami Umowy,

- terminowej zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w niniejszej Umowie,

- wykonywania innych czynności wymienionych w Umowie.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy,

- zorganizowanie zaplecza budowy, w tym zaplecza sanitarnego dla pracowników Wykonawcy,

- zabezpieczenie placu budowy poprzez odpowiednie ogrodzenie i oznaczenie oraz w przypadku potrzeby ustawienie kontenerów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,

- udzielanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych odpowiedzi i informacji w trakcie wykonywania robót budowlanych,

- zapewnienie przestrzegania zasad dotyczących ochrony środowiska na terenie robót oraz w bezpośrednim otoczeniu,

- wykonywanie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.,

- przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych kosztorysu ofertowego, opracowanego według przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 4 do OPZ.

- utrzymywanie ładu i porządku na terenie robót, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, w tym utylizacja odpadów w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót budowlanych wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych,

- składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu, materiałów i gruntu w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwanie zbędne przedmiotów z terenu robót,

- zamontowanie na swój koszt tymczasowych urządzeń pomiarowych ilości energii elektrycznej oraz wody, zużywanych na potrzeby budowy i poniesienie z tego tytułu opłaty na rzecz Zamawiającego. Rozliczenie nastąpi według stawek obowiązujących u Zamawiającego,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- zapewnienie wykwalifikowanego personelu do wykonania Umowy, posiadającego stosowne uprawnienia, szkolenia i aktualne badania lekarskie oraz wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia umożliwiające wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy,

- posiadanie dokumentów poświadczających posiadanie przez pracowników Wykonawcy aktualnych badań lekarskich i szkoleń BHP, wymaganych uprawnień i wszelkich niezbędnych dokumentów świadczących o sprawności urządzeń i narzędzi używanych w trakcie realizacji prac (przeglądy techniczne, dopuszczenie do użytkowania) oraz do okazywania tych dokumentów na każde żądanie Koordynatora inwestycji,

- zapewnienie wykonania stosownych badań wykazujących osiągnięcie parametrów zakładanych w dokumentacji technicznej, m.in. badań uziarnienia próbki gruntu z mioceńskiej warstwy wodonośnej, fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych próbek wody,

- prowadzenie nadzoru hydrogeologicznego zgodnie z Instrukcją obsługi wierceń hydrologicznych (AGH 2011) ze sporządzeniem protokołów odbioru filtra, prawidłowości filtrowania, dziennika wierceń,

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z przeprowadzonych prac geologicznych,

- sporządzenie książki eksploatacji studni,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót oraz o zaistniałych na terenie robót wypadkach.

- Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszych podwykonawców, zobowiązani są do noszenia kamizelek BHP z logo lub nazwą firmy, w której są zatrudnieni, pod rygorem usunięcia ich przez Zamawiającego z terenu budowy.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego naprawienia ich i doprowadzenia majątku do stanu poprzedniego, na swój koszt.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren robót. W przypadku stwierdzenia, że teren robót nie został uporządkowany, Koordynator inwestycji ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu robót do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Koordynatora inwestycji do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu robót do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne wszelkie szkody, jakie spowoduje w majątku Zamawiającego oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia.

- Kierownik ruchu zakładu górniczego ma obowiązek najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (Plan BIOZ) z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z właściwymi przepisami Prawa budowlanego.

- Wykonawca ma obowiązek wykonywać polecenia Zamawiającego dotyczące w szczególności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji robót, technologii wykonywania oraz organizacji robót na budowie w wyznaczonym przez niego terminie.

- Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał inspektora nadzoru i Zamawiającego telefonicznie i pisemnie o:

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w ciągu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- okolicznościach, mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji robót lub ich wartość, niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności,

- wypadkach oraz szkodach na majątku Zamawiającego niezwłocznie po nastąpieniu tego rodzaju zdarzenia.

- W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca, najpóźniej do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy, przeprowadzi szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie eksploatacji studni.

§ 6

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

- Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 2 poniżej były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks przez cały okres realizacji robót, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu.

- Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, Wykonawca lub jego podwykonawca oświadcza, że prace wiertnicze zostaną wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę przez cały okres realizacji robót.

- W dniu zawarcia Umowy Wykonawca lub podwykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie lub oświadczenie podwykonawcy zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane prace wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z listą tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- W terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kopii umów o pracę w zakresie: imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu, bez warunków finansowych, zawartych ze wszystkimi osobami wykonującymi wymagane prace w oparciu o umowę o pracę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp przy zawieraniu Umowy, a także w trakcie jej realizacji, dotyczy to w szczególności żądania dostarczenia odpowiednich zaświadczeń z ZUS, potwierdzenia opłacania składek na ZUS, oświadczenia pracownika.

- Wykonawca działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika, zapewnia że osoby realizujące usługi na terenie Szpitala nie są karane. Na żądanie Szpitala w  terminie do 3 dni roboczych licząc od wezwania, przedstawi listę osób realizujących usługi na terenie Szpitala oraz stosowne oświadczenie, przy czym wezwanie może być przekazanie telefonicznie lub mailowo.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i zapoznania osoby wykonujące roboty i usługi na terenie Szpitala, w tym podwykonawców, ze standardami ochrony małoletnich obowiązującymi u Zamawiającego (dostępne na stronie https://wsp-bilikiewicz.pl/abc-pacjenta/informator/).

§ 7

PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że wykona przy udziale podwykonawców następujące części zamówienia (nazwa podmiotu, dane kontaktowe, przedstawiciel):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy może:

- powierzyć na warunkach określonych Umową wykonanie części zadania podwykonawcom, mimo niewskazania w Umowie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

- zrezygnować z podwykonawstwa,

- zmienić podwykonawcę, pod warunkiem pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji przez Zamawiającego.

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby, którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku opisanym w ustępie powyżej, podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, dysponować odpowiednim personelem, gwarantującym prawidłowe wykonanie części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające, wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacje o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

- Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza termin wykonania zadania określonego niniejszą Umową,

- wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady lub usterki przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady lub usterki przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu tej umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem robót i ich wartości, wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 11.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym powyżej pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych powyżej, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo,

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu Umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu Umowy przez podwykonawcę,

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisem art. 464 ust. 8 ustawy Pzp.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z kopią umowy z podwykonawstwo wykaże, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym powyżej. Rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

§ 8

POTENCJAŁ WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

- W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 9

MATERIAŁY

- Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy wyłącznie z materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymogom jakie zostały określone w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy wyłącznie przy pomocy czystego sprzętu wiertniczego tj. nieużywanego w ciągu ostatniego roku na terenach zanieczyszczonych (składowiska odpadów itp.), zdezynfekowanego.

- Wykonawca zobowiązany będzie na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego do okazania w stosunku do wskazanych materiałów atestów, certyfikatów, gwarancji, deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia, aprobat technicznych, świadectw, instrukcji obsługi i eksploatacji i innych dokumentów potwierdzających należytą jakość materiałów i urządzeń.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, niespełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonać robót z użyciem materiałów, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 2 i 3.

§ 10

NADZÓR NAD PRACAMI

- Zamawiający ustanawia Koordynatora inwestycji w osobie pana Jarosława Miesikowskiego.

- Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego będzie sprawować ________________.

- Koordynator inwestycji jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych nie rzadziej niż raz w tygodniu.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Koordynator inwestycji nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy i zmiany przedmiotu zamówienia lub zmian niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych projektem budowlanym.

- Wykonawca ustanawia kierownika ruchu zakładu górniczego w osobie Pana (-i) ………………..……………….,

posiadającego uprawnienia do kierowania i dozoru ruchu w zakładach górniczych wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą nr………..………………………..…………………….,

wraz z zespołem posiadającym stosowne uprawnienia w specjalnościach:

robót geologicznych kategorii IV lub V – Pana (-i) ……………………………….…………upr. nr…..…….…….,

badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej – Pana (-i) ……………………………………….upr. nr…...........…….,

- Osoby wskazane w ust. 6 pełnią swoje obowiązki osobiście, a w przypadku zmiany tych osób, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla którejkolwiek z nich, przy czym zastępca musi posiadać co najmniej takie same uprawnienia budowlane i wykształcenie jak osoba zastępowana.

- Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie o zamiarze zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 6, ze wskazaniem imienia i nazwiska zastępcy, jego uprawnień oraz uzasadnienia zmiany.

- Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować zmianę osoby, o której mowa w ust. 6, w przypadku choroby, wypadku lub śmierci, lub jeśli wymiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy przykładowo rezygnacji lub na wniosek Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić w terminie 7 dni kalendarzowych zastępstwo pod rygorem odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy wskutek braku nadzoru zagrożone jest prawidłowe wykonanie robót.

- Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 6, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca jest zobowiązany wymienić osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku. Jeśli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie każdorazowo nie powinno trwać dłużej niż 7 dni kalendarzowych. Zmiana wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 11

NADZORY INWESTORSKIE WYKONYWANYCH ROBÓT

      - Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora nadzoru.

      - Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badań i pomiarów przez Inspektora nadzoru.

      - Miejsce i termin dokonywania badań i pomiarów będą uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać badań i pomiarów pod jego nieobecność, chyba że Inspektor nadzoru wyda inne polecenie.

      - Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Wykonawcy świadectwo potwierdzające wynik badań i pomiarów, jeżeli będą one pozytywne.

      - Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

      - Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań lub pomiarów Inspektor nadzoru stwierdzi, że materiały, urządzenia lub roboty są wadliwe, lub użyte w inny sposób niezgodne z Umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę lub usterkę i spowoduje, żeby odrzucona robota, materiał lub urządzenia odpowiadały wymogom Umowy.

      - Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy w szczególności:

- usunięcie z terenu budowy urządzeń i materiałów niezgodnych z Umową,

- zaprzestanie wykonywania robót niezgodnych z Umową i usunięcie ich skutków,

- wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót w razie wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

      - W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi z podaniem uzasadnienia Wykonawcę o terminie, w którym Wykonawca powinien zastosować się do polecenia. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI, WAD LUB USTEREK

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad lub usterek w robotach budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad lub usterek w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad lub usterek ponosi Wykonawca.

- Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad lub usterek i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki w terminie wyznaczonym, Zamawiający może zlecić usunięcie wady lub usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13

ODBIORY

Rodzaje odbiorów

      - Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy robót,

  - odbiór końcowy Przedmiotu Umowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji organu administracji geologicznej udzielającej pozwolenia na użytkowanie otworu studziennego,

  - odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi (odbiór pogwarancyjny),

  - odbiór usunięcia wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

      - Z każdej czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia  poczynione w czasie odbioru.

      - Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez wpis do Dziennika budowy oraz przekazanie stosownego zgłoszenia pisemnego do Zamawiającego.

      - Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegają jednoczesnemu wpisowi do Dziennika budowy.

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

      - Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem lub usunięciem.

      - Po powiadomieniu, Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą termin odbioru.

      - Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót lub wykonanie niezbędnych otworów.

Odbiory częściowe i odbiór końcowy robót

      - Przedmiotem odbiorów częściowych będą poszczególne etapy robót, obejmujące roboty budowlane wykonane w danym miesiącu, zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

      - Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie realizacja wszystkich etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

      - Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem w książce kontroli z powiadomieniem telefonicznym.

      - W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach dokumentację powykonawczą, umożliwiającą ocenę prawidłowego wykonania robót, w zakresie:

- książka kontroli,

- dowody dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania przy wykonywaniu robót -  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- atesty dopuszczające doi kontaktu z wodą pitną, świadectwa jakości, gwarancje, deklaracje zgodności zastosowanych materiałów,

- oświadczenie kierownika ruchu zakładu górniczego o:

- zgodności wykonania robót z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami,

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- wyniki przeprowadzonego kamerą TV (kolor) przeglądu technicznego rur płaszczowych (prawidłowe skręcenie gwintów) i filtra do dna studni (brak zasypu),

- wyniki badań geofizycznych zwłaszcza pod kątem prawidłowości posadowienia filtra pod kątem centryczności, prawidłowości ułożenia obsypki i równomiernego dopływu wody ze wszystkich odcinków filtra.

      - Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad lub usterek oraz uwzględnienia uwag i zastrzeżeń w dokumentacji powykonawczej wskazanych przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia.

      - Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty mające być przedmiotem odbioru końcowego zostały wykonane i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru robót, nie późniejszą niż 4 dni robocze od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej.

      - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane powyżej nie zostały spełnione, odmówi przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty lub obowiązki Wykonawcy, których wykonanie będzie wymagane dla przystąpienia do odbioru częściowego lub końcowego.

      - Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru.

      - Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć termin na ich usunięcie lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, itp.,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy oraz zażądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia w całości lub stosownej części lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin

      - W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w ustalonym terminie obowiązków wskazanych powyżej Zamawiający może zlecić wykonanie tej części zadania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz o gotowości do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych robót. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio. Usunięcie wad lub usterek powinno być stwierdzone w protokole odbioru.

      - Protokół odbioru częściowego lub końcowego powinien określać między innymi:

  - zakres wykonanych robót,

  - kwotę należną Wykonawcy za wykonany etap robót,

  - ewentualne kwoty, które należy potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.

      - Dokumentem potwierdzającym realizację Przedmiotu Umowy jest Protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, podpisany przez strony bez zastrzeżeń.

Odbiór ostateczny

      - Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego robót. Komisja będzie składać się z przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy.

      - Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad lub usterek zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach.

      - Zamawiający wystawi protokół odbioru ostatecznego robót, po upływie okresu gwarancji i rękojmi w ciągu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, przy czym protokół odbioru ostatecznego musi zawierać potwierdzenie Zamawiającego, że wszelkie wady lub usterki zaistniałe w okresie gwarancji i rękojmi zostały prawidłowo usunięte przez Wykonawcę.

      - Protokół odbioru ostatecznego robót będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W dniu zawarcia Umowy Wykonawca dokonał zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie _________________________________ na kwotę __________________ zł (słownie: ___________________________________________).

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 451 ust 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia, jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy. Koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem Wykonawcy, jeżeli przedłużenie terminu wykonania nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przeciwnym wypadku koszt przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia tj. ___________________ zł (słownie: ______________________________).

- Kwota określona w ust. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji i rękojmi za wady.

§ 15

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w Załączniku nr 3, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt i zachowania ciągłości przez cały wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń:

- ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR),

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

- Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i zachowania ciągłości wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej Umowy.

§ 16

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres …………… miesięcy od daty odbioru końcowego robót bez uwag.

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, która zostaje rozszerzona i wynosi …….. miesięcy.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady lub usterki w przedmiocie Umowy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad lub usterek.

- O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający robót obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, a w przypadku wad lub usterek niemożliwych do usunięcia w tym terminie, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Usunięcie wad lub usterek będzie stwierdzone przez strony protokolarnie.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbędne jest dokonanie badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo zlecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub usterki poprzez dokonanie istotnych napraw lub wykonanie wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od chwili odbioru tych robót budowlanych lub usunięcia wady lub usterki. W innych przypadkach termin gwarancji i rękojmią ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady lub usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady lub usterki w terminie, Zamawiający ma prawo, oprócz obciążenia Wykonawcy karą umowną, zlecić usunięcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady lub usterki, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady lub usterki Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej w niniejszej Umowie.

- Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

§ 17

KARY UMOWNE

- W przypadku nienależytego wykonywania niniejszej Umowy, Strony przewidują kary umowne na zasadach określonych poniżej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia robót w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy terminem na usunięcie wad lub usterek wyznaczonym przez Zamawiającego, a faktycznym dniem ich usunięcia przez Wykonawcę,

- za nieusunięcie wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu braku waloryzacji wynagrodzenia wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak zapewnienia nadzoru nad robotami zgodnie z postanowieniami § 10 w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu niezatrudnienia osób, w sposób przewidziany w § 6 ust. 1 lub nieprzedstawienia dokumentów zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 i 5 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Umowy, a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach w wysokości 1.000,00 zł za każde naruszenie,

- za każde nieuzasadnione niestawienie się kierownika ruchu zakładu na cyklicznych naradach roboczych w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek,

- w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków bhp lub ppoż. w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 3 ust. 1.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 3 ust. 1, przy czym kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy zostało dokonane w następstwie przyczyn, o których mowa w art. 456 ust.1 ustawy Pzp lub w sytuacjach określonych Umową,

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 250 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia doręczenia stronie noty księgowej. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z Umowy.

- Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 18

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Pzp, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, może odstąpić od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przesłanki uprawniającej do odstąpienia w przypadku:

    - Wykonawca pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego terminu wykonuje roboty niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego,

    - Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

    - zagrożone jest prawidłowe wykonanie robót wskutek niezapewnienia przez Wykonawcę odpowiedniego nadzoru nad robotami zgodnie z postanowieniami § 10,

    - Wykonawca czterokrotnie nie dokona terminowej zapłaty należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

    - zaistnieje konieczność dokonania bezpośredniej płatności przez Zamawiającego na sumę większą niż 5% wartości Umowy na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy może odnosić się do całej Umowy lub tylko do części niewykonanej przez Wykonawcę w zależności od wyboru Zamawiającego.

- Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,

    - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, robót lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

    - Wykonawca w terminie 3 dni roboczych zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

    - w terminie 14 dni kalendarzowych od odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

- W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na inwentaryzację robót w toku lub Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji i rozliczenia, które przekaże do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie z terenu robót wszystkie urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstąpienia od Umowy nastąpi według cen wynikających z Umowy.

§ 19

ZMIANA UMOWY

- Zamawiający stosownie do art. 455 Pzp, przewiduje możliwość zmiany Umowy, które mogą dotyczyć:

    - warunków płatności,

    - zmiany wynagrodzenia,

    - terminu realizacji Umowy,

    - zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określony w SWZ przedmiot zamówienia,

    - zmiany osób realizujących zamówienie po stronie Wykonawcy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w przypadku:

- wystąpienia siły wyżej, przez którą rozumie się okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie,

- ujawnienia się nieprzewidzianych przeszkód podczas wykonywania robót,

- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, co będzie potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- zmiany podmiotu na którego zasoby Wykonawca się powołał, przy czym zmiana musi nastąpić zgodnie z postanowieniami § 8 oraz § 7 ust. 4 Umowy.

- W przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, tj. robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a koniecznych do całkowitego wykonania Przedmiotu Umowy mogą być one zlecane na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp i zostaną poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 3, przy zachowaniu norm, parametrów, standardów i cen określonych niniejszą Umową.

- Protokół konieczności robót dodatkowych stanowi podstawę dla Wykonawcy do opracowania kosztorysu robót dodatkowych w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę, a w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z wydawnictwa „Sekocenbud" z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku, odpowiednie pozycje z Katalogu Nakładów Rzeczowych lub wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys robót dodatkowych na wykonanie robót wynikających z

protokołu konieczności, stanowi podstawę do zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. Bez zawarcia aneksu do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

- Zamawiający przewiduje możliwość wykonania robót zamiennych wynikających ze zmiany technologii lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej. Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności gdy:

- materiały budowlane przewidziane w Umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi;

- w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,

- w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.

- Wykonanie robót zamiennych nie wpłynie na zmianę wysokości umownego wynagrodzenia oraz nie wydłuży

czasu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonanie robót zamiennych zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności ich wykonania.

- Wszelkie roboty dodatkowe lub zamienne wykonane z naruszeniem powyższych postanowień zostaną wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy, któremu z tego tytułu nie będzie przysługiwało jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

- Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy, w razie potrzeby z załączeniem odpowiednich dokumentów uzasadniających konieczność zmiany.

§ 20

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE],  wobec których jest administratorem danych,  przekazane jej przez drugą Stronę w związku z Umową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,  a w szczególności z przepisami RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji swoich obowiązków informacyjnych w terminach wskazanych w RODO wobec wszystkich osób zaangażowanych w realizację Umowy i w ramach realizacji tych obowiązków informacyjnych w klauzulach informacyjnych przekazywanych tym osobom wskaże Zamawiającego jako możliwego odbiorcę ich danych osobowych. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie http://www.wsp-bilikiewicz.pl/oszpitalu/rodo.

§ 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki:

  - Opis przedmiotu zamówienia,

  - Oferta Wykonawcy,

  - Wytyczne ubezpieczeniowe.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Jeżeli nie dotyczy, ustęp 1 i 2 zostanie przekreślony