Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu klimatyzacji oraz dostawa urządzeń, materiałów i wykonanie instalacji klimatyzacji w WARR S.A. pawilonie A przy ul. Karmelkowej 29 we Wrocławiu
Znak sprawy: 4/22 z dn. 16.02.2022

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR …..
z dnia …………………r.

Wykonanie robót dla inwestycji „………………………………………………………………” realizowanej zgodnie z umową nr …………………………….. z dnia ………………….r.

Komisja w składzie:
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
1. …………………………………………..
2. …………………………………………..
Wykonawca:
…………………………………………..

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz stanem ujawnionym po rozpoczęciu prac budowlanych Wykonawca stwierdza konieczność wykonania następujących robót nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową:

ROBOTY BUDOWLANE:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prace wyżej wymienione nie były objęte pierwotną dokumentacją projektową a ich realizacja jest niezbędna dla właściwego wykonania remontu/budowy obiektu.

Wyliczenie kosztów robót: Odrębnymi kosztorysami. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Inspektorowi Nadzoru powyższe kosztorysy do weryfikacji.

Sposób wyliczenia wartości robót przez Wykonawcę: Wyliczenie na podstawie aktualnych stawek wg Sekocenbudu.

Szacunkowy koszt wykonania przedmiotowych robót wg wyceny Wykonawcy ………………………….. zł brutto – załącznik do protokołu

Stanowisko zainteresowanych stron:

Stanowisko Zamawiającego:
Po analizie przedłożonych kosztorysów oraz ocenie zasadności wykonania ww. prac Zamawiający przedstawi swoje stanowisko.

Stanowisko Wykonawcy:
W przypadku zatwierdzenia protokołu konieczności wykonania prac oraz akceptacji zweryfikowanych kosztorysów Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia robót do wykonania.

Inspektor Nadzoru	...........................................................

Przedstawiciel WARR S.A.	...........................................................

Przedstawiciel Wykonawcy	...........................................................
Stanowisko stron po dokonanej analizie konieczności wykonania prac i weryfikacji kosztorysów

Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający stwierdza konieczność wykonania wskazanych w protokole prac jako robót dodatkowych/uzupełniających. Koszt wykonania robót po weryfikacji kosztorysów według średnich stawek Sekocenbudu według Zamawiającego wynosi ………………………. zł brutto.
Powyższa kwota może ulec zmianie po przeprowadzonych negocjacjach przed podpisaniem umowy w trybie przewidzianym przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
Jednocześnie wnoszę o rozpoczęcie przez Referat Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych procedury niezbędnej dla zawarcia umowy na roboty dodatkowe/uzupełniające.

………………………………….
Prezes WARR S.A.

Stanowisko Wykonawcy:
Oświadczam, iż zapoznałem się ze stanowiskiem Zamawiającego. Kopię protokołu otrzymałem
w dniu………………………….

…………………………………
WYKONAWCA