**Umowa nr ………………..**

zawarta pomiędzy:

**Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu**, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, REGON: 000001844, NIP: 777-00-04-960

reprezentowanym przez:

……………………………………..

……………………………………..

zwanym dalej w treści Umowy **„Zamawiającym”**

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………..

……………………………………..

zwanym dalej w treści Umowy **„Wykonawcą”**

łącznie zwanymi dalej w treści Umowy **„Stronami”**

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa stawów do rozrodu płazów w celu zwiększenia zasobności żerowisk orlika grubodziobego (numer postępowania: AZ.262.2450.2024)** w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z  ustawą z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: ustawa Pzp) i wyłonienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza Strony, zawarły Umowę o następującej treści:

# § 1

# Postanowienia ogólne

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszą Umową, własną ofertą, projektem technicznym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną.

# § 2

# Przedmiot Umowy i warunki realizacji Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest budowa pięciu stawów (zbiorników) mających służyć do rozrodu płazów w celu wzbogacenia bazy żerowiskowej orlika grubodziobego.
2. Miejsce realizacji zamówienia:
3. teren Nadleśnictwa Rajgród, Leśnictwo Przechody, powiat moniecki, gmina Goniądz,
4. teren Nadleśnictwa Rajgród, Leśnictwo Przechody, powiat grajewski, gmina Grajewo.
5. Parametry stawów:
6. wymiary zewnętrzne stawów: 20m x 25m
7. głębokość stawów w części środkowej: 1 m
8. strefa brzegowa o podłożu żwirowym (grubości 40 cm) szerokości 3m i maksymalnej głębokości do 15 cm, od wewnętrznego skraju strefy brzegowej do środka zbiornika łagodny spadek do maksymalnej głębokości 1m,
9. dno szczelne (folia zabezpieczająca szczelność przez minimum 10 lat, przysypana żwirem (40 cm) a następnie ziemią (10 cm) zabezpieczającymi przed uszkodzeniem folii przez duże zwierzęta kopytne (np. jelenie lub łosie) korzystające ze zbiornika)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Projekcie technicznym budowy stawu, stanowiącym załącznik do Umowy. Załączony Projekt techniczny wskazuje na szerszy zakres prac. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wyłącznie budowa pięciu stawów (zbiorników wodnych) na terenie bezdrzewnym.

1. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania w ww. zakresie decyzji Zamawiającego.
2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją zamówienia i wpłynie to na niezgodną z wymogami Zamawiającego jakość wykonania, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku wykrycia błędów lub braków w dokumentach przetargowych Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją zamówienia i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy oraz warunków realizacji umowy.
5. Nadzór nad realizacją Umowy pełnić będzie:
   1. **ze strony Wykonawcy ……………………………… - tel. ……………., e-mail: ……………………………..;**
   2. **ze strony Zamawiającego ………………………… - tel. ……………., e-mail: ……………………………..;**
6. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 8 powyżej. Zmiany osób dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej. Zmiana osób nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
7. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to  zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu do  umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ich dokonaniu.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki techniczne, zaplecze kadrowe oraz wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji niniejszej Umowy.

# § 3

# Termin realizacji zamówienia i odbiór robót

1. Termin realizacji zamówienia: **do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.**
2. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego ustala się na następny dzień roboczy od daty zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w formie pisemnego protokołu.
3. Umowa zakłada następujące odbiory częściowe robót (w tym zanikających, ulegających zakryciu) dla każdego ze stawów:
4. odbiór wykopanej niecki stawu przed położeniem folii,
5. odbiór ułożonej folii,
6. odbiór zasypki,
7. odbiór końcowy dla każdego ze stawów.
8. Umowa zakłada dwa etapy realizacji zamówienia:
9. Etap 1 – wykonanie 2 pierwszych stawów. Po częściowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy Strony dokonają odbioru 2 pierwszych stawów poprzez podpisanie bez zastrzeżeń **protokołu odbioru częściowego 2 pierwszych stawów, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy**.
10. Etap 2 – wykonanie 3 pozostałych stawów. Po zrealizowaniu przedmiotu Umowy w całości tj. po wykonaniu 3 pozostałych stawów i uprzątnięciu terenu prac Strony dokonają odbioru końcowego poprzez podpisanie bez zastrzeżeń **protokołu odbioru końcowego, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy**.
11. Wykonawca zgłasza pisemnie (na adres e-mail wskazany w §2 ust. 8 lit. b) Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego 2 pierwszych stawów, o którym mowa w §3 ust. 4 lit. a Umowy. Rozpoczęcie częściowego odbioru 2 pierwszych stawów nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru. W czynnościach odbioru częściowego będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy.
12. Wykonawca zgłasza pisemnie (na adres e-mail wskazany w §2 ust. 8 lit. b) Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, o którym mowa w §3 ust. 4 lit. b Umowy. Zawiadomienie należy złożyć w terminie obowiązywania Umowy określonym w §3 ust. 1 niniejszej Umowy.
13. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do ich odbioru, o którym mowa w §3 ust. 6 Umowy. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy.
14. Wykonawca przy odbiorze końcowym zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
15. wszelkich dokumentów, protokołów/zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę prac, badań, sprawdzeń,
16. wszelkich instrukcji dot. eksploatacji przedmiotu zamówienia,
17. kart katalogowych wraz z aktualnymi atestami/certyfikatami (dotyczy folii),
18. dokumentów gwarancyjnych,
19. oświadczenia Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia, projektem technicznym, obowiązującymi przepisami.
20. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego odbioru częściowego 2 pierwszych stawów / odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. W przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nieodebrania robót i termin usunięcia wad.
21. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego   
    o usunięciu stwierdzonych wad, o których mowa w ust. 9 powyżej. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru po usunięciu wad będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i przedstawiciele Wykonawcy.
22. Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Należność ta może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

# § 4

# Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają, że za zrealizowanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite w kwocie:

**……………………… zł brutto**

słownie**:**

wyliczone na podstawie poniższej kalkulacji cenowej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena netto za budowę 1 stawu  (zł) | Stawka  podatku VAT  (%) | Cena brutto za budowę 1 stawu  (zł) | Łączna liczba stawów | Łączna wartość brutto za budowę 5 stawów  (zł) |
|  |  |  | 5 |  |

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane   
   z wykonaniem Umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wystawi **pierwszą fakturę VAT** po częściowym zrealizowaniu przedmiotu niniejszej Umowy tj. po wykonaniu Etapu 1 i odbiorze 2 pierwszych stawów potwierdzonym podpisaniem bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru częściowego 2 pierwszych stawów, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca wystawi **drugą fakturę VAT** po zrealizowaniu przedmiotu niniejszej Umowy w całości tj. po wykonaniu Etapu 2 i odbiorze 3 pozostałych zbiorników potwierdzonym podpisaniem bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktur będą odpowiednio: protokół odbioru częściowego 2 pierwszych stawów oraz protokół odbioru końcowego. Wszystkie protokoły, o których mowa w niniejszym ustępie muszą być podpisane bez uwag przez każdą ze Stron i stanowią załączniki do faktur.
5. Po częściowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy tj. po odbiorze 2 pierwszych stawów potwierdzonym podpisaniem bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru częściowego 2 pierwszych stawów, Zamawiający po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie 2 stawów, zgodnie z kalkulacją cenową ujętą w ust. 1.
6. Po zrealizowaniu przedmiotu Umowy w całości tj. po odbiorze 3 pozostałych stawów potwierdzonym podpisaniem bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru końcowego Zamawiający po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie 3 stawów, zgodnie z kalkulacją cenową ujętą w ust. 1.
7. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, NIP 777-00-04-960, z podaniem numeru umowy.
8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, dostawy lub usługi, które zostały wykonane z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
9. zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców,
10. kserokopię faktury (rachunku) wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, sprawdzoną i potwierdzoną pod względem wartości przez Wykonawcę,
11. kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych na potrzeby robót budowlanych.
12. W razie doręczenia Zamawiającemu faktury bez jednoczesnego przedłożenia dokumentów określonych w ust. 9, termin płatności faktury, o którym mowa w ust. 13 - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dokumentów - biegnie od dnia przedłożenia ostatniego z powyższych dokumentów.
13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi maksymalnie do 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
14. W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) należnego mu od Wykonawcy (podwykonawcy /dalszego podwykonawcy) wynagrodzenia lub zapłaty kwoty podatku od towarów i usług (VAT), wynikającej z umowy o podwykonawstwo, na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości (wraz z ewentualnymi odsetkami, które musiał zapłacić Zamawiający), powiększonej o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych lub innych związanych z tym uzasadnionych kosztów lub opłat, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia, zapłacie należności podatkowych lub poniesienia kosztów lub opłat. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.
15. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 17, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i zgodnej z Umową faktury VAT.
16. Jeżeli faktura jest nieprawidłowa lub niezgodna z Umową Zamawiający nie ma obowiązku uiszczenia należności wynikających z tej faktury. Zapłata nastąpi dopiero po otrzymaniu faktury prawidłowej i zgodnej z Umową albo korekty faktury, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
17. Za datę zapłaty uważane będzie złożenie przez Zamawiającego w jego banku dyspozycji przelewu, tj. data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego dyspozycją przelewu.
18. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zapłaty faktury.
19. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest „rachunek VAT” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że rachunkiem właściwym  do dokonania przez Zamawiającego zapłaty może być wyłącznie rachunek Wykonawcy, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. W chwili złożenia niniejszego oświadczenia jest to rachunek o numerze ………………………………………….. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zmianie rachunku VAT w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia wystąpienia takiej zmiany[[1]](#footnote-1).
20. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego …………………………………………. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego w przypadku zmiany właściwości organu podatkowego w terminie 7 dni licząc od dnia takiej zmiany.
21. Brak skutecznej zapłaty przez Zamawiającego, z uwagi na naruszenie przez Wykonawcę zasady wynikającej z ust. 17, nie stanowi nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez Zamawiającego i w szczególności nie stanowi podstawy żądania od Zamawiającego odsetek. W  takiej sytuacji termin zapłaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o numerze rachunku Wykonawcy właściwym do dokonania zapłaty, dla którego jest  prowadzony rachunek VAT.
22. W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca niezwłocznie zobowiązuje się (najpóźniej tego samego dnia) do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego (pisemnie). Wszelkie skutki niepoinformowania przez Wykonawcę  Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego obciążać będą Wykonawcę.
23. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot Umowy, obie Strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany niniejszej Umowy w tym zakresie.
24. Wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy musi być zgodny z rachunkiem wskazanym na tzw. ‘białej liście podatników VAT”.
25. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

# § 5

# Materiały

1. Poprzez „materiały” rozumie się materiały użyte do wykonania robót budowlanych.
2. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji zamówienia i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
3. Materiały muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania.
5. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż określone w dokumentacji zamówienia, a także stosowania materiałów niewiadomego pochodzenia.
6. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy wyroby, materiały, urządzenia, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów.
7. Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w stosunku do materiałów określonych w SWZ będzie możliwa – w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
8. zaprzestania produkcji materiałów przewidzianych do wbudowania zgodnie z dokumentacją zamówienia,
9. pojawienia się na rynku materiałów nowszych, trwalszych i korzystniejszych cenowo,
10. pojawienia się na rynku materiałów znacznie polepszających trwałość i żywotność w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji zamówienia

- pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i materiałów.
2. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Zamawiającego ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę materiałów nieodpowiadających wymogom określonym w dokumentacji zamówienia – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić wadliwe lub nieodpowiednie materiały na nowe odpowiadające wymaganiom oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

# § 6

# Osoby skierowane do realizacji zamówienia

1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą prace fizyczne ogólnobudowlane przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1465 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia.
3. W terminie 2 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych do realizacji zamówienia.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
5. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
6. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
7. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (za każdą osobę nie zatrudnioną na umowę o pracę). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
11. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w szczególności z tytułu ewentualnych wypadków przy pracy, do których doszłoby na terenie Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za posiadanie przez tych pracowników aktualnych szkoleń, pozwoleń, środków ochrony osobistej i ubezpieczeń wymaganych przepisami.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian osób, o których mowa w ust. 1, po  uprzednim powiadomieniu o tym Zamawiającego i uzyskaniu jego akceptacji.
13. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane orazosób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

# § 7

# Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1. Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto Umowy. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ten stanowi załącznik do Umowy. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni przed wskazanym w polisie końcem okresu ubezpieczenia do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu stwierdzającego kontynuację ochrony ubezpieczeniowej w zakresie i przy sumie ubezpieczenia, co najmniej odpowiadającym warunkom dotychczasowej polisy na kolejny okres ubezpieczenia. Posiadane przez Wykonawcę ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi obejmować ochronę ubezpieczeniową również podwykonawców, jeżeli będą realizować przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego   
   i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu powstałe w trakcie i w związku z realizacją zamówienia.

# § 8

# Polityka zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U z 2022, poz. 2240 z  późn.zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy wskazanej w ust. 1 oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich  usytuowanie (t.j. Dz.U z 2022 r., poz.1225), a  także innych przepisach powszechnie obowiązujących.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w  ramach niniejszej umowy, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w ust. 1.

# § 9

# Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach   
   i wysokościach:
   1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;
   2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z §3 ust. 9 Umowy;
   3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w §12 ust. 6 Umowy;
   4. w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
   5. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki;
   6. w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, a także zawartej umowy o podwykonawstwo w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
   7. w przypadku niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę czy dalszego podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §6 ust. 1 czynności, w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
   8. za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §4 ust. 1 Umowy,
2. W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, wysokość tych kar może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Wierzytelności Zamawiającego będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenia umownego nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego.
3. Łączna wartość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
5. Naliczenie kary umownej przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

# § 10

# Odstąpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
3. gdy Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z umowy, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody;
4. gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,
5. gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót określonych w zamówieniu na okres dłuższy niż 7 dni,
6. gdy Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% całkowitej wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 1 umowy,
7. gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 30% całkowitej wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 1 umowy,

- w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

1. W przypadku odstąpienia od umowy Strony mają następujące obowiązki szczegółowe:
   * + - 1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w celu sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku niezgłoszenia w powyższym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
         2. W terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót po odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających (tzw. protokół z inwentaryzacji) według stanu na dzień odstąpienia wraz z określeniem kwot wynagrodzenia należnych Wykonawcy. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić podstawę do ostatecznego rozliczenia robót i wystawienia przez Wykonawcę faktury.
         3. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt Wykonawcy.
         4. Protokół inwentaryzacji winien obejmować między innymi:
2. inwentaryzację wykonanych robót,
3. inwentaryzację przerwanych robót,
4. inwentaryzację materiałów niewbudowanych dostarczonych na budowę.

Do inwentaryzacji należy dołączyć:

* spis dokumentacji powykonawczej,
* wycenę wykonanego zakresu robót
* wykaz ilościowo wartościowy materiałów niewbudowanych,
* rozliczenie końcowe robót/umowy na dzień odstąpienia.
  + - * 1. Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
        2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym na koszt Wykonawcy.

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
2. natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
3. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty dotyczące realizacji zamówienia.
4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od umowy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Wykonawca.
7. Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.

# § 11

# Zmiana Umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić – pod rygorem nieważności – w  formie pisemnej za  zgodą obu stron, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
   * 1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji zamówienia, wynikających ze stwierdzonych wad dokumentacji;
     2. możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do określonych w dokumentacji zamówienia przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych, funkcjonalnych itp. określonych w dokumentacji zamówienia, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości lub funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do umowy, co w każdym przypadku poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wskazującym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz niezbędną dokumentacją.

1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu realizacji zamówienia tj. wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
2. gdy wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie   
   z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe ujemne temperatury zewnętrzne podczas wykonywania robót,
3. wystąpienia siły wyższej, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się zapobiec np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, epidemie,
4. zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji zamówienia warunków, jeżeli mają te okoliczności wpływ na termin wykonania umowy,
5. wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,
6. wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, wpływających na termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
7. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.
8. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# § 12

# Rękojmia i gwarancja jakości

1. Na wykonane roboty budowlane, w tym na szczelność folii Wykonawca udziela …-miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Okres rękojmi zostaje przedłużony na okres udzielonej gwarancji jakości.
2. Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały nie mają usterek materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia.
3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania wady.
5. Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin (nie krótszy niż 3 dni robocze) i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady. Jeżeli Wykonawca mimo skutecznego powiadomienia (za skuteczne powiadomienie Strony uznają wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w §2 ust. 9 lit. a) nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady   
   w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami). Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę, która nie jest skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego (właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego obiektu zgodne z instrukcjami eksploatacji). W razie powoływania się przez Wykonawcę na niewłaściwą eksploatację przez Zamawiającego, Wykonawca powinien to udowodnić dowodami rzeczowymi w przekonujący sposób.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym   
   w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.
8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą.
9. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady jakości obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub wady, o których Zamawiający dowiedział się po dokonaniu odbioru końcowego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również te wady, które ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości lecz, które powstały w okresie obowiązywania gwarancji jakości.
10. W przypadku ujawnienia wad jakości nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny.
11. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Strony.
12. Nie są objęte gwarancją szkody powstałe wskutek:
    * 1. normalnego zużycia obiektu objętego gwarancją,
      2. modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew instrukcjom eksploatacji przekazanym Zamawiającemu,
      3. siły wyższej,
      4. wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji.
13. Wybór sposobu usunięcia wad jakości należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z ważnych powodów.
14. Ustala się, że **w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 1 raz do roku**. Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.
16. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie.
17. Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa oraz dokumenty przedłożone zgodnie z §3 ust. 8 lit. d Umowy.

# § 13

# Ochrona danych osobowych

1. Strony oświadczają, że przestrzegają wszelkich obowiązków wynikających z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeni o ochronie danych – RODO) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.).
2. W celu prawidłowej realizacji Umowy, Strony wzajemnie przekażą sobie dane osób odpowiedzialnych za należytą realizację zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
4. administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42 60-627 Poznań;
5. inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała [tomasz.napierala@up.poznan.pl](mailto:tomasz.napierala@up.poznan.pl) tel. 61 848-7799;
6. uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
7. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
8. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od  dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
9. podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
10. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
11. Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z  postępowaniem posiadają:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)*
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)*
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

1. nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# § 14

# Podwykonawcy

*(jeśli dotyczy)*

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem części określonych w formularzu oferty stanowiącym do Umowy, które zamierza powierzyć Podwykonawcom.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę – w formie aneksu do Umowy - na zmianę Podwykonawcy lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej nazwy albo imiona   
   i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także pisemnego przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
4. Poprzez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą, a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane, także między wykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy   
   z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców realizujących niniejszą umowę.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,   
   w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo   
   o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę.
7. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,   
   a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
9. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje umowy lub jej zmiany przez zamawiającego.
10. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej: zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli:
    1. nie spełnia on wymagań określonych w dokumentach postępowania w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę;
    2. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
    3. zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa   
    w ust. 11 oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
15. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
    1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
    2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
    3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy oraz nalicza karę umowną. W takim przypadku wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego i naliczenia kary umownej.
18. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu zamawiającego, uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
20. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w  umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

# § 15

# Postanowienia końcowe

1. Jako datę zawarcia niniejszej Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez stronę składającą podpis w ostatniej kolejności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Ewentualne spory mogące wynikać z tytułu niewłaściwego wykonania, bądź niewykonania Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi rzeczowo i miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawie, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron Umowy, w przypadku sporu wynikającego z realizacji zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres w formie pisemnej. Jeżeli Strona umowy zmieniła siedzibę (w szczególności adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomiła o tym drugiej Strony, przyjmuje się, że druga Strona dopełniła obowiązku zawiadomienia, gdy pismo (w szczególności faktura za realizację przedmiotu umowy) zostało wysłane na ostatni znany adres Strony.
6. W przypadku, gdy umowa zastrzega dla dokonania czynności formę pisemną i wymaga skutecznego doręczenia tego pisma drugiej stronie, to odmowa przyjęcia pisma lub nie podjęcie korespondencji wysłanej na adres tej strony po upływie 7 dni, w którym strona mogła zapoznać się z treścią pisma, będzie równoznaczne z jego skutecznym doręczeniem tej Stronie.
7. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
8. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy okazałoby się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność całej umowy, zaś w miejsce tego postanowienia Strony będą stosować postanowienia najbardziej odpowiadające treści postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.
9. Zamawiający oświadcza, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Informacja składana jest zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 4c przedmiotowej ustawy.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i obie Strony otrzymują po jednym. / Umowę sporządzono w formie elektronicznej, umowę otrzymuje każda ze Stron[[2]](#footnote-2).

# Załączniki do Umowy:

* + - 1. Protokół odbioru częściowego 2 pierwszych stawów
      2. Protokół odbioru końcowego
      3. Projekt techniczny
      4. Formularz oferty
      5. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Protokół odbioru częściowego 2 pierwszych stawów**

Nazwa zamówienia:

Budowa stawów do rozrodu płazów w celu zwiększenia zasobności żerowisk orlika grubodziobego

Zamawiający:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniu ……………………………….…, Strony Umowy nr AZ.263.2450.2024 zawartej dnia ……………………..……. dokonały odbioru częściowego 2 pierwszych stawów.

Strony po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami stwierdziły co następuje[[3]](#footnote-3):

* roboty zostały wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem technicznym i zostały uznane za wykonane bez wad
* z wadami, które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia …………………………….

Stwierdzone wady:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| Odbierający/Zamawiający:  ………………………………………………………………..  ………………………………………………………………..  ……………………………………………………………….. | Przekazujący/Wykonawca:  ………………………………………………………………..  ………………………………………………………………..  ……………………………………………………………….. |

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**Protokół odbioru końcowego**

Nazwa zamówienia:

Budowa stawów do rozrodu płazów w celu zwiększenia zasobności żerowisk orlika grubodziobego

Zamawiający:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniu ……………………………….…, Strony Umowy nr AZ.263.2450.2024 zawartej dnia ……………………..……. dokonały odbioru końcowego, po zrealizowaniu przedmiotu Umowy w całości tj. po wykonaniu 3 pozostałych stawów i uprzątnięciu terenu prac.

Strony po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami stwierdziły co następuje[[4]](#footnote-4):

* roboty zostały wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem technicznym i zostały uznane za wykonane bez wad
* z wadami, które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia …………………………….

Stwierdzone wady:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin gwarancji upływa z dniem ..........................................................................................................

Wykonawca przy odbiorze końcowym przekazał Zamawiającemu:

* dokumenty, protokoły/zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prac, badań, sprawdzeń,
* wszelkie instrukcje dot. eksploatacji przedmiotu zamówienia,
* karty katalogowe wraz z aktualnymi atestami/certyfikatami (dotyczy folii),
* dokumenty gwarancyjne,
* oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia, projektem technicznym, obowiązującymi przepisami.

|  |  |
| --- | --- |
| Odbierający/Zamawiający:  ………………………………………………………………..  ………………………………………………………………..  ……………………………………………………………….. | Przekazujący/Wykonawca:  ………………………………………………………………..  ………………………………………………………………..  ……………………………………………………………….. |

1. W przypadku nieposiadania przez Wykonawcę rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest „rachunek VAT” w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do Umowy zostanie wprowadzony zapis: „Wykonawca oświadcza, że nie posiada rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest „rachunek VAT” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunkiem właściwym do dokonania przez Zamawiającego zapłaty jest rachunek o numerze ……………….. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zmianie rachunku w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia wystąpienia takiej zmiany”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Na etapie zawarcia umowy zapis zostanie dostosowany, w zależności od formy zawarcia umowy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zaznaczyć odpowiednie. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zaznaczyć odpowiednie. [↑](#footnote-ref-4)