
UMOWA
zawarta w dniu ………… 2025 roku w Grudziądzu pomiędzy: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033543, NIP 876-020-38-36, REGON 870003217, kapitał zakładowy: 21 265 500,00 zł, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Marka Deca - Prezesa Zarządu,

Mirosława Radeckiego – Wiceprezesa Zarządu,

a
……………………………………………………………………………………………. „Wykonawcą”, 

zwani dalej Stroną lub łącznie Stronami

o następującej treści:
§ 1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Wykonanie projektu Układu Akumulacji Ciepła o pojemności 10.000m3 w OPEC GRUDZIĄDZ”.
2. Zakres prac dla etapu I:
1) Wykonanie projektu Układu Akumulacji Ciepła.

2) Projekt powinien zawierać kompleksowe rozwiązania w zakresie układów technologicznych, automatyki, układów elektrycznych, budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji pomocniczych Układu Akumulacji Ciepła 
z uwzględnieniem przyłączy pod planowaną budowę kolektorów słonecznych.

3) Podstawowym elementem Układ Akumulacji Ciepła w OPEC GRUDZIĄDZ będzie zbiornik bezciśnieniowy (akumulator ciepła). Akumulator ciepła będzie stalowym zbiornikiem cylindrycznym o średnicy płaszcza ok. 18 m, wysokości części walcowej około 40 m (należy uwzględnić ewentualne ograniczenia wynikające z Decyzji WZ). Pojemność użyteczna zbiornika będzie wynosić co najmniej 10.000 m³. Akumulator będzie pracował ze stałym poziomem wody, zakłada się dopuszczalną zmianę poziomu cieczy w zbiorniku z uwagi na zmianę objętości zładu wody sieciowej w systemie wraz ze zmianą temperatury oraz jako zapewnienie rezerwy wody uzupełniającej (do 10% objętości zbiornika). Zbiornik wewnętrznie będzie wyposażony w układ rozdziału wody z dyszami, układy zabezpieczające, układ poduszki parowej itp. oraz zewnętrzne orurowanie, podesty, klatkę schodową itp. Dostęp do króćców i dachu akumulatora będzie zapewniony z podestu obsługowego z dostępem za pomocą klatki schodowej z poziomu terenu. Akumulator zostanie wykonany w postaci elementów scalanych na budowie z blach giętych, kryzę dolną odpowiedzialną za laminarny rozpływ wody ziemnej do/ze zbiornika. Rodzaj zbiornika stratyfikacyjny z termokliną. Typ i konstrukcja: zbiornik stalowy, z poszyciem spawanym z blach walcowych o osi pionowej z dachem i dnem stałym, izolowany termicznie. Obliczenia grubości poszczególnych carg zbiornika będą uwzględniać wymagany naddatek na korozję. 

4) W celu ładowania/rozładowania ciepła do/z akumulatora ciepła wymagana jest zabudowa zestawu pomp wody zimnej oraz pomp wody gorącej. Układ pompowy zostanie zabudowany w konfiguracji 3 x 50% zarówno dla układu pomp wody zimnej jak i pomp wody gorącej. Maksymalna prędkość ładowania/rozładowania 900m3/h. Pompy będą wyposażone w silniki elektryczne z regulacją prędkości (falowniki). Wydajność nominalna będzie uzyskiwana przy wykorzystaniu dwóch pomp wody zimnej i dwóch pomp wody gorącej. Pompy będą zabudowane w części technologicznej Budynku pompowni UAC. Zabezpieczeniem zbiornika przed podawaniem do niego wody sieciowej o temperaturze wyższej niż 98°C będzie układ mieszający. Układ będzie zabudowany w budynku pompowni. Instalacja zostanie wyposażona w układ poduszki parowej wraz z awaryjnym układem wytwornicy pary. Połączenie Układu Akumulacji Ciepła z istniejącą infrastrukturą OPEC GRUDZIĄDZ realizowane będzie za pośrednictwem układu rurociągów. Przewidziano, że zostanie umożliwione podawanie (w czasie rozładowania) i odbieranie (w okresie ładowania) wody zimnej (powrotnej z m.s.c.) do/z jednego punktu w istniejącej pompowni wody sieciowej, gdzie połączone zostały oba powroty sieci ciepłowniczych Południe i Północ. Przewidziano, że zostanie umożliwione podawanie (w czasie ładowania) i odbieranie (w okresie rozładowania) wody gorącej (zasilającej) do/z jednego punktu istniejącego układu wody sieciowej na magistrali wyprowadzenia ciepła do m.s.c. Akumulator ciepła zostanie wyposażony w spust (odwodnienie) awaryjny. Rurociąg spustowy będzie pozwalał w sposób bezpieczny i kontrolowany rozładować wychłodzony zład akumulatora do studni schładzającej połączonej z kanalizacją zakładową. Na rurociągach będzie zabudowana odpowiednio armatura odcinająca oraz regulacyjna pozwalająca na bezpieczną eksploatację Układu Akumulacji Ciepła oraz realizację układów automatycznej regulacji. Zbiornik będzie zabezpieczony antykorozyjnie oraz wyposażony w izolację termiczną o grubości co najmniej 500mm i gęstości co najmniej 80 kg/m3. Optymalny sposób doboru izolacji termicznej i poszycia akumulatora zaproponuje Wykonawca. Szczegółowe informacje dot. doboru, obliczeń i wykonania izolacji termicznej Wykonawca przedstawi w projekcie wykonawczym izolacji termicznej. Poszycie zewnętrzne zbiornika z blachy trapezowej. Wymagana użyteczna pojemność części cylindrycznej akumulatora będzie wynosiła co najmniej 10.000 m3. 

5) Projekt będzie zawierać przyłącza pod planowaną budowę farmy kolektorów słonecznych o mocy 14MW.

6) Obiekty budowlane UAC będą posiadały kompletne instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne, ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

7) Realizacja prac objętych zakresem Umowy będzie realizowany w oparciu o normy 
i przepisy zgodnie z: normami krajowymi, zharmonizowanymi, europejskimi, dobrą praktyką inżynierską. 

8) Fundament akumulatora żelbetowy, w postaci płyty posadowionej na palach. Należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenie miejsca w terenie na wykonanie płyty fundamentowej zbiornika. Lokalizacja Układu Akumulacji ciepła w pobliżu galerii nawęglania budynek Ciepłownia Łąkowa II (rejon działek 7/2, 7/10, 8/2 i 8/6). W przypadku Akumulatora należy brać pod uwagę posadowienie pośrednie lub na wzmocnionym gruncie rodzimym, a dla pozostałych obiektów budowlanych 
w zależności od rzeczywistych warunków gruntowych w miejscu posadowienia, obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie badań podłoża gruntowego. Ilość, rozmieszczenie i głębokość otworów badawczych są zależne od wymagań determinowanych przez posadowiony obiekt oraz panujące w danym miejscu warunki geotechniczne. 

9) Wykonawca wykona wszelką dokumentację dla realizacji przedmiotu Umowy, w tym potrzebną do przeprowadzenia koniecznych uzgodnień, uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji urzędowych (w tym decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę). 

10) Dokumentacja powinna obejmować m.in.: 

a) Mapy do celów projektowych; 

b) Dokumentację geologiczno-inżynierską; 

c) Dokumentację inwentaryzacji, ekspertyzy i analizy zrealizowane przez Wykonawcę, niezbędne do przygotowania Dokumentacji i wykonania prac objętych Umową; 

d) Projekt budowlany; 

e) Projekt systemu oznaczeń KKS i oznaczeń zwyczajowych w zakresie przedmiotu Umowy, na etapie Projektu budowlanego;

f) Projekt podstawowy; 

g) Dokumentację wykonawczą wielobranżową; 

h) Dokumentację w modelu 3D na potrzeby wizualizacji UAC, obiektów, pomostów i dróg komunikacyjnych, dostępu do urządzeń pomocniczych oraz innych kluczowych elementów UAC; 

3. Wymagania zawarte w ust 2 Zadania stanowią wymagania minimalne i nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku zapewnienia wszelkiej innej Dokumentacji niewymienionej w Umowie, jeżeli jej opracowanie będzie niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy. Dane przekazane przez Zamawiającego w ramach Umowy nie zdejmują z Wykonawcy odpowiedzialności za przeprowadzenie niezbędnych inwentaryzacji, badań i analiz i nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji, ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane opinie (pozytywne) i dokona wszelkich uzgodnień potrzebnych do uzyskania ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na budowę. Wykonawca wykona scenariusze pożarowe zgodnie z § 2 pkt 4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

5. Projekt podstawowy będzie przedstawiał rozwiązania techniczne dla wszystkich układów i instalacji wchodzących w zakres przedmiotu Umowy i będzie podzielony na branże: technologiczną, elektryczną i AKPiA. Projekt podstawowy wraz z Projektem technicznym (stanowiącym element Projektu budowlanego) będzie stanowił podstawę do opracowywania Projektów wykonawczych we wszystkich branżach i będzie umożliwiał koordynację w zakresie prowadzonych prac projektowych. 

6. Zakres prac dla etapu II – po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy i rozpoczęciu inwestycji:
1) Świadczenie nadzoru autorskiego w trakcie trwania inwestycji. Do obowiązków Wykonawcy należy udział w naradach koordynacyjnych jeden raz w tygodniu (dopuszcza się obecność online) oraz udzielanie konsultacji telefonicznych. Obowiązkowa jest obecność inspektora danej branży podczas odbiorów prac ulegających zakryciu 
i zanikających.
2) Udział w naradach i spotkaniach koordynacyjnych na etapie realizacji inwestycji.

3) Udział w sesjach HAZOP.

4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

5) Wykonanie opisów funkcjonalnych dla potrzeb sterowania UAC.

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia, sprzęt 
i wykwalifikowany personel niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji przedmiotu Umowy, infrastrukturą terenu budowy oraz dostępną dokumentacją budowalno- wykonawczą oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy.
§ 2
Terminy realizacji prac
1. Realizacja poszczególnych zakresów przedmiotu Umowy nastąpi w następujących terminach:
1) Wykonanie Projektu Budowlanego (Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu), opisu technicznego oraz złożenie wniosku o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy – wykonanie do 4 miesięcy od momentu podpisania umowy.
2) złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę – do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy.

3) Wykonanie Projektu Wykonawczego we wszystkich branżach – do 8 miesięcy od momentu podpisania umowy.

4) Świadczenie nadzoru autorskiego oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej – w zależności od daty wyłonienia Generalnego Wykonawcy oraz harmonogramu inwestycji.

Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego zadania i zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołu odbioru końcowego. 
§ 3
Obowiązki Stron
1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zapoznania się z wykazem zagrożeń mogących wystąpić na terenie Zamawiającego, zasadami postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz działaniami ochronnymi 
i zapobiegawczymi w tym zakresie, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
2. Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z umową, warunkami technicznymi wydanymi przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami podyktowanymi przez właścicieli zajmowanych nieruchomości, gestorów uzbrojenia, zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia. Zostanie wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Wykonawca winien przeprowadzić analizę zabudowy instalacji pod kątem dostępności terenu i możliwości technicznych (zagospodarowanie i uzbrojenie terenu) realizowanej inwestycji, następnie przedstawić do uzgodnienia i wyboru wariantu Zamawiającemu.
4. Wymagane jest konsultowanie poszczególnych etapów opracowania projektu 
z Zamawiającym.
5. Opracowanie sporządzone przez Wykonawcę powinno zawierać dokumentację projektową wraz z wszelkimi  koniecznymi badaniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami przewidzianymi prawem, oraz w imieniu OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. uzyskanie pozwolenie na budowę dla tematu „Budowa układu akumulacji ciepła ze zbiornikiem o pojemności 10.000 m3 w Elektrociepłowni OPEC GRUDZIĄDZ”.
6. Wykonawca zobowiązany jest, w oparciu o pisemne upoważnienie, do reprezentowania Zamawiającego przed podmiotami i instytucjami, z którymi niezbędne jest dokonywanie uzgodnień i pozwoleń wynikających z procesu projektowania, a także do pozyskiwania danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

7. Zakres i forma dokumentacji projektowej winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z dn. 18.09.2020 r., poz. 1609) wraz 
z późniejszymi zmianami, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

8. Dokumentację będącą przedmiotem umowy Wykonawca wykona w 2 egzemplarzach. 

9. Wraz z wykonaną dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji, plan zagospodarowania terenu w wersji .dwg lub .dxf, zestawienie materiałów oraz przedmiar robót w formacie edytowalnym oraz oryginały dokumentów i poczynionych niezbędnych uzgodnień. 

10. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną niezbędną dla wykonania przedmiotu umowy (mapa do celów projektowych wraz z pomiarem wysokościowym).

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne dokonane przez siebie przy realizacji umowy naruszenia praw autorskich, patentowych, znaków towarowych lub innych praw osób trzecich i zobowiązuje się do pokrycia całości szkody, którą ewentualnie poniesie Zamawiający z powyższych powodów.

§ 4
Przedstawiciele Stron
1. Koordynatorem realizacji Umowy ze Strony Zamawiającego będzie: Michał Guc tel.: 56 45 06 238, e-mail: m.guc@opec.pl
2. Do kierowania i koordynowania robót będących przedmiotem Umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się ……………………..
3. Pracownik działu finansowego w sprawach dotyczących płatności, faktur itp. Ewa Dzieciuch – tel.: 56 45 06 119; e-mail: efaktura@opec.pl
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-3 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

§ 5
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ustala się ryczałtem na kwotę ………………(słownie: ……………………….00/100) złotych netto, (dalej wynagrodzenie umowne netto). Płatności będą odbywały się etapowo:

1) za wykonanie Projektu Budowlanego (Projekt Architektoniczno-Budowlany i Projekt Zagospodarowania Terenu), opisu technicznego oraz złożenie wniosku o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy – ………………(słownie: ……………………….00/100) złotych netto;
2) za złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę – ………………(słownie: ……………………….00/100) złotych netto;
3) za wykonanie Projektu Wykonawczego we wszystkich branżach – ………………(słownie: ……………………….00/100) złotych netto;
4) za uzyskanie prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę - ………………(słownie: ……………………….00/100) złotych netto;
5) za świadczenie nadzoru autorskiego  oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej – ………………(słownie: ……………………….00/100) złotych netto.
2. Wynagrodzenie umowne netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty niezbędnych materiałów oraz wykonania niezbędnych analiz, ekspertyz i pozyskania decyzji administracyjnych.

3. Do wynagrodzenia umownego netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, który Zamawiający jest obowiązany zapłacić wraz z wynagrodzeniem umownym netto.
§ 6
Warunki płatności
1. Strony postanawiają, że rozliczenie odbędzie się za pomocą faktur wystawianych po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu Umowy określonych w § 5 ust. 1 Umowy na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty wykonanej na rzecz podwykonawcy (ów) za zakres robót  wykonanych przez niego/nich lub oświadczenia podwykonawcy (ów) o zaspokojeniu jego/ ich wierzytelności z tytułu wykonania robót. Termin zapłaty należności wynikających z faktury końcowej wynosi 21 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy w niej wskazany.

2. Należności płatne będą w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. W razie niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań finansowych w odniesieniu do każdego z podwykonawców Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części równej kwocie  nieuregulowanej płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy(ów). Nie jest to traktowane jako zwłoka Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zapłaty kwoty należnej Wykonawcy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy (do wartości jego wymagalnej należności, za jaką odpowiedzialność ponosi Zamawiający) - kolejno potrącając uiszczoną na rzecz podwykonawcy kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
5. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust 1 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do wykonania Umowy w zakresie świadczeń, których termin spełnienia nie jest oznaczony w Umowie – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
3) za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1.

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Kary określone w ust. 1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty naliczonych kar umownych 
z wynagrodzeniem Wykonawcy. Kompensata następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego przesłanego listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy podany w komparycji Umowy.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn określonych w umowie, zapisy dotyczące zasad naliczenia kar umownych zachowują ważność.
§ 8 
Zakaz zatrudniania pracowników i osób 

powiązanych osobiście z pracownikami
1. Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania pracowników Zamawiającego w ramach umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.
2. Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi pracownik powiązany jest osobiście. Zapis ten w szczególności dotyczy osób odpowiedzialnych za podpisanie Umowy lub dotrzymanie warunków Umowy.
3. Powyższe uprawnienia do odstąpienia od Umowy mogą zostać zrealizowane do dnia upływu okresu obowiązywania Umowy.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazów określonych w ust. 1 
i ust. 2 ujawnionych w trakcie jak i po realizacji Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.
§ 9
Klauzula społeczna

1. Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi wyłącznie przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2. Zamawiający uprawniony będzie, w czasie trwania Umowy, do kontroli spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w ust.1.

3. Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

4. Realizujący Umowę Wykonawca nie może być skazany za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 

5. Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy z poszanowaniem zasad bhp.

6. Za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania warunków określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100).
§ 10
Zgoda na podwykonawcę
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.
5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zamawiający w terminie 3 dni od przedstawienia przez Wykonawcę na piśmie warunków i zakresu wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawcę wyrazi zgodę na złożoną propozycję. Bezskuteczny upływ terminu należy poczytywać za brak wyrażenia zgody.
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymaganego i należnego na podstawie umowy między Wykonawcą i podwykonawcą, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego.
5. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.
§ 11
Informacje poufne
1. Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy ani żadnych informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonaniu Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że informacje są powszechnie znane, o ile ich ujawnienie nie nastąpiło w drodze naruszeń postanowień Umowy albo ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez organ władzy publicznej albo w związku
 z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym toczącym się sądem.

2. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przekazania informacji przez Zamawiającego 
w ramach Grupy OPEC.
§ 13
Cesja praw
Strony uprawnione są do przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej Umowy, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności.
§12

 Własność intelektualna, nadzór autorski, 

czystość patentowa, dochowanie tajemnicy handlowej
5. Jeżeli Wykonawca w ramach świadczenia usług stworzy, samodzielnie lub we współpracy, utwór w rozumieniu Prawa autorskiego („Utwór”) będą miały zastosowanie ust. 2 – 4 poniżej.

5. Autorskie prawa majątkowe do Utworu przechodzą na Zamawiającego z momentem zapłaty części należnego Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadającego danemu etapowi Umowy, w ramach którego stworzony zostanie Utwór, bez żadnych dodatkowych aktów, na następujących polach eksploatacji:

1) korzystanie i pobieranie pożytków,

2) wprowadzanie do obrotu,

3) użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

4) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dostępnymi technikami,

5) prawo do publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) wprowadzenie do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, na przykład w sieci wewnętrznej Zamawiającego lub w Internecie,

7) sporządzanie koniecznych rezerwowych kopii danych,

8) marketing, reklama z prawem do przeniesienia autorskich praw majątkowych w tak określonym zakresie na inny podmiot oraz ich dalszego rozpowszechniania.

5. W ramach przeniesionych praw majątkowych, na podstawie postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych swobodnie rozporządzać prawami do Utworów oraz ewentualnymi zależnymi prawami autorskimi.

§13
Postanowienia końcowe

1. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych.

2. Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Zmiany postanowień Umowy i jej załączników wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 4 ust. 4.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

5. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

1) wykaz zagrożeń mogących wystąpić na terenie Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
WYKONAWCA:






ZAMAWIAJĄCY:

PAGE  
Strona 2 z 7

