## EN57AL-1530
Lista prac opcjonalnych do wykonania na Pojeździe EN57AL - 1530
Lp. | Opis uszkodzeń/braków
1 | Brak przekaźnika i podstawy w WC R15
2 | Brudne, porysowane panele ścienne przedziałów pasażerskich Ra, S, Rb
3 | Uszkodzone, porysowane panele ścienne i drzwi w WC (mały i duży przedział)
4 | Uszkodzona taśma wykończeniowa na suficie w kabinie maszynisty Ra i Rb
5 | Brak tabliczek znamionowych na członach Rb i S
6 | Uszkodzone klapki awaryjnego zewnętrznego otwierania drzwi (Ra - szt,1, Rb - 1.szt)
7 | Uszkodzone zamki na kwadrat klapki awaryjnego otwierania drzwi automatycznych wagon Ra i Rb
8 | Uszkodzony podłokietnik fotela maszynisty kab. Rb
9 | Skorodowana, zatarta linka awaryjnego otwierania drzwi automatycznych (wagon Ra - 1szt, Rb - 1szt.)
10 | Niestabilne płyty podłogowe: wagon Ra - 2m2 przy WC , wagon S - 6m2 środkowy pas
11 | Uszkodzona wykładzina przy drzwiach / stopniach drzwi 2,3,4,9,11 - (punktowo odklejona)
12 | Luz na stopie foteli maszynisty (Ra, Rb)
13 | Ciężko zamykające się okna boczne w kabinie - wymiana prowadników okien (Ra - 2 szt. i Rb - 2 szt.)
14 | Niesprawna sonda poziomu wody WC (małe WC - 1szt. , duże WC - 1szt.)
15 | Odłączone przewody grzewcze instalacji WC (małe i duże)
16 | Uszkodzone pasy rowerowe
17 | Rozwarstwiona szyba czołowa Rb
18 | Szyby czołowa kab Ra posiada drobne rysy eksploatacyjne i biały nalot
19 | Niesprawny dozownik mydła w małym WC
20 | Uszkodzone mikrogumy w ościeżnicach drzwi między wagonowych
21 | Niewłaściwe wskazania temp. zewnętrznej w kab Rb
22 | Uszkodzone/odbarwione lustro w WC
23 | Brak obudowy pasów rowerowych
24 | Pogięty zgarniacz czołowy kab Ra i Rb (uszkodzone wsporniki)
25 | Uszkodzony/przełamany przewijak w WC
26 | Modyfikacja złącz wodowania wagon Ra i Rb (wymiana instalacji 'złącze wodowania - pudło', wymiana obecnych złączy na złącza UIC)