|  | Województwo: łódzkie Powiat: poddębicki Gmina: Zadzim |
| --- | --- |

## WARUNKI TECHNICZNE

MODERNIZACJI

EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

OBRĘBU: RZECZYCA

POŁOŻONEGO W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ:

ZADZIM

Numer statystyczny: 101106_2.0025

Poddębice – kwiecień 2020

ZAKRES  TREŚCI  WARUNKÓW TECHNICZNYCH

- Dane formalno-prawne

- Charakterystyka obiektu

- Zakres prac przewidywanych do wykonania

- Źródła danych i metody ich pozyskania

- System informatyczny w którym prowadzona jest ewidencja

- Sposób opracowania

- Kompletowanie operatu w części dotyczącej mapy ewidencyjnej

- Kompletowanie operatu w części dotyczącej ewidencji budynków i lokali

Załączniki do Warunków Technicznych:

- Mapa przeglądowa obszaru objętego modernizacją w skali 1: 12 000.

- Analiza materiałów źródłowych i uzgodnienia dotyczące zakresu wykorzystania tych materiałów – załącznik nr 2

- Harmonogram wykonywania prac modernizacyjnych – załącznik nr 3

- Dziennik  robót – załącznik nr 4

- Arkusz danych budynkowych – załącznik nr 5

- Dane formalno-prawne

- Zamawiający

Powiat Poddębicki, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16, tel. (043) 678-78-32

- Nazwa obiektu

Powiat: poddębicki

Jednostka ewidencyjna: Zadzim

Obręb: Rzeczyca

- Podstawowe informacje o obiekcie

- Powierzchnia obrębu   656 ha

- Ilość działek w obrębie    1040

- Ilość  jednostek rejestrowych   540

- Szacowana liczba budynków   450

- Szacowana liczba lokali   0

- Szacowana liczba punktów granicznych  2666

- Mapa ewidencyjna:

analogowa ( 0 %) - hybrydowa (0 %)

cyfrowa (100 %)

- Graniczy z obrębami: Marcinów, Ralewice, Adamka, Zadzim-Kazimierzew gm. Zadzim,

pow. Poddębicki; obr. Borki Prusinowskie, Kolonia Góry Prusinowskie, Boczki gm.

Szadek, pow. Zduńskowolski oraz obr. Rożdżały, gm. Warta pow. Sieradzki

- Stan osnowy geodezyjnej- ogólnie dobry

- Cel i zakres opracowania

  - Cel prac:

Prace modernizacyjne mają za zadanie modyfikację istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) – dalej Rozp. 2001 oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia, szczególnie w zakresie dokładności położenia punktów granicznych.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 20 i 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne w oparciu o „Projekt modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków obrębu Rzeczyca gm. Zadzim, powiat poddębicki, woj. łódzkie” zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi.

  - Zakres prac:

    - Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej 
z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej w Poddębicach (PODGiK) oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.

    - Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej w Starostwie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.

    - Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków 
w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających, dla których brak w/w danych.

    - Weryfikacja terenowa i aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków.

    - Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków 
i lokali.

    - Skompletowanie i przekazanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do kontroli co najmniej tydzień przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.

    - Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.

    - Zaimplementowanie zintegrowanych, aktualnych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego funkcjonującego w Starostwie.

    - Skompletowanie i przekazanie operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli i odbioru.

- Normy prawne obowiązujące w trakcie opracowania

  - Normy prawne w randze ustaw:

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 177).

  - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204).

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).

  - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

  - Normy prawne w randze rozporządzeń:

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 393) zwane dalej „Rozp. 2001”.

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572), zwane w projekcie w skrócie „Rozp. 2011”.

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183).

  - Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 249).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 352).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z  2012 r., poz. 125).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 299, poz. 1772).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych(Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).

  - Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).

  - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. 
w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. 
w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz. U. z 2014 r. poz. 924).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. 
w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 917)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. 
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
(Dz. U. poz. 1938).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
(Dz. U. poz. 2028).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 roku . w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2020 r. poz.632).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 309 ze zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526 
z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 107).

    - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Wymagania formalno-organizacyjne

  - Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią Warunków Technicznych. Stanowią one podstawę opracowania oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w Warunkach Technicznych i ewentualne zmiany 
w treści tych Warunków są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, 
w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacji o obiekcie można uzyskać także w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poddębicach.

  - Zmiana Warunków Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniają istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Robót.

  - Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poddębicach.

  - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia robót zgodnie z załączonym harmonogramem realizacji prac- załącznik nr 3, oraz przedstawiania wyników wykonanych robót zgodnie z terminami w nim ustalonymi.

  - W przypadkach wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z inspektorem nadzoru lub upoważnionym pracownikiem PODGiK potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nie uzgodnionych i nie potwierdzonych wpisem w Dzienniku Robót i ustaleniami Harmonogramu realizacji prac modernizacyjnych.

  - Wykonawca dostarczy do kontroli kompletny projekt operatu opisowo-kartograficznego
z wykonanej modernizacji na co najmniej tydzień przed terminem wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu, co pozwoli na ocenę jakości i postępu prac, a w konsekwencji na ocenę możliwości i zasadności wszczęcia procedury w zakresie ogłoszenia o terminie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego.

  - Wszelkie materiały cyfrowe w tym raporty kontroli należy przekazywać do kontroli na opisanych odpowiednio nośnikach CD.

  - Aktualność danych ewidencyjnych przekazanych Zamawiającemu do końcowego odbioru określa się na ostatni dzień wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu lub dzień określony w protokołach kontroli.

- Zakres prac przewidywanych do wykonania

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków zgodnie z § 55 rozporządzenia w sprawie EGiB wykonana zostanie w celu uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych   i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia oraz modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu.

- Pozyskanie danych geodezyjno-prawnych oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych

  - Pobranie danych geodezyjno-prawnych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poddębicach.

  - Pobranie danych geodezyjno-prawnych z Wydziału Geodezji, Kartografii 
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

  - Analiza danych analogowych i cyfrowych.

  - Analiza operatów geodezyjno-prawnych znajdujących się w zasobie PODGiK 
w Poddębicach, pod kątem zakresu i możliwości ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.

  - Analiza dokumentacji znajdującej się w części geodezyjno-prawnej operatu ewidencyjnego  prowadzonej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach pod kątem zakresu i możliwości ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych. Sporządzenie pisemnej analizy tych materiałów według wzoru - załącznik nr 2, wraz z analizą na otrzymanych materiałach archiwalnych.

  - Znaki graniczne (punkty graniczne), których współrzędne nie zostały wyznaczone 
w wyniku pomiaru wykonanego w oparciu o osnowę III klasy należy pomierzyć
„na osnowę III klasy”.

- Analiza osnowy geodezyjnej

  - Inwentaryzacją należy objąć wszystkie punkty osnowy geodezyjnej. Z czynności                                  sporządzić raport zgodności.

  - W razie konieczności opracować projekt techniczny w zakresie ewentualnego dogęszczenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej.

- Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej w Starostwie bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz

  - Uzupełnienie, weryfikacja i ewentualna korekta istniejących danych ewidencyjnych 
  w oparciu o wyniki prac wykonanych zgodnie z pkt III.1. niniejszych warunków.

3.2.  Analiza materiałów geodezyjno-prawnych dotyczących działek odnośnie do których:

- występują w numerycznej mapie ewidencyjnej kolizje konturów budynków 
z granicami działek (położenie budynku na dwóch działkach stanowiących własność różnych osób),

- istnieją kolizje granic obrębów ewidencyjnych,

- zaistniało naruszenie przepisu § 9 ust. 1 Rozp. 2001.

  - Analiza spójności numerycznej mapy ewidencyjnej z bazą opisową i z mapami           analogowymi oraz z dokumentacją źródłową. Sporządzenie raportów z wynikami przeprowadzonych analiz.

  - Porównać  treść roboczej bazy danych z treścią ortofotomapy cyfrowej w celu wyeliminowania  błędów grubych, dotyczących położenia i właściwości topologicznych obiektów objętych tą bazą.

- Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających

  - Badanie stanów prawnych nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych oraz   dokumentów zgromadzonych w Starostwie Powiatowym w Poddębicach.

  - Ustalenie danych dotyczących właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz danych wymienionych w § 11 ust. 1 Rozp. 2001, w oparciu
o wpisy w księgach wieczystych oraz zgromadzone przez Starostwo dokumenty.

  - Ustalenie danych osób i jednostek organizacyjnych, władających na zasadzie  samoistnego posiadania gruntami o nieustalonym właścicielu (w § 10 ust. 2 Rozp. 2001).

  - Uzupełnienie danych ewidencyjnych właścicieli nieruchomości oraz władających między innymi w oparciu o informacje zawarte w systemach PESEL i REGON.

- Weryfikacja terenowa i aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków

  - Weryfikacja terenowa i aktualizacja  konturów użytków gruntowych i budynków.

  - Ustalenie i pomiar przebiegu granic działek w obrębie. Ustaleniem i pomiarem przebiegu granic  działek należy objąć wszystkie działki wcześniej nieustalone. Znaki graniczne (punkty graniczne), których współrzędne nie zostały wyznaczone w wyniku pomiaru wykonanego w oparciu o osnowę III klasy  należy pomierzyć „na osnowę III klasy”.

  - Uzupełnienie i w przypadkach rozbieżnych dostosowanie treści numerycznej mapy      ewidencyjnej do wymogów § 28 Rozp. 2001,  tak, aby mapa zawierała w swej treści wymienione w tym paragrafie elementy, zapisane w postaci obiektowej.

  - Sporządzenie plików komputerowych i dokumentacji geodezyjnej potrzebnej do ujawnienia zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci baz danych działek, konturów i użytków w programie EWMAPA FB (3 odrębne bazy : działek, konturów klasyfikacyjnych, użytków gruntowych).

- Uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków

  - Pozyskanie danych geometrycznych i opisowych dotyczących budynków 
z aktualnej bazy danych ewidencyjnych i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów. Obowiązująca numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków zawiera aktualną warstwę budynków, prowadzoną zgodnie z Rozp.2001 w wersji przed zmianą obowiązującą od 31.12.2013r.

  - Zaimplementowanie do bazy ewidencyjnej danych dotyczących budynków.

- Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami zajętymi

przez rzeki a gruntami do nich przyległymi.

Wykazanie za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, o których mowa w § 82a rozporządzenia przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych a gruntami do nich przyległymi. Identyfikacja przebiegu tych granicy nastąpi zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne                (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1566 ze zm.).

Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami zajętymi

przez rzeki a gruntami do nich przyległymi winny nastąpić w uzgodnieniu z właściwym

organem Wód Polskich. Ponadto należy podjąć udokumentowaną próbę powiadomienia

właścicieli gruntów przyległych o czynności ustalenia przebiegu granic działek

ewidencyjnych między gruntami zajętymi przez rzeki a gruntami do nich przyległymi.

Dla tych odcinków rzeki położonych w granicach obrębów będących przedmiotem

opracowania, dla których linia brzegu została ustalona w drodze decyzji, na podstawie

przepisów obowiązujących w dniu jej wydania, dane określające granice działek

ewidencyjnych zostaną przyjęte na podstawie dokumentacji sporządzonej na tę okoliczność.

- W niniejszym opracowaniu należy wykorzystać istniejącą mapę numeryczną 
i analogową ewidencji gruntów i budynków w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- Skompletowanie i przekazanie projektu operatu opisowo-kartograficznego do kontroli przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.

10. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.

  - Aktualizacja opracowanego projektu operatu ewidencji gruntów i budynków 
w oparciu o zmiany, które wpłynęły do Starostwa od okresu przekazania operatu do kontroli, przed rozpoczęciem wyłożenia.

  - Przygotowanie danych numerycznych do wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków. Wykonanie plików komputerowych i dokumentacji geodezyjnej potrzebnej do ujawnienia zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w postaci baz danych działek, konturów i użytków w programie EWMAPA  FB oraz bazy danych ewidencyjnych w programie EWOPIS.

  - Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji do publicznego wglądu. Wyłożenie projektu opisowo-kartograficznego odbywa się zgodnie z art. 24a PGiK. Upoważniony przedstawiciel wykonawcy prac geodezyjnych związanych 
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zobowiązany jest uczestniczyć 
w wyłożeniu w  terminie 15 dni roboczych i potwierdzać swoją obecność, na liście obecności uczestników wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego 
w Starostwie.

  - Rozpatrzenie uwag i wprowadzenie wynikłych z nich zmian do operatu ewidencyjnego.

- Zaimplementowanie zintegrowanych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego Starostwa.

11.1. Uzupełnienie operatu ewidencyjnego o te zmiany, które wpłynęły do Starostwa 
  w trakcie wyłożenia projektu operatu.

  - Instalacja zintegrowanych danych ewidencyjnych w systemie informatycznym Starostwa.

  - Uzupełnienie baz danych podmiotowych i przedmiotowych w programie EWOPIS,             przekazanie baz działek, konturów i użytków oraz obiektów budynkowych do zaimportowania w programie EWMAPA FB.

- Skompletowanie i przekazanie operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli w zakresie zmian wynikających ze zgłoszenia podczas wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego uwag.

- Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

- Dokumenty i informacje zgromadzone w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poddębicach oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach

  - Mapa numeryczna ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Zadzim obręb Rzeczyca i obrębów przyległych. Istniejąca numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków jest prowadzona i aktualizowana na bieżąco w układzie współrzędnych PUWG 2000 (strefa 6) i obejmuje: działki ewidencyjne wraz z atrybutami punktów granicznych, kontury klasyfikacyjne, użytki gruntowe, budynki (wraz z numerami ewidencyjnymi i porządkowymi), granice obrębów. Mapa ta dla większości działek nie spełnia obowiązujących standardów w zakresie dokładności położenia punktów granicznych. W mapie numerycznej wykorzystano współrzędne punktów granicznych z operatów jednostkowych pomierzonych
w oparciu o osnowę geodezyjną III klasy.

  - Baza opisowa ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Zadzim obręb Rzeczyca prowadzona jest na bieżąco w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach, w programie EWOPIS i zawiera dane zgodne z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków.

  - Ważniejsze dokumenty będące podstawą założenia i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków:

- Założenie ewidencji gruntów (operat P.1011.1899.6171) zostało wykonane w 1961 roku.

- Odnowa  ewidencji gruntów (operat P.1011.1899.6172 została wykonana w 1983 roku.

- Założenie ewidencji budynków zostało wykonane w roku 2011 (operat P.1011.2011.1526).

Ocena przydatności w/w operatów:

Operat z założenia ewidencji gruntów z 1961 roku. – w operacie brak szkicu z uczytelnienia fotomapy (zarysu pomiarowego ), w operacie są szkice polowe. Do wykorzystania w zakresie mapy ewidencyjnej i danych przyjętych do obliczenia powierzchni działek oraz osnowy ewidencyjnej.

Operat z odnowy  ewidencji gruntów z 1989 roku – do wykorzystania szkice z pomiaru użytków, mapa starej i nowej numeracji działek, dane przyjęte do obliczenia powierzchni działek.

Operat z założenia ewidencji budynków z  2011 r. – do wykorzystania w całości, należy zaktualizować dane i sprostować ewentualne błędy

  - Operaty z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego do wykorzystania w zakresie budynków.

  - Mapy sytuacyjno- wysokościowe (23 sekcje mapy  w skali 1:1000 – nie podlegające  aktualizacji) sporządzone w układzie współrzędnych „1965” strefa 1.

  - Operat klasyfikacji gruntów z z 1961 r. i 1977 r. oraz jednostkowe operaty klasyfikacyjne

  - Operaty jednostkowe podziałów, rozgraniczeń nieruchomości oraz operaty do uwłaszczeń.

  - Operaty jednostkowe inwentaryzacji powykonawczych budynków, aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych.

  - Osnowa szczegółowa III klasy oraz osnowa pomiarowa założone w układzie 1965 wraz ze współrzędnymi przeliczonymi do układu 2000.

  - Ortofotomapa w postaci cyfrowej, rastrowej, powstała na bazie zdjęć lotniczych 
wykonanych w 2015 r.,

  - Dowody zmian w operacie ewidencji gruntów (decyzje, akty notarialne itp.) przechowywane w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach

- Dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach

  - Informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz służebności - Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łasku z/o 
w  Poddębicach.

  - Dokumentacja architektoniczo-budowlana (pozwolenia na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu budowy) - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

  - Numeracja porządkowa nieruchomości,  kategorie, nazwy i numery dróg gminnych – Urząd Gminy w Zadzimiu.

  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Urząd Gminy w Zadzimiu.

  - Kategorie i numery dróg publicznych – GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi, Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach, Urząd Gminy
w Zadzimiu.

  - Dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej - zarządcy budynków, organy administracji publicznej i spółdzielnie mieszkaniowe.

  - Dane dotyczące obiektów zabytkowych – Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Łodzi.

  - Informacje o rejonach statystycznych - Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi
/o Sieradz

  - Numery REGON - Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi.

  - Numery PESEL – Urząd Gminy w Zadzimiu.

  - Dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy
i jednostki organizacyjne.

  - Dane dotyczące użytków ekologicznych – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Łodzi

  - Dane dotyczące granic administracyjnych z aktualnej bazy wojewódzkiej Państwowego Rejestru Granic.

  - Dane dotyczące wód : Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Sieradzu.

  - Dane dotyczące planów urządzania lasów  – Nadleśnictwo Poddębice oraz Wydział Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

  - Operat założenia ewidencji gruntów  Lasów Państwowych- Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi.

  - Dane dotyczące rejestru wyłączeń gruntów z produkcji rolnej -Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

- Wywiad i pomiary terenowe

  - Dla pozyskania informacji potrzebnych do sporządzenia koniecznych zmian 
w ewidencji budynków i lokali, w przypadku braku innych wiarygodnych i aktualnych źródeł, należy pozyskać dane na podstawie wywiadu terenowego.

  - Głównie dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych (w tym komunikacyjnych) zweryfikować poprawność i aktualność użytków gruntowych przedstawionych na obowiązującej numerycznej mapie ewidencji gruntów i budynków. Weryfikacją objąć należy również tereny sadów, grunty pod rowami, pod stawami oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. W przypadkach niezgodności rodzaju i przebiegu konturów użytków gruntowych należy pozyskać w drodze pomiaru terenowego dane potrzebne do wprowadzenia koniecznych zmian w operacie ewidencyjnym.

  - Po analizie dokumentacji geodezyjno-prawnej zgromadzonej w Starostwie, w braku innej możliwości, należy w drodze wywiadu i pomiarów terenowych wyjaśnić:

  - istniejące w mapie numerycznej kolizje konturów budynków z granicami działek (położenie budynku na dwóch działkach stanowiących przedmiot własności różnych podmiotów),

  - różnice powierzchni działek pomiędzy mapą numeryczną a bazą opisową przekraczające dopuszczalne odchyłki;

  - uzgodnienie styków granic obrębów ewidencyjnych.

Należy przeprowadzić w terenie, protokolarne ustalenie oraz pomiar przebiegu granic działek zgodnie z § 37-39  Rozp. 2001, łącznie z pomiarem konturów budynków leżących na granicy działek lub do 1,5 m od granicy. Ustalenie przebiegu granic wykonać według  wydzielonych kompleksów dla których zostały zawiadomieni 
o czynnościach ustalenia granic właściciele działek położonych w danych kompleksach.

  - Należy trwale (graniczniki betonowe z płytką) stabilizować punkty załamania granicy obrębu – każde załamanie granicy, a w przypadku granicy długiej nie rzadziej niż 200m. Punkty graniczne wewnątrz obrębu markować palikami, a w przypadku długich działek zastosować „przewiązki” nie rzadziej niż 200m.

  - Należy pomierzyć na osnowę geodezyjną te budynki, których brak na mapach zasadniczych znajdujących się w PODGiK w Poddębicach bądź które zostały zwektoryzowane.

- System informatyczny w którym prowadzona jest ewidencja

Ewidencyjna mapa numeryczna prowadzona jest w Starostwie w systemie informatycznym EWMAPA FB, baza opisowa w programie EWOPIS firmy Geobid Sp. z o.o.

- Sposób opracowania

- Pobranie danych geodezyjno-prawnych oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych

  - Pobrać dane geodezyjno-prawne z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poddębicach.

  - Pobrać dane geodezyjno-prawne z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

  - Wykonać analizę operatów geodezyjno-prawnych znajdujących się w zasobie PODGiK w Poddębicach pod kątem zakresu i możliwości ich wykorzystania 
w pracach modernizacyjnych.

  - Wykonać analizę dokumentacji znajdującej się w części geodezyjno-prawnej operatu ewidencyjnego  prowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach, pod kątem zakresu i możliwości ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych. Sporządzić pisemną analizę wykorzystanych materiałów- załącznik nr 2.

  - Zweryfikować i zaktualizować wykaz przeanalizowanych materiałów źródłowych.

  - Wykonać terenowe pomiary  znaków granicznych celem stwierdzenia poziomu wiarygodności danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym dokładności współrzędnych tych punktów, zgromadzonych w dotychczasowym  operacie ewidencyjnym. Pomiary znaków granicznych wykonać po sprawdzeniu ich położenia z wykorzystaniem miar na szkicach polowych. Pomiary powinny objąć 100 % operatów geodezyjno-prawnych znajdujących się w zasobie PODGiK nie pomierzonych na osnowę geodezyjną III klasy, dla których przeprowadzono analizę 
i wykazano, iż współrzędne punktów granicznych nie spełniają obowiązujących standardów.

- Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej w Starostwie bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz

- Uzupełnić i zweryfikować istniejąc dane ewidencyjne w oparciu o wyniki wykonanych prac.

- Zebrać i przeanalizować materiały geodezyjno-prawne dotyczące działek, odnośnie do których:

- występują w numerycznej mapie ewidencyjnej kolizje konturów budynków 
z granicami działek (położenie budynku na działkach stanowiących własność różnych osób),

- istnieją kolizje granic obrębów ewidencyjnych,

- zaistniało naruszenie przepisu § 9 ust. 1 Rozp. 2001 (za wyjątkiem dróg).

- Porównać bazę działek mapy numerycznej, z częścią opisową prowadzoną w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią opisową i kartograficzną ewidencji gruntów należy sporządzić wykaz rozbieżności  wraz z opisem sposobu ich usunięcia.

- Porównać numeryczną mapę ewidencyjną z częścią opisową ewidencji prowadzoną w Starostwie w zakresie zgodności rodzajów i powierzchni konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy przeanalizować ich przyczynę i sporządzić wykaz rozbieżności wraz z opisem sposobu ich usunięcia.

- Dokonać kontroli poprawności topologicznej obiektowej bazy działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.

- Weryfikacja i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie informacji dotyczących stanów prawnych nieruchomości oraz właścicieli i władających

  - Wykonać badanie stanów prawnych nieruchomości na podstawie ksiąg wieczystych oraz dokumentów zgromadzonych w Starostwie. Sporządzić dokumentację ustalenia stanów prawnych nieruchomości.

  - Ustalenie stanów prawnych nieruchomości gruntowych dotyczyć może między innymi przypadków: braku określenia tytułów własności lub władania w dotychczasowym operacie ewidencyjnym, braku podania numeru księgi wieczystej w przypadkach powstania i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, rozbieżności w zakresie działek ewidencyjnych pomiędzy bazami ewidencyjnej mapy numerycznej oraz danych opisowych, utworzenia w procesie modernizacji nowych działek wynikających ze stanów prawnych nieruchomości, występowania tzw. praw związanych, o których mowa w §47 ust. 2 Rozp. 2001, działek, dla których przewiduje się w postępowaniu modernizacyjnym wykonanie ustalenia przebiegu granic.

  - Ustalić dane dotyczące właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz wymienionych w § 11 ust. 1 Rozp. 2001, w oparciu o wpisy w księgach wieczystych oraz zgromadzone przez Starostwo dokumenty.

  - Ustalić dane osób i jednostek organizacyjnych, władających na zasadzie samoistnego posiadania gruntami o nieustalonym właścicielu (§ 10 ust. 2 Rozp. 2001)

  - Uzupełnić dane ewidencyjne właścicieli nieruchomości oraz władających między innymi w oparciu o informacje zawarte w systemach PESEL i REGON. Identyfikatory osób fizycznych w postaci numeru PESEL pozyskuje się z bazy danych systemu ewidencji ludności PESEL na podstawie art. 44h ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 476) lub bezpośrednio od osób zainteresowanych podczas czynności ustalenia danych podmiotowych.

  - Tryb i zakres wykorzystania danych ewidencji publicznych: PESEL, REGON należy uzgodnić ze Starostą mając na względzie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych.

  - Sporządzić wykazy: podmiotów ewidencyjnych w układzie alfabetycznym osób, jednostek organizacyjnych i organów władających gruntami Skarbu Państwa 
i jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów wykazanych w ewidencji jako władających nieruchomościami, na zasadzie określonej w § 10 ust. 2 Rozp. 2001,

  - Organ prowadzący ewidencję udostępni w procesie modernizacji ewidencji dokumenty stanowiące podstawę opisu praw, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz inne dokumenty dostarczone przez właścicieli nieruchomości w procesie aktualizacji ewidencji.

- Weryfikacja terenowa i aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków

  - Działki ewidencyjne

Dane dotyczące działek ewidencyjnych muszą być zgodne z § 60 rozporządzenia                             w sprawie EGiB i będą zawierać:

l)       identyfikator działki ewidencyjnej;

    - numeryczny opis granic działki ewidencyjnej;

    - pole powierzchni działki ewidencyjnej;

    - informacje określające pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas

bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej ,

    - wartość gruntu, jeżeli została ustalona oraz data ustalenia tej wartości;

    - numer jednostki rejestrowej gruntów, do której przyporządkowana została działka

ewidencyjna;

    - oznaczenie księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest

założona -  oznaczenie dokumentów określających własność.

    - oznaczenie dokumentów określających inne prawa do działki ewidencyjnej niż

własność i prawo użytkowania wieczystego;

    - numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr

kultury;

    - identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka ewidencyjna;

    - adres działki;

12)   dla działek ewidencyjnych stanowiących drogi publiczne - numery tych dróg

nadane na  podstawie przepisów o drogach publicznych i dodatkowo nazwy ulic,

jeżeli drogi publiczne   pełnią tę funkcję;

13) dla działek ewidencyjnych stanowiących obiekty fizjograficzne, takie jak: cieki,

zbiorniki wodne, parki, uroczyska leśne - nazwy tych obiektów,

    - W razie potrzeby wystąpić, w porozumieniu z Zamawiającym, do zarządców terenów zamkniętych o udostępnienie danych odnoszących się do gruntów,
a także budynków i lokali, położonych na terenach zamkniętych, którym nie została przyznana klauzula tajności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych. Należy z odpowiednim wyprzedzeniem wykonać analizę potrzeby takiego wystąpienia i przygotować stosowne wnioski zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911).

    - Należy wykonać ustalenie i pomiar przebiegu granic działek zgodnie z §37-39 Rozp. 2001. Numery działek nie ulegają zmianie

    - Obliczenia współrzędnych punktów należy wykonywać w PUWG PL-2000 (strefa 6), w oparciu o obserwacje i współrzędne punktów osnowy. W operacie należy zamieścić raporty (wydruki) z obliczeń.

    - Dane zawarte w dokumentacji przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczące przebiegu granic uznaje się za niewiarygodne, jeśli zostały określone na podstawie pomiarów wykonanych nierzetelnie lub
z niewystarczającą dokładnością  oraz określają przebieg granic w sposób niezgodny z trwałym i niezmiennym stanem na gruncie, uznawanym przez zainteresowanych za stan prawny.

    - Wykonać analizę materiałów geodezyjno-prawnych oraz wywiad i pomiary terenowe,  dla tych działek, do których:

- występują w numerycznej mapie ewidencyjnej kolizje konturów budynków z granicami działek (położenie budynku na dwóch działkach stanowiących własność różnych osób),

- istnieją kolizje granic obrębów ewidencyjnych,

- zaistniało naruszenie przepisu § 9 ust. 1 Rozp. 2001 (za wyjątkiem dróg) czyli nastąpi konieczność rozdzielenia nieruchomości w działkach
o połączonych różnych stanach hipotecznych. Powstałe działki zanumerować jak w przypadku podziału.

    - Dopuszczalne odchyłki różnicy powierzchni należy obliczyć zgodnie z § 68 rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. z uwzględnieniem załącznika nr 5a do Rozp.2001.

    - Jeśli w oparciu o pomierzone elementy zagospodarowania terenu i inne ślady graniczne nie można wyjaśnić ww. rozbieżności, należy przygotować, zgodnie §37-39 Rozp. 2001, dokumentację geodezyjno-prawną do ustalania przebiegu granic. Przeprowadzić badanie ksiąg wieczystych.

    - Dla wyżej wspomnianych działek, przeprowadzić procedurę ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z §37-39 Rozp. 2001. Przypadek ten nie dotyczy sytuacji, kiedy budynek rzeczywiście przekracza granice np. w skutek wewnętrznych uzgodnień właścicieli sąsiadujących nieruchomości.

    - Na podstawie wyników wyżej podanych pomiarów i analiz dokonać korekt atrybutów punktów granicznych wykazanych w numerycznej mapie ewidencyjnej zgodnie z obowiązującym Rozp.2001. Jeśli w bazie prowadzonej przez PODGiK w Poddębicach lub w operatach znajdujących się w zasobie istnieją aktualniejsze informacje dotyczące poszczególnych punktów granicznych (np. punkty z nowego podziału nieruchomości), to należy je wykorzystać do aktualizacji mapy numerycznej.

    - Zweryfikować numeryczną mapę ewidencyjną pod kątem występowania niepotrzebnych punktów granicznych.

    - Wykonawca zweryfikuje i podłączy do bazy działek informacje o źródłowych operatach geodezyjnych będących podstawą wprowadzenia działek do mapy numerycznej.

    - Porównać bazę działek mapy numerycznej z aktualną częścią opisową ewidencji prowadzoną w programie EWOPIS. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią opisową i kartograficzną ewidencji gruntów należy sporządzić wykaz rozbieżności wraz z opisem sposobu ich usunięcia. W przypadku, gdy wykryte niezgodności można usunąć w oparciu o istniejące materiały źródłowe znajdujące się w Starostwie lub w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łasku z/o w Poddębicach, Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić odpowiednią dokumentację i zamieścić ją w operacie. Wykonawca wprowadzi zmiany wynikające z tej dokumentacji do części opisowej ewidencji gruntów i budynków. W innych przypadkach, należy przeprowadzić ustalenie przebiegu granic zgodnie z §37-39 Rozp. 2001.

    - Całość opracowania geometrycznego przeprowadzić w układzie współrzędnych „PL-2000 strefa 6”.

    - Wykonać kontrolę punktów granicznych. Usunąć błędne punkty blisko-leżące oraz sporządzić wykaz punktów bliskich z podaniem numeru i współrzędnych punktów, wzajemnej odległości, przyczyny ich tak bliskiego położenia (ze wskazaniem operatów źródłowych) i uwagi o ewentualnym usunięciu błędnych punktów.

    - Dokonać kontroli poprawności topologicznej obiektowej bazy działek.

  - Użytki gruntowe i kontury klasyfikacyjne

Dane dotyczące użytków gruntowych należy wykazać zgodnie z §66 - § 68 rozporządzenia  w sprawie EGiB, a zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków określa załącznik nr 6  do rozporządzenia.

Wykonawca na podstawie wywiadu w terenie oraz ortofotomapy, sporządzi mapę rozbieżności rodzaju użytków gruntowych pomiędzy stanem istniejącym w operacie ewidencji gruntów  i budynków, a terenem.

Aktualizacja użytków będzie dotyczyć usunięcia wszelkich rozbieżności pomiędzy częścią opisową, częścią graficzną, a stanem faktycznym w terenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na doprowadzenie do zgodności zaliczenia gruntów rolnych zabudowanych oraz leśnych. Dla działek, dla których wykonawca stwierdzi rozbieżności pomiędzy ewidencją, a stanem faktycznym dokona pomiaru granic użytków oraz obliczy nową powierzchnię użytków.

Ponadto przebieg granic użytków leśnych należy uzgodnić z ustaleniami planów urządzania lasów i uproszczonymi planami urządzania lasów.

    - Pozyskać materiały potrzebne do wykonania prac dotyczące baz: użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych.

    - Odczytać z pliku otrzymanego z PODGiK dane dotyczące bazy użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych. Dokonać porównania przebiegu konturów klasyfikacyjnych na mapie numerycznej z dokumentami archiwalnymi. Z czynności sporządzić raport.

    - Wykonać wstępne porównanie użytków gruntowych i klas gleboznawczych w działkach. Porównać mapę numeryczną z częścią opisową ewidencji prowadzoną na bieżąco w Starostwie systemie informatycznym EWOPIS w zakresie zgodności konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy przeanalizować ich przyczynę                i sporządzić wykaz rozbieżności wraz z opisem sposobu ich usunięcia. Należy doprowadzić do spójności użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych wykazanych na mapie numerycznej, mapie klasyfikacji gruntów i w bazie opisowej ewidencji. Do usunięcia rozbieżności należy wykorzystać przede wszystkim dane zawarte w bazie programu EWOPIS (z powołaniem się na wykazane tam operaty jednostkowe, wydane decyzje, podstawy zmian) 
i dodatkowo mapy klasyfikacji gruntów oraz inne dokumenty przechowywane               w części geodezyjno-prawnej operatu ewidencji gruntów i budynków.

    - Głównie dla terenów zabudowanych i zurbanizowanych (w tym komunikacyjnych) zweryfikować, drogą wywiadu terenowego, aktualność użytków gruntowych przedstawionych na istniejącej mapie ewidencji gruntów                i budynków. Weryfikacją objąć należy również tereny sadów, grunty pod rowami, pod stawami  oraz grunty zadrzewione i zakrzewione. W przypadkach niezgodności rodzaju i przebiegu konturów użytków gruntowych należy pozyskać w drodze pomiaru terenowego dane potrzebne do wprowadzenia koniecznych zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Uwzględnić między innymi grunty faktycznie wyłączone z produkcji rolniczej. W przypadkach niezgodności w zakresie przebiegu konturów i rodzajów użytków, pozyskać dane potrzebne do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Wykonać pomiary przebiegu konturów użytków gruntowych. Uaktualnić grupy i podgrupy rejestrowe zgodnie z aktualnym Rozp.2001.

    - Wyniki wywiadu terenowego i badania dokumentacji źródłowej przedstawić na mapie wywiadu.

    - Rodzaje użytków gruntowych dla działek, na których dokonano rozbiórki obiektów budowlanych i nie wzniesiono nowych ustalić zgodnie z aktualnym Rozp.2001.

    - Wykonać pomiar zmienionych konturów użytków gruntowych.

    - Kategorie i przebieg dróg publicznych, wykazane na mapie numerycznej, należy zweryfikować i uzgodnić z zarządcą drogi oraz wnieść na numeryczną mapę ewidencyjną z podaniem numerów nadanych na podstawie przepisów 
o drogach publicznych, jeżeli zaszły zmiany w dotychczasowej mapie ewidencji gruntów i budynków. Do wykonania uzgodnień należy sporządzić mapy przeglądowe dróg na tle granic działek ewidencyjnych z zaznaczeniem                   w odpowiednich kolorach poszczególnych kategorii dróg.

    - Jeżeli z porównania numerycznej mapy ewidencyjnej oraz z wywiadu terenowego wynika, że w terenie uległy zmianie granice pasów drogowych, na skutek działań zarządców tych dróg lub ich użytkowników, w stosunku do stanu uwidocznionego w operacie ewidencyjnym, a zmiana ta dotyczy dróg publicznych lub wewnętrznych o utrwalonej nawierzchni i regularnych krawędziach (np. wykazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), Wykonawca stwierdzone zmiany przedstawi w raporcie rozbieżności.

    - Wykonać rozliczenie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych 
w działkach. Przeanalizować spójność bazy działek z bazą użytków gruntowych               i bazą konturów klasyfikacyjnych.

    - W EWMAPIE istnieją jednolite bazy konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych pokrywające cały obszar obrębu ewidencyjnego. Bazy tą należy doprowadzić do zgodności z aktualnym Rozp.2001 oraz doprowadzić do spójności z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków. Rozdzielić bazę klaso-użytków na bazę konturów klasyfikacyjnych i bazę użytków gruntowych.

    - Dokonać redakcji numerycznej mapy ewidencyjnej (bazy działek i konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych oraz warstw) do skali 1:500. Redakcję napisów i symboli na mapie numerycznej należy wykonać dla skali bazowej 1:500.

    - Sporządzić dokumentację potrzebną do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (mapy uzupełniające, wykazy zmian gruntowych, zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków 
w postaci cyfrowej i analogowej w 3 egzemplarzach).

  - Obiekty statystyczne

    - Zweryfikować materiały potrzebne do założenia obiektów statystycznych mapy numerycznej.

    - Zweryfikować w bazie danych mapy numerycznej granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia. Uzgodnić przebieg rejonów z odpowiednim urzędem statystycznym. W tym celu wydrukować rejony i numery statystyczne na tle mapy ewidencyjnej.

  - Obręb ewidencyjny

- Dane dotyczące obrębów należy zgromadzić zgodnie z § 7 i 8 rozporządzenia                w sprawie EGiB. Przy ustalaniu granic obrębu uwzględnia się dane                                z państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego i Państwowego Rejestru Granic, a także przebieg granic innych jednostek podziału terytorialnego państwa, w szczególności rejonów statystycznych, obwodów spisowych, sołectw, dzielnic  i osiedli, ustalony na podstawie przepisów odrębnych.

- Podczas uzgadniania granic obrębu należy również uwzględnić dane sąsiednich obrębów,

- Uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali zgodnie               
z aktualnie obowiązującym Rozp.2001.

Dane dotyczące budynków muszą być zgodne z § 63 i § 64 rozporządzenia w sprawie EGiB.                  W szczególności należy wykazać między innymi:

- identyfikator budynku;

- status budynku;

3)  numeryczny opis konturu budynku;

- rodzaj budynku według KŚT;

- klasę budynku według PKOB;

- główną funkcję budynku oraz inne funkcje budynku;

- wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona,

- datę zakończenia budowy, a w przypadku przebudowy budynku - również datę tej

przebudowy;

9)  stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt 8;

10)   informację o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku;

11)   informację o zakresie przebudowy budynku;

12)   liczbę kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku;

13)   pole powierzchni zabudowy budynku;

14)   pole powierzchni użytkowej;

16) liczbę ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali;

17) numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru;

18) adres budynku;

19)  identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek;

20)  informację, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub  w części;

21)  oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania;

22)  datę oddania do użytkowania budynku lub części budynku;

23)  liczbę mieszkań według dokumentacji budowy;

24)  łączną liczbę izb w budynku mieszkalnym;

25)  datę rozbiórki

Numeryczne opisy konturów budynków, sporządza się na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, a dla budynków posiadających tylko kondygnacje podziemne wykorzystuje się dokumentację budowy, jeżeli brak jest wyników geodezyjnych pomiarów terenowych, wykonanych przed zakryciem tych budynków (§ 72). W ewidencji gruntów                        i budynków nie wykazuje się obiektów budowlanych wymienionych w § 78 rozporządzenia.

Zgodnie z § 64  rozporządzenia w sprawie EGiB dla budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, oprócz danych wymienionych w § 63 dodatkowo należy ujawnić:

l) oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku;

2) oznaczenie dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność;

3) identyfikator jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został budynek.

Dane ewidencyjne opisowe budynków pozyskiwane będą na podstawie:

- terenowych oględzin budynków;

- dokumentacji technicznej budynku archiwizowanej przez właścicieli i organy ds. budownictwa;

- istniejących arkuszy ewidencyjnych budynków wykonanych w ramach inwentaryzacji powykonawczej

Lokale

Działania modernizacyjne dotyczące lokali mają na celu utworzenie zgodnych                                 z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych oraz weryfikację                                        i wyeliminowanie dostrzeżonych niezgodności z już istniejącymi danych dotyczących lokali.

Dane dotyczące lokali muszą być zgodne z § 70  rozporządzenia w sprawie EGiB,

W szczególności należy wykazać między innymi:

  - identyfikator lokalu;

  - numer porządkowy lokalu w budynku;

  - rodzaj lokalu, z wyróżnieniem lokali mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych;

  - liczbę izb wchodzących w skład lokalu;

  - liczbę i rodzaje pomieszczeń przynależnych do lokalu;

  - numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu;

  - pole powierzchni użytkowej lokalu;

  - pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu;

  - adres lokalu:

- numer porządkowy budynku, z którym to numerem związany jest lokal,

- numer lokalu;

10)       dane dotyczące pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oprócz danych wymienionych powyżej są:

- oznaczenie księgi wieczystej;

- wartość lokalu, jeżeli została ustalona oraz data ustalenia tej wartości.

Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust, 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) i wyraża się w metrach kwadratowych z precyzją zapisu do dwóch miejsc po przecinku. W ewidencji nie wykazuje się lokali, w odniesieniu do których nie zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (§ 79).

  - Pozyskać materiały potrzebne do wykonania zlecenia.

  - Przygotować dokumentację potrzebną do przeprowadzenia wywiadu terenowego 
i pozyskania danych z odpowiednich instytucji (mapy wywiadu terenowego –mapa zasadnicza lub sytuacyjno-wysokościowa), dla budynków nie ujawnionych 
w aktualnej bazie danych ewidencyjnych.

  - Wykonać badanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości budynkowych 
i nieruchomości lokalowych oraz związanych z nimi nieruchomości gruntowych, 
w celu pozyskania informacji potrzebnych do wykazania w ewidencji budynków 
i lokali, w tym ujawnienia tzw. praw związanych oraz sprawdzenia zgodności stanów prawnych, ujawnionych w księgach wieczystych ze stanem uwidocznionym 
w operacie ewidencji gruntów. W zakresie danych dotyczących budynków i lokali ujawnić w ewidencji dane wynikające ze stanów prawnych nieruchomości budynkowych i lokalowych. Wyniki badania ksiąg wieczystych należy  dołączyć do operatu modernizacji ewidencji.

  - Wykonać pomiary terenowe budynków.

  - Obliczenia współrzędnych punktów należy wykonywać niezależnie w PUWG PL-2000 (strefa 6),  w oparciu o obserwacje i współrzędne punktów osnowy. W operacie należy zamieścić  raporty (wydruki) z obliczeń.

  - Zebrać dane dotyczące atrybutów budynków z odpowiednich instytucji podanych 
w pkt III niniejszych Warunków. Uwzględnić szczególnie informacje zawarte 
w dowodach zmian przechowywanych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz w dokumentacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  - Pozyskać atrybuty dotyczące budynków i lokali zgodnie z zaktualizowanym  Rozp.2001. Doprowadzić do spójności atrybutów i oznaczeń budynków w części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków.

  - Numerację porządkową nieruchomości należy zweryfikować i uzgodnić z Urzędem Gminy w Zadzimiu.

  - Zbieranie atrybutów opisowych budynków i lokali wykonać na arkuszach danych ewidencyjnych budynków- załącznik nr 5 oraz arkuszach danych ewidencyjnych lokali. Zweryfikować i uzupełnić dane dotyczące budynków i lokali w istniejącej bazie danymi zgodnie z obowiązującym Rozp.2001.

  - Jeden arkusz kartoteki budynku jest przeznaczony do ujawnienia informacji 
o jednym budynku położonym na jednej działce, lub na kilku działkach, jeśli sąsiadują ze sobą i wchodzą w skład tej samej nieruchomości. Na odwrocie arkusza należy wydrukować:

  - fragment mapy zasadniczej obejmującej przedmiotową powiększoną 
w przybliżeniu nieruchomość z zaznaczonym budynkiem, którego karta dotyczy

  - numer szkicu polowego z pomiaru budynku.

  - W przypadku wystąpienia na mapie numerycznej kolizji lub niejednoznacznego przebiegu granic działek w stosunku do konturu budynku pozyskanego do mapy 
z nowego, bezpośredniego pomiaru, (np. przecinanie się granic działek z konturami budynku), wynikającego z faktu, że położenie punktów załamania granic działki ewidencyjnej nie jest określone z odpowiednią dokładnością, należy przeprowadzić procedurę ustalenia i pomiaru przebiegu granic działek zgodnie z §37-39 Rozp. 2001.

  - Sporządzić mapę wywiadu terenowego w postaci kopii mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej. Na mapie wywiadu należy wykazać różne sytuacje ujawnione podczas prac terenowych, takie jak np.: zmiany użytków gruntowych, brak budynków na analogowej mapie zasadniczej, zmiana geometrii budynku, budowle nie zaliczone do budynków ewidencyjnych, zmiana funkcji budynku i numeru porządkowego, budynki w trakcie budowy. Budynki podlegające ewidencji zgodnie z Rozp. 2001, których nie ma na mapie a są w terenie wkreślić orientacyjnie kolorem czerwonym, budynki, które zostały wyburzone w terenie skreślić kolorem czerwonym. Mapa wywiadu powinna zawierać również zakresy i nr szkiców polowych na których wykazano szczegółowo wyniki pomiarów terenowych.

  - Na mapach wywiadu terenowego ustalić numery ewidencyjne budynków. Przy budynkach położonych na dwóch lub większej ilości działek wskazać działkę, na której leży przeważająca część budynku.

  - Przygotować kompletne i poprawne dane, dotyczące budynków, lokali i numerycznej mapy ewidencyjnej tj. programów EWOPIS i EWMAPA FB, a następnie wykonać 
ich import do informatycznej bazy danych Zamawiającego, z zachowaniem bezpieczeństwa i spójności istniejących w systemie danych.

  - Wykonawca ustali z Zamawiającym możliwość połączenia (uzyskania dostępu) w systemie informatycznym z bazą danych systemów EWOPIS i EWMAPA FB.

  - W przypadku zmiany danych dotyczących budynków istniejących w ewidencji należy wykonać wykaz zmian budynkowych.

  - Za zakończenie pracy w zakresie utworzenia komputerowych zbiorów ewidencji gruntów i budynków uważa się uzupełnienie w systemach informatycznych EWMAPA FB  i EWOPIS poprawnych danych opisowych i graficznych dotyczących budynków.

- Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami zajętymi

przez rzeki a gruntami do nich przyległymi.

Wykazanie za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, o których mowa w § 82a rozporządzenia przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych a gruntami do nich przyległymi. Identyfikacja przebiegu tych granicy nastąpi zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1-4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1566 ze zm.).

Czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami zajętymi

przez rzeki a gruntami do nich przyległymi winny nastąpić w uzgodnieniu z właściwym

organem Wód Polskich. Ponadto należy podjąć udokumentowaną próbę powiadomienia

właścicieli gruntów przyległych o czynności ustalenia przebiegu granic działek

ewidencyjnych między gruntami zajętymi przez rzeki a gruntami do nich przyległymi.

Dla tych odcinków rzeki położonych w granicach obrębów będących przedmiotem

opracowania, dla których linia brzegu została ustalona w drodze decyzji, na podstawie

przepisów obowiązujących w dniu jej wydania, dane określające granice działek

ewidencyjnych zostaną przyjęte na podstawie dokumentacji sporządzonej na tę okoliczność

- W niniejszym opracowaniu należy wykorzystać istniejącą mapę numeryczną ewidencji gruntów i budynków oraz analogową mapę gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- Szczegółowe wytyczne opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków.

  - Szczegółowe wytyczne opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów 
i budynków     zawierają załączniki 1,3 i 5 do Rozp.2001. Dane do realizacji prac modernizacyjnych zostaną wydane Wykonawcy w postaci plików zapisanych 
w formatach programów EWMAPA FB i EWOPIS oraz uzgodnionych indywidualnie 
z wykonawcą.

- Uwagi do sposobu opracowania części graficznej i opisowej ewidencji gruntów 
i budynków.

- Istniejące w bazie ewidencji gruntów i budynków dane o gruntach, budynkach, lokalach, grupach i podgrupach rejestrowych podlegają weryfikacji i uzupełnieniu zgodnie z aktualnym Rozp.2001.

- W przypadkach wystąpienia wątpliwości co do sposobu określenia obiektów budynkowych lub ich atrybutów, należy sięgnąć do dokumentacji architektoniczno-budowlanej, wydanych decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości (pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie) i rejestrów publicznych oraz dokonać dodatkowych oględzin w terenie.

- Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony

  - Aktualizacja opracowanego projektu operatu ewidencyjnego w oparciu o zmiany, które wpłynęły do Starostwa od okresu przekazania do kontroli, do rozpoczęcia wyłożenia.

  - Przygotowanie danych numerycznych do wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków.

  - Udział Wykonawcy w wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków do wglądu osób zainteresowanych na okres co najmniej 15 dni roboczych. Wykonawca prac przedłoży listę osób, które będą upoważnione do wyłożenia projektu operatu.

  - Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób i sprzętu komputerowego potrzebną do sprawnego przeprowadzenia wyłożenia operatu do publicznego wglądu.

  - Opracowanie przez Wykonawcę protokołu wyłożenia projektu operatu, zgodnie z §41 Rozp. 2001. Protokół powinien zawierać między innymi zgłoszone przez osoby  zainteresowane uwagi do danych ewidencyjnych zawartych w projekcie operatu.

  - Udział Wykonawcy w rozpatrzeniu uwag zainteresowanych stron do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu ewidencyjnego. Upoważniony pracownik Starostwa przy udziale Wykonawcy rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, przy czym informuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia jego uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag 
i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

  - W sytuacji braku innych możliwości wyjaśnienia uwag zgłaszanych przez strony 
w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Wykonawca przeprowadzi procedurę ustalenia przebiegu granic działek zgodnie 
z § 37-39 Rozp. 2001.

  - Umieszczenie przez Wykonawcę w operacie ewidencyjnym, po upływie terminu wyłożenia, adnotacji, że projekt operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

  - Przygotowanie przez Wykonawcę zawiadomień o zmienionych danych ewidencyjnych do właściwego Sądu Rejonowego w Łasku z/o w Poddębicach, do organu podatkowego – Urzędu Gminy w Zadzimiu  oraz do stron.

- Kompletowanie operatu

- Część pierwsza

  - Sprawozdanie techniczne w postaci wydruku

  - Szkice osnowy pomiarowej założonej przez Wykonawcę

  - Warunki techniczne obowiązujące Wykonawcę w trakcie realizacji pracy.

  - Wykaz przeanalizowanych materiałów w postaci analogowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych Warunków.

  - Tabelaryczne zestawienie współrzędnych znaków granicznych pozyskanych 
z istniejących operatów i z nowych pomiarów opartych na osnowie II lub III klasy, wraz z analizą dokładności.

  - Mapa przeglądowa stanów prawnych i wykaz dokumentów określających stan prawny.

  - Wykaz współrzędnych punktów granicznych w postaci pliku txt.

  - Wykaz z porównania bazy opisowej z bazą geometryczną ewidencji z zaznaczeniem 
i opisem rozbieżności, uzgodnionych z Zamawiającym, których nie można było usunąć w ramach przeprowadzonych prac. Porównanie powinno dotyczyć numerów 
i powierzchni działek, oznaczeń i powierzchni konturów klasyfikacyjnych, użytków gruntowych w działkach oraz należy podać odchyłki faktyczne i odchyłki dopuszczalne.

  - Zestawienie szkiców polowych, szkice polowe.

  - Protokoły i szkice graniczne, zestawienie szkiców granicznych

  - Zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień.

  - Mapa wywiadu terenowego ze szkicem przeglądowym szkiców pomiaru uzupełniającego użytków gruntowych, budynków i granic działek .

  - Obliczenia i wykazy współrzędnych w układzie „2000” oraz szkice polowe pomiaru granic działek i konturów użytków gruntowych.

  - Dokumentacja geodezyjno-prawna dla działek objętych zmianą powierzchni (tabelaryczne zestawienie zawierające: numery i powierzchnie działek, różnice powierzchni - faktyczne i dopuszczalne oraz adnotacje o istniejących dokumentach 
i sposobie rozstrzygnięcia poszczególnych przypadków rozbieżności).

  - Zestawienie wyników analiz i pomiarów oraz ustalenia przebiegu granic dotyczących wyjaśnienia kolizji konturów budynków z granicami działek. Zestawienie powinno zawierać numery działek i numery ewidencyjne budynków objętych ww. kolizjami, nr jednostek rejestrowych do których działki należą, oznaczenie tytułu własności działek (numery ksiąg wieczystych lub innych dokumentów). Zestawienie dotyczy kolizji nie usuniętych w wyniku ustalenia granic i pomiaru bezpośredniego.

  - Wykaz współrzędnych skorygowanych punktów bliskich wraz z podaniem ich wzajemnej odległości, źródłem pochodzenia i komentarzem wyjaśniającym dopuszczalność ich korekty.

  - Szkice granic zewnętrznych obrębu (obwodnica obrębu)

  - Inne dokumenty o wartości dokumentacyjnej.

- Część druga

  - Dokumenty pozyskane z PODGiK.

  - Płyty CD z danymi otrzymanymi z PODGiK .

  - Protokoły uzgodnienia granic jednostki ewidencyjnej w zakresie zmian przebiegu granic objętych Państwowym Rejestrem Granic.

  - Protokół uzgodnienia numeracji porządkowej nieruchomości (numerów adresowych) z Urzędem Gminy w Zadzimiu.

  - Inne dokumenty.

- Część trzecia

  - Dokumentacja geodezyjno-prawna (wypisy z rejestru gruntów, wykazy zmian gruntowych, wykazy synchronizacyjne, , zawiadomienia o zmianie, mapa ewidencji gruntów i budynków) w 2 egzemplarzach: jeden do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – jako tom operatu, drugi do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

  - Zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków w postaci wydruków (1 egzemplarz – w celu przekazania do Gminy )

  - Inne dokumenty posiadające wartość użytkową.

- Część czwarta  (dotycząca budynków i lokali )

  - Mapy wywiadu terenowego, sporządzone na bazie mapy sytuacyjno - wysokościowej z identyfikatorami budynków. Mapa powinna przedstawiać m.in. następujące zmiany i rozbieżności w treści mapy ewidencji gruntów i budynków: zmiany użytków gruntowych, brakujące budynki na dotychczasowej mapie, zmiany geometrii budynku, przybudówki i budowle nie zaliczone do budynków ewidencyjnych, zmiany funkcji budynku i numeru porządkowego, budynki w trakcie budowy

  - Zestawienie szkiców polowych z pomiaru.

  - Obliczenia i wykazy współrzędnych w układzie „2000” oraz szkice polowe pomiaru konturów budynków lub łącznego pomiaru budynków i granic działek.

  - Zebrane dokumenty dotyczące stanu prawnego i danych technicznych budynków 
i lokali (zbiory arkuszy danych ewidencyjnych budynków i lokali, wykazy zmian budynkowych, protokoły badanie ksiąg wieczystych i innych dokumentów określających stan faktyczny i prawny itp.).

- Część piąta

  - Wypełniony Dziennik Robót.

  - Harmonogram wykonywania prac modernizacyjnych.

  - Protokół wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu             ewidencyjnego.

  - Wykaz uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego w trakcie jego wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych. Protokół powinien również zawierać adnotacje o sposobie rozstrzygnięcia zgłaszanych uwag.

  - Inne materiały dokumentujące przebieg wyłożenia do wglądu operatu opisowo-kartograficznego.

  - Dokumentacja formalno-prawna wprowadzająca w życie powstałe opracowanie.

- Część szósta

  - Raporty podstawowe i pomocnicze ewidencji budynków i lokali.

  - Pliki numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w programie EWMAPA FB

  - Pliki danych opisowych zapisane w formacie programu EWOPIS.

  - Pliki w formacie *GML

  - Opisy topograficzne nowo założonych punktów osnowy pomiarowej wraz                           z wykazem miar i współrzędnych (w przypadku stabilizacji punktów osnowy).

  - Tabelaryczny wykaz informacji na temat stanu znaków poziomej osnowy geodezyjnej, wykorzystanej przez Wykonawcę do przeprowadzenia pomiarów terenowych.

  - Inne dokumenty posiadające wartość użytkową.

Poddębice, dnia 13 kwietnia 2020 r.

Zatwierdził : ............................................................................