## Formularz cenowy
Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)
Nazwa zamówienia: | Opracowanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej dla Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
Zał. Nr 14 do SWZ
Pozycja | Etap Umowy | Wyszczególnienie opracowań projektowych | Termin realizacji [msc] | Ilość egz. w wersji papierowej + w wersji cyfrowej | Jedn. Obmiaru |  | Wynagrodzenie |  | Wynagrodzenie
[5 empty] | nazwa | Ilość | Cena jednostkowa *1 | Wartość netto w PLN | Maksymalny limit cenowy w stosunku do pozycji Suma netto [%] *2 | Sprawdzenie obliczeń
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
x | Opracowanie dokumentacji projektowej
1 | Etap I | opracowanie koncepcji funkcjonalno‑użytkowej; | 6 tygodni od zawarcia Umowy | 2+1 | ryczałt | 1 |  | 0 | 5 | #DIV/0!
2 | Etap II | opracowanie koncepcji wielobranżowej | 6 tygodni od zakończenia Etapu I | 2+1 | ryczałt | 1 |  | 0 | 5 | #DIV/0!
3 | Etap III | opracowanie projektu budowlanego | 8 tygodni od zakończenia Etapu II | 6+1 | ryczałt | 1 |  | 0 | 30 | #DIV/0!
4 | Etap IV | opracowanie projektów technicznych (wykonawczy) | 4 tygodnie od zakończenia Etapu III | 6+1 | ryczałt | 1 |  | 0 | 35 | #DIV/0!
5 | Etap V | materiały przetargowe | 2 tygodnie od zakończenia Etapu IV | 6+1 | ryczałt | 1 |  | 0 | bez limitu | x
6 | Etap VI | uzyskanie pozwolenia na budowe | do 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy | 6+1 | ryczałt | 1 |  | 0 | bez limitu | x
x | Wspracie techniczne i nadzór nad inwestycją
7 | Etap VII | wsparcie techniczne przy udzielaniu odpowiedzi w procesie przetargu na roboty budowlane | do 12 miesięcy od odbioru etapu VI | wersja elektroniczna | ryczałt | 1 |  | 0 | bez limitu | x
8 | Etap VIII | Nadzory autorskie - 24 miesiące * 2 wizty na budowie | do 36 miesięcy od odbioru etapu VII | wersja elektroniczna | ryczałt za miesiąc | 24 |  | 0 | 10 | #DIV/0!
9 |  | zdalnie on-line w biurze Wykonawcy |  |  | wynagrodzenie za ilość spotkań | 48 |  | 0
10 |  | dodatkowe nadzory na budowie, lub w siedzibie Zamawiającego |  |  | wynagrodzenie za ilość wizyt | 48 |  | 0
[6 empty] | x | Suma netto | 0
[7 empty] | Podatek VAT | 0
[7 empty] | Suma Brutto | 0
Uwaga *1) | Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tylko żółte pozycje w Formularzu wg przyjętych szacowanych ilości obmiarowych. Formuły samodzielne zsumują pozycje rozliczeniowe
Uwaga *2) | Wykonawca nie może przekroczyć kwotowych limitów przyporządkowanych do każdej pozycji rozliczeniowej. Przekrocznie ww. pozycji spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.