Projekt postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy

zawarta w dniu ................2024 r. pomiędzy  Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczawinie, Szczawin, ul. Kościelna 27, 95-002 Smardzew, NIP 7321991050, Regon: 040026037  w której imieniu działa:

ks. Robert Kuźma – Proboszcz zwaną dalej "Zamawiającym",

a .............................., wpisaną do ............................................, w imieniu której działa:

# ...............................			-	.....................

zwaną dalej „Wykonawcą”

po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
o wartości zamówienia 5 538 000 EURO, co stanowi równowartość kwoty 25 680 260 zł.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Naprawa i przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie”.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Naprawa i przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie w zakresie ostatniej części ogrodzenia wymagającej jeszcze naprawy – ściana tylna ogrodzenia (część północno-wschodnia ogrodzenia):

1.  Roboty rozbiórkowe

2. Roboty odtworzeniowe

- Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 15 września 2020 r.

- Część ogrodzenia naprawiana w ramach umowy ma zostać wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i być spójna z częściami ogrodzenia już odnowionymi.

- Cmentarz w Szczawinie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia

- Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu  Odbudowy Zabytków.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami,

- specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- Załącznik Nr 1 do umowy „Zakres robót oraz wartość poszczególnych elementów”,

§ 3

      - Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na   ……………………….od dnia podpisania umowy.(15  września 2024 r.)

      - Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

§ 4

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj.  robót odtworzeniowych.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia stanowiącego  przedmiot niniejszej umowy  Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres robót wykona przy udziale Podwykonawcy/ów:  ................................................................................................................

- W przypadku powierzenia wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.*

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.*

- Umowa, o której mowa w ust. 5 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

- Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi,  powinna zawierać: szczegółowy zakres, który składa się na przedmiot zamówienia, powierzony podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin  wykonania; wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za powierzone etapy prac nie może być wyższe od wskazanego w ofercie przez Wykonawcę.*

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.*

- Zamawiający, w terminie określonym w ust. 17 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane*:

        - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

        - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8.

        - w innej kwestii dotyczącej realizacji zamówienia w przypadku niezgodności postanowień umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą z zakresem przedmiotowym umowy głównej.

          - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu ostatecznej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 17, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.*

          - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni  od dnia jej zawarcia.*

          - Zamawiający, w terminie określonym w ust. 17, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9.*

          - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 17, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.*

          - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od jej zawarcia, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.*

          - W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany zawartej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.*

          - Przepisy ust. 4-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.*

          - Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej  zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian
– w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu tych dokumentów.*

          - Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie  dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, z określeniem postępu realizacji zamówienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej  płatności  na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.*

          - Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.*

          - Wykonawca,  do faktury przedkładanej Zamawiającemu zobowiązany jest*:

1)	przedłożyć oświadczenie Podwykonawcy/ Podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego Podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia, jeżeli roboty budowlane objęte fakturą  wykonywane były przez Podwykonawcę   lub dalszego Podwykonawcę,

2)	W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców) realizujących w przedmiotowym zamówieniu roboty budowlane, dostawy lub usługi  lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika,                 że Wykonawca zalega wobec nich z płatnościami -  Zamawiający będzie miał prawo  do wstrzymania płatności odpowiedniej kwoty  faktury, przy czym sytuacja ta  nie stanowi podstawy naliczania odsetek od nieterminowych płatności przez Wykonawcę. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, powstałego                        po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zapłaty wynagrodzenia  zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi -  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ustawy i niniejszej umowie.*

- Powyższe ustalenia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.*

- W przypadku nie dokonania zmian w projekcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw, Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz nie będzie odpowiadał za żadne zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.*

§ 5

Zamawiający dokona przekazania placu budowy w terminie do dnia  ..........................  r.

§ 6

- Wykonawca  oświadcza,   że  zlecone   roboty   wykona  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2023.682 ze zmianami), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową.

- Wykonawca na swój koszt, zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy i składowisko materiałów oraz zabezpieczy je we własnym zakresie przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą.

- Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zasypaniem punkty poligonowe. Sposób zabezpieczenia i nadzoru nad pracami w tym zakresie Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych Wykonawca na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody zaistniałe na placu budowy lub pozostające w związku z wykonywanymi robotami zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci na koszt własny.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy na koszt własny i przekaże Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót
i przekazanie do użytkowania.

- Wykonawca ubezpieczy  budowę i roboty z tytułu szkód losowych i odpowiedzialności cywilnej na koszt własny.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, lub inspektora nadzoru w przypadku jego ustanowienia, o terminie zakrycia robót zanikających oraz o terminie odbioru robót zanikających.

- Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, które rodziłyby po stronie Zamawiającego dodatkowe koszty. Jeśli w trakcie robót wyniknie nagła potrzeba wykonania robót dodatkowych Wykonawca powinien o ich konieczności uprzedzić Zamawiającego, w tym także o wysokości kosztów z nimi związanych. Dopiero wyraźna akceptacja w formie pisemnej przez Zamawiającego robót dodatkowych i kosztów z nimi związanych uprawnia Wykonawcę do ich wykonania. Brak dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Zamawiającego, w tym zwalnia go od zapłaty dodatkowych kosztów.

§ 7

1.	Wykonawca  zobowiązuje   się  wykonać  przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.	Materiały, o których  mowa w ust.1 winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych
w przepisach ustawy Prawo Budowlane i w przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy.

3.	Wykonawca uzyska zatwierdzenie materiałów budowlanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, oraz na bieżąco będzie przekazywał certyfikaty, deklaracje zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobaty techniczne dla tych materiałów podpisane przez kierownika robót z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja projektanta.

§ 8

      - Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

      - Kierownik budowy będzie prowadził dokumentację powykonawczą realizowanej umowy.

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia  oraz ofertą Wykonawcy wybraną  w  trybie podstawowym jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Całkowite niezmienne wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają na:

kwotę netto:  ......................... zł (słownie złotych: .......................................................)

kwotę brutto: ......................... zł (słownie złotych: .......................................................).

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do wykonania przedmiotu umowy  oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty oraz opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, uzyskaniem decyzji, próby, pomiary, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli wykonawca uzna ją za niezbędną), ubezpieczenia i inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 2 umowy.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.

- Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 3 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

§ 10

- Strony  ustalają kary umowne zgodnie z ust. 2.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

-	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

-	za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

-	za odstąpienie przez którakolwiek ze stron od  umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

-	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, liczonego od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą  lub Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą,*

-	za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto,*

-	za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto,*

-	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
- w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto.*

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 30 % wartości brutto robót będących przedmiotem zamówienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, opisane w specyfikacji warunków zamówienia, w wysokości  2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę).

- Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w razie jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 11

- Rozliczenie wynagrodzenia umownego za zrealizowane elementy robót, określone w umowie odbędzie się na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur. Fakturę częściową za zrealizowane roboty wykonawca wystawi po wykonaniu robót o wartości …..zł brutto**, . Fakturę końcową wykonawca wystawi  po odbiorze końcowym i przekazaniu obiektu do użytkowania na podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót oraz protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

- Protokół inwentaryzacji wykonanych robót winien wyszczególniać rodzaj robót, zakres  rzeczowy, wartość ogółem.

- Terminy zapłaty za przedłożone przez Wykonawcę faktury ustala się w następujący sposób:

- Faktura częściowa do 30 dni od daty przedłożenia kompletu dokumentów rozliczeniowych.

- Faktura końcowa w terminie do 35 dni od dnia odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania oraz przedłożeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych.

- Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczawinie, ul. Kościelna 27, 95-002 Smardzew, NIP 7321991050, Regon 040026037.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia przelewem na konto wskazane na fakturze wystawionej przez Wykonawcę, ujawnione w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o którym  mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (biała lista podatników VAT).

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni dla faktury częściowej i nie dłuższym niż 35 dni dla faktury końcowej, od daty doręczenia Zamawiającemu kompletnych i przyjętych przez inspektora nadzoru dokumentów rozliczeniowych wraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o uregulowaniu wszelkich należności z tytułu wykonanych robót przez Podwykonawcę od Wykonawcy.

§ 12

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały na okres ….lat, liczonych od daty odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 13

- Strony postanawiają, że stosowane będą następujące rodzaje odbioru robót:

  - odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie elementów robót;

  - odbiory robót zanikających;

  - odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy.

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego, poprzez wpis do dziennika budowy.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego i przekazania do użytkowania będzie przedmiot umowy, którego zakres rzeczowy określony jest w § 1 ust. 2.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania pisemnie.

- Podstawą dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania będzie faktyczne wykonanie robót budowlanych, potwierdzone przez kierownika robót i inspektora nadzoru, dokonanie wszelkich badań i odbiorów związanych z dopuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania, oraz dopełnienie wszelkich formalności związanych z zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych i dostarczenie przyjętego bez sprzeciwu zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na użytkowanie, lub Wykonawca złoży oświadczenie o braku konieczności zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakończeniu robót budowlanych.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 1 egz. sprawdzony i przyjęty przez przedstawiciela Zamawiającego operat - dokumentację powykonawczą (tzw. operat kolaudacyjny) przedmiotu odbioru wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD w 1 egz. (skan  w zapisie PDF, oraz inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w formacie .dwg).

W operacie  powykonawczym  winny znajdować się między innymi następujące dokumenty i oświadczenia:

- dziennik budowy,

  - dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

  - protokoły badań, odbiorów i sprawdzeń

- rozliczenie końcowe przedmiotu umowy,

- certyfikaty i atesty na wbudowane materiały podpisane przez kierownika budowy,
z adnotacją o miejscu wbudowania i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- kartę gwarancyjną,

- oświadczenie kierownika budowy - wg. art. 57 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 ze zmianami),

- kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy,

- inne dokumenty wymagane przy odbiorze.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu  14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Strony postanawiają,  że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia.

- Nowy termin zostanie wyznaczony przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7.

- Zamawiający może prowadzić czynności odbiorowe do 10 dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru.

- W okresie gwarancji Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne po upływie 1 roku i ....... lat, od daty odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

- Zamawiający wyznaczy przegląd robót na 2 miesiące przed upływem terminu gwarancji a następnie ostateczny pogwarancyjny odbiór robót.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14

- Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dopuszczalna jest jedynie w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu lub SWZ.

- Dokonanie zmian jest możliwe w przypadkach opisanych w art. 455 ustawy, obowiązujących przepisach szczególnych zawartych w innych ustawach lub wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzania:

2.1	W zakresie zmiany czasu ukończenia robót:

- Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

  - Klęski żywiołowe,

  - Warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

- Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

  - Niewypały i niewybuchy,

  - Wykopaliska archeologiczne,

- Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- Inne przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową.

2.2	W zakresie sposobu wykonania umowy, zmiany technologiczne spowodowane w szczególności:

- Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,

- Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,

- Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

- Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę istotnych warunków umowy możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót.

2.3	W zakresie zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,

- Zmiana obowiązującej stawki VAT,

- Zmiana sposobu rozliczania umowy lub płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania, lub z innych uzasadnionych przyczyn powstałych po podpisaniu umowy.

- Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

- Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie ze SWZ.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt. 1) i 5) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót.

W przypadku pkt. 2) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny ryczałtowej w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.

W przypadku pkt. 3) zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie zadania lub innych uzasadnionych przyczyn powstałych po podpisaniu umowy.

W przypadku pkt. 4) zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający zrezygnuje.

2.4  Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania takich zmian postanowień zawartej umowy, jak:

- Zmiany podwykonawców,

- Zmiany danych Wykonawcy w szczególności, w sytuacjach wynikających z okoliczności nie dających się przewidzieć w chwili zawierania umowy (np. zmiana adresu, nr konta, zmiana podmiotu w związku z następstwem prawnym, itp.).

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.

§ 15

Do wykonania umowy o realizacji zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych
(Dz.U.2023.1605 ze zmianami).

§ 16

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zmianami), osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, opisane w specyfikacji warunków zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy a w trakcie realizacji zamówienia w terminie
3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego jest zobowiązany do okazania oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz we wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami wykonującymi wymagane czynności, Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli.

§ 17

      - Strony umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami
i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) lub innymi przepisami prawa polskiego.

      - Dla celów związanych z wykonywaniem umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych stron umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu umowy.

      - Każda strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona została (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej.

      - Każda ze stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 19

- Ewentualne spory w relacjach z wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddawane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W przypadku braku możliwości rozwiązania sporów zaistniałych na tle postanowień niniejszej umowy w sposób określony w ust. 1, strony poddadzą je do rozstrzygnięcia właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.

§ 20

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 21

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik Nr 1 „Zakres robót oraz wartość poszczególnych elementów”

Zamawiający:										Wykonawca:

- ma zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców

**	(kwota zostanie uzupełniona przed zawarciem umowy na podstawie ceny ofertowej   –pierwsza faktura (faktura częściowa) ma odpowiadać kwocie wartości wkładu własnego Gminy Zgierz w udzielanej Parafii dotacji w ramach RPOZ )