Zał. nr 5 do Umowy nr ……….

Harmonogram realizacji zamówienia

„Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Wieliczka”

| RODZAJ PRAC | Maksymalny zalecany termin wykonania prac | Wysokość wynagrodzenia w % (ceny ofertowej) |
| --- | --- | --- |
| Etap I. Prace wstępne: 1) analiza materiałów wyjściowych, 2) dokonanie inwentaryzacji urbanistycznej i oceny istniejącego stanu zagospodarowania terenu miasta i gminy Wieliczka, 3) sporządzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę i określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową, wykonanie wizji terenowej i przekazanie protokołu z tej wizji, 4) przygotowanie projektów pism związanych z zawiadomieniem właściwych instytucji o podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego, 5) przygotowanie wymaganych przepisami prawa projektów, stosownych ogłoszeń i obwieszczeń Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, 6) analiza złożonych wniosków przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłoszonych przez organy i instytucje uwag i uzgodnień, w tym sporządzenie wykazu wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem, jak również ewentualne opracowanie wykazu odpowiedzi do organów i instytucji określonych ustawą oraz innych instytucji i jednostek poinformowanych o przystąpieniu do planu, 7) sporządzenie koncepcji projektu planu ogólnego (głównie - określenie stref planistycznych oraz gminnych standardów urbanistycznych). | 90 dni od podpisania umowy | 20 % |
| Etap II. Prace planistyczne: 1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, 2) przygotowanie projektów pism związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego wraz ze wskazaniem odpowiednich instytucji, 3) opracowanie projektu ogólnego wraz z uzasadnieniem oraz przygotowaniem bazy danych (część tekstowa, dane przestrzenne, wizualizacja przyjętych rozwiązań w ramach uzasadnienia), 4) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu ogólnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 5) przedstawienie projektu planu ogólnego do akceptacji przez Zamawiającego, każdorazowo po wprowadzeniu zmian do tego projektu, 6) przedłożenie Zamawiającemu projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko (część tekstową i graficzną) w wersji elektronicznej. | 240 dni od podpisania umowy | 30 % |
| Etap III. Opiniowanie, uzgadnianie, konsultacje społeczne oraz uchwalenie: 1) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt, 2) udział w spotkaniach, naradach, w szczególności przy uzgadnianiu i opiniowaniu projektu planu ogólnego z jednostkami wskazanymi w przepisach prawa, 3) analiza i wykonanie wykazu uzyskanych uzgodnień i opinii wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek w projekcie planu ogólnego, 4) analiza wniesionych uwag do projektu planu ogólnego, oraz przedstawienie sposobu ich rozstrzygnięcia, 5) przedstawienie projektu planu ogólnego do akceptacji przez Zamawiającego, każdorazowo po wprowadzeniu zmian do tego projektu, 6) przedłożenie Zamawiającemu projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, prognozą oddziaływania na środowisko (część tekstową i graficzną) i wykazem wniosków w wersji elektronicznej, 7) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, w tym w szczególności: przygotowanie ogłoszenia o konsultacjach oraz materiałów do przeprowadzenia konsultacji, przeprowadzenie spotkań otwartych, dyżury projektanta; rozpatrzenie zgłoszonych w ramach konsultacji uwag, przygotowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji, 7) w razie konieczności, wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych, 8) przedstawienie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, protokołem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka 9) przygotowanie i przełożenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem oraz wszystkimi wymaganymi przepisami prawa załącznikami celem podjęcia uchwały przez Radę Miejską – w formie elektronicznej oraz papierowej (udział w komisjach przed sesją oraz sesji Rady Miejskiej w Wieliczce, na której będzie uchwalany plan ogólny). | 420 dni od podpisania umowy | 30% |
| Etap IV. Zakończenie i publikacja: 1) skompletowanie dokumentacji prac planistycznych wraz z uchwałą i załącznikami do uchwały w terminie 3 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego celem przedłożenia Wojewodzie Małopolskiemu celem sprawdzenia z przepisami prawa, 2) ponowienie czynności w przypadku określonym w art. 13j ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3) w przypadku wystąpienia uwag od Wojewody, Wykonawca zobowiązany jest do ponowienia niezbędnych czynności i opracowania niezbędnych dokumentów, 4) doprowadzenie do zgodności planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia jego nieważności przez Wojewodę, 5) koordynowanie przeprowadzenia całej procedury planistycznej oraz uczestniczenie w spotkaniach na wniosek Zamawiającego, 6) sporządzenie końcowej wersji danych przestrzennych oraz metadanych planu ogólnego po publikacji uchwały, 7) przekazanie tekstu oraz rysunków planu ogólnego Gminy Wieliczka w formie numerycznej dostosowanej do Systemu Informacji Przestrzennej istniejącego u Zamawiającego, 8) ostateczne przekazanie całości opracowania. | 90 dni od uchwalenia uchwały | 20% |
| Do 510 dni od dnia zawarcia umowy |  |  |